AUTORIDADES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACION

Mario  Méndez Montenegro

Ministro

Manfred Melgar Padilla

Viceministro de Seguridad Alimentaria y Nutricional, VISAN

José Felipe Orellana Mejía

Viceministro de Desarrollo Económico Rural, VIDER

Byron Omar Acevedo Cordón

Viceministro de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones, VISAR

Sr. Jorge Armando Rosado Mendoza

Viceministro Encargado de Asuntos de Petén

## Ejecución Física de los Programas

Dentro de la estructura presupuestaria del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación para el año 2019 se incluyen en sus diversos Programas Presupuestarios productos y subproductos, los cuales se describen en las tablas siguientes, mostrando las metas físicas vigentes y ejecutadas al 30 de abril:

Tabla 1

Ejecución de Productos y Subproductos

Programa 11: Apoyo a la Agricultura Familiar

Primer Cuatrimestre 2019

| No. | Productos y Subproductos | Unidad de Medida | Programación Física | Ejecución Física |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Ejec. 1er. Cuatrimestre | Ejecutado Acumulado | % de Ejecución |
|  | PROGRAMA 11: APOYO A LA AGRICULTURA FAMILIAR |  |  |  |  |  |
|  | Subprograma 01: Apoyo para el consumo adecuado de alimentos |  |  |  |  |  |
|  | Dotación de alimentos a familias por trabajos comunitarios, damnificados por eventos climáticos y desastres naturales y personas vulnerables a riesgos. |  |  |  |  |  |
| 1 | Entrega de alimentos a familias por acciones en la comunidad, por riesgo y damnificados por eventos climáticos y desastres naturales, a población vulnerable | Ración | 67,464 | 8,195 | 8,195 | 12.15% |
| 1 | Entrega de alimentos a familias por acciones realizadas para el desarrollo de la comunidad | Ración | 34,004 | 4,783 | 4,783 | 14.07% |
| 2 | Entrega de alimentos a familias por situación de vulnerabilidad a riesgo y desastres | Ración | 33,460 | 3,412 | 3,412 | 10.20% |
| 3 | Personas en condiciones de inseguridad alimentaria, afectadas por desastres naturales y efectos del cambio climático, beneficiadas con cupón de subvención de alimentos | Persona | 355,000 | 0 | 0 | 0.00% |

| No. | Productos y Subproductos | Unidad de Medida | Programación Física | Ejecución Física |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Ejec. 1er. Cuatrimestre | Ejecutado Acumulado | % de Ejecución |
|  | Apoyo a la producción comunitaria de alimentos |  |  |  |  |  |
| 2 | Personas asistidas para producción de alimentos de autoconsumo | Persona | 3,000 | 0 | 0 | 0.00% |
| 4 | Personas con riesgo a inseguridad alimentaria con bienes e insumos para la producción de alimentos | Persona | 3,000 | 0 | 0 | 0.00% |
| 5 | Centros educativos públicos con insumos para la implementación de huertos escolares con fines pedagógicos | Entidad | 3,000 | 0 | 0 | 0.00% |
|  | Asistencia técnica para el almacenamiento de granos básicos |  |  |  |  |  |
| 3 | Productores (as) de granos básicos reciben silos y capacitación sobre manejo postcosecha | Persona | 2,000 | 0 | 0 | 0.00% |
| 6 | Agricultores con insumos y asistencia técnica para el manejo postcosecha | Persona | 2,000 | 0 | 0 | 0.00% |
|  | Apoyo al mejoramiento del hogar rural |  |  |  |  |  |
| 4 | Mujeres en el área rural con buenas prácticas para el hogar | Persona | 154,500 | 38,120 | 38,120 | 24.67% |
| 7 | Mujeres en el área rural con capacitación y asesoría técnica para la implementación de buenas prácticas del hogar y el aprovechamiento de productos agropecuarios. | Persona | 154,001 | 38,120 | 38,120 | 24.75% |
| 8 | Equipos y materiales a mujeres para el ahorro de tiempo y protección de la salud en el hogar rural | Entidad | 499 | 0 | 0 | 0.00% |

| No. | Productos y Subproductos | Unidad de Medida | Programación Física | Ejecución Física |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Ejec. 1er. Cuatrimestre | Ejecutado Acumulado | % de Ejecución |
|  | Subprograma 02: Asistencia para el mejoramiento de los ingresos familiares |  |  |  |  |  |
|  | Agricultura familiar para el fortalecimiento de la economía campesina |  |  |  |  |  |
| 5 | Promotores (as) y agricultores (as) de infra y susbsistencia con mejoras en sus sistemas productivos en apoyo a la economía familiar | Persona | 334,483 | 78,069 | 78,069 | 23.34% |
| 9 | Jóvenes rurales con capacitación y asesoría técnica en actividades productivas y ambientales | Persona | 10,500 | 940 | 940 | 8.95% |
| 10 | Promotores voluntarios y agricultores rurales de infra y subsistencia con capacitación y asesoría técnica para mejorar sus sistemas productivos | Persona | 281,713 | 75,804 | 75,804 | 26.91% |
| 11 | Grupos de mujeres rurales reciben asistencia técnica para mejorar sus sistemas productivos | Persona | 8,099 | 0 | 0 | 0.00% |
| 12 | Entrega de insumos a agricultores de infra y subsistencia en apoyo a la producción agropecuaria | Aporte en Especie | 22,077 | 0 | 0 | 0.00% |
| 13 | Grupos de productores agropecuarios organizados para la ejecución de proyectos productivos | Entidad | 100 | 0 | 0 | 0.00% |
| 14 | Entrega de bolsas avícolas a productoras de subsistencia para el incremento de la economía familiar. | Aporte en Especie | 12,585 | 0 | 0 | 0.00% |
| 15 | Entrega de semilla de granos básicos a productores agrícolas para elevar su productividad y mejorar sus ingresos | Aporte en Especie | 195 | 0 | 0 | 0.00% |
| 16 | Entrega de insumos agrícolas a productores en apoyo al establecimiento de parcelas para la propagación de semillas | Aporte en Especie | 31,500 | 0 | 0 | 0.00% |
| 17 | Productores organizados con asesoría técnica para elevar su productividad y mejorar sus sistemas productivos | Persona | 6,139 | 730 | 730 | 11.89% |
| 18 | Productores organizados con capacitación para elevar su productividad y mejorar sus sistemas productivos | Persona | 35,210 | 480 | 480 | 1.36% |

| No. | Productos y Subproductos | Unidad de Medida | Programación Física | Ejecución Física |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Ejec. 1er. Cuatrimestre | Ejecutado Acumulado | % de Ejecución |
|  | Apoyo en la implementación de proyectos y encadenamientos productivos |  |  |  |  |  |
| 6 | Productores (as) agropecuarios organizados apoyados en encadenamientos e implementación de proyectos productivos y de servicios para el desarrollo rural integra | Persona | 43,375 | 1,036 | 1,036 | 2.39% |
| 19 | Productores asistidos técnica y financieramente para fortalecimiento de encadenamientos productivos y comerciales | Persona | 2,897 | 0 | 0 | 0.00% |
| 20 | Personas asistidas técnica y financieramente para incrementar su desarrollo integral | Persona | 9,851 | 1,036 | 1,036 | 10.52% |
| 21 | Organizaciones rurales asistidas técnica y financieramente para fortalecer sus capacidades de gestión y planeación | Entidad | 2 | 0 | 0 | 0.00% |
|  | Apoyo al desarrollo de la agricultura alternativa |  |  |  |  |  |
| 7 | Agricultores (as) de Infra, Subsistencia y Excedentarios apoyados para el Desarrollo de Agricultura Alternativa. | Persona | 5,748 | 0 | 0 | 0.00% |
| 22 | Entrega de bienes agropecuarios a agricultores de infra, subsistencia y excedentarios para el desarrollo de agricultura alternativa | Persona | 668 | 0 | 0 | 0.00% |
| 23 | Entrega de bienes agropecuarios a agricultores de infra, subsistencia y excedentarios para el desarrollo de agricultura alternativa | Aporte en Especie | 5,080 | 0 | 0 | 0.00% |

| No. | Productos y Subproductos | Unidad de Medida | Programación Física | Ejecución Física |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Ejec. 1er. Cuatrimestre | Ejecutado Acumulado | % de Ejecución |
|  | Subprograma 03: Apoyo a Agricultores Familiares en la Prevención de la Desnutrición Crónica |  |  |  |  |  |
|  | Apoyo al incremento en la disponibilidad y consumo de alimentos para la prevención de la desnutrición crónica |  |  |  |  |  |
| 8 | Familias de agricultura familiar con niños menores de dos años de edad incrementan sus ingresos familiares para la prevención de la desnutrición crónica | Familia | 12,642 | 3,208 | 3,208 | 25.38% |
| 24 | Familias de agricultura familiar con niños menores de dos años de edad con capacitación y asistencia técnica para incremento de la disponibilidad y consumo de alimentos en el hogar | Familia | 12,641 | 3,208 | 3,208 | 25.38% |
|  | Apoyo al incremento de ingresos en el hogar para la prevención de la desnutrición crónica |  |  |  |  |  |
| 9 | Familias de agricultura familiar con niños menores de dos años de edad incrementan su disponibilidad y consumo de alimentos para la prevención de la desnutrición crónica | Persona | 7,637 | 1,670 | 1,670 | 21.87% |
| 25 | Familias de agricultura familiar con niños menores de dos años con capacitación y asistencia técnica para incrementar los ingresos familiares | Persona | 7,637 | 1,670 | 1,670 | 21.87% |
| 26 | Familias con niños menores de dos años de edad con bienes agropecuarios para incrementar los ingresos familiares | Persona | 7,000 | 0 | 0 | 0.00% |

Fuentes de Información: Analitico de ejecución física del SICOIN; SIPSE MAGA, consultado el 13 de  mayo de 2019

Tabla 2

Ejecución de Productos y Subproductos

Programa 12: Desarrollo Sostenible de los Recursos Naturales

Primer Cuatrimestre 2019

| No. | Productos y Subproductos | Unidad de Medida | Programación Física | Ejecución Física |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Ejec. 1er. Cuatrimestre | Ejecutado Acumulado | % de Ejecución |
|  | PROGRAMA 12: DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES |  |  |  |  |  |
|  | Apoyo a la conservación de los recursos naturales para el mejoramiento de la producción agropecuaria |  |  |  |  |  |
| 10 | Productores (a) agropecuarios y forestales asistidos en el manejo y conservación de recursos naturales | Persona | 9,445 | 4,213 | 4,213 | 44.61% |
| 27 | Promotores y agricultores reciben capacitación y asesoría técnica para la aplicación de buenas prácticas agrícolas, manejo y conservación de suelos | Persona | 5,183 | 3,927 | 3,927 | 75.77% |
| 28 | Entrega de insumos a grupos organizados para establecimiento de viveros, repoblamiento de bosques en zonas de degradación, protección de riveras de río y reforestación en zonas de recarga hídrica | Aporte en Especie | 13 | 0 | 0 | 0.00% |
| 29 | Productores forestales con asesoría técnica para fortalecer sus capacidades de protección y producción de su patrimonio productivo | Persona | 1,300 | 286 | 286 | 22.00% |
| 30 | Entrega de materiales e insumos a productores forestales para mejorar sus capacidades de producción | Aporte en Especie | 1,559 | 0 | 0 | 0.00% |
| 31 | Productores comunitarios fortalecen sus capacidades con asistencia técnica y transferencia de tecnología en materia de agroturismo | Persona | 1,403 | 0 | 0 | 0.00% |
|  | Servicios de control de las áreas de las áreas territoriales del Estado |  |  |  |  |  |
| 11 | Resoluciones emitidas por arrendamiento de áreas de reservas territoriales del Estado | Documento | 450 | 412 | 412 | 91.56% |
| 32 | Resoluciones emitidas por arrendamiento de áreas de reservas territoriales del Estado | Documento | 1,525 | 0 | 0 | 0.00% |
|  | Apoyo a la reforestación para la protección de fuentes de agua y zonas de recarga hídrica |  |  |  |  |  |
| 12 | Personas con incentivos en apoyo a la reforestación para la protección de fuentes de agua y zonas de recarga hídrica | Persona | 3,009 | 0 | 0 | 0.00% |
| 33 | Personas con incentivos en apoyo a la reforestación para la protección de fuentes de agua y zonas de recarga hídrica | Persona | 2,639 | 0 | 0 | 0.00% |

Fuentes de Información: Analitico de ejecución física del SICOIN; SIPSE MAGA, consultado el 13 de  mayo de 2019

Tabla 3

Ejecución de Productos y Subproductos

Programa 13: Apoyo a la Productividad y Competitividad Agropecuaria e Hidrobiológica

Primer Cuatrimestre 2019

| No. | Productos y Subproductos | Unidad de Medida | Programación Física | Ejecución Física |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Ejec. 1er. Cuatrimestre | Ejecutado Acumulado | % de Ejecución |
|  | PROGRAMA 13: APOYO A LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD AGROPECUARIA E HIDROBIOLÓGICA |  |  |  |  |  |
|  | Regulación del patrimonio productivo agropecuario |  |  |  |  |  |
| 13 | Dictámenes, requisitos, registros, certificados, permisos, licencias y protocolos por servicios de sanidad agropecuaria y regulaciones para la protección del patrimonio agropecuario productivo e hidrobiológico. | Documento | 471,530 | 98,113 | 98,113 | 20.81% |
| 34 | Personas capacitadas en temas de fitozoogenética, sanitario y fitosanitario e inocuidad para la protección del patrimonio productivo comercial | Persona | 10,332 | 2,247 | 2,247 | 21.75% |
| 35 | Dictámenes, requisitos, registros, certificados, permisos, licencias y protocolos por servicios de sanidad agropecuaria y regulaciones para la protección del patrimonio agropecuario productivo e hidrobiológico. | Documento | 471,530 | 95,816 | 95,816 | 20.32% |
|  | Fomento de la pesca y acuicultura |  |  |  |  |  |
| 14 | Productores (as) de hidrobiológicos capacitados y asistidos técnicamente para el fomento de pesca y acuicultura responsable. | Persona | 195 | 18 | 18 | 9.23% |
| 36 | Productores de hidrobiológicos capacitados y asistidos técnicamente para el fomento de pesca y acuicultura responsable. | Persona | 195 | 15 | 15 | 7.69% |
| 37 | Asistencia técnica a grupos de productores de hidrobiológicos para el fomento de la pesca y acuicultura | Evento | 8 | 3 | 3 | 37.50% |
|  | Apoyo para la producción agropecuaria comercial competitiva |  |  |  |  |  |
| 15 | Productores (as) y organizaciones agropecuarias con sistemas de producción y comercialización mejorados | Persona | 7,752 | 95 | 95 | 1.23% |
| 38 | Productores excedentarios y comerciales organizados con capacitación y asesoría técnica para elevar su productividad y mejorar sus sistemas productivos | Persona | 8,393 | 500 | 500 | 5.96% |
| 39 | Entrega de bienes e insumos agropecuarios a productores excedentarios y comerciales para elevar su productividad y mejorar sus sistemas productivos | Aporte en Especie | 410 | 0 | 0 | 0.00% |
| 40 | Entrega de plantas injertadas a productores organizados excedentarios y comerciales. | Aporte en Especie | 22,000 | 0 | 0 | 0.00% |

| No. | Productos y Subproductos | Unidad de Medida | Programación Física | Ejecución Física |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Ejec. 1er. Cuatrimestre | Ejecutado Acumulado | % de Ejecución |
|  | Reactivación y modernización de la actividad agropecuaria (FONAGRO) |  |  |  |  |  |
| 16 | Organizaciones de productores agropecuarios con asistencia financiera para tecnificar sus sistemas productivos. | Entidad | 46 | 11 | 11 | 23.91% |
| 41 | Asistencia financiera no reembolsable a organizaciones de productoras para implementar proyectos productivos agropecuarios | Aporte | 10 | 1 | 1 | 10.00% |
| 42 | Asistencia financiera no reembolsable a organizaciones de productores para mejorar la productividad y competitividad en sus sistemas productivos. | Aporte | 36 | 10 | 10 | 27.78% |
|  | Asistencia financiera no reembolsable a organizaciones de productores para mejorar la productividad y competitividad en sus sistemas productivos. |  |  |  |  |  |
| 17 | Agricultores (as) con áreas incorporadas a sistemas de riego o miniriego | Persona | 935 | 379 | 379 | 40.53% |
| 43 | Productores agropecuarios con reservorios, aljibes, captadores de agua de lluvia y sistemas de conducción y distribución para riego | Persona | 565 | 379 | 379 | 67.08% |
|  | Servicios de formación y capacitación agrícola y forestal |  |  |  |  |  |
| 18 | Alumnos egresados del nivel básico y graduados de Perito Agrónomo y Perito Forestal para al desarrollo agropecuario | Persona | 1,060 | 0 | 0 | 0.00% |
| 44 | Alumnos formados del nivel básico con orientación agropecuaria | Persona | 520 | 0 | 0 | 0.00% |
| 45 | Alumnos formados de Perito Agrónomo y Perito Forestal | Persona | 540 | 0 | 0 | 0.00% |
|  | Apoyo financiero para productores del sector cafetalero |  |  |  |  |  |
| 19 | Caficultores (as) apoyados con financiamiento para incrementar su producción | Persona | 25 | 0 | 0 | 0.00% |
| 46 | Caficultores apoyados con financiamiento para incrementar su producción | Persona | 25 | 0 | 0 | 0.00% |
|  | Asistencia técnica a productores en la gestión de servicios de garantía y seguro agropecuario |  |  |  |  |  |
| 19 | Productores excedentarios y comerciales apoyados en la gestión de servicios de garantía, asistencia técnica y seguro agropecuario | Persona | 216 | 0 | 0 | 0.00% |
| 47 | Beneficiarios atendidos con pólizas de seguros | Persona | 216 | 0 | 0 | 0.00% |

Fuentes de Información: Analitico de ejecución física del SICOIN; SIPSE MAGA, consultado el 13 de  mayo de 2019

Tabla 4

Ejecución de Productos y Subproductos

Programa 14: Apoyo a la Protección y Bienestar Animal

Primer Cuatrimestre 2019

| No. | Productos y Subproductos | Unidad de Medida | Programación Física | Ejecución Física |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Ejec. 1er. Cuatrimestre | Ejecutado Acumulado | % de Ejecución |
|  | PROGRAMA 14: APOYO A LA PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL |  |  |  |  |  |
|  | Regulación y protección de los animales |  |  |  |  |  |
| 20 | Animales protegidos contra el abuso y maltrato | Animal | 115 | 20 | 20 | 17.39% |
| 48 | Registro e inspección a entidades públicas, privadas y personas individuales con posesión de animales | Evento | 250 | 55 | 55 | 22.00% |
| 49 | Capacitación y asistencia técnica en el manejo de animales para su protección y bienestar | Evento | 72 | 12 | 12 | 16.67% |
| 50 | Animales rescatados del maltrato o abandono y rehabilitados para mejorar sus condiciones de vida | Animal | 115 | 20 | 20 | 17.39% |

Fuentes de Información: Analitico de ejecución física del SICOIN; SIPSE MAGA, consultado el 13 de  mayo de 2019

# Text boxes

ejecución de productos y subproductos

PRIMER CUATRIMESTRE

Ejercicio Fiscal 2019

Guatemala, mayo de 2019