Informe Rendición de Cuentas

TERCER CUATRIMESTRE

Ejercicio Fiscal 2020

Presentación de Resultados de Avance Físico y Financiero

Guatemala, enero de 2021

AUTORIDADES DE GOBIERNO

Alejandro Eduardo Giammattei Falla

Presidente Constitucional de la República

César Guillermo Castillo Reyes

Vicepresidente de la República

AUTORIDADES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACION

José Ángel López Camposeco

Ministro

César Vinicio Arreaga  Morales

Viceministro de Seguridad Alimentaria y Nutricional, VISAN

José Miguel Duro Tamasiunas

Viceministro de Desarrollo Económico Rural, VIDER

Victor Hugo Guzmán Silva

Viceministro de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones, VISAR

Gerardo Alegría Varela

Viceministro Encargado de Asuntos de Petén

Contenido

PRESENTACIÓN	1

PRESENTACIÓN DE RESULTADOS DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO	2

I.	Ejecución Física de los Programas	2

II.	Ejecución Financiera del Gasto por Programa.	9

III.	Ejecución Financiera de los Recursos por Rubro de Ingreso:	13

IV.	Resultados Económicos y Financieros.	14

V.	Análisis y Justificaciones de las Principales Variaciones.	15

ANEXO	22

# PRESENTACIÓN

El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, en el marco del cumplimiento a lo que establece el Decreto 13-2013 en su Artículo 4, del Libro I “Reformas al Decreto 101-97 del Congreso de la República, Ley Orgánica del Presupuesto” y el Acuerdo Gubernativo             540-2013 “Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto” en su Artículo 20, presenta el Informe de Rendición de Cuentas correspondiente al Tercer Cuatrimestre del año 2020, contenido en cinco capítulos.

En ese sentido, el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, consciente de la importancia estratégica del sector para el desarrollo del país, y del rol que como institución rectora debe cumplir, sustenta su gestión en la Ley del Organismo Ejecutivo (Decreto 114-97 del Congreso de la República) y su Reglamento Orgánico Interno, (Acuerdo Gubernativo 338-2010), que le confieren funciones, atribuciones y responsabilidades frente al régimen jurídico que rige la producción agrícola, pecuaria e hidrobiológica y el manejo sustentable de los recursos naturales renovables, así como aquellas que tienen por objeto mejorar las condiciones alimentarias de la población, la sanidad agropecuaria y el desarrollo productivo en el marco de las políticas públicas.

El MAGA como institución rectora del sector público agropecuario, brinda diversas intervenciones para el bienestar de la población guatemalteca vinculada al sector, así como dentro del marco de la Política General de Gobierno, planes y políticas de desarrollo.

Las principales líneas estratégicas persiguen desarrollar el ordenamiento productivo territorial basado en el manejo integrado de cuencas hidrográficas y enfoques socioambientales; generar, validar y transferir tecnología apropiada, sostenible y culturalmente pertinente; asistencia técnica, comercial y crediticia, y promover el acceso a medios de producción para el incremento de la productividad rural. Además, implementar modelos de producción sostenible y culturalmente pertinentes en materia agrícola, pecuaria, forestal e hidrobiológica, en la perspectiva de alcanzar el pleno desarrollo humano de las comunidades rurales.

Durante el tercer cuatrimestre del año 2020, el Ministerio ejecutó metas físicas de 17 productos y 40 subproductos, de los programados en el Plan Operativo Anual para el presente año. La ejecución presupuestaria al tercer cuatrimestre fue de Q 1,122,415,902.14 que representa el 70.72% del presupuesto vigente al 31 de diciembre de 2020.

# PRESENTACIÓN DE RESULTADOS DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

- Ejecución Física de los Programas

Dentro de la estructura presupuestaria del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación para el año 2020, se incluyeron productos y subproductos en sus diversos Programas Presupuestarios, los cuales se describen en las tablas siguientes, que incluye las metas físicas ejecutadas al 31 de diciembre:

Tabla 1

Ejecución de Productos y Subproductos

Programa 11: Apoyo a la Agricultura Familiar

Tercer Cuatrimestre 2020

| No. | Productos y Subproductos | Unidad de Medida | Programación Física | Ejecución Física |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Ejec. 3er. Cuatrimestre | Ejecutado Acumulado | % de Ejecución |
|  | PROGRAMA 11: APOYO A LA AGRICULTURA FAMILIAR |  |  |  |  |  |
|  | Subprograma 01: Apoyo para el consumo adecuado de alimentos |  |  |  |  |  |
|  | Dotación de alimentos a familias por trabajos comunitarios, damnificados por eventos climáticos y desastres naturales y personas vulnerables a riesgos. |  |  |  |  |  |
| 1 | Entrega de alimentos a familias por acciones en la comunidad, por riesgo y damnificados por eventos climáticos y desastres naturales, a población vulnerable | Ración | 108,809 | 80,376 | 107,978 | 99.24% |
| 1 | Entrega de alimentos a familias por acciones realizadas para el desarrollo de la comunidad | Ración | 40,022 | 28,155 | 40,020 | 100.00% |
| 2 | Entrega de alimentos a familias por situación de vulnerabilidad a riesgo y desastres | Ración | 68,787 | 52,221 | 67,958 | 98.79% |
|  | Apoyo a la producción comunitaria de alimentos |  |  |  |  |  |
| 2 | Personas asistidas para producción de alimentos de autoconsumo | Persona | 3,620 | 3,620 | 3,620 | 100.00% |
| 3 | Personas con riesgo a inseguridad alimentaria con bienes e insumos para la producción de alimentos | Persona | 3,620 | 3,620 | 3,620 | 100.00% |

| No. | Productos y Subproductos | Unidad de Medida | Programación Física | Ejecución Física |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Ejec. 3er. Cuatrimestre | Ejecutado Acumulado | % de Ejecución |
|  | Asistencia técnica para el almacenamiento de granos básicos |  |  |  |  |  |
| 3 | Productores (as) de granos básicos reciben silos y capacitación sobre manejo postcosecha | Persona | 69 | 69 | 69 | 100.00% |
| 4 | Productores de granos básicos reciben silos y granos básicos sobre manejo postcosecha | Persona | 69 | 69 | 69 | 100.00% |
|  | Apoyo al mejoramiento del hogar rural |  |  |  |  |  |
| 4 | Mujeres en el área rural con buenas prácticas para el hogar | Persona | 107,134 | 34,771 | 103,772 | 96.86% |
| 5 | Mujeres en el área rural con capacitación y asesoría técnica para la implementación de buenas prácticas del hogar y el aprovechamiento de productos agropecuarios. | Persona | 107,126 | 34,771 | 103,764 | 96.86% |
| 6 | Equipos y materiales a mujeres para el ahorro de tiempo y protección de la salud en el hogar rural | Aporte en Especie | 8 | 8 | 8 | 100.00% |
|  | Subprograma 02: Asistencia para el mejoramiento de los ingresos familiares |  |  |  |  |  |
|  | Agricultura familiar para el fortalecimiento de la economía campesina |  |  |  |  |  |
| 5 | Promotores (as) y agricultores (as) de infra y subsistencia con mejoras en sus sistemas productivos en apoyo a la economía familiar | Persona | 183,642 | 54,974 | 179,092 | 97.52% |
| 7 | Jóvenes rurales con capacitación y asesoría técnica en actividades productivas y ambientales | Persona | 22,362 | 3,928 | 21,052 | 94.14% |
| 8 | Promotores voluntarios y agricultores rurales de infra y subsistencia con capacitación y asesoría técnica para mejorar sus sistemas productivos | Persona | 136,169 | 42,898 | 131,620 | 96.66% |
| 9 | Grupos de mujeres rurales reciben asistencia técnica para mejorar sus sistemas productivos | Persona | 11,609 | 2,188 | 10,790 | 92.95% |
| 10 | Entrega de insumos a agricultores de infra y subsistencia en apoyo a la producción agropecuaria | Aporte en Especie | 300 | 300 | 300 | 100.00% |
| 11 | Grupos de productores agropecuarios organizados para la ejecución de proyectos productivos | Entidad | 48 | 30 | 48 | 100.00% |
| 12 | Entrega de bolsas avícolas a productoras de subsistencia para el incremento de la economía familiar | Aporte en Especie | 12,000 | 0 | 12,000 | 100.00% |
| 13 | Entrega de semilla de granos básicos a productores agrícolas para elevar su productividad y mejorar sus ingresos | Aporte en Especie | 245 | 63 | 245 | 100.00% |
| 14 | Entrega de insumos agrícolas a productores en apoyo al establecimiento de parcelas para la propagación de semillas | Aporte en Especie | 285,461 | 348 | 285,461 | 100.00% |
| 15 | Productores organizados con asesoría técnica para elevar su productividad y mejorar sus sistemas productivos | Persona | 5,437 | 2,255 | 5,437 | 100.00% |
| 16 | Productores organizados con capacitación para elevar su productividad y mejorar sus sistemas productivos | Persona | 6,647 | 2,845 | 6,647 | 100.00% |

| No. | Productos y Subproductos | Unidad de Medida | Programación Física | Ejecución Física |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Ejec. 3er. Cuatrimestre | Ejecutado Acumulado | % de Ejecución |
|  | Apoyo en la implementación de proyectos y encadenamientos productivos |  |  |  |  |  |
| 6 | Productores (as) agropecuarios organizados apoyados en encadenamientos e implementación de proyectos productivos y de servicios para el desarrollo rural integral | Persona | 1,725 | 1,725 | 1,725 | 100.00% |
| 17 | Productores asistidos técnica y financieramente para fortalecimiento de encadenamientos productivos y comerciales | Persona | 1,725 | 1,725 | 1,725 | 100.00% |
|  | Subprograma 03: Apoyo a Agricultores Familiares en la Prevención de la Desnutrición Crónica |  |  |  |  |  |
|  | Apoyo al incremento en la disponibilidad y consumo de alimentos para la prevención de la desnutrición crónica |  |  |  |  |  |
| 7 | Familias de agricultura familiar con niños menores de dos años de edad incrementan su disponibilidad y consumo de alimentos para la prevención de la desnutrición crónica | Familia | 10,268 | 2,379 | 9,549 | 93.00% |
| 18 | Familias de agricultura familiar con niños menores de dos años de edad con capacitación y asistencia técnica para incremento de la disponibilidad y consumo de alimentos en el hogar | Familia | 10,268 | 2,379 | 9,549 | 93.00% |
|  | Apoyo al incremento de ingresos en el hogar para la prevención de la desnutrición crónica |  |  |  |  |  |
| 8 | Familias de agricultura familiar con niños menores de dos años de edad incrementan sus ingresos familiares para la prevención de la desnutrición crónica | Familia | 8,438 | 1,992 | 7,859 | 93.14% |
| 19 | Familias de agricultura familiar con niños menores de dos años con capacitación y asistencia técnica para incrementar los ingresos familiares | Familia | 8,438 | 1,992 | 7,859 | 93.14% |

Fuentes de Información: Sistema de Contabilidad Integrado SICOIN; Informes de Avance físico mensual

Tabla 2

Ejecución de Productos y Subproductos

Programa 12: Desarrollo Sostenible de los Recursos Naturales

Tercer Cuatrimestre 2020

| No. | Productos y Subproductos | Unidad de Medida | Programación Física | Ejecución Física |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Ejec. 3er. Cuatrimestre | Ejecutado Acumulado | % de Ejecución |
|  | PROGRAMA 12: DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES |  |  |  |  |  |
|  | Apoyo a la conservación de los recursos naturales para el mejoramiento de la producción agropecuaria |  |  |  |  |  |
| 9 | Productores (as) agropecuarios y forestales asistidos en el manejo y conservación de recursos naturales | Persona | 24,637 | 6,227 | 23,636 | 95.94% |
| 20 | Promotores y agricultores reciben capacitación y asesoría técnica para la aplicación de buenas prácticas agrícolas, manejo y conservación de suelos | Persona | 19,530 | 3,681 | 18,529 | 94.87% |
| 21 | Entrega de insumos a grupos organizados para establecimiento de viveros, repoblamiento de bosques en zonas de degradación, protección de riveras de río y reforestación en zonas de recarga hídrica | Aporte en Especie | 1,568 | 791 | 1,568 | 100.00% |
| 22 | Productores forestales con asesoría técnica para fortalecer sus capacidades de protección y producción de su patrimonio productivo | Persona | 1,420 | 496 | 1,420 | 100.00% |
| 23 | Entrega de materiales e insumos a productores forestales para mejorar sus capacidades de producción | Aporte en Especie | 1,559 | 972 | 1,559 | 100.00% |
| 24 | Productores comunitarios fortalecen sus capacidades con asistencia técnica y transferencia de tecnología en materia de agroturismo | Persona | 560 | 287 | 560 | 100.00% |
|  | Servicios de control de las áreas territoriales del Estado |  |  |  |  |  |
| 10 | Resoluciones emitidas por arrendamiento de áreas de reservas territoriales del Estado | Documento | 1,200 | 445 | 1,053 | 87.75% |
| 25 | Resoluciones emitidas por arrendamiento de áreas de reservas territoriales del Estado | Documento | 1,200 | 445 | 1,053 | 87.75% |

Fuentes de Información: Sistema de Contabilidad Integrado SICOIN; Informes de Avance físico mensual

Tabla 3

Ejecución de Productos y Subproductos

Programa 13: Apoyo a la Productividad y Competitividad Agropecuaria e Hidrobiológica

Tercer Cuatrimestre 2020

| No. | Productos y Subproductos | Unidad de Medida | Programación Física | Ejecución Física |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Ejec. 3er. Cuatrimestre | Ejecutado Acumulado | % de Ejecución |
|  | PROGRAMA 13: APOYO A LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD AGROPECUARIA E HIDROBIOLÓGICA |  |  |  |  |  |
|  | Regulación del patrimonio productivo agropecuario |  |  |  |  |  |
| 11 | Dictámenes, requisitos, registros, certificados, permisos, licencias y protocolos por servicios de sanidad agropecuaria y regulaciones para la protección del patrimonio agropecuario productivo e hidrobiológico. | Documento | 342,107 | 108,714 | 341,981 | 99.96% |
| 26 | Personas capacitadas en temas de fitozoogenética, sanitario y fitosanitario e inocuidad para la protección del patrimonio productivo comercial | Persona | 24,274 | 8,375 | 23,382 | 96.33% |
| 27 | Dictámenes, requisitos, registros, certificados, permisos, licencias y protocolos por servicios de sanidad agropecuaria y regulaciones para la protección del patrimonio agropecuario productivo e hidrobiológico | Documento | 342,106 | 108,714 | 341,981 | 99.96% |
|  | Fomento de la pesca y acuicultura |  |  |  |  |  |
| 12 | Productores (as) de hidrobiológicos capacitados y asistidos técnicamente para el fomento de pesca y acuicultura responsable. | Persona | 129 | 0 | 128 | 99.22% |
| 28 | Productores de hidrobiológicos capacitados y asistidos técnicamente para el fomento de pesca y acuicultura responsable | Persona | 128 | 0 | 126 | 98.44% |
| 29 | Asistencia técnica a grupos de productores de hidrobiológicos para el fomento de la pesca y acuicultura | Evento | 10 | 2 | 6 | 60.00% |
|  | Apoyo para la producción agropecuaria comercial competitiva |  |  |  |  |  |
| 13 | Productores (as) y organizaciones agropecuarias con sistemas de producción y comercialización mejorados | Persona | 4,691 | 4,012 | 4,691 | 100.00% |
| 30 | Productores excedentarios y comerciales organizados con capacitación y asesoría técnica para elevar su productividad y mejorar sus sistemas productivos | Persona | 4,569 | 4,012 | 4,569 | 100.00% |
| 31 | Entrega de plantas injertadas a productores organizados excedentarios y comerciales | Aporte en Especie | 15,500 | 0 | 15,500 | 100.00% |

| No. | Productos y Subproductos | Unidad de Medida | Programación Física | Ejecución Física |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Ejec. 3er. Cuatrimestre | Ejecutado Acumulado | % de Ejecución |
|  | Reactivación y modernización de la actividad agropecuaria (FONAGRO) |  |  |  |  |  |
| 14 | Organizaciones de productores agropecuarios con asistencia financiera para tecnificar sus sistemas productivos. | Entidad | 13 | 1 | 9 | 69.23% |
| 32 | Asistencia financiera no reembolsable a organizaciones de productoras para implementar proyectos productivos agropecuarios | Aporte | 6 | 1 | 2 | 33.33% |
| 33 | Asistencia financiera no reembolsable a organizaciones de productores para mejorar la productividad y competitividad en sus sistemas productivos | Aporte | 7 | 0 | 7 | 100.00% |
|  | Servicios de formación y capacitación agrícola y forestal |  |  |  |  |  |
| 15 | Alumnos egresados del nivel básico y graduados de Perito Agrónomo y Perito Forestal para al desarrollo agropecuario | Persona | 1,091 | 1,091 | 1,091 | 100.00% |
| 34 | Alumnos formados del nivel básico con orientación agropecuaria | Persona | 543 | 543 | 543 | 100.00% |
| 35 | Alumnos formados de Perito Agrónomo y Perito Forestal | Persona | 548 | 548 | 548 | 100.00% |
|  | Asistencia técnica a productores en la gestión de servicios de garantía y seguro agropecuario |  |  |  |  |  |
| 16 | Productores excedentarios y comerciales apoyados en la gestión de servicios de garantía, asistencia técnica y seguro agropecuario | Persona | 2 | 0 | 0 | 0.00% |
| 36 | Beneficiarios atendidos con pólizas de seguros | Persona | 2 | 0 | 0 | 0.00% |

Fuentes de Información: Sistema de Contabilidad Integrado SICOIN; Informes de Avance físico mensual

Tabla 4

Ejecución de Productos y Subproductos

Programa 14: Apoyo a la Protección y Bienestar Animal

Tercer Cuatrimestre 2020

| No. | Productos y Subproductos | Unidad de Medida | Programación Física | Ejecución Física |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Ejec. 3er. Cuatrimestre | Ejecutado Acumulado | % de Ejecución |
|  | PROGRAMA 14: APOYO A LA PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL |  |  |  |  |  |
|  | Regulación y protección de los animales |  |  |  |  |  |
| 17 | Animales protegidos contra el abuso y maltrato | Animal | 14,968 | 14,145 | 14,542 | 97.15% |
| 37 | Registro e inspección a entidades públicas, privadas y personas individuales con posesión de animales | Evento | 95 | 58 | 95 | 100.00% |
| 38 | Capacitación y asistencia técnica en el manejo de animales para su protección y bienestar | Evento | 243 | 150 | 243 | 100.00% |
| 39 | Animales rescatados del maltrato o abandono y rehabilitados para mejorar sus condiciones de vida | Animal | 14,968 | 14,465 | 14,862 | 99.29% |

Fuentes de Información: Sistema de Contabilidad Integrado SICOIN; Informes de Avance físico mensual

Tabla 5

Ejecución de Productos y Subproductos

Programa 94: Atención por Desastres Naturales y Calamidades Públicas

Tercer Cuatrimestre 2020

| No. | Productos y Subproductos | Unidad de Medida | Programación Física | Ejecución Física |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Ejec. 3er Cuatrimestre | Ejecutado Acumulado | % de Ejecución |
|  | PROGRAMA 94: ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS |  |  |  |  |  |
|  | Estado de calamidad pública por emergencia COVID-19 (DG 5-2020) |  |  |  |  |  |
| 18 | Intervenciones realizadas para la atención de la emergencia COVID-19 | Documento | 3 | 3 | 3 | 100.00% |
| 40 | Bolsas de alimentos entregadas a familias en atención a la emergencia COVID-19 | Familia | 250,000 | 222,409 | 234,255 | 93.70% |
| 41 | Productores agropecuarios afectados por el COVID-19 beneficiados con insumos para sistemas de mini riego para su seguridad alimentaria | Familia | 3,000 | 0 | 0 | 0.00% |
| 42 | Familias campesinas beneficiadas con insumos en apoyo a la producción agropecuaria en atención a la emergencia COVID-19 | Familia | 88,668 | 88,668 | 88,668 | 100.00% |
|  | Estado de calamidad pública por Depresión Tropical ETA (DG 20-2020 y 21-2020) |  |  |  |  |  |
| 19 | Intervenciones realizadas para la atención de daños provocados por Depresión Tropical ETA | Documento | 2 | 0 | 0 | 0.00% |
| 43 | Intervenciones realizadas para la atención de daños provocados por Depresión Tropical ETA | Documento | 1 | 0 | 0 | 0.00% |
| 44 | Familias reciben insumos agropecuarios en apoyo a la recuperación de la producción agrícola por los daños causados por la Depresión Tropical ETA | Familia | 7,870 | 0 | 0 | 0.00% |

Fuentes de Información: Sistema de Contabilidad Integrado SICOIN; Informes de Avance físico mensual

- Ejecución Financiera del Gasto por Programa.

Tabla 6

Ejecución financiera

Tercer cuatrimestre de 2020

(Montos en quetzales)

| PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS | EJECUCIÓN FINANCIERA |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | VIGENTE | DEVENGADO | % DE EJECUCIÓN |
| PROGRAMA 01 ACTIVIDADES CENTRALES | 199,788,134.00 | 154,680,375.18 | 77.42% |
| PROGRAMA 11 APOYO A LA AGRICULTURA FAMILIAR | 401,407,797.00 | 332,367,054.15 | 82.80% |
| PROGRAMA 12 DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES | 53,811,333.00 | 30,499,241.28 | 56.68% |
| PROGRAMA 13 APOYO A LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD AGROPECUARIA | 196,215,257.00 | 126,484,637.82 | 64.46% |
| PROGRAMA 14: APOYO A LA PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL | 2,913,660.00 | 1,212,631.08 | 41.62% |
| PROGRAMA 94: ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS | 429,489,970.00 | 254,650,237.69 | 59.29% |
| PROGRAMA 99 PARTIDAS NO ASIGNABLES | 303,472,053.00 | 222,521,724.94 | 73.33% |
| TOTAL | Q1,587,098,204.00 | Q1,122,415,902.14 | 70.72% |

Fuente de Información: Sistema de Contabilidad Integrado -SICOIN- 2020

Breve descripción de los programas del MAGA del año 2020:

El Programa 01 Actividades Centrales: Este programa se encuentra conformado por las actividades que coadyuvan al funcionamiento de la institución. Son las unidades de apoyo a los demás programas. Dichas actividades  son:

- Servicios de Dirección y Coordinación Superior

- Servicios de Planeamiento

- Servicios de Administración General

- Servicios de Auditoría Interna

- Servicios de Coordinación Departamental

- Servicios de Asesoría Jurídica

- Servicios de Cooperación, Proyectos y Fideicomisos

- Servicios de Informática

- Servicios de Información Geográfica, Gestión de Riesgos y del Uso de los  Suelos

- Servicios de Cartografía Nacional

- Servicios de Asesoría para la Incorporación del Enfoque de Género

- Servicios de Asesoría para la Incorporación del Enfoque de Interculturalidad

- Servicios de Asesoría para la Incorporación del Enfoque de Cambio Climático

- El programa 11 “Apoyo a la Agricultura Familiar”, se vincula a la Política Nacional de Desarrollo Rural Integral, la cual está orientada a atender al sujeto priorizado, siendo “la población rural en situación de pobreza y extrema pobreza, con prioridad en los pueblos y comunidades indígenas y campesinas con tierra insuficiente, improductiva o sin tierra; mujeres indígenas y campesinas; asalariados permanentes o temporales; artesanos; pequeños productores rurales; micro y pequeños empresarios rurales”.

Para dicho Programa, se han establecido los subprogramas siguientes:

  - Subprograma 01: Apoyo para el Consumo Adecuado de Alimentos:

Dicho subprograma se orienta a apoyar la seguridad alimentaria y nutricional  de la población vulnerable por riesgo y desastres, así como fortalecer las capacidades técnicas y de organización a las comunidades y familias focalizadas  para la producción de alimentos de autoconsumo, su almacenamiento y apoyar a la agricultura de patio y prácticas de hogar saludable fomentadas a nivel familiar.

Este subprograma está conformado por las siguientes actividades:

    - Servicios de Dirección y Coordinación

    - Dotación de Alimentos a Familias por Trabajos Comunitarios, Damnificados por Eventos Climáticos y Desastres Naturales y Personas Vulnerables a Riesgos

    - Apoyo a la Producción Comunitaria de Alimentos

    - Asistencia Técnica para el Almacenamiento de Granos Básicos

    - Apoyo al Mejoramiento del Hogar

Subprograma 02: Asistencia para el Mejoramiento de los Ingresos Familiares:

Este subprograma promueve el mejoramiento de los ingresos  familiares,  para su ciclo anual de producción, mediante la innovación, tecnificación de la producción a partir de prácticas y dotación de bienes agropecuarios e insumos, así como crear capacidades a los agricultores del área rural y de sus organizaciones, reforzándolas para generar ingresos y que tengan acceso a la salud, educación y servicios básicos y a las inversiones productivas.

El   subprograma 02 lo integran  las actividades:

- Dirección y Coordinación

- Agricultura Familiar para el Fortalecimiento de la Economía Campesina

- Apoyo en la implementación de proyectos y encadenamientos productivos

- Apoyo al Desarrollo de Agricultura Alternativa

Subprograma 03: Apoyo a Agricultores Familiares en la Prevención de la Desnutrición Crónica:

Dicho Subprograma se vincula a la Estrategia Nacional para la Prevención de la Desnutrición Crónica, con acciones productivas que coadyuvan al apoyo de las familias con niños menores de dos años de edad, en los municipios de los departamentos priorizados. El mismo está constituido por las actividades siguientes:

- Dirección y Coordinación

- Apoyo al Incremento en la disponibilidad y consumo de alimentos para la prevención de la desnutrición crónica

- Apoyo al incremento de ingresos en el hogar para la prevención de la desnutrición crónica

- El Programa 12: “Desarrollo Sostenible de los Recursos Naturales”, está orientado a promover el uso adecuado de los recursos naturales renovables, a través de acciones que eviten la degradación de la tierra, la salinización, el exceso de extracción de agua y la reducción de la diversidad genética agropecuaria. Sus actividades son:

- Dirección y Coordinación

- Apoyo a la Conservación de los Recursos Naturales para el Mejoramiento de la Producción Agropecuaria

- Servicios de Control de Áreas de Reservas Territoriales del Estado          –OCRET-

- Apoyo a la Reforestación para la Protección de Fuentes de Agua y Zonas de Recarga Hídrica

- El Programa 13: “Apoyo a la Productividad y Competitividad Agropecuaria”.

Se orienta a promover el desarrollo económico competitivo, es decir a mejorar la productividad, competitividad del sector y generación de empleo; la prevención y control de la inocuidad de los alimentos naturales no procesados en todas sus etapas, a través de la definición de normas claras y estables y la correcta aplicación de las mismas, el apoyo a las cadenas agro productivas, a través de herramientas que coadyuven a la competitividad de los productores para que puedan, de manera exitosa, hacer frente al entorno de la apertura comercial y al proceso de globalización, para ingresar con éxito al mercado interno y/o externo, obtener una participación y sostenerla o incrementarla con el tiempo, derivando a la vez la más alta rentabilidad.

El  programa 13, está conformado por las actividades siguientes:

  - Servicios de Dirección y Coordinación

  - Regulación del Patrimonio Productivo Agropecuario

  - Fomento de la Pesca y la Acuicultura

  - Apoyo para la Producción Agropecuaria Comercial Competitiva

  - Reactivación y Modernización de la Actividad Agropecuaria (FONAGRO)

  - Fortalecimiento de la Administración del Agua para la Producción Sostenible

  - Servicios de Formación y Capacitación Agrícola y Forestal –Escuelas de formación agrícola (EFA´s)-.

  - Apoyo Financiero para Productores del Sector Cafetalero y,

  - Asistencia Técnica a Productores en la Gestión de Garantía y Seguro Agropecuario (Guate Invierte)

  - El Programa 14: “Apoyo a la Protección y Bienestar Animal”:

Este Programa se creó con base en el Decreto 5-2017 del Congreso de la República  “Ley de Protección y Bienestar Animal”. Tiene por objeto regular la protección y bienestar de los animales de compañía y trabajo.

  - Dirección y Coordinación

  - Regulación y Protección de Animales

  - Programa 94 “Atención por Desastres Naturales y Calamidades Públicas".

El programa se orienta al desarrollo de acciones para la atención de la emergencia a través del Decreto Gubernativo Número 5-2020, Estado de Calamidad Pública en todo el territorio nacional como consecuencia del pronunciamiento de la Organización Mundial de la Salud, sobre la epidemia de coronavirus COVID-19, como emergencia de salud pública de importancia internacional y del Plan para la Prevención, Contención y

Respuesta a casos de coronavirus (COVID-19). Así como a la atención de la población afectada por la Depresión Tropical ETA (DG 20-2020 y 21-2020).

- Programa 99 “Partidas no asignables a programas”: Está conformado por las actividades siguientes:

- “Aportes a entidades descentralizadas y autónomas”: A través de la misma  se asignan recursos presupuestarios y financieros al Instituto Nacional de Bosques             -INAB-, para gastos de funcionamiento; Instituto de Ciencia y Tecnología Agrícolas -ICTA-, para gastos de funcionamiento; Escuela Nacional Central de Agricultura            -ENCA-, para gastos de funcionamiento e inversión; Instituto Nacional de Comercialización Agrícola -INDECA-, que incluye aportes para su funcionamiento e internación de donaciones con asistencia del Programa Mundial de Alimentos                       -PMA- y; el Fondo de Tierras -FONTIERRAS-, para gastos de funcionamiento e  inversión. En el caso FONTIERRAS, la inversión va dirigida a la adquisición de terrenos para otorgarlos a productores  agrícolas que carecen de los mismos.

- Aportes a Asociaciones, Instituciones, Organismos Nacionales, Regionales e Internacionales: Incluye aportes y cuotas a varias entidades: Fondo de Pensionados del INTA –FOPINTA-; Fundación Defensores de la Naturaleza; Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola -FIDA-, se le traslada como cuota de pertenencia-; Programa Mosca del Mediterráneo -MOSCAMED-, aporte para gastos de funcionamiento-; Protección de Bosques Tropicales y Manejo de Cuencas –Plan Trifinio-, que en Guatemala ejecuta programas de desarrollo integral en el área oriental del país colindante con El Salvador y Honduras; Asociación de Desarrollo Integral de Nororiente  -ADIN-, específicamente para los gastos de funcionamiento de la Escuela de Agricultura de Nororiente  -EANOR-, que se ubica en La Fragua, Departamento de Zacapa –formación de peritos agrónomos y en otras especialidades forestales y pecuarias a nivel  medio-; Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación –FAO-, cuota de pertenencia; Programa Mundial de Alimentos     -PMA-; Organización Mundial de Salud Animal -OIE-, cuota de pertenencia; Consejo Agropecuario Centro Americano –CAC-, cuota de pertenencia; Instituto Interamericano de Cooperación Agrícola –IICA-, cuota de pertenencia;  Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza -CATIE-, cuota de pertenencia y; Asociación Guatemalteca de Historia Natural -Zoológico La Aurora-, que utiliza el mismo para cubrir gastos de funcionamiento.

El traslado de recursos a las entidades indicadas se ampara en la Constitución Política de la República; decretos del Congreso de la República; Acuerdos Gubernativos y en convenios suscritos con el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación.

- Ejecución Financiera de los Recursos por Rubro de Ingreso:

- La ejecución presupuestaria de los ingresos propios –Fuentes de financiamiento 31 y 32-, se observa en la Tabla siguiente:

- Tabla 7

- Ejecución presupuestaria de los recursos propios por rubro de ingreso

- Tercer cuatrimestre de 2020

- (Montos en quetzales)

| FFI | CLASE-SECCION -GRUPO | CONCEPTO | ASIGNADO | MODIFICACIONES | VIGENTE | PERCIBIDO | DEVENGADO | %EJECUCION |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 | 11 2 90 | TASAS Y LICENCIAS VARIAS | 2,706,000.00 | 0.00 | 2,706,000.00 | 5,320,615.60 | 5,406,606.40 | 199.80 |
| 31 | 11 6 90 | OTRAS MULTAS | 186,000.00 | 0.00 | 186,000.00 | 40,756.18 | 40,756.18 | 21.91 |
| 31 | 13 1 30 | PUBLICACIONES, IMPRESOS OFICIALES Y TEXTOS | 1,528,000.00 | 0.00 | 1,528,000.00 | 530,786.40 | 531,066.40 | 34.76 |
| 31 | 13 2 40 | SERVICIOS AGROPECUARIOS | 72,404,000.00 | 0.00 | 72,404,000.00 | 83,034,074.32 | 83,602,129.36 | 115.47 |
| 31 | 13 2 90 | OTROS SERVICIOS | 104,000.00 | 0.00 | 104,000.00 | 694,994.16 | 701,194.16 | 674.23 |
| 31 | 15 3 10 | ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS | 26,122,000.00 | 0.00 | 26,122,000.00 | 19,220,605.78 | 19,429,347.12 | 74.38 |
| 32 | 23 1 10 | DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS | 65,856,000.00 | 0.00 | 65,856,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | Total | 168,906,000.00 | 0.00 | 168,906,000.00 | 108,841,832.44 | 109,711,099.62 | 64.95 |

- Fuente: SICOIN,

- Nota: FFI= Fuente de financiamiento: FFI 31=Ingresos propios; FFI 32= Disminución de Caja y Bancos

La percepción de ingresos propios proviene de  la venta de bienes, servicios y multas,  entre los que están: Autorización de licencias de exportación e importación de productos agrícolas y pecuarios; análisis de laboratorio (Normas y Regulaciones y la Dirección de Pesca y Acuicultura); venta de mapas y textos (Instituto Geográfico Nacional/Mapas y OCRET/Venta de formularios); cobro por uso de terrenos en áreas territoriales del Estado (OCRET); venta de aves de corral, vegetales, frutas, productos lácteos, cárnicos  etc. (Escuelas de Formación Agrícolas, EFA’s); multas por maltrato de animales y supervisión (Unidad de Bienestar Animal), etc.

- Resultados Económicos y Financieros.

De conformidad con los registros del SICOIN sobre Rendición de Cuentas, se toma como “Resultados económicos y financieros”, la ejecución presupuestaria del Ministerio. Para mayor claridad se consignan en la Tabla 8 la ejecución por tipo y subtipo de gasto.

- Tabla 8

- Resultados Económicos y financieros

- Ejecución por tipo y sub tipo de gasto

- Tercer  Cuatrimestre de 2020

| TIPO/SUBTIPO DE GASTO | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | % EJEC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FUNCIONAMIENTO |  |  |  |  |  |  |  |
| ADMINISTRACIÓN | 843,313,183.00 | -191,491,150.00 | 651,822,033.00 | 517,963,410.78 | 510,990,644.91 | 510,990,316.77 | 78.39 |
| DESARROLLO HUMANO | 133,300,884.00 | 408,130,930.00 | 541,431,814.00 | 359,143,462.75 | 358,992,782.75 | 358,992,782.75 | 66.30 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 304,506,683.00 | -7,943,555.00 | 296,563,128.00 | 210,585,006.73 | 210,585,006.73 | 210,585,006.73 | 71.01 |
| SUB-TOTAL | 1,281,120,750.00 | 208,696,225.00 | 1,489,816,975.00 | 1,087,691,880.26 | 1,080,568,434.39 | 1,080,568,106.25 | 72.53 |
| INVERSION |  |  |  |  |  |  |  |
| INVERSIÓN FÍSICA | 3,276,450.00 | 42,699,586.00 | 45,976,036.00 | 4,641,944.16 | 4,607,244.16 | 4,607,244.16 | 10.02 |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 30,644,800.00 | 20,660,393.00 | 51,305,193.00 | 37,240,223.59 | 37,240,223.59 | 37,240,223.59 | 72.59 |
| INVERSIÓN FINANCIERA | 50,365,000.00 | -50,365,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SUB-TOTAL | 84,286,250.00 | 12,994,979.00 | 97,281,229.00 | 41,882,167.75 | 41,847,467.75 | 41,847,467.75 | 43.02 |
| TOTAL | 1,365,407,000.00 | 221,691,204.00 | 1,587,098,204.00 | 1,129,574,048.01 | 1,122,415,902.14 | 1,122,415,574.00 | 70.72 |

- Fuente: SICOIN

- Análisis y Justificaciones de las Principales Variaciones.

- Variaciones financieras:

- Son los incrementos y disminuciones operados al presupuesto inicial aprobado por el Congreso de la República mediante el Decreto 25-2018 (vigente para al año 2020 al conforme al Artículo 171, b) de la Constitución Política de la República) y, su aprobación a nivel analítico por medio del Acuerdo Gubernativo 321-2019. Estas operaciones se fundamentan en la Ley Orgánica del Presupuesto, Decreto 101-97 del Congreso de la República, su Reglamento contenido en el Acuerdo Gubernativo 540-2013, los resultados y objetivos contenidos en el Plan Operativo Anual del Ministerio y otras normativas pertinentes.

- Los cambios en presupuesto se gestionan mediante modificaciones de carácter interno (Cuando son aprobadas por la Autoridad Superior de este Ministerio),y externas (cuando son aprobadas por el Ministerio de Finanzas Públicas o el Congreso de la República).

- En la tabla siguiente se observan las variaciones financieras en el presupuesto de ingresos y egresos de este Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación al 31 de Diciembre de 2020.

- Tabla 9

- Variaciones Financieras

- Tercer Cuatrimestre de 2020

- (Montos en quetzales)

| DESCRIPCIÓN | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | COMPROMETIDO | DEVENGADO | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | EJEC |
| 01: ACTIVIDADES CENTRALES |  |  |  |  |  |  |
| DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN SUPERIOR | 16,199,826.00 | 16,759,547.00 | 32,959,373.00 | 19,336,236.35 | 19,097,171.83 | 57.94 |
| SERVICIOS DE PLANEAMIENTO | 4,650,081.00 | 6,217,387.00 | 10,867,468.00 | 8,739,308.84 | 8,722,859.85 | 80.27 |
| SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL | 42,463,232.00 | 35,028,087.00 | 77,491,319.00 | 65,931,346.83 | 63,667,822.43 | 82.16 |
| SERVICIOS DE AUDITORÍA INTERNA | 4,311,156.00 | 5,528,715.00 | 9,839,871.00 | 5,813,739.94 | 5,773,546.39 | 58.68 |
| SERVICIOS DE COORDINACIÓN DEPARTAMENTAL | 48,251,496.00 | -5,707,823.00 | 42,543,673.00 | 35,071,898.62 | 34,981,644.27 | 82.23 |
| SERVICIOS DE ASESORÍA JURÍDICA | 3,693,382.00 | 776,038.00 | 4,469,420.00 | 4,004,552.84 | 3,883,068.92 | 86.88 |
| SERVICIOS DE COOPERACIÓN, PROYECTOS Y FIDEICOMISOS | 3,187,940.00 | -1,082,697.00 | 2,105,243.00 | 1,906,319.82 | 1,906,319.82 | 90.55 |
| SERVICIOS DE INFORMÁTICA | 2,773,626.00 | 449,982.00 | 3,223,608.00 | 2,701,509.80 | 2,697,896.90 | 83.69 |
| SERVICIOS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA, GESTIÓN DE RIESGOS Y DEL USO DE LOS SUELOS RURALES | 3,984,590.00 | 1,111,438.00 | 5,096,028.00 | 4,752,417.22 | 4,752,417.22 | 93.26 |
| SERVICIOS DE CARTOGRAFÍA NACIONAL | 10,956,633.00 | -863,038.00 | 10,093,595.00 | 8,257,682.41 | 8,195,369.50 | 81.19 |
| SERVICIOS DE ASESORÍA PARA LA INCORPORACIÓN DEL ENFOQUE DE GÉNERO | 216,000.00 | 861,098.00 | 1,077,098.00 | 1,002,258.05 | 1,002,258.05 | 93.05 |
| SERVICIOS DE ASESORÍA PARA LA INCORPORACIÓN DEL ENFOQUE DE INTERCULTURALIDAD | 21,438.00 | 0 | 21,438.00 | 0 | 0 | 0 |
| SERVICIOS DE ASESORÍA PARA PARA LA INCORPORACIÓN DEL ENFOQUE DE CAMBIO CLIMÁTICO | 402,000.00 | -402,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUB-TOTAL | 141,111,400.00 | 58,676,734.00 | 199,788,134.00 | 157,517,270.72 | 154,680,375.18 | 77.42 |
| 11: APOYO A LA AGRICULTURA FAMILIAR |  |  |  |  |  |  |
| DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN | 13,350,745.00 | -1,138,802.00 | 12,211,943.00 | 9,766,071.56 | 9,650,280.15 | 79.02 |
| DOTACIÓN DE ALIMENTOS A FAMILIAS POR TRABAJOS COMUNITARIOS, DAMNIFICADOS POR EVENTOS CLIMÁTICOS Y DESASTRES NATURALESY PERSONAS VULNERABLES A RIESGOS | 75,558,294.00 | 371,445.00 | 75,929,739.00 | 72,911,797.93 | 72,822,449.54 | 95.91 |
| APOYO A LA PRODUCCIÓN COMUNITARIA DE ALIMENTOS | 12,917,184.00 | 3,791,697.00 | 16,708,881.00 | 11,620,048.50 | 11,434,768.50 | 68.44 |
| ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL ALMACENAMIENTO DE GRANOS BÁSICOS | 24,036,000.00 | -20,910,050.00 | 3,125,950.00 | 3,078,849.94 | 3,058,462.84 | 97.84 |
| APOYO AL MEJORAMIENTO DEL HOGAR RURAL | 98,245,014.00 | -61,914,786.00 | 36,330,228.00 | 26,092,024.24 | 24,974,554.87 | 68.74 |
| DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN | 36,554,270.00 | 15,780,907.00 | 52,335,177.00 | 41,359,631.45 | 41,017,353.84 | 78.37 |
| AGRICULTURA FAMILIAR PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA ECONOMÍA CAMPESINA | 255,664,791.00 | -70,868,176.00 | 184,796,615.00 | 159,960,914.53 | 159,454,379.27 | 86.29 |
| DESCRIPCIÓN | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | COMPROMETIDO | DEVENGADO | % |
|  |  |  |  |  |  | EJEC |
| APOYO EN LA IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS Y ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS | 47,552,020.00 | -39,311,756.00 | 8,240,264.00 | 6,654,805.14 | 6,654,805.14 | 80.76 |
| APOYO AL DESARROLLO DE LA AGRICULTURA ALTERNATIVA | 1,500,000.00 | -740,000.00 | 760,000.00 | 0 | 0 | 0 |
| DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN | 1,384,234.00 | -1,131,234.00 | 253,000.00 | 250,000.00 | 250,000.00 | 98.81 |
| APOYO AL INCREMENTO EN LA DISPONIBILIDAD Y CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LA PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA | 5,246,940.00 | -2,546,940.00 | 2,700,000.00 | 2,700,000.00 | 2,700,000.00 | 100 |
| APOYO AL INCREMENTO DE INGRESOS EN EL HOGAR PARA LA PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA | 29,707,741.00 | -21,691,741.00 | 8,016,000.00 | 350,000.00 | 350,000.00 | 4.37 |
| SUB-TOTAL | 601,717,233.00 | -200,309,436.00 | 401,407,797.00 | 334,744,143.29 | 332,367,054.15 | 82.8 |
| 12:DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES |  |  |  |  |  |  |
| DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN | 6,962,922.00 | 1,673,668.00 | 8,636,590.00 | 7,334,275.39 | 7,295,252.29 | 84.47 |
| APOYO A LA CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA | 6,187,581.00 | 1,452,588.00 | 7,640,169.00 | 5,890,887.58 | 5,854,240.80 | 76.62 |
| SERVICIOS DE CONTROL DE ÁREAS DE RESERVAS TERRITORIALES DEL ESTADO | 32,639,000.00 | -1,212,326.00 | 31,426,674.00 | 17,384,448.19 | 17,349,748.19 | 55.21 |
| APOYO A LA REFORESTACIÓN PARA LA PROTECCIÓN DE FUENTES DE AGUA Y ZONAS DE RECARGA HÍDRICA | 6,673,410.00 | -565,510.00 | 6,107,900.00 | 0 | 0 | 0 |
| SUB-TOTAL | 52,462,913.00 | 1,348,420.00 | 53,811,333.00 | 30,609,611.16 | 30,499,241.28 | 56.68 |
| 13. APOYO A LA COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD AGROPECUARIA E HIDROBIOLÓGICA |  |  |  |  |  |  |
| DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN | 19,801,118.00 | -4,575,682.00 | 15,225,436.00 | 11,732,935.86 | 10,195,522.94 | 66.96 |
| REGULACIÓN DEL PATRIMONIO PRODUCTIVO AGROPECUARIO | 35,198,855.00 | -205,441.00 | 34,993,414.00 | 32,658,021.49 | 32,510,466.65 | 92.9 |
| FOMENTO DE LA PESCA Y ACUICULTURA | 10,097,912.00 | 3,954,560.00 | 14,052,472.00 | 10,773,878.98 | 10,692,178.98 | 76.09 |
| APOYO PARA LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA COMERCIAL COMPETITIVA | 16,450,810.00 | 2,007,067.00 | 18,457,877.00 | 12,942,941.34 | 12,937,149.40 | 70.09 |
| REACTIVACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD AGROPECUARIA (FONAGRO) | 100,365,000.00 | -52,745,000.00 | 47,620,000.00 | 32,337,210.64 | 32,337,210.64 | 67.91 |
| FORTALECIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN DEL AGUA PARA LA PRODUCCIÓN SOSTENIBLE | 47,202,706.00 | -44,192,972.00 | 3,009,734.00 | 0 | 0 | 0 |
| SERVICIOS DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN AGRÍCOLA Y FORESTAL | 83,442,000.00 | -50,406,068.00 | 33,035,932.00 | 26,356,499.48 | 26,316,047.87 | 79.66 |
| APOYO FINANCIERO PARA PRODUCTORES DEL SECTOR CAFETALERO | 10,000,000.00 | -10,000,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DESCRIPCIÓN | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | COMPROMETIDO | DEVENGADO | % |
|  |  |  |  |  |  | EJEC |
| ASISTENCIA TÉCNICA A PRODUCTORES EN LA GESTIÓN DE SERVICIOS DE GARANTIA Y SEGURO AGROPECUARIO | 500,000.00 | 0 | 500,000.00 | 0 | 0 | 0 |
| CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, MEJORAMIENTO Y REPOSICIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO | 0 | 29,320,392.00 | 29,320,392.00 | 1,496,061.34 | 1,496,061.34 | 5.1 |
| SUB-TOTAL | 323,058,401.00 | -126,843,144.00 | 196,215,257.00 | 128,297,549.13 | 126,484,637.82 | 64.46 |
| 14. APOYO A LA PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL |  |  |  |  |  |  |
| DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN | 1,703,904.00 | -836,563.00 | 867,341.00 | 579,192.46 | 579,192.46 | 66.78 |
| REGULACIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS ANIMALES | 1,296,096.00 | 750,223.00 | 2,046,319.00 | 654,318.62 | 633,438.62 | 30.96 |
| SUB-TOTAL | 3,000,000.00 | -86,340.00 | 2,913,660.00 | 1,233,511.08 | 1,212,631.08 | 41.62 |
| 94: ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS |  |  |  |  |  |  |
| INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA COVID-19 | 0 | 403,221,671.00 | 403,221,671.00 | 250,255,237.69 | 250,255,237.69 | 62.06 |
| INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE DAÑOS PROVOCADOS POR DEPRESIÓN TROPICAL ETA | 0 | 26,268,299.00 | 26,268,299.00 | 4,395,000.00 | 4,395,000.00 | 16.73 |
| SUB-TOTAL | 0 | 429,489,970.00 | 429,489,970.00 | 254,650,237.69 | 254,650,237.69 | 59.29 |
| 99: PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS |  |  |  |  |  |  |
| APORTES A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS | 218,903,480.00 | 59,415,000.00 | 278,318,480.00 | 204,072,880.00 | 204,072,880.00 | 73.32 |
| APORTES A ASOCIACIONES, INSTITUCIONES, ORGANISMOS NACIONALES, REGIONALES E INTERNACIONALES | 25,153,573.00 | 0 | 25,153,573.00 | 18,448,844.94 | 18,448,844.94 | 73.34 |
| SUB-TOTAL | 244,057,053.00 | 59,415,000.00 | 303,472,053.00 | 222,521,724.94 | 222,521,724.94 | 73.33 |
| TOTAL | 1,365,407,000.00 | 221,691,204.00 | 1,587,098,204.00 | 1,129,574,048.01 | 1,122,415,902.14 | 70.72 |

- Fuente: SICOIN

- Las variaciones que se dieron fueron las siguientes:

- Ajustes en el grupo de gasto 0 “Servicios personales” para realizar los pagos de sueldos y honorarios al personal que labora en MAGA; ajustes para el pago de servicios no personales y suministros para el adecuado funcionamiento de las diferentes unidades administrativas, para su normal funcionamiento; dar continuidad a la rehabilitación de sistemas de riego, etc. Se incluye reporte del SICOIN de modificaciones presupuestarias internas y externas.

- Programa 94 “Estado de Calamidad por Emergencia del COVID-19” la cual se fundamenta en el Decreto 12-2020 del Congreso de la República de Guatemala,

- Artículos 14 y 15, publicado el 1 de abril de 2020 y el Decreto Gubernativo Número 5-2020, por la cantidad de cuatrocientos millones de quetzales (Q.400,000,000.00), que tiene como propósito atender el impacto económico de dicha emergencia   en  la  Población   -Artículo 15-,  dentro  del  “Programa  de  Apoyo   Alimentario y Prevención del COVID-19”-inciso b)-, el cual es ejecutado conjuntamente con el Ministerio de Desarrollo por un total de setecientos millones de quetzales (Q.700,000,000.00), de los cuales corresponde al MAGA la cantidad de Q.350,000,000.00 a este Ministerio, más  cincuenta millones  de quetzales (Q.50,000,000.00) que este Ministerio reorientó para el presente ejercicio a efecto de apoyar la para ampliación de Cobertura del Programa del Agricultura Campesina.

- Se observa así mismo en el cuadro indicado, que se asignaron recursos para atender a la población damnificada por la Tormenta Eta, con base en el Decreto 30-20 del Congreso de la República de Guatemala, mediante el cual se ratificaron  los decretos gubernativos 20-20 y 21-20.

- En el año 2020, se operaron las siguientes modificaciones presupuestarias:

- Tabla 10

- Variaciones Financieras

- Cantidad de modificaciones presupuestarias operadas por clase

- Tercer Cuatrimestre de 2020

- (Montos en quetzales)

| - Clase de modificación | - Cantidad |
| --- | --- |
| - INTRA 1 | - 27 |
| - INTRA 2 | - 161 |
| - INTRA U | - 10 |
| - INREC | - 12 |
| - INGRU | - 2 |
| - INTER | - 6 |
| - Total | - 218 |

- Fuente: SICOIN

- Gráfica 1

- Variaciones Financieras

- Cantidad de modificaciones presupuestarias operadas por clase

- Tercer Cuatrimestre de 2020

- Fuente: SICOIN

- Con relación al tipo de modificaciones presupuestarias, cabe anotar lo siguiente:

- Las modificaciones INTRA 1 e INTER (Interinstitucionales),  se aprueban por el Ministerio de Finanzas Públicas, son de carácter externo; las modificaciones INTRA 2 (Para ajustar asignaciones), INTRA U (Entre unidades ejecutoras), INREC (para ajustar asignaciones entre diferentes ubicaciones geográficas) e INGRU (Para regularizar sobregiros), son aprobadas por el MAGA.

- La ejecución presupuestaria por grupo de gasto es la siguiente (En el Anexo se incluye reportes del SICOIN por grupo y por renglón de gasto):

Tabla 11

Ejecución por Grupo de Gasto

- (Montos en quetzales)

Tercer Cuatrimestre de 2020

| GRUPO DE GASTO |  | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | % EJEC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 000 | SERVICIOS PERSONALES | 412,645,263.00 | 127,790,736.00 | 540,435,999.00 | 475,357,604.78 | 471,188,688.02 | 471,188,688.02 | 87.19 |
| 100 | SERVICIOS NO PERSONALES | 220,510,032.00 | -134,552,030.00 | 85,958,002.00 | 51,952,742.87 | 49,415,950.16 | 49,415,622.02 | 57.49 |
| 200 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 254,303,549.00 | 276,742,911.00 | 531,046,460.00 | 333,639,765.17 | 333,222,028.77 | 333,222,028.77 | 62.75 |
| 300 | PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES | 3,276,450.00 | 42,699,586.00 | 45,976,036.00 | 4,641,944.16 | 4,607,244.16 | 4,607,244.16 | 10.02 |
| 400 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 304,506,683.00 | -7,943,555.00 | 296,563,128.00 | 210,585,006.73 | 210,585,006.73 | 210,585,006.73 | 71.01 |
| 500 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 30,644,800.00 | 20,660,393.00 | 51,305,193.00 | 37,240,223.59 | 37,240,223.59 | 37,240,223.59 | 72.59 |
| 600 | ACTIVOS FINANCIEROS | 50,365,000.00 | -50,365,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 800 | OTROS GASTOS | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 900 | ASIGNACIONES GLOBALES | 89,155,223.00 | -53,361,837.00 | 35,793,386.00 | 16,156,760.71 | 16,156,760.71 | 16,156,760.71 | 45.14 |
| TOTAL | TOTAL | 1,365,407,000.00 | 221,691,204.00 | 1,587,098,204.00 | 1,129,574,048.01 | 1,122,415,902.14 | 1,122,415,574.00 | 70.72 |

Fuente: SICOIN

Gráfica 2

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación

Porcentaje de Ejecución por grupo de gasto

Tercer cuatrimestre de 2020

Fuente: SICOIN

- Variación en metas físicas (Da respuesta al contenido del Acuerdo Gubernativo  540-2013, Artículo 20, literal f):

Dentro del proceso de planificación se considera a la fase de seguimiento y monitoreo como pasos importantes, por cuanto que, a partir de éstos, se detectan rápidamente las variaciones que permiten a las autoridades superiores tomar las decisiones oportunas de forma dinámica para lograr los objetivos y cumplir con los compromisos asumidos por la institución.

La evaluación es otro componente inherente a la planificación, por cuanto en ella se manifiesta el nivel de cumplimiento de la programación física (metas), la relación entre los recursos presupuestarios asignados y ejecutados con las metas.

La variación en algunas de las metas físicas, inicialmente se han ajustado de conformidad con el presupuesto aprobado por el Congreso de la República, así como por modificaciones presupuestarias que se realizan en el transcurso del año.

En el tercer cuatrimestre del año 2020, de 19 productos y 44 subproductos, se ha generado producción física en 17 productos y 40 subproductos.

- Informe de recursos comprometidos de los proyectos en ejercicio fiscal vigente y en futuros ejercicios fiscales –Con relación  al Acuerdo Gubernativo 540-2013, Artículo 20, literal g)-:

Se realizó una modificación presupuestaria de Q. 29,320,392.00, con el objeto de continuar con la construcción, ampliación, mejoramiento y reposición de Infraestructura de riego, iniciada en el año 2018, con una ejecución de Q.1,496,061.34; dicha cantidad corresponde al último pago realizados en el año 2020, en la Rehabilitación del Sistema de Riego Xibalbá, en el Departamento de Sololá (Viceministerio de Desarrollo Económico Rural –VIDER-).

- Medidas de transparencia y calidad del gasto implementadas.

  - Se envían a otras entidades públicas y privadas; además se publican en la página Web de este Ministerio varios informes, con base en la normativa vigente, entre las que se encuentra: El Decreto 101-97 Ley Orgánica del Presupuesto; sus reformas mediante el Decreto 13-2013;  su  Reglamento,  Acuerdo  Gubernativo  540-2013;  Decreto 25-2018 que aprobó el Presupuesto de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal del año 2019 (vigente para el año 2020 y; el Decreto 57-2008 “Ley de Acceso a la Información Pública”, fundamentalmente.

  - Con base al Decreto 57-2008 se atienden diversas solicitudes de información de estudiantes, profesionales, organizaciones, universidades etc., a través de la Unidad de Información Pública –UIP-, de la Oficina de Comunicación Social.

  - Para el efecto se puede consultar la página http://web.maga.gob.gt/,  Información Pública.

# ANEXO