ejecución DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS

PRIMER CUATRIMESTRE

Ejercicio Fiscal 2021

Guatemala, mayo de 2021

Ejecución Física de los Programas

Dentro de la estructura presupuestaria del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación para el año 2021 se incluyeron en sus diversos Programas Presupuestarios productos y subproductos, los cuales se describen en las tablas siguientes, mostrando las metas físicas vigentes y ejecutadas al Primer Cuatrimestre 2021:

Tabla 1

Ejecución de Productos y Subproductos

Programa 11: Apoyo a la Agricultura Familiar

Primer Cuatrimestre 2021

| No. | Productos y Subproductos | Unidad de Medida | Programación Física | Ejecución Física |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Ejecutado | % de Ejecución |
|  | PROGRAMA 11: APOYO A LA AGRICULTURA FAMILIAR |  |  |  |  |
|  | Subprograma 01: Apoyo para el consumo adecuado de alimentos |  |  |  |  |
|  | Dotación de alimentos a familias por trabajos comunitarios, damnificados por eventos climáticos y desastres naturales y personas vulnerables a riesgos. |  |  |  |  |
| 1 | Entrega de alimentos a familias por acciones en la comunidad, por riesgo y damnificados por eventos climáticos y desastres naturales, a población vulnerable | Ración | 157,582 | 0 | 0.00% |
| 1 | Entrega de alimentos a familias por acciones realizadas para el desarrollo de la comunidad | Ración | 50,507 | 0 | 0.00% |
| 2 | Entrega de alimentos a familias por situación de vulnerabilidad a riesgo y desastres | Ración | 107,075 | 0 | 0.00% |
|  | Apoyo a la producción comunitaria de alimentos |  |  |  |  |
| 2 | Personas asistidas para producción de alimentos de autoconsumo | Persona | 11,000 | 3,378 | 30.71% |
| 3 | Personas con riesgo a inseguridad alimentaria con bienes e insumos para la producción de alimentos | Persona | 11,000 | 3,378 | 30.71% |
| 4 | Centros educativos públicos con insumos para la implementación de huertos escolares con fines pedagógicos | Entidad | 4,000 | 0 | 0.00% |
|  | Asistencia técnica para el almacenamiento de granos básicos |  |  |  |  |
| 3 | Productores (as) de granos básicos reciben silos y capacitación sobre manejo postcosecha | Persona | 7,450 | 0 | 0.00% |
| 5 | Productores de granos básicos reciben silos y granos básicos sobre manejo postcosecha | Persona | 7,400 | 0 | 0.00% |
| 6 | Agricultoras con silos y capacitación sobre el uso y manejo para almacenamiento de granos básicos | Persona | 50 | 0 | 0.00% |

| No. | Productos y Subproductos | Unidad de Medida | Programación Física | Ejecución Física |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Ejecutado | % de Ejecución |
|  | Apoyo al mejoramiento del hogar rural |  |  |  |  |
| 4 | Mujeres en el área rural con buenas prácticas para el hogar | Persona | 116,098 | 30,058 | 25.89% |
| 7 | Mujeres en el área rural con capacitación y asesoría técnica para la implementación de buenas prácticas del hogar y el aprovechamiento de productos agropecuarios. | Persona | 116,098 | 30,058 | 25.89% |
|  | Subprograma 02: Asistencia para el mejoramiento de los ingresos familiares |  |  |  |  |
|  | Agricultura familiar para el fortalecimiento de la economía campesina |  |  |  |  |
| 5 | Promotores (as) y agricultores (as) de infra y subsistencia con mejoras en sus sistemas productivos en apoyo a la economía familiar | Persona | 236,190 | 40,110 | 16.98% |
| 8 | Entrega de bienes e insumos a agricultores de infra y subsistencia en apoyo a la producción agropecuaria | Aporte en Especie | 35 | 0 | 0.00% |
| 9 | Jóvenes rurales con capacitación y asesoría técnica en actividades productivas y ambientales | Persona | 12,216 | 3,186 | 26.08% |
| 10 | Promotores voluntarios y agricultores rurales de infra y subsistencia con capacitación y asesoría técnica para mejorar sus sistemas productivos | Persona | 122,106 | 30,770 | 25.20% |
| 11 | Entrega de insumos a agricultores de infra y subsistencia en apoyo a la producción agropecuaria | Aporte en Especie | 83,506 | 0 | 0.00% |
| 12 | Grupos de productores agropecuarios organizados para la ejecución de proyectos productivos | Entidad | 50 | 15 | 30.00% |
| 13 | Entrega de bolsas avícolas a productoras de subsistencia para el incremento de la economía familiar | Aporte en Especie | 15,000 | 4,000 | 26.67% |
| 14 | Entrega de semilla de granos básicos a productores agrícolas para elevar su productividad y mejorar sus ingresos | Aporte en Especie | 437 | 185 | 42.33% |
| 15 | Entrega de insumos agrícolas a productores en apoyo al establecimiento de parcelas para la propagación de semillas | Aporte en Especie | 221,500 | 2,050 | 0.93% |
| 16 | Productores organizados con asesoría técnica para elevar su productividad y mejorar sus sistemas productivos | Persona | 6,129 | 2,628 | 42.88% |
| 17 | Productores organizados con capacitación para elevar su productividad y mejorar sus sistemas productivos | Persona | 8,821 | 3,807 | 43.16% |

| No. | Productos y Subproductos | Unidad de Medida | Programación Física | Ejecución Física |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Ejecutado | % de Ejecución |
|  | Apoyo en la implementación de proyectos y encadenamientos productivos |  |  |  |  |
| 6 | Productores (as) agropecuarios organizados, apoyados en encadenamientos e implementación de proyectos productivos y de servicios para el desarrollo rural integral | Persona | 35,308 | 0 | 0.00% |
| 18 | Productores asistidos técnica y financieramente para fortalecimiento de encadenamientos productivos y comerciales | Persona | 4,687 | 0 | 0.00% |
| 19 | Personas asistidas técnica y financieramente para incrementar su desarrollo integral | Persona | 30,676 | 0 | 0.00% |
|  | Subprograma 03: Apoyo a Agricultores Familiares en la Prevención de la Desnutrición Crónica |  |  |  |  |
|  | Apoyo al incremento en la disponibilidad y consumo de alimentos para la prevención de la desnutrición crónica |  |  |  |  |
| 7 | Familias de agricultura familiar con niños menores de dos años de edad incrementan sus ingresos familiares para la prevención de la desnutrición crónica | Familia | 20,461 | 662 | 3.24% |
| 20 | Familias de agricultura familiar con niños menores de dos años de edad con capacitación y asistencia técnica para incrementar los ingresos familiares | Familia | 10,186 | 506 | 4.97% |
| 21 | Familias con niños menores de dos años de edad con bienes agropecuarios para incrementar los ingresos familiares | Familia | 10,275 | 156 | 1.52% |

Fuentes de Información: Sicoin Web, SIPSE MAGA e Informes de Avance Físico Mensual

Tabla 2

Ejecución de Productos y Subproductos

Programa 12: Desarrollo Sostenible de los Recursos Naturales

Primer Cuatrimestre  2021

| No. | Productos y Subproductos | Unidad de Medida | Programación Física | Ejecución Física |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Ejecutado | % de Ejecución |
|  | PROGRAMA 12: DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES |  |  |  |  |
|  | Apoyo a la conservación de los recursos naturales para el mejoramiento de la producción agropecuaria |  |  |  |  |
| 8 | Productores (a) agropecuarios y forestales asistidos en el manejo y conservación de recursos naturales | Persona | 22,877 | 4,083 | 17.85% |
| 22 | Productores forestales con asesoría técnica para fortalecer sus capacidades de protección y producción de su patrimonio productivo | Persona | 12,086 | 3,298 | 27.29% |
| 23 | Entrega de insumos a grupos organizados para establecimiento de viveros, repoblamiento de bosques en zonas de degradación, protección de riveras de río y reforestación en zonas de recarga hídrica | Aporte en Especie | 5,092 | 0 | 0.00% |
| 24 | Promotores y agricultores reciben capacitación y asesoría técnica para la aplicación de buenas prácticas agrícolas, manejo y conservación de suelos | Persona | 2,200 | 411 | 18.68% |
| 25 | Productores forestales con asesoría técnica para fortalecer sus capacidades de protección y producción de su patrimonio productivo. | Persona | 1,380 | 308 | 22.32% |
| 26 | Entrega de materiales e insumos a productores forestales para mejorar sus capacidades de producción | Aporte en Especie | 1,559 | 0 | 0.00% |
| 27 | Productores comunitarios fortalecen sus capacidades con asistencia técnica y transferencia de tecnología en materia de agroturismo | Persona | 560 | 66 | 11.79% |
|  | Servicios de control de las áreas territoriales del Estado |  |  |  |  |
| 9 | Resoluciones emitidas por arrendamiento de áreas de reservas territoriales del Estado | Documento | 1,496 | 499 | 33.36% |
| 28 | Resoluciones emitidas por arrendamiento de áreas de reservas territoriales del Estado | Documento | 1,496 | 499 | 33.36% |

Fuentes de Información: Sicoin Web, SIPSE MAGA e Informes de Avance Físico Mensual

Tabla 3

Ejecución de Productos y Subproductos

Programa 13: Apoyo a la Productividad y Competitividad Agropecuaria e Hidrobiológica

Primer Cuatrimestre  2021

| No. | Productos y Subproductos | Unidad de Medida | Programación Física | Ejecución Física |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Ejecutado | % de Ejecución |
|  | PROGRAMA 13: APOYO A LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD AGROPECUARIA E HIDROBIOLÓGICA |  |  |  |  |
|  | Regulación del patrimonio productivo agropecuario |  |  |  |  |
| 10 | Dictámenes, requisitos, registros, certificados, permisos, licencias y protocolos por servicios de sanidad agropecuaria y regulaciones para la protección del patrimonio agropecuario productivo e hidrobiológico | Documento | 301,115 | 103,052 | 34.22% |
| 29 | Dictámenes, requisitos, registros, certificados, permisos, licencias y protocolos por servicios de sanidad agropecuaria y regulaciones para la protección del patrimonio agropecuario productivo e hidrobiológico | Documento | 301,108 | 103,052 | 34.22% |
| 30 | Personas capacitadas en temas de fitozoogenética, sanitario, fitosanitario e inocuidad para la protección del patrimonio productivo comercial | Persona | 32,667 | 5,283 | 16.17% |
|  | Fomento de la pesca y acuicultura |  |  |  |  |
| 11 | Productores (as) de hidrobiológicos capacitados y asistidos técnicamente para el fomento de pesca y acuicultura responsable. | Persona | 146 | 24 | 16.44% |
| 31 | Productores de hidrobiológicos capacitados y asistidos técnicamente para el fomento de pesca y acuicultura responsable. | Persona | 137 | 24 | 17.52% |
| 32 | Asistencia técnica a grupos de productores de hidrobiológicos para el fomento de la pesca y acuicultura | Evento | 17 | 2 | 11.76% |
|  | Apoyo para la producción agropecuaria comercial competitiva |  |  |  |  |
| 12 | Productores (as) y organizaciones agropecuarias con sistemas de producción y comercialización mejorados | Persona | 1,894 | 244 | 12.88% |
| 33 | Productores excedentarios y comerciales organizados con capacitación y asesoría técnica para elevar su productividad y mejorar sus sistemas productivos | Persona | 1,108 | 254 | 22.92% |
| 34 | Entrega de bienes e insumos agropecuarios a productores excedentarios y comerciales para elevar su productividad y mejorar sus sistemas productivos | Aporte en Especie | 1,400 | 0 | 0.00% |
| 35 | Entrega de plantas injertadas a productores organizados excedentarios y comerciales | Aporte en Especie | 20,000 | 0 | 0.00% |

| No. | Productos y Subproductos | Unidad de Medida | Programación Física | Ejecución Física |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Ejecutado | % de Ejecución |
|  | Reactivación y modernización de la actividad agropecuaria (FONAGRO) |  |  |  |  |
| 13 | Organizaciones de productores agropecuarios con asistencia financiera para tecnificar sus sistemas productivos. | Entidad | 26 | 1 | 3.85% |
| 36 | Asistencia financiera no reembolsable a organizaciones de productoras para implementar proyectos productivos agropecuarios | Aporte | 3 | 0 | 0.00% |
| 37 | Asistencia financiera no reembolsable a organizaciones de productores para mejorar la productividad y competitividad en sus sistemas productivos. | Aporte | 17 | 1 | 5.88% |
|  | Fortalecimiento de la Administración del Agua para la Producción Sostenible |  |  |  |  |
| 14 | Agricultores (as) con áreas incorporadas a sistemas de riego o miniriego | Persona | 4,253 | 4,037 | 94.92% |
| 38 | Familias con mantenimiento de reservorios de agua y unidades de riego | Familia | 4,253 | 4,037 | 94.92% |
|  | Servicios de formación y capacitación agrícola y forestal |  |  |  |  |
| 15 | Alumnos egresados del nivel básico y graduados de Perito Agrónomo y Perito Forestal para al desarrollo agropecuario | Persona | 1,169 | 0 | 0.00% |
| 39 | Alumnos formados del nivel básico con orientación agropecuaria | Persona | 600 | 0 | 0.00% |
| 40 | Alumnos formados de Perito Agrónomo y Perito Forestal | Persona | 569 | 0 | 0.00% |
|  | Apoyo financiero para productores del sector cafetalero |  |  |  |  |
| 16 | Caficultores (as) apoyados con financiamiento para incrementar su producción | Persona | 10 | 0 | 0.00% |
| 41 | Caficultores apoyados con financiamiento para incrementar su producción | Persona | 10 | 0 | 0.00% |
|  | Asistencia técnica a productores en la gestión de servicios de garantía y seguro agropecuario |  |  |  |  |
| 17 | Productores excedentarios y comerciales apoyados en la gestión de servicios de garantía, asistencia técnica y seguro agropecuario | Persona | 98 | 0 | 0.00% |
| 42 | Productores excedentarios y comerciales apoyados en la gestión de servicios de garantía, asistencia técnica y seguro agropecuario | Persona | 98 | 0 | 0.00% |

Fuentes de Información: Sicoin Web, SIPSE MAGA e Informes de Avance Físico Mensual

| No. | Productos y Subproductos | Unidad de Medida | Programación Física | Ejecución Física |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Ejecutado | % de Ejecución |
|  | Infraestructura de Sistemas de Riego (Proyectos) |  |  |  |  |
|  | Construcción, Ampliación, Mejoramiento y Reposición de Infraestructura de Riego (Proyectos) | Metro Cuadrado | 8,735 | 0 | 0.00% |
| 1 | MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO UNIDAD DE RIEGO TZUNUNUL ALDEA TZUNUNUL MUNICIPIO DE SACAPULAS DEPARTAMENTO DE QUICHE | Metro Cuadrado | 4,014 | 0 | 0.00% |
| 2 | MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO UNIDAD DE RIEGO OAJACA MUNICIPIO DE GUALAN DEPARTAMENTO DE ZACAPA | Metro Cuadrado | 4,721 | 0 | 0.00% |
| 3 | MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO UNIDAD RIEGO LA BLANCA MUNICIPIO DE COATEPEQUE QUETZALTENANGO MUNICIPIO LA BLANCA SAN MARCOS LA BLANCA SAN MARCOS | Metro Cuadrado | 55,713 | 0 | 0.00% |
| 4 | MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO UNIDAD DE RIEGO RIO BLANCO ALDEA RIO BLANCO MUNICIPIO DE SACAPULAS DEPARTAMENTO DE QUICHE | Metro Cuadrado | 4,401 | 0 | 0.00% |
| 5 | MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO UNIDAD DE RIEGO LLANO DE PIEDRAS ALDEA LLANO DE PIEDRAS MUNICIPIO DE SAN JORGE DEPARTAMENTO DE ZACAPA | Metro Cuadrado | 1,312 | 0 | 0.00% |
| 6 | MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO UNIDAD DE RIEGO LA PALMA MUNICIPIO DE RIO HONDO DEPARTAMENTO DE ZACAPA | Metro Cuadrado | 13,123 | 0 | 0.00% |

Fuentes de Información: Sicoin Web

Tabla 4

Ejecución de Productos y Subproductos

Programa 14: Apoyo a la Protección y Bienestar Animal

Primer Cuatrimestre  2021

| No. | Productos y Subproductos | Unidad de Medida | Programación Física | Ejecución Física |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Ejecutado | % de Ejecución |
|  | PROGRAMA 14: APOYO A LA PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL |  |  |  |  |
|  | Regulación y protección de los animales |  |  |  |  |
| 18 | Animales protegidos contra el abuso y maltrato | Animal | 4,223 | 1,023 | 24.22% |
| 41 | Registro e inspección a entidades públicas, privadas y personas individuales con posesión de animales | Evento | 163 | 49 | 30.06% |
| 42 | Capacitación y asistencia técnica en el manejo de animales para su protección y bienestar | Evento | 469 | 149 | 31.77% |
| 43 | Animales rescatados del maltrato o abandono y rehabilitados para mejorar sus condiciones de vida | Animal | 4,223 | 1,023 | 24.22% |

Fuentes de Información: Sicoin Web, SIPSE MAGA e Informes de Avance Físico Mensual

Tabla 5

Ejecución de Productos y Subproductos

Programa 94: Atención por Desastres Naturales y Calamidades Públicas

Primer Cuatrimestre  2021

| No. | Productos y Subproductos | Unidad de Medida | Programación Física | Ejecución Física |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Ejecutado | % de Ejecución |
|  | PROGRAMA 94: ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS |  |  |  |  |
|  | Estado de calamidad pública por emergencia COVID-19 (DG 5-2020) |  |  |  |  |
| 19 | Intervenciones realizadas para la atención de la emergencia COVID-19 | Documento | 2 | 0 | 0.00% |
| 44 | Bolsas de alimentos entregadas a familias en atención a la emergencia COVID-19 | Familia | 361,385 | 248,083 | 68.65% |
| 45 | Productores agropecuarios afectados por el COVID-19 beneficiados con insumos para sistemas de mini riego para su seguridad alimentaria | Familia | 5,048 | 0 | 0.00% |

Fuentes de Información: Sicoin Web, SIPSE MAGA e Informes de Avance Físico Mensual

Tabla 6

Ejecución presupuestaria por programa

Primer Cuatrimestre  2021

| Programa | Ejecución Financiera Q. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Vigente | Devengado | % |
| PROGRAMA 01: ACTIVIDADES CENTRALES | 174,853,935.00 | 54,651,146.62 | 31.26% |
| PROGRAMA 11: APOYO A LA AGRICULTURA FAMILIAR | 589,967,313.00 | 88,744,702.57 | 15.04% |
| PROGRAMA 12: DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES | 55,553,785.00 | 9,851,949.49 | 17.73% |
| PROGRAMA 13: APOYO A LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD AGROPECUARIA | 293,366,914.00 | 36,872,833.46 | 12.57% |
| PROGRAMA 14: APOYO A LA PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL | 7,608,000.00 | 773,895.67 | 10.17% |
| PROGRAMA 94: ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS | 400,000,000.00 | 63,335,122.03 | 15.83% |
| PROGRAMA 99: PARTIDAS NO ASIGNABLES | 244,057,053.00 | 62,282,070.80 | 25.52% |
| Total Presupuesto | 1,765,407,000.00 | 316,511,720.64 | 17.93% |

Fuentes de Información: Sicoin Web