Informe Rendición de Cuentas

PRIMER  CUATRIMESTRE

Ejercicio Fiscal 2019

Presentación de Resultados de Avance Físico y Financiero

Guatemala, mayo de 2019

AUTORIDADES DE GOBIERNO

Jimmy Ernesto Morales Cabrera

Presidente Constitucional de la República

Jafeth Ernesto Cabrera

Vicepresidente de la República

AUTORIDADES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACION

Mario Méndez Montenegro

Ministro

José Felipe Orellana Mejía

Viceministro de Desarrollo Económico Rural, VIDER

Byron Omar Acevedo Cordón

Viceministro de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones, VISAR

Manfred Alberto Melgar Padilla

Viceministro de Seguridad Alimentaria y Nutricional, VISAN

Jorge Armando Rosado Mendoza

Viceministro Encargado de Asuntos de Petén

Contenido

PRESENTACIÓN	1

I.	Ejecución Física de los Programas	2

II.	Ejecución Financiera del Gasto por Programa.	11

III.	Ejecución Financiera de los Recursos por Rubro de Ingreso:	16

IV.	Resultados Económicos y Financieros.	17

V.	Análisis y Justificaciones  de las Principales Variaciones.	17

a)	Variaciones financieras:	…….17

b)	Variación en metas físicas (Da respuesta al contenido del Acuerdo Gubernativo 540-2013, Artículo 20, literal f):	19

c)	Informe de recursos comprometidos de los proyectos en ejercicio fiscal vigente y en futuros ejercicios fiscales –Con relación  al Acuerdo Gubernativo 540-2013, Artículo 20, literal g):	19

d)	Medidas de transparencia y calidad del gasto implementadas.	20

Anexo…………………………………………………………………………………………………………………….21

# PRESENTACIÓN

El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, en el marco del cumplimiento a lo que establece el Decreto 13-2013 en su Artículo 4, del  Libro I “Reformas al Decreto 101-97 del Congreso de la República, Ley Orgánica del Presupuesto” y el Acuerdo Gubernativo  540-2013 “Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto” en su Artículo 20, presenta el Informe de Rendición de Cuentas correspondiente al  Primer  Cuatrimestre del año 2019, contenido en cinco capítulos.

El MAGA como institución rectora del sector público agropecuario, brinda diversas intervenciones para el bienestar de la población guatemalteca vinculada al sector y dentro del marco de la Política General de Gobierno y Política Nacional de Desarrollo Rural Integral –PNDRI-.

El MAGA  también da respuesta a cinco ejes base institucionales: Seguridad Alimentaria, Extensionismo Agrícola, Riego e Infraestructura Productiva, Encadenamientos Productivos y Medidas Sanitarias y Fitosanitarias; así mismo con la continuidad del Programa Agricultura Familiar para el Fortalecimiento de la Economía Campesina, busca propiciar el bienestar integral de la familia rural, campesina e indígena, en condición de alta y mediana vulnerabilidad a la inseguridad alimentaria y pobreza general (extrema y no extrema).  Es importante indicar que el brazo operativo a nivel local, es el Sistema Nacional de Extensión Rural, la cual recibe el soporte técnico de las direcciones especializadas del MAGA y otras instancias afines, para la planificación, diseño, operación y acompañamiento  de los procesos y servicios que se proporcionan en función de las demandas recibidas.

En resumen, en el primer cuatrimestre del año 2019, el Ministerio ejecutó metas físicas de 14 productos y 23 subproductos, de los programados en el Plan Operativo Anual para el presente año. La ejecución presupuestaria al primer cuatrimestre fue de Q 260,194,848.59  que representa el 19.06% del presupuesto vigente al 30 de abril de 2019.

PRESENTACIÓN DE RESULTADOS DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

- Ejecución Física de los Programas

Dentro de la estructura presupuestaria del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación para el año 2019, incluye productos y subproductos en sus diversos Programas Presupuestarios, los cuales se describen en las tablas siguientes, que incluye las metas físicas ejecutadas al 30 de abril:

Tabla 1

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación

Ejecución de Productos y Subproductos, Primer Cuatrimestre 2019

Programa 11: Apoyo a la Agricultura Familiar

| No. | Productos y Subproductos | Unidad de Medida | Programación Física | Ejecución Física |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Ejec. 1er. Cuatrimestre | Ejecutado Acumulado | % de Ejecución |
|  | PROGRAMA 11: APOYO A LA AGRICULTURA FAMILIAR |  |  |  |  |  |
|  | Subprograma 01: Apoyo para el consumo adecuado de alimentos |  |  |  |  |  |
|  | Dotación de alimentos a familias por trabajos comunitarios, damnificados por eventos climáticos y desastres naturales y personas vulnerables a riesgos. |  |  |  |  |  |
| 1 | Entrega de alimentos a familias por acciones en la comunidad, por riesgo y damnificados por eventos climáticos y desastres naturales, a población vulnerable | Ración | 67,464 | 8,195 | 8,195 | 12.15% |
| 1 | Entrega de alimentos a familias por acciones realizadas para el desarrollo de la comunidad | Ración | 34,004 | 4,783 | 4,783 | 14.07% |
| 2 | Entrega de alimentos a familias por situación de vulnerabilidad a riesgo y desastres | Ración | 33,460 | 3,412 | 3,412 | 10.20% |
| 3 | Personas en condiciones de inseguridad alimentaria, afectadas por desastres naturales y efectos del cambio climático, beneficiadas con cupón de subvención de alimentos | Persona | 355,000 | 0 | 0 | 0.00% |

| No. | Productos y Subproductos | Unidad de Medida | Programación Física | Ejecución Física |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Ejec. 1er. Cuatrimestre | Ejecutado Acumulado | % de Ejecución |
|  | Apoyo a la producción comunitaria de alimentos |  |  |  |  |  |
| 2 | Personas asistidas para producción de alimentos de autoconsumo | Persona | 3,000 | 0 | 0 | 0.00% |
| 4 | Personas con riesgo a inseguridad alimentaria con bienes e insumos para la producción de alimentos | Persona | 3,000 | 0 | 0 | 0.00% |
| 5 | Centros educativos públicos con insumos para la implementación de huertos escolares con fines pedagógicos | Entidad | 3,000 | 0 | 0 | 0.00% |
|  | Asistencia técnica para el almacenamiento de granos básicos |  |  |  |  |  |
| 3 | Productores (as) de granos básicos reciben silos y capacitación sobre manejo postcosecha | Persona | 2,000 | 0 | 0 | 0.00% |
| 6 | Agricultores con insumos y asistencia técnica para el manejo postcosecha | Persona | 2,000 | 0 | 0 | 0.00% |
|  | Apoyo al mejoramiento del hogar rural |  |  |  |  |  |
| 4 | Mujeres en el área rural con buenas prácticas para el hogar | Persona | 154,500 | 38,120 | 38,120 | 24.67% |
| 7 | Mujeres en el área rural con capacitación y asesoría técnica para la implementación de buenas prácticas del hogar y el aprovechamiento de productos agropecuarios. | Persona | 154,001 | 38,120 | 38,120 | 24.75% |
| 8 | Equipos y materiales a mujeres para el ahorro de tiempo y protección de la salud en el hogar rural | Entidad | 499 | 0 | 0 | 0.00% |

| No. | Productos y Subproductos | Unidad de Medida | Programación Física | Ejecución Física |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Ejec. 1er. Cuatrimestre | Ejecutado Acumulado | % de Ejecución |
|  | Subprograma 02: Asistencia para el mejoramiento de los ingresos familiares |  |  |  |  |  |
|  | Agricultura familiar para el fortalecimiento de la economía campesina |  |  |  |  |  |
| 5 | Promotores (as) y agricultores (as) de infra y subsistencia con mejoras en sus sistemas productivos en apoyo a la economía familiar | Persona | 334,483 | 78,069 | 78,069 | 23.34% |
| 9 | Jóvenes rurales con capacitación y asesoría técnica en actividades productivas y ambientales | Persona | 10,500 | 940 | 940 | 8.95% |
| 10 | Promotores voluntarios y agricultores rurales de infra y subsistencia con capacitación y asesoría técnica para mejorar sus sistemas productivos | Persona | 281,713 | 75,804 | 75,804 | 26.91% |
| 11 | Grupos de mujeres rurales reciben asistencia técnica para mejorar sus sistemas productivos | Persona | 8,099 | 0 | 0 | 0.00% |
| 12 | Entrega de insumos a agricultores de infra y subsistencia en apoyo a la producción agropecuaria | Aporte en Especie | 22,077 | 0 | 0 | 0.00% |
| 13 | Grupos de productores agropecuarios organizados para la ejecución de proyectos productivos | Entidad | 100 | 0 | 0 | 0.00% |
| 14 | Entrega de bolsas avícolas a productoras de subsistencia para el incremento de la economía familiar. | Aporte en Especie | 12,585 | 0 | 0 | 0.00% |
| 15 | Entrega de semilla de granos básicos a productores agrícolas para elevar su productividad y mejorar sus ingresos | Aporte en Especie | 195 | 0 | 0 | 0.00% |
| 16 | Entrega de insumos agrícolas a productores en apoyo al establecimiento de parcelas para la propagación de semillas | Aporte en Especie | 31,500 | 0 | 0 | 0.00% |
| 17 | Productores organizados con asesoría técnica para elevar su productividad y mejorar sus sistemas productivos | Persona | 6,139 | 730 | 730 | 11.89% |
| 18 | Productores organizados con capacitación para elevar su productividad y mejorar sus sistemas productivos | Persona | 35,210 | 480 | 480 | 1.36% |

| No. | Productos y Subproductos | Unidad de Medida | Programación Física | Ejecución Física |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Ejec. 1er. Cuatrimestre | Ejecutado Acumulado | % de Ejecución |
|  | Apoyo en la implementación de proyectos y encadenamientos productivos |  |  |  |  |  |
| 6 | Productores (as) agropecuarios organizados apoyados en encadenamientos e implementación de proyectos productivos y de servicios para el desarrollo rural integral | Persona | 43,375 | 1,036 | 1,036 | 2.39% |
| 19 | Productores asistidos técnica y financieramente para fortalecimiento de encadenamientos productivos y comerciales | Persona | 2,897 | 0 | 0 | 0.00% |
| 20 | Personas asistidas técnica y financieramente para incrementar su desarrollo integral | Persona | 9,851 | 1,036 | 1,036 | 10.52% |
| 21 | Organizaciones rurales asistidas técnica y financieramente para fortalecer sus capacidades de gestión y planeación | Entidad | 2 | 0 | 0 | 0.00% |
|  | Apoyo al desarrollo de la agricultura alternativa |  |  |  |  |  |
| 7 | Agricultores (as) de Infra, Subsistencia y Excedentarios apoyados para el Desarrollo de Agricultura Alternativa. | Persona | 5,748 | 0 | 0 | 0.00% |
| 22 | Entrega de bienes agropecuarios a agricultores de infra, subsistencia y excedentarios para el desarrollo de agricultura alternativa | Persona | 668 | 0 | 0 | 0.00% |
| 23 | Entrega de bienes agropecuarios a agricultores de infra, subsistencia y excedentarios para el desarrollo de agricultura alternativa | Aporte en Especie | 5,080 | 0 | 0 | 0.00% |

| No. | Productos y Subproductos | Unidad de Medida | Programación Física | Ejecución Física |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Ejec. 1er. Cuatrimestre | Ejecutado Acumulado | % de Ejecución |
|  | Subprograma 03: Apoyo a Agricultores Familiares en la Prevención de la Desnutrición Crónica |  |  |  |  |  |
|  | Apoyo al incremento en la disponibilidad y consumo de alimentos para la prevención de la desnutrición crónica |  |  |  |  |  |
| 8 | Familias de agricultura familiar con niños menores de dos años de edad incrementan sus ingresos familiares para la prevención de la desnutrición crónica | Familia | 12,642 | 3,208 | 3,208 | 25.38% |
| 24 | Familias de agricultura familiar con niños menores de dos años de edad con capacitación y asistencia técnica para incremento de la disponibilidad y consumo de alimentos en el hogar | Familia | 12,641 | 3,208 | 3,208 | 25.38% |
|  | Apoyo al incremento de ingresos en el hogar para la prevención de la desnutrición crónica |  |  |  |  |  |
| 9 | Familias de agricultura familiar con niños menores de dos años de edad incrementan su disponibilidad y consumo de alimentos para la prevención de la desnutrición crónica | Persona | 14,637 | 1,670 | 1,670 | 21.87% |
| 25 | Familias de agricultura familiar con niños menores de dos años con capacitación y asistencia técnica para incrementar los ingresos familiares | Persona | 7,637 | 1,670 | 1,670 | 21.87% |
| 26 | Familias con niños menores de dos años de edad con bienes agropecuarios para incrementar los ingresos familiares | Persona | 7,000 | 0 | 0 | 0.00% |

Fuentes de Información: Analitico de ejecución física del SICOIN; SIPSE MAGA, consultado el 13 de  mayo de 2019

Tabla 2

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación

Ejecución de Productos y Subproductos, Primer Cuatrimestre 2019

Programa 12: Desarrollo Sostenible de los Recursos Naturales

| No. | Productos y Subproductos | Unidad de Medida | Programación Física | Ejecución Física |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Ejec. 1er. Cuatrimestre | Ejecutado Acumulado | % de Ejecución |
|  | PROGRAMA 12: DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES |  |  |  |  |  |
|  | Apoyo a la conservación de los recursos naturales para el mejoramiento de la producción agropecuaria |  |  |  |  |  |
| 10 | Productores (a) agropecuarios y forestales asistidos en el manejo y conservación de recursos naturales | Persona | 9,445 | 4,213 | 4,213 | 44.61% |
| 27 | Promotores y agricultores reciben capacitación y asesoría técnica para la aplicación de buenas prácticas agrícolas, manejo y conservación de suelos | Persona | 5,183 | 3,927 | 3,927 | 75.77% |
| 28 | Entrega de insumos a grupos organizados para establecimiento de viveros, repoblamiento de bosques en zonas de degradación, protección de riveras de río y reforestación en zonas de recarga hídrica | Aporte en Especie | 13 | 0 | 0 | 0.00% |
| 29 | Productores forestales con asesoría técnica para fortalecer sus capacidades de protección y producción de su patrimonio productivo | Persona | 1,300 | 286 | 286 | 22.00% |
| 30 | Entrega de materiales e insumos a productores forestales para mejorar sus capacidades de producción | Aporte en Especie | 1,559 | 0 | 0 | 0.00% |
| 31 | Productores comunitarios fortalecen sus capacidades con asistencia técnica y transferencia de tecnología en materia de agroturismo | Persona | 1,403 | 0 | 0 | 0.00% |
|  | Servicios de control de las áreas de las áreas territoriales del Estado |  |  |  |  |  |
| 11 | Resoluciones emitidas por arrendamiento de áreas de reservas territoriales del Estado | Documento | 450 | 412 | 412 | 91.56% |
| 32 | Resoluciones emitidas por arrendamiento de áreas de reservas territoriales del Estado | Documento | 1,525 | 0 | 0 | 0.00% |
|  | Apoyo a la reforestación para la protección de fuentes de agua y zonas de recarga hídrica |  |  |  |  |  |
| 12 | Personas con incentivos en apoyo a la reforestación para la protección de fuentes de agua y zonas de recarga hídrica | Persona | 3,009 | 0 | 0 | 0.00% |
| 33 | Personas con incentivos en apoyo a la reforestación para la protección de fuentes de agua y zonas de recarga hídrica | Persona | 2,639 | 0 | 0 | 0.00% |

Fuentes de Información: Analitico de ejecución física del SICOIN; SIPSE MAGA, consultado el 13 de  mayo de 2019

Tabla 3

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación

Ejecución de Productos y Subproductos, Primer Cuatrimestre 2019

Programa 13: Apoyo a la Productividad y Competitividad Agropecuaria e Hidrobiológica

| No. | Productos y Subproductos | Unidad de Medida | Programación Física | Ejecución Física |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Ejec. 1er. Cuatrimestre | Ejecutado Acumulado | % de Ejecución |
|  | PROGRAMA 13: APOYO A LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD AGROPECUARIA E HIDROBIOLÓGICA |  |  |  |  |  |
|  | Regulación del patrimonio productivo agropecuario |  |  |  |  |  |
| 13 | Dictámenes, requisitos, registros, certificados, permisos, licencias y protocolos por servicios de sanidad agropecuaria y regulaciones para la protección del patrimonio agropecuario productivo e hidrobiológico. | Documento | 471,530 | 98,113 | 98,113 | 20.81% |
| 34 | Personas capacitadas en temas de fitozoogenética, sanitario y fitosanitario e inocuidad para la protección del patrimonio productivo comercial | Persona | 10,332 | 2,247 | 2,247 | 21.75% |
| 35 | Dictámenes, requisitos, registros, certificados, permisos, licencias y protocolos por servicios de sanidad agropecuaria y regulaciones para la protección del patrimonio agropecuario productivo e hidrobiológico. | Documento | 471,530 | 95,816 | 95,816 | 20.32% |
|  | Fomento de la pesca y acuicultura |  |  |  |  |  |
| 14 | Productores (as) de hidrobiológicos capacitados y asistidos técnicamente para el fomento de pesca y acuicultura responsable. | Persona | 195 | 18 | 18 | 9.23% |
| 36 | Productores de hidrobiológicos capacitados y asistidos técnicamente para el fomento de pesca y acuicultura responsable. | Persona | 195 | 15 | 15 | 7.69% |
| 37 | Asistencia técnica a grupos de productores de hidrobiológicos para el fomento de la pesca y acuicultura | Evento | 8 | 3 | 3 | 37.50% |
|  | Apoyo para la producción agropecuaria comercial competitiva |  |  |  |  |  |
| 15 | Productores (as) y organizaciones agropecuarias con sistemas de producción y comercialización mejorados | Persona | 7,752 | 95 | 95 | 1.23% |
| 38 | Productores excedentarios y comerciales organizados con capacitación y asesoría técnica para elevar su productividad y mejorar sus sistemas productivos | Persona | 8,393 | 500 | 500 | 5.96% |
| 39 | Entrega de bienes e insumos agropecuarios a productores excedentarios y comerciales para elevar su productividad y mejorar sus sistemas productivos | Aporte en Especie | 410 | 0 | 0 | 0.00% |
| 40 | Entrega de plantas injertadas a productores organizados excedentarios y comerciales. | Aporte en Especie | 22,000 | 0 | 0 | 0.00% |

Fuentes de Información: Analitico de ejecución física del SICOIN; SIPSE MAGA, consultado el 13 de  mayo de 2019

| No. | Productos y Subproductos | Unidad de Medida | Programación Física | Ejecución Física |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Ejec. 1er. Cuatrimestre | Ejecutado Acumulado | % de Ejecución |
|  | Reactivación y modernización de la actividad agropecuaria (FONAGRO) |  |  |  |  |  |
| 16 | Organizaciones de productores agropecuarios con asistencia financiera para tecnificar sus sistemas productivos. | Entidad | 46 | 11 | 11 | 23.91% |
| 41 | Asistencia financiera no reembolsable a organizaciones de productoras para implementar proyectos productivos agropecuarios | Aporte | 10 | 1 | 1 | 10.00% |
| 42 | Asistencia financiera no reembolsable a organizaciones de productores para mejorar la productividad y competitividad en sus sistemas productivos. | Aporte | 36 | 10 | 10 | 27.78% |
|  | Asistencia financiera no reembolsable a organizaciones de productores para mejorar la productividad y competitividad en sus sistemas productivos. |  |  |  |  |  |
| 17 | Agricultores (as) con áreas incorporadas a sistemas de riego o miniriego | Persona | 935 | 379 | 379 | 40.53% |
| 43 | Productores agropecuarios con reservorios, aljibes, captadores de agua de lluvia y sistemas de conducción y distribución para riego | Persona | 565 | 379 | 379 | 67.08% |
|  | Servicios de formación y capacitación agrícola y forestal |  |  |  |  |  |
| 18 | Alumnos egresados del nivel básico y graduados de Perito Agrónomo y Perito Forestal para al desarrollo agropecuario | Persona | 1,060 | 0 | 0 | 0.00% |
| 44 | Alumnos formados del nivel básico con orientación agropecuaria | Persona | 520 | 0 | 0 | 0.00% |
| 45 | Alumnos formados de Perito Agrónomo y Perito Forestal | Persona | 540 | 0 | 0 | 0.00% |
|  | Apoyo financiero para productores del sector cafetalero |  |  |  |  |  |
| 19 | Caficultores (as) apoyados con financiamiento para incrementar su producción | Persona | 25 | 0 | 0 | 0.00% |
| 46 | Caficultores apoyados con financiamiento para incrementar su producción | Persona | 25 | 0 | 0 | 0.00% |
|  | Asistencia técnica a productores en la gestión de servicios de garantía y seguro agropecuario |  |  |  |  |  |
| 19 | Productores excedentarios y comerciales apoyados en la gestión de servicios de garantía, asistencia técnica y seguro agropecuario | Persona | 216 | 0 | 0 | 0.00% |
| 47 | Beneficiarios atendidos con pólizas de seguros | Persona | 216 | 0 | 0 | 0.00% |

Fuentes de Información: Analitico de ejecución física del SICOIN; SIPSE MAGA, consultado el 13 de  mayo de 2019

Tabla 4

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación

Ejecución de Productos y Subproductos, Primer Cuatrimestre 2019

Programa 14: Apoyo a la Protección y Bienestar Animal

| No. | Productos y Subproductos | Unidad de Medida | Programación Física | Ejecución Física |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Ejec. 1er. Cuatrimestre | Ejecutado Acumulado | % de Ejecución |
|  | PROGRAMA 14: APOYO A LA PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL |  |  |  |  |  |
|  | Regulación y protección de los animales |  |  |  |  |  |
| 20 | Animales protegidos contra el abuso y maltrato | Persona | 115 | 20 | 20 | 17.39% |
| 48 | Registro e inspección a entidades públicas, privadas y personas individuales con posesión de animales | Persona | 250 | 55 | 55 | 22.00% |
| 49 | Capacitación y asistencia técnica en el manejo de animales para su protección y bienestar | Evento | 72 | 12 | 12 | 16.67% |
| 50 | Animales rescatados del maltrato o abandono y rehabilitados para mejorar sus condiciones de vida |  | 115 | 20 | 20 | 17.39% |

Fuentes de Información: Analitico de ejecución física del SICOIN; SIPSE MAGA, consultado el 13 de  mayo de 2019

- Ejecución Financiera del Gasto por Programa.

Tabla 6

Ejecución financiera

Al primer cuatrimestre de 2019

(Montos en quetzales)

| PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS | EJECUCIÓN FINANCIERA |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | VIGENTE | DEVENGADO | % DE EJECUCIÓN |
| PROGRAMA 01 ACTIVIDADES CENTRALES | 140,934,200.00 | 37,955,897.87 | 26.93% |
| PROGRAMA 11 APOYO A LA AGRICULTURA FAMILIAR | 601,717,233.00 | 72,029,123.44 | 11.97% |
| PROGRAMA 12 DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES | 52,540,113.00 | 8,141,695.17 | 15.50% |
| PROGRAMA 13 APOYO A LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD AGROPECUARIA | 323,058,401.00 | 58,783,862.01 | 18.20% |
| PROGRAMA 14: APOYO A LA PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL | 3,100,000.00 | 0.00 | 0.00% |
| PROGRAMA 99 PARTIDAS NO ASIGNABLES | 244,057,053.00 | 83,284,270.10 | 34.12% |
| TOTAL | 1,365,407,000.00 | 260,194,848.59 | 19.06% |

Fuente de Información: Sistema de Contabilidad Integrado -SICOIN-, consultado el 13 de  mayo de 2019

En anexos se incluye: 1)  la ejecución financiera por programa y, 2) por programa,  subprograma,  proyecto y actividades  con detalle por renglón de gasto -Artículo 4, inciso 1), del Decreto 13-2013-.

Breve descripción de los programas del MAGA del  año 2019:

El Programa 01 Actividades Centrales: Este programa se encuentra conformado por las actividades que coadyuvan al funcionamiento de la institución. Son las unidades de apoyo a los demás programas. Dichas actividades  son:

- Servicios de Dirección y Coordinación Superior,

- Servicios de Planeamiento

- Servicios de Administración General

- Servicios de Auditoría Interna

- Servicios de Coordinación Departamental

- Servicios de Asesoría Jurídica

- Servicios de Cooperación, Proyectos y Fideicomisos

- Servicios de Informática

- Servicios de Información Geográfica, Gestión de Riesgos y del Uso de los  Suelos

- Servicios de Cartografía Nacional

- Servicios de Asesoría para la Incorporación del Enfoque de Género

- Servicios de Asesoría para la Incorporación del Enfoque de Interculturalidad

- Servicios de Asesoría para la Incorporación del Enfoque de Cambio Climático

- El programa 11 “Apoyo a la Agricultura Familiar”, se vincula a la Política Nacional de Desarrollo Rural Integral, la cual está orientada a atender al sujeto priorizado, siendo “la población rural en situación de pobreza y extrema pobreza, con prioridad en los pueblos y comunidades indígenas y campesinas con tierra insuficiente, improductiva o sin tierra; mujeres indígenas y campesinas; asalariados permanentes o temporales; artesanos; pequeños productores rurales; micro y pequeños empresarios rurales”.

Para dicho Programa, se han establecido los subprogramas siguientes:

  - Subprograma 01: Apoyo para el Consumo Adecuado de Alimentos:

Dicho subprograma se orienta a apoyar la seguridad alimentaria y nutricional  de la población vulnerable por riesgo y desastres, así como fortalecer las capacidades técnicas y de organización a las comunidades y familias focalizadas  para la producción de alimentos de autoconsumo, su almacenamiento y al apoyo a la agricultura de patio y prácticas de hogar saludable fomentadas a nivel familiar.

Este subprograma está conformado por las siguientes actividades:

    - Servicios de dirección y coordinación

    - Dotación de Alimentos a Familias por Trabajos Comunitarios, Damnificados por Eventos Climáticos y Desastres Naturales y Personas Vulnerables a Riesgos.

    - Apoyo a la Producción Comunitaria de Alimentos.

    - Asistencia Técnica para el Almacenamiento de Granos Básicos

    - Apoyo al Mejoramiento del Hogar

Subprograma 02: Asistencia para el Mejoramiento de los Ingresos Familiares:

Este programa promueve el mejoramiento de los ingresos  familiares,  para su ciclo anual de producción, mediante la innovación, tecnificación de la producción a partir de prácticas y dotación de bienes agropecuarios e insumos, así como crear capacidades de los agricultores del área rural y de sus organizaciones, reforzándolas para generar ingresos y que tengan acceso a la salud, educación y servicios básicos y a las inversiones productivas.

El   subprograma 02 lo integran  las actividades:

- Dirección y Coordinación

- Agricultura Familiar para el Fortalecimiento de la Economía Campesina

- Apoyo en la implementación de proyectos productivos

- Apoyo al Desarrollo de Agricultura Alternativa

Subprograma 03: Apoyo a Agricultores Familiares en la Prevención de la Desnutrición Crónica:

Dicho Subprograma se vincula a la Estrategia Nacional para la Prevención de la Desnutrición Crónica, con acciones productivas que coadyuvan a apoyar a las familias con niños menores de dos años de edad, en los municipios de los departamentos priorizados. El mismo está constituido por las actividades siguientes:

- Dirección y Coordinación

- Apoyo al Incremento en la disponibilidad y consumo de alimentos para la prevención de la desnutrición crónica.

- Apoyo al incremento de ingresos en el hogar para la prevención de la desnutrición crónica.

- El Programa 12: “Desarrollo Sostenible de los Recursos Naturales”, está orientado a promover un uso adecuado de los recursos naturales renovables, a través de acciones que eviten la degradación de la tierra, la salinización, el exceso de extracción de agua y la reducción de la diversidad genética agropecuaria. Sus actividades son:

    - Dirección y Coordinación.

    - Apoyo a la Conservación de los Recursos Naturales para el Mejoramiento de la Producción Agropecuaria.

    - Servicios de Control de Áreas de Reservas Territoriales del Estado –OCRET-.

    - Apoyo a la Reforestación para la Protección de Fuentes de Agua y Zonas de Recarga Hídrica.

- El Programa 13: “Apoyo a la Productividad y Competitividad Agropecuaria”

Se orienta a promover el desarrollo económico competitivo, es decir a mejorar la productividad, competitividad del sector y generación de empleo; la prevención y control de la inocuidad de los alimentos naturales no procesados en todas sus etapas, a través de la definición de normas claras y estables y la correcta aplicación de las mismas, el apoyo a las cadenas agro productivas, a través de herramientas que coadyuven a la competitividad de los productores para que puedan, de manera exitosa, hacer frente al entorno de la apertura comercial y al proceso de globalización para ingresar con éxito al mercado interno y/o externo, obtener una participación y sostenerla o incrementarla con el tiempo, derivando a la vez la más alta rentabilidad.

El  programa 13, está conformado por las actividades siguientes:

  - Servicios de Dirección y Coordinación

  - Regulación del Patrimonio Productivo Agropecuario

  - Fomento de la Pesca y la Acuicultura

  - Apoyo para la Producción Agropecuaria Comercial Competitiva

  - Reactivación y Modernización de la Actividad Agropecuaria (FONAGRO)

  - Fortalecimiento de la Administración del Agua para la Producción Sostenible

  - Servicios de Formación y Capacitación Agrícola y Forestal –Escuelas de formación agrícola (EFA´s).

  - Apoyo Financiero para Productores del Sector Cafetalero y,

  - Asistencia Técnica a Productores en la Gestión de Garantía y Seguro Agropecuario (Guate Invierte).

  - El Programa 14: “Apoyo a la Protección y Bienestar Animal”:

Este Programa se creó con base en el Decreto 5-2017 del Congreso de la República  “Ley de Protección y Bienestar Animal”. Tiene por objeto regular para la protección y bienestar de los animales,

- Programa 99 “Partidas no asignables a programas”: Está conformado por  actividades siguientes:

- “Aportes a entidades descentralizadas y autónomas”: A través de la misma  se asignan recursos presupuestarios y financieros al Instituto Nacional de Bosques –INAB-, para gastos de funcionamiento; Instituto de Ciencia y Tecnología Agrícolas –ICTA-, para gastos de funcionamiento; Escuela Nacional Central de Agricultura –ENCA-, para gastos de funcionamiento e inversión; Instituto Nacional de Comercialización Agrícola –INDECA-, que incluye aportes para su funcionamiento e internación de donaciones con asistencia del Programa Mundial de Alimentos –PMA- y; el Fondo de Tierras –FONTIERRAS-, para gastos de funcionamiento e  inversión. En el caso FONTIERRAS, la inversión va dirigida  a la adquisición de terrenos para otorgarlos a productores  agrícolas que carecen de los mismos-.

- Aportes a Asociaciones, Instituciones, Organismos Nacionales, Regionales e Internacionales incluye aportes y cuotas a varias entidades : Fondo de Pensionados del INTA –FOPINTA-; Fundación Defensores de la Naturaleza; Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola –FIDA-, se le traslada como cuota de pertenencia-; Programa Mosca del Mediterráneo –MOSCAMED-, aporte para gastos de funcionamiento; Protección de Bosques Tropicales y Manejo de Cuencas –Plan Trifinio-, que en Guatemala ejecuta programas de desarrollo integral en el área oriental del país colindantes con El Salvador y Honduras; Asociación de Desarrollo Integral de Nororiente  –ADIN-, específicamente para los gastos de funcionamiento de la Escuela de Agricultura de Nororiente                        –AENOR-, que se ubica en La Fragua, Zacapa – formación de peritos agrónomos y de otras especialidades forestales y pecuarias a nivel  medio-; Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación –FAO-, cuota de pertenencia; Programa Mundial de Alimentos –PMA-; Organización Mundial de Salud Animal –OIE-, cuota de pertenencia; Consejo Agropecuario Centro Americano –CAC-, cuota de pertenencia; Instituto Interamericano de Cooperación Agrícola –IICA-, cuota de pertenencia ; Centro Agronómico Tropical

de Investigación y Enseñanza –CATIE, cuota de pertenencia y; Asociación Guatemalteca de Historia Natural –Zoológico La Aurora-, que utiliza el aporte para cubrir gastos de funcionamiento, que incluye la alimentación de la fauna que reside en sus instalaciones.

El traslado de recursos a las entidades indicadas se amparan en la Constitución Política de la República; decretos del Congreso de la República; acuerdos gubernativos y en convenios suscritos con el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación.

- Ejecución Financiera de los Recursos por Rubro de Ingreso:

- La ejecución presupuestaria de los ingresos propios –Fuente de financiamiento 31-, pueden observarse en la Tabla siguiente:

- Tabla 7

- Ejecución presupuestaria de los recursos propios por rubro de ingreso

- Primer cuatrimestre   de  2019

- (Montos en quetzales)

| FFI | Clase | Sección | Grupo | Descripción | Ejecución (Q) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Asignado | Modificado | Vigente | Devengado* | %Devengado |
| 31 | 11 | 2 | 90 | Tasas y licencias varias | 1,353,000.00 | 0.00 | 1,353,000.00 | 2,209,372.80 | 163.29 |
| 31 | 11 | 6 | 90 | Otras multas | 93,000.00 | 0.00 | 93,000.00 | 2,270.00 | 2.44 |
| 31 | 13 | 1 | 30 | Pub., impresos oficiales, | 764,000.00 | 0.00 | 764,000.00 | 140,744.86 | 18.42 |
| 31 | 13 | 2 | 40 | Servicios agropecuarios | 36,202,000.00 | 0.00 | 36,202,000.00 | 9,706,441.32 | 26.81 |
| 31 | 13 | 2 | 90 | Otros Servicios | 52,000.00 | 0.00 | 52,000.00 | 123,130.00 | 236.79 |
| 31 | 15 | 3 | 10 | Arrendamiento de tierras y terrenos | 13,061,000.00 | 0.00 | 13,061,000.00 | 3,894,590.03 | 29.82 |
| 32** | 23 | 1 | 10 | Disminución de caja y bancos | 32,928,000.00 | 0.00 | 32,928,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  |  | Total | 84,453,000.00 | 0.00 | 84,453,000.00 | 16,076,549.01 | 19.04 |

- Fuente: Sistema de Contabilidad Financiera -SICOIN-, 23 de mayo de 2019

La percepción de ingresos propios proviene de  la venta de bienes, servicios y multas,  entre lo que están: Autorización de licencias de exportación e importación de productos agrícolas y pecuarios; análisis de laboratorio (Normas y Regulaciones y la Dirección de Pesca y Acuicultura); venta de mapas y textos (Instituto Geográfico Nacional/Mapas y OCRET/Venta de formularios); cobro por uso de terrenos en áreas territoriales del Estado

(OCRET); venta de aves de corral, vegetales, frutas, productos lácteos, cárnicos  etc. (en cuanto a las Escuelas de Formación Agrícolas, EFA’s).

Los ingresos propios solamente pueden ser utilizados por las unidades que los generan (Artículo 31 de la Ley Orgánica del Presupuesto, Decreto 101-97 y artículos 25 y 33 de  su Reglamento, Acuerdo Gubernativo  540-2013.)

- Resultados Económicos y Financieros.

- Los resultados económicos y financieros al segundo cuatrimestre del 201, se observan en la tabla No.8 en forma resumida; ver la integración completa en el Anexo del presente informe:

- Tabla 8

- Resultados económico financieros

- (Resumen con nivel institucional)

- Primer cuatrimestre  de 2019

- (Montos en quetzales)

| - Descripción | - Aprobado | - Vigente | - Devengado | - % de ejecución |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1.Recursos | - 0.00 | - 0.00 | - 0.00 | - 0.00 |
| - Ingresos corrientes | - 0.00 | - 0.00 | - 0.00 | - 0.00 |
| - 1.1.4 Venta de Bienes y servicios de la Admon. Pública | - 0.00 | - 0.00 | - 0.00 | - 0.00 |
| - 1.1.4.2 Sobre diversos servicios | - 0.00 | - 0.00 | - 0.00 | - 0.00 |
| - Balance de Cuenta Corriente | - 0.00 | - 0.00 | - 0.00 | - 0.00 |
| - Balance Presupuestal | - 0.00 | - 0.00 | - 0.00 | - 0.00 |

- Fuente: SICOIN, Reporte R00820875.rpt.  (Ver Anexo) del 22 de mayo de 2019/Se usan los rubros conforme a reportes anteriores.

El MAGA como una institución pública,  hace entrega de bienes y servicios a  los productores agropecuarios  y  comunidades rurales  sin fines de lucro   (no  en términos de mercado), para la consecución de  los  resultados  previamente programados  y de acuerdo  a las funciones  que  determina  la Constitución Política de la República,   la   Ley  del  Organismo   Ejecutivo Decreto 114-97 y  el   Reglamento  Orgánico Interno de la Institución, aprobado mediante el    Acuerdo Gubernativo 338-2010.

Las acciones  de este Ministerio,  son financiadas con recursos del Gobierno, ingresos propios, préstamos y donaciones.

- Análisis y Justificaciones  de las Principales Variaciones.

- Variaciones financieras:

- Se toman como variaciones los incrementos y disminuciones operados al presupuesto inicial aprobado por el Congreso de la República mediante el 
Decreto 25-2018 y su aprobación a nivel analítico por medio del Acuerdo Gubernativo 243-2018. Estas operaciones se fundamentan en la Ley Orgánica del Presupuesto, Decreto 101-97 del Congreso de la República,  su Reglamento contenido en el Acuerdo Gubernativo 540-2013, los resultados y objetivos contenidos en el Plan Operativo Anual del Ministerio y otras normativas pertinentes. En la Tabla 10 siguiente, se observan las variaciones en el presupuesto para el primer cuatrimestre del año 2019.

- Tabla 9

- Variaciones Financieras

- Por programa y subprograma

- Primer cuatrimestre de 2019

| Descripción de la categoría programática |  | Descripción | Asignado | Modificado | vigente | Ejecutado | % de Ejecución | Descripción de la variación |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pr | Sp |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Total | 1,365,457,000.00 | 0.00 | 1,365,407,000.00 | 260,194,948.59 | 19.06 |  |
| 1 | 0 | Actividades Centrales | 141,111,400.00 | -177,200.00 | 140,934,200.00 | 37,955,997.87 | 26.93 | Se han solicitado varias modificaciones presupuestarias a fin de readecuar las asignaciones de los grupos de gasto 0 “Servicios personales”, 200 “Materiales y suministros” y 300 “Propiedad, planta, equipo e intangibles, para el adecuado funcionamiento del MAGA. |
| 11 | 0 | Apoyo a la Agricultura Familiar | 601,767,233.00 | 0.00 | 601,717,233.00 | 72,029,123.44 | 11.97 | En este Programa y sus subprogramas, se han solicitado y aprobado varias modificaciones internas y externas –con diferentes fuentes de financiamiento- para readecuar el presupuesto, a fin de cumplir con el Plan Operativo del MAGA: Se han ajustado asignaciones en los grupos de gasto 0,100,200,300, 400 Y otros para: Adquisición de alimentos a través del PMA, compra de aljibes, rehabilitación de caminos rurales, pago de sentencias judiciales, etc-, Se remitieron a MINFIN varias modificaciones externas – a la fecha con grado de solicitado- para rehabilitación de sistemas de riego adquisición de cubierta plástica para la práctica de acolchado agrícola etc, en favor de la agricultura familiar . |
| 11 | 1 | Apoyo para el Consumo Adecuado de Alimentos | 224,107,237.00 | 10,483,700.00 | 234,590,937.00 | 24,812,680.74 | 10.58 |  |
| 11 | 2 | Asistencia para el mejoramiento de los Ingresos familiares | 341,271,081.00 | -10,483,700.00 | 330,787,381.00 | 47,216,442.70 | 14.27 |  |
| 11 | 3 | Apoyo a Agricultores Familiares en la Prevención de la Desnutrición Crónica | 36,388,915.00 | 0.00 | 36,338,915.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 12 | 0 | Desarrollo sostenible de los recursos naturales | 52,462,913.00 | 77,200.00 | 52,540,113.00 | 8,141,695.17 | 15.50 | Se hicieron ajustes en el presupuesto para el pago a reforestadores-Programa Bosques y Agua p/ la Concordia-, readecuación de asignaciones en el renglón de gasto 031 jornales; se ajustó el presupuesto del VICEPETEN. |
| Descripción de la categoría programática |  | Descripción | Asignado | Modificado | vigente | Ejecutado | % de Ejecución | Descripción de la variación |
| 13 | 0 | Apoyo a la productividad agropecuaria e hidrobiológica | 323,058,401.00 | 0.00 | 323,058,401.00 | 58,783,862.01 | 18.20 | Se observan ajustes en grupos de gasto 100 Servicios personales, ,200 Materiales y 300 “Propiedad, planta y equipo” y en otros grupos de gasto en las actividades del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones y las Escuelas de Formación Agrícola, a fin de cumplir con sus correspondientes planes operativos –POA- para el presente ejercicio. |
| 14 | 0 | Apoyo a la Protección y Bienestar Animal | 3,000,000.00 | 100,000.00 | 3,100,000.00 | 0.00 | 0.00 | Se operó una modificación con la fuente de financiamiento 31 “ingresos propios” por Q.100.0 mil, para la percepción por multas y cobro por servicios relacionados con dicha actividad. A la fecha se encuentra en gestión la creación de la unidad compradora de dicha Unidad para proceder a la ejecución de sus recursos |
| 99 | 0 | Partidas no asignables a programas | 244,057,053.00 | 0.00 | 244,057,053.00 | 83,284,270.10 | 34.12 | A la fecha no se han solicitado ni aprobado transferencias en este programa, por el hecho que la programación inicial sigue vigente, dando cumplimiento al traslado de aportes y pago de cuotas de pertenencia del MAGA, conforme la normativa vigente. |

- Fuente: SICOIN, reporte R00804768.rpt (Ver Anexo), 23 de mayo de 2019

- Variación en metas físicas (Da respuesta al contenido del Acuerdo Gubernativo  540-2013, Artículo 20, literal f):

Dentro del proceso de planificación se considera a la fase de seguimiento y monitoreo como pasos importantes, por cuanto que a partir de éstos, se detectan rápidamente las variaciones que permiten a las autoridades superiores tomar las decisiones oportunas de forma dinámica para lograr los objetivos y cumplir con los compromisos asumidos por la institución.

La evaluación es otro componente inherente a la planificación, por cuanto en ella se manifiesta el nivel de cumplimiento de la programación física (metas), la relación entre los recursos presupuestarios asignados y ejecutados con las metas.

La variación en algunas de las metas físicas, inicialmente se ajustaron de conformidad con el presupuesto aprobado por el Congreso de la República, así como por modificaciones presupuestarias que se realizaron en el transcurso del año y por la contención del gasto, lo cual limitó la asignación de la cuota solicitada, teniendo como consecuencia la no ejecución de metas físicas programadas.

Para el año 2019 se formularon metas en 20 productos y 50 subproductos, obteniéndose ejecución física en el primer cuatrimestre 2019, en 14 productos y 23 subproductos.

- Informe de recursos comprometidos de los proyectos en ejercicio fiscal vigente y en futuros ejercicios fiscales –Con relación  al Acuerdo Gubernativo 540-2013, Artículo 20, literal g)-:

A la fecha se encuentra en gestión en el Ministerio de Finanzas Públicas, una modificación externa por el monto de Diecinueve millones ciento ochenta y ocho mil doscientos cincuenta y tres quetzales exactos (Q.19,188,253.00) –la misma se encuentra en proceso de revisión en la Dirección Técnica del Presupuesto-, para dar continuidad a la rehabilitación de varios proyectos de riego; en cuanto a la modificación presupuestaria indicada, permitirá la rehabilitación de los siguientes tres sistemas:

- Tabla 10

- Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación

- Rehabilitación de Proyectos de Riego

- Año de 2019

| No. | Descripción | SNIP | Ubicación Geográfica | Monto (Q) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mejoramiento Sistema de Riego, Unidad de Riego Tzununul, Aldea Tzununul, Municipio de Sacapulas, Departamento de Quiché | 193560 | 1416 | 4,859,352.00 |
| 2 | Mejoramiento Sistema de Riego Unidad de Riego Oajaca Municipio de Gualán Departamento de Zacapa | 193645 | 1904 | 4,284,901.00 |
| 3 | Ampliación Sistema de Riego Unidad de Riego Canilla Municipio de Canilla Departamento de Quiche | 203201 | 1418 | 10,044,000.00 |
|  |  |  | Total | 19,188,253.00 |

- Fuente: Administración Financiera –UDAF Central-, Presupuesto, 23 de mayo  de 2019

- Medidas de transparencia y calidad del gasto implementadas.

  - Se envían a otras entidades y se publican en la página Web de  éste Ministerio varios informes, con base en la normativa vigente, entre las que se encuentra: El Decreto 101-97 Ley Orgánica del Presupuesto y sus reformas mediante el Decreto 13-2013;  su Reglamento, Acuerdo Gubernativo 540-2013; Decreto 50-2016 que aprobó el Presupuesto de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal del año 2018 y; el Decreto 57-2008 “Ley de Acceso a la Información Pública”, fundamentalmente.

  - Con base al Decreto 57-2008 se atienden diversas solicitudes de información de estudiantes, profesionales, organizaciones, universidades etc., a través de la Unidad de Información Pública –UIP-, de la Oficina de Comunicación Social.

  - Para el efecto se puede consultar la página http://web.maga.gob.gt/,  Información Pública.

ANEXO