AUTORIDADES DE GOBIERNO

Lic. Jimmy Ernesto Morales Cabrera

Presidente Constitucional de la República

Dr. Jafeth Ernesto Cabrera

Vicepresidente de la República

AUTORIDADES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACION

Lic. Mario Estuardo Méndez Montenegro

Ministro

Licda. Rosa Elvira Pacheco Mangandi

Viceministro de Seguridad Alimentaria y Nutricional, VISAN

M.V. José Felipe Orellana Mejía

Viceministro de Desarrollo Económico Rural, VIDER

Lic. Byron Omar Acevedo Cordón

Viceministro de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones, VISAR

Sr. Jorge Armando Rosado Mendoza

Viceministro Encargado de Asuntos de Petén

Contenido

PRESENTACIÓN	1

I.	Ejecución Física de los Programas	2

II.	Ejecución Financiera del Gasto por Programa.	12

III.	Ejecución Financiera de los Recursos por Rubro de Ingreso:	16

IV.	Resultados Económicos y Financieros.	17

V.	Análisis y Justificaciones  de las Principales Variaciones.	18

a)	Variaciones financieras:	18

b)	Variación en metas físicas (Da respuesta al contenido del Acuerdo Gubernativo 540-2013, Artículo 20, literal f):	19

c)	Informe de recursos comprometidos de los proyectos en ejercicio fiscal vigente y en futuros ejercicios fiscales –Con relación  al Acuerdo Gubernativo 540-2013, Artículo 20, literal g)-:	19

d)	Medidas de transparencia y calidad del gasto implementadas.	19

Anexo…………………………………………………………………………………………………………………….20

# PRESENTACIÓN

El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, en el marco del cumplimiento a lo que establece el Decreto 13-2013 en su Artículo 4, del  Libro I “Reformas al Decreto 101-97 del Congreso de la República, Ley Orgánica del Presupuesto” y el Acuerdo Gubernativo 540-2013 “Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto” en su Artículo 20, presenta el presente Informe de Rendición de Cuentas correspondiente al Segundo Cuatrimestre del año 2017, contenido en ocho capítulos.

El MAGA como institución rectora del sector público agropecuario, brinda diversas intervenciones para el bienestar de la población guatemalteca, vinculada al sector y dentro del marco de la Política General de Gobierno y Política Nacional de Desarrollo Rural Integral –PNDRI-.

El MAGA  también da respuesta a cinco ejes base institucionales: Seguridad Alimentaria, Extensionismo Agrícola, Riego e Infraestructura Productiva, Encadenamientos Productivos y Medidas Sanitaria y Fitosanitarias;  así mismo con la continuidad del Programa Agricultura Familiar para el Fortalecimiento de la Economía Campesina, busca propiciar el bienestar integral de la familia rural, campesina e indígena, en condición de alta y mediana vulnerabilidad a la inseguridad alimentaria y pobreza general (extrema y no extrema).  Es importante indicar que el brazo operativo a nivel local, es la Agencia Municipal de Extensión, la cual, recibe el soporte técnico de las direcciones especializadas del MAGA y otras instancias afines, para la planificación, diseño, operación y acompañamiento  de los procesos y servicios que se proporcionan en función de las demandas recibidas.

En resumen, en el segundo cuatrimestre del año 2017, el Ministerio ejecutó metas físicas de 7 productos y 17 subproductos, de las programadas en el Plan Operativo Anual para el presente año. La ejecución presupuestaria al segundo cuatrimestre es de Q 658,021,935.05 que representa el 56.23 % del presupuesto vigente al 31 de agosto de 2017.

PRESENTACIÓN DE RESULTADOS DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

## Ejecución Física de los Programas

Dentro de la estructura presupuestaria del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación para el año 2017, incluye productos y subproductos en sus diversos Programas Presupuestarios, los cuales se describen en las tablas siguientes, que incluye las metas físicas ejecutadas al 31 de agosto:

Tabla 1

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación

Ejecución de Productos y Subproductos, Segundo Cuatrimestre 2017

Fuente: Elaboración DIPLAN, con base a reportes de ejecución del Sistema de Gestión –SIGES

En cumplimiento del Artículo 14 de la Ley Anual del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el ejercicio fiscal dos mil diecisiete, Decreto Número 50-2016 del Congreso de la República, el señor Ministro de Agricultura, Ganadería y Alimentación suscribió Convenios de Corresponsabilidad Interna, para contribuir a alcanzar el resultado estratégico de país “Para el 2019 se ha disminuido la población subalimentada en un punto porcentual (de 15.6% en 2015 a 14.6% en 2019).

Los Convenios de Corresponsabilidad Interna fueron suscritos con las siguientes unidades ejecutoras, direcciones y Programas:

- Viceministerio de Desarrollo Económico Rural

- Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional

- Dirección de Coordinación Regional y Extensión Rural –DICORER-

Con excepción del Viceministerio de Desarrollo Económico Rural –VIDER-, los demás Convenios planificaron actividades en 82 municipios priorizados de Huehuetenango, Quiché, Alta Verapaz y Chiquimula. En el caso del Viceministerio ya indicado, la Dirección de Desarrollo Pecuario dejó fuera los departamentos de Alta Verapaz y Huehuetenango y priorizó 14 municipios en Quiché y Chiquimula. La Dirección de Desarrollo Agrícola priorizó 50 municipios. Finalmente, la Dirección de Reconversión Productiva priorizó 33 municipios, sin incluir los departamentos de Quiché, Alta Verapaz ni Chiquimula.

Verificación del cumplimiento de indicadores Segundo Cuatrimestre 2017

Tabla 2

Medición de Indicadores

Segundo  Cuatrimestre 2017

Viceministerio de Desarrollo Económico Rural:

Plan Operativo Anual, año 2017

| INDICADOR | DIRECCION RESPONSABLE | META | ALCANCE DE LA META EN EL SEGUNDO CUATRIMESTRE | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Porcentaje de mujeres con prácticas del hogar mejoradas | Dirección de Reconversión Productiva | 300 | 0 | 0.00% |
| Porcentaje de agricultores con mejoras en sus sistemas productivos | Dirección de Desarrollo Agrícola Dirección de Desarrollo Pecuario | 5,220 | 0 | 0.00% |

Fuente: Elaboración DIPLAN, con reportes de ejecución del Sistema de Gestión  -SIGES-

Los resultados de la medición en el caso de Desarrollo Agrícola y Reconversión Productiva concuerdan con la programación de las actividades a desarrollar, principalmente porque requieren el cumplimiento de varios procesos de compra, que finalizan en el mes de octubre 2017, por lo que es de esperar que se tenga avance en la meta física hasta el tercer cuatrimestre del año.

Tabla 3

Medición de Indicadores

Segundo Cuatrimestre 2017

Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional. Alimentos por acciones y Asistencia Alimentaria:

| INDICADOR | DIRECCION RESPONSABLE | META | ALCANCE DE LA META EN EL SEGUNDO CUATRIMESTRE | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Porcentaje de personas con alta vulnerabilidad a riesgo y desastres reciben alimentos | Dirección de Asistencia Alimentaria y Nutricional | 800 | 8,853 | 1,106.63% |
| Porcentaje de personas con alta vulnerabilidad reciben alimentos por acciones realizadas para el desarrollo de su comunidad |  | 400 | 18,172 | 4,543.00% |

Fuente: Elaboración DIPLAN, con reportes de ejecución del Sistema de Gestión -SIGES-

En cuanto a Asistencia Alimentaria y Alimentos por Acciones, los resultados de la medición de indicadores, indican que sólo con doce de los 82 municipios priorizados se alcanzó e incluso se rebasó las metas establecida en el Convenio. Habrá que considerar a futuro una reprogramación, modificando la meta e incrementándola, para que sea más real y concuerde con el avance físico que se vaya logrando en los meses siguientes.

Tabla 4

Medición de Indicadores

Segundo Cuatrimestre 2017

Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional. Producción comunitaria de alimentos

| INDICADOR | DIRECCION RESPONSABLE | META | ALCANCE DE LA META EN EL SEGUNDO CUATRIMESTRE | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Porcentaje de personas capacitadas para producción de alimento para autoconsumo | Dirección de Producción Comunitaria de Alimentos | 8,320 | 840 | 10.10% |

Fuente: Elaboración DIPLAN, con reportes de ejecución del Sistema de Gestión -SIGES-

Este indicador muestra una ejecución acumulada del 10.10% al mes de agosto, habiendo ejecutado este resultado  durante el mes de junio del 2017.  Esta Dirección no reportó movimientos de ejecución física durante julio y agosto  en ninguno de los cuatro departamentos priorizados (Alta Verapaz, Chiquimula Huehuetenango y Quiché); el departamento del Quiché no ha sido programado, razón por la que no reporta ninguna ejecución de enero a agosto.

Tabla 5

Medición de Indicadores

Segundo Cuatrimestre 2017

Dirección de Coordinación Regional y Extensión Rural –DICORER

| INDICADOR | DIRECCION RESPONSABLE | META | ALCANCE DE LA META EN EL SEGUNDO CUATRIMESTRE | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Porcentaje de mujeres con prácticas del hogar mejoradas | Dirección de Coordinación Regional y Extensión Rural –DICORER | 41,387 | 35,878 | 86.69% |
| Porcentaje de agricultores con mejoras en sus sistemas productivos |  | 27,108 | 26,834 | 98.99% |

Fuente: Elaboración DIPLAN, con reportes de ejecución del Sistema de Gestión –SIGES -

## Ejecución Financiera del Gasto por Programa.

Tabla 6

Ejecución financiera

Al segundo cuatrimestre de 2017

(Montos en quetzales)

| PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS | EJECUCIÓN FINANCIERA |
| --- | --- |
|  | VIGENTE | DEVENGADO | % DE EJECUCIÓN |
| PROGRAMA 01 ACTIVIDADES CENTRALES | 145,827,300.00 | 88,651,271.15 | 60.79% |
| PROGRAMA 11 APOYO A LA AGRICULTURA FAMILIAR | 450,596,914.00 | 259,358,390.04 | 57.56% |
| PROGRAMA 12 DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES | 30,366,237.00 | 18,803,691.92 | 61.92% |
| PROGRAMA 13 APOYO A LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD AGROPECUARIA | 254,052,206.00 | 96,798,837.03 | 38.10% |
| PROGRAMA 99 PARTIDAS NO ASIGNABLES | 289,458,567.00 | 194,409,744.91 | 67.16% |
| TOTAL | 1,170,301,224.00 | 658,021,935.05 | 56.23% |

Fuente: Sistema de Contabilidad Integrado -SICOIN-, 1 de septiembre de 2017

*En anexos se incluye la ejecución financiera por programa, subprograma,  proyecto y actividades  con detalle por renglón de gasto -Artículo 4, inciso 1), del Decreto 13-2013-.

El MAGA no cuenta con estructuras con categoría de proyectos -Inversión en “obra gris”-

Breve descripción de los programas del MAGA del  año 2017:

El Programa 01 Actividades Centrales: Este programa se encuentra conformado por las actividades que coadyuvan al funcionamiento de la institución. Son las unidades de apoyo a los demás programas. Sus actividades específicas son:

- Servicios de Dirección y Coordinación Superior,

- Servicios de Planeamiento

- Servicios de Administración General

- Servicios de Auditoría Interna

- Servicios de Coordinación Departamental

- Servicios de Asesoría Jurídica

- Servicios de Cooperación, Proyectos y Fideicomisos

- Servicios de Informática

- Servicios de Información Geográfica, Gestión de Riesgos y del Usos Sostenible del Suelo

- Servicios de Cartografía Nacional

- Servicios de Asesoría para la Incorporación del Enfoque de Género

- Servicios de Asesoría para la Incorporación del Enfoque de Interculturalidad

- Servicios de Asesoría para la Incorporación del Enfoque de Cambio Climático

- El programa 11 “Apoyo a la Agricultura Familiar”, se vincula a la Política Nacional de Desarrollo Rural Integral, la cual está orientada a atender al sujeto priorizado, siendo “la población rural en situación de pobreza y extrema pobreza, con prioridad en los pueblos y comunidades indígenas y campesinas con tierra insuficiente, improductiva o sin tierra; mujeres indígenas y campesinas; asalariados permanentes o temporales; artesanos; pequeños productores rurales; micro y pequeños empresarios rurales”.

Para dicho Programa, se han establecido los subprogramas siguientes:

  - Subprograma 01: Apoyo para el Consumo Adecuado de Alimentos:

Este subprograma se vincula al Resultado Estratégico de Gobierno “Para el 2019, la proporción de la población subalimentada se reduce en un punto porcentual (de 14.7% en 2013 a 13.7% en 2019)”.  A través de sus actividades se llevan a cabo acciones que tienen por objetivo reducir la vulnerabilidad de la población a la inseguridad alimentaria, a través de entrega de alimentos, semillas, herramientas agrícolas menores –piochas, machetes, azadones-, abonos; capacitación en la fabricación y entrega de silos para el almacenamiento de granos básicos, asistencia a familias rurales en prácticas de higiene personal, organización productiva y  preparación de alimentos etc. En dichas acciones participan  extensionistas y educadores (as) del Hogar y las coordinaciones departamentales.

Este subprograma está conformado por las siguientes actividades:

    - Servicios de Dirección y Coordinación

    - Entrega de Alimentos por Acciones Realizadas para el Beneficio de la Comunidad

    - Asistencia Alimentaria a la Población Vulnerable por Riesgo y Desastres

    - Apoyo a la Producción Comunitaria de Alimentos.

    - Asistencia Técnica para el Almacenamiento de Granos Básicos

    - Apoyo al Mejoramiento del Hogar

    - Atención a Afectados por Eventos Climáticos y Desastres Naturales

  - Subprograma 02: Asistencia para el Mejoramiento de los Ingresos Familiares

Está vinculado al siguiente Resultado Estratégico de Gobierno: “Para el 2019, la proporción de la población trabajadora que no percibe ingresos suficientes para adquirir los alimentos de la canasta básica alimentaria se reduce en un punto porcentual (de 10.1% en 2011 a 9.1% en 2019).”

Este   subprograma 02 lo integran  las actividades:

- Servicios de Dirección y Coordinación

- Agricultura Familiar para el Fortalecimiento de la Economía Campesina

- Apoyo a Proyectos Productivos en las Regiones Norte, Central, Nororiente y Suroriente

- Asistencia Técnica a Pequeños Productores Agropecuarios en Petén.

- Apoyo a Grupos de Mujeres para el Establecimiento de Actividades Productivas

- Apoyo al Desarrollo de Agricultura Alternativa

- El Programa 12: “Desarrollo Sostenible de los Recursos Naturales”: está orientado a promover un uso adecuado de los recursos naturales renovables, a través de acciones que eviten la degradación de la tierra, la salinización, el exceso de extracción de agua y la reducción de la diversidad genética agropecuaria. Sus actividades son:

    - Servicios de Dirección y Coordinación

    - Desarrollo Sostenible de los Recursos Naturales

    - Control de Áreas de Reservas Territoriales del Estado -OCRET-

- El Programa 13 “Apoyo a la Productividad y Competitividad Agropecuaria”, se orienta a promover del desarrollo económico competitivo, es decir a mejorar la productividad, competitividad del sector y generación de empleo; la prevención y control de la inocuidad de los alimentos naturales no procesados en todas sus etapas, a través de la definición de normas claras y estables y la correcta aplicación de las mismas, el apoyo a las cadenas agro productivas, a través de herramientas que coadyuven a la competitividad de los productores para que puedan de manera exitosa hacer frente al entorno de la apertura comercial y al proceso de globalización para ingresar con éxito al mercado interno y/o externo, obtener una participación y sostenerla o incrementarla con el tiempo, derivando a la vez la más alta rentabilidad.

El  programa 13, está conformado por las actividades:

  - Servicios de Dirección y Coordinación

  - Regulación del Patrimonio Productivo Agropecuario

  - Fomento de la Pesca y la Acuicultura

  - Apoyo para la Producción Agropecuaria Comercial Competitiva

  - Reactivación y Modernización de la Actividad Agropecuaria (FONAGRO)

  - Fortalecimiento de la Administración del Agua para la Producción

  - Servicios de Formación y Capacitación Agrícola y Forestal –Escuelas de formación agrícola, EFA’s-.

  - Asistencia Técnica a Productores Excedentarios de Granos Básicos

  - Apoyo Financiero para Productores del Sector Cafetalero

  - Asistencia Técnica a Productores en la Gestión de Garantía y Seguro Agropecuario

- El programa 99 “Partidas no asignables a programas”: Está conformado por  actividades siguientes:

- “Aportes a entidades descentralizadas y autónomas”: A través de la misma  se asignan recursos  presupuestarios y financieros al Instituto Nacional de Bosques –INAB-, Instituto de Ciencia y Tecnología Agrícolas -ICTA-; Escuela Nacional Central de Agricultura -ENCA-, para gastos de funcionamiento e inversión; Instituto Nacional de Comercialización Agrícola –INDECA-, que incluye aportes para su funcionamiento e internación de donaciones con asistencia del Programa Mundial de Alimentos -PMA- y; el Fondo de Tierras –FONTIERRAS-, para gastos de funcionamiento e  inversión. En el caso FONTIERRAS, la inversión va dirigida  a la adquisición de terrenos para otorgarlos a productores  agrícolas que carecen de los mismos-.

- Aportes a Asociaciones, Instituciones, Organismos Nacionales, Regionales e Internacionales incluye aportes y cuotas a varias entidades : Fondo de Pensionados del INTA -FOPINTA-; Fundación Defensores de la Naturaleza; Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola -FIDA-, se le traslada como cuota de pertenencia-; Programa Mosca del Mediterráneo -MOSCAMED-, aporte para gastos de funcionamiento; Protección de Bosques Tropicales y Manejo de Cuencas –Plan Trifinio-, que en Guatemala ejecuta programas de desarrollo integral en el área de oriente; Asociación de Desarrollo Integral de Nororiente                -ADIN-, específicamente para los gastos de funcionamiento de la Escuela Agricultura de Nororiente, que se ubica en La Fragua, Zacapa – formación de peritos agrónomos y de otras especialidades forestales y pecuarias a nivel  medio-; Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación –FAO-, cuota de pertenencia; Programa Mundial de Alimentos                    -PMA; Organización Mundial de Salud Animal -OIE-, cuota de pertenencia; Consejo Agropecuario Centro Americano –CAC-, cuota de pertenencia; Instituto Interamericano de Cooperación Agrícola –IICA-, cuota de pertenencia ; Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza -CATIE, cuota de pertenencia y ; Asociación Guatemalteca de Historia Natural -Zoológico La Aurora-, que utiliza el aporte para cubrir gastos de funcionamiento que incluye la alimentación de la fauna que reside en sus instalaciones.

El traslado de recursos a las entidades indicadas se amparan en la Constitución Política de la República; decretos del Congreso de la República; acuerdos gubernativos y en convenios celebrados con el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación.

## Ejecución Financiera de los Recursos por Rubro de Ingreso:

## La ejecución presupuestaria de los ingresos propios –Fuente de financiamiento 31, pueden observarse en la Tabla siguiente:

## Tabla 7

## Ejecución presupuestaria de los recursos por rubro de ingreso

## Segundo cuatrimestre  de  2017

## (Montos en quetzales)

| FFI | Clase | Sección | Grupo | Descripción | Ejecución (Q) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Asignado | Modificado | Vigente | Devengado* | %Devengado |
| 31 | 11 | 2 | 90 | Tasas y licencias varias | 1,027,000.00 | 0.00 | 1,027,000.00 | 1,549,649.46 | 150.89 |
| 31 | 11 | 6 | 90 | Otras multas | 108,800.00 | 0.00 | 108,800.00 | 107,829.04 | 99.11 |
| 31 | 13 | 1 | 30 | Pub., impresos oficiales, | 915,563.00 | 0.00 | 915,563.00 | 479,361.59 | 52.36 |
| 31 | 13 | 2 | 40 | Servicios agropecuarios | 37,928,200.00 | 0.00 | 37,928,200.00 | 23,705,582.01 | 62.50 |
| 31 | 13 | 2 | 90 | Otros Servicios | 431,137.00 | 0.00 | 431,137.00 | 26,753.91 | 6.21 |
| 31 | 15 | 3 | 10 | Arrendamiento de tierras y terrenos | 12,190,300.00 | 0.00 | 12,190,300.00 | 7,815,634.84 | 64.11 |
| 32 | 23 | 1 | 10 | Disminución de caja y bancos | 5,000,000.00 | 0.00 | 5,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  |  | Total | 57,601,000.00 | 0.00 | 57,601,000.00 | 33,684,810.85 | 58.48 |

## Fuente: SICOIN, Reporte R00805951 rpt,  del 22 de septiembre de 2017 -Adjunto en Anexo-

## Notas: *Devengado=ejecutado

Los ingresos propios  son generados por las siguientes unidades: Instituto Geográfico Nacional -IGN-; Oficina de Control de Áreas de Reserva Territoriales del Estado  -OCRET-; Escuelas de Formación Agrícola -EFA’s-; la Unidad de Información Pública -UIP-;   Viceministerio de Seguridad Agropecuaria  y Regulaciones -VISAR- por medio de sus direcciones: Fitozoogenéticos y productos nativos; Sanidad Vegetal; Sanidad Animal; Inocuidad y, Pesca y Acuicultura.

La percepción de ingresos propios proviene de  la venta de bienes, servicios y multas,  entre lo que están: Autorización de licencias de exportación e importación de productos agrícolas y pecuarios; análisis de laboratorio; venta de mapas y textos; cobro por uso de terrenos en áreas territoriales del Estado; cobro del multas por vulnerar la leyes de sanidad animal y vegetal y la normativa pesquera; venta de aves de corral, vegetales, frutas, productos lácteos, cárnicos (Escuelas de Formación Agrícolas, EFA’s) etc.

Los ingresos propios solamente pueden ser utilizados por las unidades que los generan (Artículo 31 de la Ley Orgánica del Presupuesto, Decreto 101-97 y artículos 25 y 33 de  su Reglamento, Acuerdo Gubernativo  540-2013.)

## Resultados Económicos y Financieros.

## Los resultados económicos y financieros al segundo cuatrimestre del 201, se observan en la tabla No.6 en forma resumida; ver la integración completa en el Anexo del presente informe:

## Tabla 8

## Resultados económico financieros

## (Resumen)

## Segundo cuatrimestre de 2017

## (Montos en quetzales)

| Descripción | Aprobado | Vigente | Devengado | % de ejecución |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Recursos | 6,000.00 | 6,000.00 | 88,329.15 | 1,472.15 |
| 2.Gastos | 541,822,971.00 | 598,744,486.00 | 382,835,210.44 | 63.94 |
| Balance en cuenta corriente | -452,035,171.00 | -495,583,578.00 | -324,271,306.12 | 65.43 |
| Balance presupuestal | -541,816,971.00 | -598,738,486.00 | -382,746,881.29 | 63.93 |

## Fuente: SICOIN, Reporte R00820875.rpt. del 22 de septiembre de  2017 (Ver Anexo).

El MAGA como una institución pública,  entrega de bienes y servicios a  los productores agropecuarios  y  comunidades rurales,  sin fines de lucro   (no  en términos de mercado), para la consecución de  los  resultados  previamente programados  y de acuerdo  a las funciones  que  determina  la Constitución Política de la República,   la   Ley  del  Organismo   Ejecutivo Decreto 114-97 y  el   Reglamento  Orgánico Interno de la Institución, aprobado con   Acuerdo Gubernativo 338-2010.

Las acciones  de este Ministerio,  son financiadas con recursos del Gobierno, ingresos propios, préstamos y donaciones.

## Análisis y Justificaciones  de las Principales Variaciones.

### Variaciones financieras:

## Tabla 9

## Variaciones Financieras

## Por programa y subprograma

## Segundo Cuatrimestre de 2017

| Estructura | Descripción de la categoría programática | Asignado | Modificado | vigente | Análisis y Justificaciones de las principales variaciones financieras |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pr | Sp | Py |  |  |  |  |  |
| 01 | 00 | 000 | Actividades Centrales | 141,399,960.00 | 4,427,340.00 | 145,827,300.00 | Entre las principales variaciones en el presupuesto de egresos del MAGA para el primer cuatrimestre del año 2017, cabe mencionar las siguientes: -Se han ajustado algunos renglones del grupo de gasto 0, fin de realizar los pagos al personal del MAGA en forma oportuna, incluyendo a las personas que laboran en programas con financiamiento de préstamos y donaciones externos y la contratación de extensionistas agrícolas. -Se ha incrementado la asignación para compra de herramientas agrícolas menores. -Se incrementó la asignación para el mantenimiento de unidades de riego. -Se aumentó la asignación para el traslado de recursos para asociaciones agrícolas con recursos de préstamos y donaciones externos- -Se asignó, mediante modificación presupuestaria, recusos para el Programa Cívico “Jóvenes apoyando el extensionismo rural de campesino a campesino-, etc. |
| 11 | 00 | 000 | Apoyo a la Agricultura Familiar |  |  |  |  |
| 11 | 01 | 000 | Apoyo para el Consumo Adecuado de Alimentos | 158,105,231.00 | -1,914,570.00 | 156,190,661.00 |  |
| 11 | 02 | 000 | Asistencia para el mejoramiento de los Ingresos familiares | 194,360,667.00 | 100,045,586.00 | 294,406,253.00 |  |
| 12 | 00 | 000 | Desarrollo sostenible de los recursos naturales | 36,420,486.00 | -6,054,249.00 | 30,366,237.00 |  |
| 13 | 00 | 000 | Apoyo a la productividad agropecuaria e hidrobiológica | 268,556,313.00 | -14,504,107.00 | 254,052,206.00 |  |
| 99 | 00 | 000 | Partidas no asignables a programas | 286,458,567.00 | 3,000,000.00 | 289,458,567.00 |  |
|  |  |  | Total | 1,085,301,224.00 | 85,000,000.00 | 1,170,301,224.00 |  |

## Fuente: SICOIN, Reporte R00804768 rpt. del 22 de septiembre  de 2017 –Ver en Anexo-

### Variación en metas físicas (Da respuesta al contenido del Acuerdo Gubernativo 540-2013, Artículo 20, literal f):

Dentro del proceso de planificación se considera a la fase de seguimiento y monitoreo como pasos importantes, por cuanto que a partir de éstos, se detectan rápidamente las variaciones y permiten a las autoridades superiores, tomar las decisiones oportunas de forma dinámica para lograr los objetivos y cumplir con los compromisos asumidos por la institución.

La evaluación es otro componente inherente a la planificación, por cuanto en ella se manifiesta el nivel de cumplimiento de la programación física (metas), la relación entre los recursos presupuestarios asignados y ejecutados con las metas.

La variación en algunas de las metas físicas, inicialmente se ajustaron de conformidad con el

presupuesto aprobado por el Congreso de la República, así como por modificaciones presupuestarias que se han realizaron en el transcurso del año y por la contención del gasto, lo cual limitó la asignación de la cuota solicitada, teniendo como consecuencia la no ejecución de metas físicas programadas.

Para el año 2017 se formularon metas de 21 productos y 72 subproductos, obteniéndose ejecución de metas físicas de 10 productos y 34 subproductos al segundo cuatrimestre.

### Informe de recursos comprometidos de los proyectos en ejercicio fiscal vigente y en futuros ejercicios fiscales -Con relación  al Acuerdo Gubernativo 540-2013, Artículo 20, literal g)-:

## Según se refirió anteriormente, el MAGA no cuenta con categorías programáticas de inversión a nivel de proyecto (Denominada obra gris).

### Medidas de transparencia y calidad del gasto implementadas.

  - Se envían y se publican en la página Web de  éste Ministerio varios informes, con base en la normativa vigente, entre las que se encuentra: El Decreto 101-97 Ley Orgánica del Presupuesto y sus reformas mediante el Decreto 13-2013;  su Reglamento, Acuerdo Gubernativo 540-2013; Decreto 50-2016 que aprobó el Presupuesto de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal del año 2017 y; el Decreto 57-2008 “Ley de Acceso a la Información Pública”, fundamentalmente.

  - Con base al Decreto 57-2008 se atienden diversas solicitudes de información de estudiantes, profesionales, organizaciones, universidades etc., a través de la Unidad de Información Pública -UIP-, de la Oficina de Comunicación Social.

Para el efecto se puede consultar la página http://web.maga.gob.gt/,  Información Pública.

ANEXO

# Text boxes

Informe Rendición de Cuentas

SEGUNDO CUATRIMESTRE

Ejercicio Fiscal 2017

Presentación de Resultados de Avance Físico y Financiero

Guatemala, septiembre de 2017