

# PRESENTACIÓN

De conformidad con lo que establece en su parte conducente el Artículo 29 del Decreto 114-97, Ley del Organismo Ejecutivo, “Al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación le corresponde: atender los asuntos concernientes al régimen jurídico que rige la producción agrícola, pecuaria e hidrobiológica, esta última en lo que le ataña, así como aquellas que tienen por objeto mejorar las condiciones alimenticias de la población, la sanidad agropecuaria y el desarrollo productivo nacional”.

Para el efecto se ha considerado los ejes del Plan Nacional de Desarrollo K’atun: Nuestra Guatemala 2032, Objetivos de Desarrollo Sostenible, las Prioridades y Metas Estratégicas de Desarrollo, Política General de Gobierno 2020-2024, el Plan Estratégico Institucional 2021-2026 y otros compromisos de Gobierno, en el Marco de la Gestión por Resultados.

Al respecto, la Política General de Gobierno en las acciones estratégicas (4.4.2.1.1), se tiene: reorientar la asignación de los recursos presupuestarios a efectos de mejorar la calidad del gasto de acuerdo con el cumplimiento de los objetivos estratégicos de desarrollo.

En consideración a lo anterior y lo establecido en el Decreto 13-2013, Libro I “Reformas al Decreto Número 101-97 del Congreso de la República, Ley Orgánica del Presupuesto; Acuerdo Gubernativo 540-2013, Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto, y la metodología de Gestión por Resultados; el Ministro de Agricultura, Ganadería y Alimentación, José Ángel López Camposeco, presentó el Plan Operativo Anual –POA– correspondiente al ejercicio fiscal 2022. Asimismo, el Congreso de la República de Guatemala aprobó para el Ministerio un presupuesto de Q 1,454,048,950.00, el cual se encuentra distribuido en seis (6) Programas Presupuestarios, siendo estos: 01 “Actividades Centrales”, 11 “Acceso y Disponibilidad Alimentaria”, 12 “Investigación, Conservación y Restauración de Suelos”, 13 “Apoyo a la Producción Agrícola, Pecuaria e Hidrobiológica”, 14 “Apoyo a la Protección y Bienestar Animal” y 99 “Partidas No Asignables a Programas”.

**Ejecución de Productos y Subproductos por Programa Presupuestario**

**Segundo Cuatrimestre 2022**

1. **INTRODUCCIÓN**

Consciente del rol del MAGA en el agro guatemalteco, que a través de sus intervenciones se constituye como pilar estratégico para contribuir al desarrollo del país, el Ministerio orienta su gestión en el Plan Estratégico Institucional (PEI) 2021-2026, con el objetivo de lograr a través de acciones contribuir al desarrollo agropecuario, forestal e hidrobiológico, en el corto, mediano y largo plazo.

Para el 2022, el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación tiene planificados 20 productos y 45 subproductos a ejecutar a través de sus diferentes programas presupuestarios.

En la estructura programática del Plan Operativo Anual -POA- 2022, se programó con respaldo de la normativa vigente, políticas nacionales y sectoriales, así como compromisos definidos por el Gobierno Central, con una justificación técnica, analítica y prospectiva del agro en el país. Considerando, además, otros instrumentos institucionales y regionales, derivados a compromisos que en materia agropecuaria debe dar respuesta el MAGA.

A continuación, se presenta la descripción de los programas presupuestarios y subprogramas del año 2022:

El **Programa 11 “Acceso y Disponibilidad Alimentaria”,** está orientado a atender “Agricultores Familiares, población rural en situación de pobreza y extrema pobreza, con prioridad en los pueblos y comunidades indígenas y campesinas con tierra insuficiente, improductiva o sin tierra; mujeres indígenas y campesinas; así como, pequeños productores rurales”. Este Programa ha definido dos (2) subprogramas:

1. *Atención para el acceso alimentario:* Se orienta al acceso alimentario de población vulnerable, priorizando agricultores (as) familiares afectados por pérdida de cosechas, urgencia o gravedad. Asimismo, fortaleciendo las capacidades técnicas para la producción de alimentos de autoconsumo y restauración de sistemas productivos a los productores que se encuentren en condición de vulnerabilidad.
2. *Disponibilidad alimentaria:* Orientado a agricultores familiares para la disponibilidad alimentaria, a través de prácticas de agricultura sostenible, para producción y almacenamiento de alimentos; promoción de la producción local y manejo postcosecha de granos básicos; implementación de huertos familiares y comunitarios para el autoconsumo y generación de pequeños excedentes; así también promover asistencia técnica para el fomento de huertos escolares en centros educativos públicos. Asimismo, se orienta a brindar capacitación y asistencia técnica a productores familiares para mejorar sus sistemas productivos, en el manejo agrícola, pecuario e hidrobiológico.

El **Programa 12 “Investigación, Restauración y Conservación de Suelos”,** está orientado a promover la investigación, restauración y conservación de suelos y el uso adecuado de los recursos naturales renovables, a través de acciones que eviten la degradación de la tierra, la salinización, el exceso de extracción de agua y la reducción de la diversidad genética agropecuaria; así como tener control de áreas de reservas territoriales del Estado.

En cuanto al **Programa 13 “Apoyo a la Producción Agrícola, Pecuaria e Hidrobiológica”,** busca garantizar el incremento productivo de los productos agrícolas, pecuarios e hidrobiológicos, considerando que la parte fundamental para generar una producción sostenible, asequible y tecnificada es a través de intervenciones de asistencia técnica, dotación de insumos agropecuarios, así también, garantizar la producción por medio del aseguramiento de las áreas productivas de agricultores familiares, pequeños excedentarios y excedentarios. Este Programa consta de cuatro (4) subprogramas:

1. *Apoyo a la producción agrícola*: Brinda capacitación, asistencia técnica y dotación de insumos para fortalecer las capacidades de producción agrícola, de manera sostenible, contribuyendo a mejorar los ingresos de los agricultores familiares y productores.
2. *Apoyo a la producción pecuaria e hidrobiológica:* Se orienta a brindar capacitación, asistencia técnica y dotación de insumos para mejorar capacidades de producción pecuaria e hidrobiológica que contribuyan a los ingresos de los agricultores familiares y productores.
3. *Organización, mercadeo y comercialización productiva:* Se enfoca en el desarrollo de capacidades a través de la implementación de planes de negocio, comercialización asociativa, mercadeo de producción, normativas y requerimientos de mercado, así como, asistencia en negociación, comercio y mercadeo.
4. *Sanidad Agropecuaria y Regulaciones*: Basa su accionar en impulsar la mejora del manejo pesquero y acuícola, implementar programas de fortalecimiento, capacitación y asistencia técnica en normativas sanitarias, fitosanitarias e inocuidad, fitozoogenética, dirigido a productores, importadores y exportadores de productos orgánicos.

El Programa 14**: “Apoyo a la Protección y Bienestar Animal”,** se creó por el mandato delegado al Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación, a través del Decreto 5-2017 del Congreso de la República “Ley de Protección y Bienestar Animal” con el objeto de regular la protección y bienestar de los animales, debiendo ser cuidadosos sin detrimento de su condición de seres vivos.

1. **PERÍODO QUE SE INFORMA**

Segundo Cuatrimestre de 2022.

1. **AVANCE FÍSICO DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO AL SEGUNDO CUATRIMESTRE 2022**

**PROGRAMA 11: ACCESO Y DISPONIBILIDAD ALIMENTARIA**

**Subprograma 01: Atención para el acceso alimentario**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAMA 11: ACCESO Y DISPONIBILIDAD ALIMENTARIA** | | | | | | |
| **Subprograma 01: Atención para el acceso alimentario** | | | | | | |
| **No.** | **Dirección y Coordinación** | **Unidad de Medida** | **Panificado** | **Ejecutado 2do. Cuatrimestre** | **Ejecutado Acumulado** | **% de Ejecución** |
|  | **Dirección y Coordinación** | **Documento** | **12** | **6** | **8** | **66.67%** |
|  | Dirección y Coordinación | Documento | 12 | 6 | 7 | 58.33% |
| **No.** | **Asistencia y dotación de alimentos** |  |  |  |  |  |
| **1** | **Asistencia y dotación alimentaria a familias vulnerables con riesgo de inseguridad alimentaria por pérdida de cosechas, urgencia o gravedad** | **Ración** | **511,805** | **137,169** | **166,980** | **32.63%** |
| 1 | Asistencia y dotación alimentaria a familias vulnerables con riesgo de inseguridad alimentaria por pérdida de cosechas, urgencia o gravedad | Ración | 511,805 | 137,169 | 166,980 | 32.63% |
| **No.** | **Asistencia por vulnerabilidad alimentaria** |  |  |  |  |  |
| **2** | **Productores beneficiados con asistencia técnica e insumos por condición de vulnerabilidad alimentaria para la restauración de sus sistemas productivos** | **Persona** | **10,000** | **2,530** | **2,530** | **25.30%** |
| 2 | Productores (as) beneficiados con insumos y bienes agrícolas, pecuarios e hidrobiológicos por condiciones de vulnerabilidad para la restauración de sus sistemas productivos | Persona | 5,000 | 1,265 | 1,265 | 25.30% |
| 3 | Productores (as) beneficiados con asistencia técnica por condiciones de vulnerabilidad para la restauración de sus sistemas productivos | Persona | 5,000 | 1,265 | 1,265 | 25.30% |

**Fuente:** Sistema de Contabilidad Integrada -SICOIN-.

**Subprograma 02: Disponibilidad alimentaria**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAMA 11: ACCESO Y DISPONIBILIDAD ALIMENTARIA** | | | | | | |
| **Subprograma 02: Disponibilidad alimentaria** | | | | | | |
| **No.** | **Dirección y Coordinación** | **Unidad de Medida** | **Panificado** | **Ejecutado 2do. Cuatrimestre** | **Ejecutado Acumulado** | **% de Ejecución** |
|  | **Dirección y Coordinación** | **Documento** | **12** | **7** | **7** | **58.33%** |
|  | Dirección y Coordinación | Documento | 12 | 6 | **7** | **58.33%** |
| **No.** | **Promoción de la agricultura sensible a la nutrición y fomento de huertos** |  |  |  |  |  |
| **3** | **Productores (as) beneficiados con capacitación, asistencia e insumos para promover la alimentación en el hogar rural saludable** | **Persona** | **167,507** | **53,287** | **89,356** | **53.34%** |
| 4 | Productores (as) capacitados y asistidos técnicamente para la implementación de huertos familiares y comunitarios | Persona | 12,000 | 9,942 | 9,942 | 82.85% |
| 5 | Productores (as) capacitados y asistidos técnicamente para el almacenamiento de alimentos | Persona | 30,550 | 1,020 | 1,570 | 5.14% |
| 6 | Centros educativos públicos con asistencia técnica, insumos y herramientas para el fomento de huertos escolares con fines pedagógicos | Entidad | 4,000 | 2,909 | 2,909 | 72.73% |
| 7 | Productores (as) capacitados y asistidos técnicamente para mejorar el hogar rural | Persona | 124,957 | 42,325 | 77,844 | 62.30% |
| **No.** | **Agricultura familiar para el fortalecimiento de la economía campesina** |  |  |  |  |  |
| **4** | **Productores (as) familiares capacitados y asistidos técnicamente para mejorar sus sistemas productivos** | **Persona** | **336,686** | **121,705** | **163,512** | **48.57%** |
| 8 | Productores (as) capacitados y asistidos técnicamente en manejo agrícola | Persona | 184,160 | 46,537 | 83,244 | 45.20% |
| 9 | Productores (as) capacitados y asistidos técnicamente en manejo pecuario e hidrobiológico | Persona | 28,622 | 11,401 | 16,501 | 57.65% |
| 10 | Agricultores (as) familiares beneficiados con estipendios por implementación de prácticas de conservación de suelos | Persona | 50,000 | 29,863 | 29,863 | 59.73% |
| 11 | Productores (as) de agricultura familiar beneficiados con seguro agrícola por riesgo climático para mejorar la seguridad alimentaria | Persona | 33,904 | 33,904 | 33,904 | 100.00% |
| 12 | Agricultores (as) beneficiados con estipendio y capacitación en prácticas de conservación de suelos | Persona | 40,000 | 0 | 0 | 0.00% |

**Fuente:** Sistema de Contabilidad Integrada -SICOIN-.

**PROGRAMA 12: INVESTIGACIÓN, RESTAURACIÓN Y CONSERVACIÓN DE SUELOS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAMA 12: INVESTIGACIÓN, RESTAURACIÓN Y CONSERVACIÓN DE SUELOS** | | | | | | |
| **No.** | **Dirección y Coordinación** | **Unidad de Medida** | **Panificado** | **Ejecutado 2do. Cuatrimestre** | **Ejecutado Acumulado** | **% de Ejecución** |
|  | **Dirección y Coordinación** | **Documento** | **515** | **57** | **495** | **96.12%** |
|  | Dirección y Coordinación | Documento | 515 | 57 | 495 | 96.12% |
| **No.** | **Generación de Información Geográfica** |  |  |  |  |  |
| **5** | **Entidades capacitadas y dotadas con material técnico geográfico para la conservación y uso de suelos** | **Entidad** | **209** | **24** | **126** | **60.29%** |
| 13 | Entidades capacitadas en el uso de sistemas de Información Geográfica, amenazas naturales, cobertura y uso de la tierra | Entidad | 209 | 24 | 126 | 60.29% |
| **No.** | **Servicios de control y áreas de reservas territoriales del Estado** |  |  |  |  |  |
| **6** | **Resoluciones emitidas por arrendamiento de áreas de reservas territoriales del Estado** | **Documento** | **1,275** | **389** | **659** | **51.69%** |
| 14 | Resoluciones emitidas por arrendamiento de áreas de reservas territoriales del Estado | Documento | 1,275 | 389 | 659 | 51.69% |
| **No.** | **Generación de Información Cartográfica** |  |  |  |  |  |
| **7** | **Generación de Cartografía Nacional para investigación, planificación y monitoreo para entidades públicas y privadas** | **Documento** | **44** | **14** | **29** | **65.91%** |
| 15 | Generación de Cartografía Nacional para investigación, planificación y monitoreo para entidades públicas y privadas | Documento | 44 | 14 | 29 | 65.91% |
| **No.** | **Mejoramiento de la producción agropecuaria** |  |  |  |  |  |
| **8** | **Productores (as) beneficiados con capacitación, asistencia técnica e insumos para el manejo y conservación de los recursos naturales** | **Persona** | **110,057** | **36,918** | **71,136** | **64.64%** |
| 16 | Productores (as) capacitados y asistidos técnicamente según la capacidad de uso del suelo y planes maestros de áreas protegidas en la Región de Petén | Persona | 1,985 | 1,003 | 1,345 | 67.76% |
| 17 | Productores (as) con plantas agroforestales producidas en viveros certificados para la restauración de los recursos naturales | Persona | 4,625 | 1,132 | 1,132 | 24.48% |
| 18 | Productores (as) con insumos para el manejo y conservación de los recursos naturales renovables | Persona | 3,500 | 727 | 999 | 28.54% |
| 19 | Productores (as) capacitados y asistidos técnicamente para implementar prácticas de conservación de los recursos naturales | Persona | 99,947 | 34,056 | 67,660 | 67.70% |

**Fuente:** Sistema de Contabilidad Integrada -SICOIN-.

**PROGRAMA 13: APOYO A LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA, PECUARIA E HIDROBIOLÓGICA**

**Subprograma 01: Apoyo a la Producción agrícola**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAMA 13: APOYO A LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA, PECUARIA E HIDROBIOLÓGICA** | | | | | | |
| **Subprograma 01: Apoyo a la Producción agrícola** | | | | | | |
| **No.** | **Dirección y Coordinación** | **Unidad de Medida** | **Panificado** | **Ejecutado 2do. Cuatrimestre** | **Ejecutado Acumulado** | **% de Ejecución** |
|  | **Dirección y Coordinación** | **Documento** | **54** | **24** | **30** | **55.56%** |
|  | Dirección y Coordinación | Documento | 54 | 24 | 30 | 55.56% |
| **No.** | **Servicios para para la Producción agrícola sostenible y tecnificada** |  |  |  |  |  |
| **9** | **Productores (as) beneficiados con capacitación, asistencia técnica e insumos para mejorar la productividad agrícola sostenible y tecnificada** | **Persona** | **21,224** | **3,061** | **3,678** | **17.33%** |
| 20 | Jóvenes rurales beneficiados con estipendios, en cumplimiento por la prestación del servicio cívico al extensionismo rural | Persona | 500 | 0 | 0 | 0.00% |
| 21 | Productores (as) capacitados y asistidos técnicamente en buenas prácticas agrícolas por medio del extensionismo rural | Persona | 13,572 | 0 | 0 | 0.00% |
| 22 | Plantaciones de cultivos permanentes con manejo técnico e insumos, para el incremento de la productividad. | Hectárea | 230 | 0 | 0 | 0.00% |
| 23 | Productores (as) capacitados y asistidos técnicamente con insumos para mejorar la productividad agrícola | Persona | 7,152 | 3,061 | 3,678 | 51.43% |
| **No.** | **Servicios de seguro agropecuario** |  |  |  |  |  |
| **10** | **Productores (as) registrados beneficiados con seguro agropecuario para mejorar sus sistemas productivos** | **Persona** | **154** | **0** | **0** | **0.00%** |
| 24 | Productores (as) registrados beneficiados con seguro agropecuario para mejorar sus sistemas productivos | Persona | 154 | 0 | 0 | 0.00% |
| **No.** | **Servicios de Formación y Capacitación Agrícola y Forestal** |  |  |  |  |  |
| **11** | **Personas beneficiadas con formación y capacitación agrícola y forestal** | **Persona** | **1,974** | **0** | **0** | **0.00%** |
| 25 | Alumnos formados del nivel básico con orientación agropecuaria | Persona | 546 | 0 | 0 | 0.00% |
| 26 | Alumnos formados de Perito Agrónomo y Perito Forestal | Persona | 579 | 0 | 0 | 0.00% |
| 27 | Promotores (as) voluntarios comunitarios formados y acreditados | Persona | 849 | 0 | 0 | 0.00% |

**Fuente:** Sistema de Contabilidad Integrada -SICOIN-.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Reactivación y modernización de la actividad agropecuaria** | **Unidad de Medida** | **Panificado** | **Ejecutado 2do. Cuatrimestre** | **Ejecutado Acumulado** | **% de Ejecución** |
| **12** | **Organizaciones de productores (as) beneficiados con asistencia financiera para implementar sus sistemas productivos** | **Entidad** | **25** | **10** | **14** | **56.00%** |
| 28 | Organizaciones de productores (as) beneficiados con asistencia financiera para implementar sus sistemas productivos | Entidad | 25 | 10 | 14 | 56.00% |
| **No.** | **Apoyo financiero para productores del Sector Cafetalero** |  |  |  |  |  |
| **13** | **Caficultores (as) apoyados con financiamiento para incrementar su producción** | **Persona** | **20** | **2** | **13** | **65.00%** |
| 29 | Caficultores (as) asistidos financieramente para incrementar su producción | Persona | 20 | 2 | 13 | 65.00% |

**Fuente:** Sistema de Contabilidad Integrada -SICOIN-.

**Subprograma 02: Apoyo a la Producción Pecuaria e Hidrobiológica**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAMA 13: APOYO A LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA, PECUARIA E HIDROBIOLÓGICA** | | | | | | |
| **Subprograma 02: Apoyo a la Producción Pecuaria e Hidrobiológica** | | | | | | |
| **No.** | **Dirección y Coordinación** | **Unidad de Medida** | **Panificado** | **Ejecutado 2do. Cuatrimestre** | **Ejecutado Acumulado** | **% de Ejecución** |
|  | **Dirección y Coordinación** | **Documento** | **24** | **12** | **14** | **58.33%** |
|  | Dirección y Coordinación | Documento | 24 | 12 | 14 | 58.33% |
| **No.** | **Apoyo a la Producción Pecuaria e Hidrobiológica Sostenible y Tecnificada** |  |  |  |  |  |
| **14** | **Productores (as) beneficiados con capacitación, asistencia técnica e insumos en manejo productivo y reproductivo** | **Persona** | **2,607** | **1,279** | **1,950** | **74.80%** |
| 30 | Productores (as) beneficiados con capacitación y asistencia técnica en manejo productivo y reproductivo | Persona | 2,271 | 1,276 | 1,947 | 85.73% |
| 31 | Productores (as) beneficiados con insumos en manejo productivo y reproductivo | Persona | 336 | 3 | 3 | 0.89% |
| **No.** | **Diversificación Pecuaria e Hidrobiológica para crianza de especies** |  |  |  |  |  |
| **15** | **Productores (as) beneficiados con capacitación, asistencia técnica e insumos para la diversificación de crianza de especies** | **Persona** | **19** | **19** | **19** | **100.00%** |
| 32 | Productores (as) con insumos para diversificar la crianza de especies | Persona | 19 | 19 | 19 | 100.00% |

**Fuente:** Sistema de Contabilidad Integrada -SICOIN-.

**Subprograma 03: Organización, Mercadeo y Comercialización Productiva**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAMA 13: APOYO A LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA, PECUARIA E HIDROBIOLÓGICA** | | | | | | |
| **Subprograma 03: Organización, Mercadeo y Comercialización Productiva** | | | | | | |
| **No.** | **Dirección y Coordinación** | **Unidad de Medida** | **Panificado** | **Ejecutado 2do. Cuatrimestre** | **Ejecutado Acumulado** | **% de Ejecución** |
|  | **Dirección y Coordinación** | **Documento** | **54** | **16** | **22** | **40.74%** |
|  | Dirección y Coordinación | Documento | 54 | 14 | 22 | 40.74% |
| **No.** | **Asistencia para la Organización y Comercialización Productiva** |  |  |  |  |  |
| **16** | **Productores (as) beneficiados con capacitación y asistencia técnica para la organización, mercadeo y comercialización de su producción** | **Persona** | **3,740** | **1,426** | **1,882** | **50.32%** |
| 33 | Productores (as) asistidos legalmente para su constitución | Persona | 135 | 113 | 113 | 83.70% |
| 34 | Productores (as) capacitados y asistidos técnicamente en buenas prácticas de organización comunitaria en la región de Petén | Persona | 1,600 | 280 | 457 | 28.56% |
| 35 | Productores (as) reciben capacitación y asistencia técnica para mejorar la comercialización de la producción | Persona | 2,005 | 1,033 | 1,312 | 65.44% |
| **No.** | **Fortalecimiento de la Administración del Agua para la Producción Sostenible** |  |  |  |  |  |
| **17** | **Productores (as) beneficiados con capacitación y asistencia técnica en administración, operación y mantenimiento de unidades de riego** | **Persona** | **2,449** | **462** | **1,064** | **43.45%** |
| 36 | Productores (as) beneficiados con capacitación y asistencia técnica en administración, operación y mantenimiento de unidades de riego | Persona | 150 | 0 | 0 | 0.00% |
| 37 | Productores (as) beneficiados con mantenimiento de reservorios de agua y unidades de riego | Persona | 2,299 | 462 | 1,064 | 46.28% |

**Fuente:** Sistema de Contabilidad Integrada -SICOIN-.

**Infraestructura de Sistemas de Riego**

**CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, MEJORAMIENTO Y REPOSICIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Infraestructura Productiva Proyectos de Riego** | **Unidad de Medida** | **Panificado** | **Ejecutado 2do. Cuatrimestre** | **Ejecutado Acumulado** | **% de Ejecución** |
| **1** | CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO UNIDAD DE RIEGO LA FRANJA MUNICIPIO DE JACALTENANGO DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO | Metro | 56,315 | 0 | 0 | 0.00% |
| **2** | CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO UNIDAD DE RIEGO NUEVO AMANECER COMUNIDAD NUEVO AMANECER SAN LORENZO SUCHITEPEQUEZ | Metro cuadrado | 1,285 | 0 | 0 | 0.00% |
| **3** | CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO UNIDAD DE RIEGO PANELEROS CASERIO SAN IGNACIO CASILLAS SANTA ROSA | Metro | 956 | 0 | 0 | 0.00% |
| **4** | MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO UNIDAD DE RIEGO LA PALMA MUNICIPIO DE RIO HONDO DEPARTAMENTO DE ZACAPA | Metro cuadrado | 3,947 | 3,947 | 3,947 | 100.00% |
| **5** | MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO UNIDAD DE RIEGO LAGUNA DEL HOYO ALDEA TERRONES MUNICIPIO DE MONJAS DEPARTAMENTO DE JALAPA | Metro cuadrado | 9,745 | 292 | 292 | 3.00% |
| **6** | MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO UNIDAD DE RIEGO OAJACA MUNICIPIO DE GUALAN DEPARTAMENTO DE ZACAPA | Metro cuadrado | 3,101 | 3,008 | 3,008 | 97.00% |
| **7** | MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO UNIDAD DE RIEGO RIO BLANCO ALDEA RIO BLANCO MUNICIPIO DE SACAPULAS DEPARTAMENTO DE QUICHE | Metro cuadrado | 4,401 | 2,377 | 2,377 | 54.00% |
| **8** | MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO UNIDAD DE RIEGO TZUNUNUL ALDEA TZUNUNUL MUNICIPIO DE SACAPULAS DEPARTAMENTO DE QUICHE | Metro cuadrado | 1,604 | 465 | 465 | 29.00% |
| **9** | MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO UNIDAD RIEGO LA BLANCA MUNICIPIO DE COATEPEQUE QUETZALTENANGO MUNICIPIO LA BLANCA SAN MARCOS LA BLANCA SAN MARCOS | Metro cuadrado | 27,856 | 1,392 | 1,392 | 5.00% |

**Fuente**: Sistema Nacional de Inversión Pública- SNIPgt-.

**Infraestructura de Centros de Acopio, Transformación y Comercialización Agropecuaria**

**CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, MEJORAMIENTO Y REPOSICIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE CENTROS DE ACOPIO, TRANSFORMACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, MEJORAMIENTO Y REPOSICIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE CENTROS DE ACOPIO, TRANSFORMACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS** | **Unidad de Medida** | **Panificado** | **Ejecutado 2do. Cuatrimestre** | **Ejecutado Acumulado** | **% de Ejecución** |
| **1** | CONSTRUCCION CENTRO DE ACOPIO TRANSFORMACION Y DISTRIBUCION DE HORTALIZAS ALDEA EL OVEJERO EL PROGRESO JUTIAPA | Metro cuadrado | 15,540 | 15,540 | 15,540 | 100.00% |

**Fuente**: Sistema Nacional de Inversión Pública- SNIPgt-.

**Subprograma 04: Sanidad Agropecuaria y Regulaciones**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAMA 13: APOYO A LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA, PECUARIA E HIDROBIOLÓGICA** | | | | | | |
| **Subprograma 04: Sanidad Agropecuaria y Regulaciones** | | | | | | |
| **No.** | **Dirección y Coordinación** | **Unidad de Medida** | **Panificado** | **Ejecutado 2do. Cuatrimestre** | **Ejecutado Acumulado** | **% de Ejecución** |
|  | **Dirección y Coordinación** | **Documento** | **12** | **4** | **8** | **66.67%** |
|  | Dirección y Coordinación | Documento | 12 | **4** | 8 | 66.67% |
| **No.** | **Regulación del Patrimonio Productivo Agropecuario** |  |  |  |  |  |
| **18** | **Documentos emitidos a usuarios por servicios de sanidad agropecuaria para la competitividad** | **Documento** | **279,336** | **94,437** | **187,321** | **67.06%** |
| 38 | Documentos emitidos a usuarios por servicios de sanidad agropecuaria y regulaciones para la protección del patrimonio agropecuario productivo e hidrobiológico | Documento | 279,336 | 94,437 | 187,321 | 67.06% |
| 39 | Productores (as) agropecuarios reciben capacitación y asistencia técnica en temas de fitozoogenética, sanitario, fitosanitario e inocuidad para la protección del patrimonio productivo comercial | Persona | 1,211 | 302 | 629 | 51.94% |
| 40 | Animales vacunados en programas y campañas de sanidad animal para la protección del patrimonio pecuario nacional | Animal | 51,802 | 10,721 | 41,081 | 79.30% |
| **No.** | **Fomento de la Pesca y acuicultura** |  |  |  |  |  |
| **19** | **Productores (as) y organizaciones capacitados y asistidos técnicamente para el manejo pesquero y acuícola** | **Persona** | **203** | **93** | **140** | **68.97%** |
| 41 | Productores (as) y organizaciones capacitados y asistidos técnicamente para el manejo pesquero y acuícola | Persona | 131 | 63 | 93 | 70.99% |
| 42 | Productores (as) y organizaciones capacitados y asistidos técnicamente en normativa sanitaria, fitosanitaria e inocuidad de alimentos | Persona | 72 | 30 | 47 | 65.28% |

**Fuente**: Sistema de Contabilidad Integrada -SICOIN-.

**PROGRAMA 14: APOYO A LA PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAMA 14: APOYO A LA PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL** | | | | | | |
| **No.** | **Dirección y Coordinación** | **Unidad de Medida** | **Panificado** | **Ejecutado 2do. Cuatrimestre** | **Ejecutado Acumulado** | **% de Ejecución** |
|  | **Dirección y Coordinación** | **Documento** | **780** | **240** | **540** | **69.23%** |
|  | Dirección y Coordinación | Documento | 780 | **240** | 540 | 69.23% |
| **No.** | **Regulación y Protección de Animales** |  |  |  |  |  |
| **20** | **Protección contra el abuso y maltrato animal** | **Animal** | **28,994** | **10,700** | **19,244** | **66.37%** |
| **43** | Registro e inspección a entidades públicas, privadas y personas individuales con posesión de animales | Evento | 186 | 68 | 125 | 67.20% |
| **44** | Capacitación y asistencia técnica en el manejo de animales para su protección y bienestar | Evento | 440 | 160 | 280 | 63.64% |
| **45** | Rescate de animales en situación de maltrato o abandono y rehabilitados para mejorar sus condiciones de vida | Animal | 28,994 | 10,700 | 19,244 | 66.37% |

**Fuente**: Sistema de Contabilidad Integrada -SICOIN-.

1. **EJECUCIÓN FINANCIERA POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO AL SEGUNDO CUATRIMESTRE 2022**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Programa** | **Ejecución Financiera Q.** | | | |
| **Asignado** | **Vigente** | **Devengado** | **%** |
| **PROGRAMA 01:** ACTIVIDADES CENTRALES | 193,934,955.00 | 192,916,524.00 | 121,154,487.34 | 62.80% |
| **PROGRAMA 11:** ACCESO Y DISPONIBILIDAD ALIMENTARIA | 493,823,663.00 | 699,845,116.00 | 306,902,557.89 | 43.85% |
| **PROGRAMA 12:** INVESTIGACIÓN, RESTAURACIÓN Y CONSERVACIÓN DE SUELOS | 73,416,251.00 | 58,698,136.00 | 37,711,190.61 | 64.25% |
| **PROGRAMA 13:** APOYO A LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA, PECUARIA E HIDROBIOLÓGICA | 413,588,572.00 | 376,584,725.00 | 182,095,649.09 | 48.35% |
| **PROGRAMA 14:** APOYO A LA PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL | 9,585,000.00 | 9,585,000.00 | 6,411,430.68 | 66.89% |
| **PROGRAMA 99:** PARTIDAS NO ASIGNABLES | 269,700,509.00 | 269,720,509.00 | 139,320,453.41 | 51.65% |
| **Total Presupuesto** | **1,454,048,950.00** | **1,607,350,010.00** | **793,595,769.02** | **49.37%** |

**Fuente:** Sistema de Contabilidad Integrada -SICOIN-.