Informe Rendición de Cuentas

TERCER CUATRIMESTRE

Ejercicio Fiscal 2015

Presentación de Resultados de Avance Físico y Financiero

Guatemala, enero de 2016

AUTORIDADES DE GOBIERNO

Lic. Jimmy Morales Cabrera

Presidente Constitucional de la República

Dr. Jafeth Ernesto Cabrera Franco

Vicepresidente de la República

AUTORIDADES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACION

Ing. Mario Estuardo Méndez Cobar

Ministro

José Felipe Orellana Mejía

Viceministro de Desarrollo Económico Rural

Rosa Elvira Pacheco Mangandi

Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional

Mario Estuardo Méndez Cóbar

Viceministro de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones

Henrry Geovanny Vásquez Kilkan

Viceministerio de Asuntos de Petén

Contenido

PRESENTACIÓN	1

I.	Ejecución Física de los Programas	2

II.	Ejecución Financiera del Gasto por Programa.	7

III.	Ejecución Financiera de los Recursos por Rubro de Ingreso:	10

IV.	Resultados Económicos y Financieros.	12

V.	Análisis y Justificaciones  de las Principales Variaciones.	13

a)	Variaciones financieras	...13

b)	Variación en metas físicas	13

c)	Beneficiarios, su ubicación y mecanismos de cumplimiento de metas.	14

d)	Informe de recursos comprometidos de los proyectos en ejercicio fiscal vigente y en futuros ejercicios fiscales.	16

e)	Medidas de transparencia y calidad del gasto implementadas.	16

ANEXOS	17

# PRESENTACIÓN

El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación en el marco del cumplimiento a lo que establece el Decreto 13-2013 en su Artículo 4. Rendición de Cuentas, del Libro I “Reformas al Decreto 101-97 del Congreso de la República, Ley Orgánica del Presupuesto”; y el Acuerdo Gubernativo 540-2013 “Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto”, en su Artículo 20. Informe de Rendición de Cuentas,  presenta el informe respectivo, contenido en ocho capítulos.

El MAGA como institución rectora del sector público agropecuario, brinda diversas intervenciones para el bienestar de la población guatemalteca vinculada al sector y dentro del marco de la Política Nacional de Desarrollo Rural Integral, PNDRI,  ha formulado el Programa de Agricultura Familiar para el Fortalecimiento de la Economía Campesina, que tiene como propósito estratégico propiciar el bienestar integral de la familia rural, campesina e indígena, en condición de alta y mediana vulnerabilidad a la inseguridad alimentaria y pobreza general (extrema y no extrema).  Es importante indicar que el brazo  operativo a nivel local, es la Agencia Municipal de Extensión, la cual, recibe el soporte técnico de las direcciones especializadas del MAGA y otras instancias afines, para la planificación, diseño, operación y acompañamiento  de los procesos y servicios que se proporcionan en función de las demandas recibidas.

En resumen, en el tercer cuatrimestre del año 2015, el Ministerio ejecutó metas físicas de 17 productos y 49 subproductos, de las programadas en el Plan Operativo Anual para el presente año. La ejecución presupuestaria al tercer cuatrimestre fue de Q 869,992 millones, que representa el 61.55 % del presupuesto vigente al 31 de diciembre 2015.

PRESENTACIÓN DE RESULTADOS DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

- Ejecución Física de los Programas

Dentro de la estructura presupuestaria del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación para el año 2015 incluye en sus diversos Programas Presupuestarios productos y subproductos, las cuales se describen en las tablas siguientes, mostrando las metas físicas ejecutadas al 31 de diciembre del presente año:

Tabla 1

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación

Ejecución de Productos, tercer cuatrimestre 2015

Fuente: Elaboración DIPLAN, con reportes de avance físico de Unidades Ejecutoras del MAGA, año 2015.

Tabla 2

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación

Ejecución de Subproductos, tercer cuatrimestre 2015

Fuente: Elaboración DIPLAN, con reportes de avance físico de Unidades Ejecutoras del MAGA, año 2015.

El MAGA como instrumento para medir el logro de algunos objetivos de los programas y un referente para el seguimiento de los avances en la ejecución, definió dos indicadores de producto que se describen en la tabla 3.

Tabla 3

Indicadores de Producto

Ejecución acumulada de indicadores al tercer cuatrimestre

Plan Operativo Anual, año 2015

| NOMBRE DEL INDICADOR | FÓRMULA DE CÁLCULO | META ANUAL | META EJECUTADA | % DE AVANCE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Porcentaje de cobertura en la entrega de alimentos a familias vulnerables a la inseguridad alimentaria y por acciones realizadas | Cantidad de Alimento distribuido / Total de familias vulnerables a la Inseguridad Alimentaria de los municipios priorizados x 100 | 422,600 | 417,673 | 98.83 |
| Porcentaje de cobertura con capacitación en elaboración de silos metálicos poscosecha | Número de agricultores capacitados / Población objetivo × 100 | 37,000 | 29,473 | 79.66 |

Fuente: Plan Operativo Anual 2015.

El porcentaje de avance en el cuadro anterior deriva de una relación que se muestra en el denominador de la fórmula de cálculo y no con base a lo programado versus lo ejecutado.

- Ejecución Financiera del Gasto por Programa.

Tabla 4

Ejecución de financiera

Enero- Diciembre de 2015

- (Montos en quetzales)

| PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS | EJECUCIÓN FINANCIERA |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | VIGENTE | DEVENGADO | % DE EJECUCIÓN |
| PROGRAMA 01 ACTIVIDADES CENTRALES | 121,876,718.00 | 109,952,281.54 | 90.22 |
| PROGRAMA 03 ACTIVIDADES COMUNES | 25,314,733.00 | 24,034,054.66 | 94.94 |
| PROGRAMA 11 APOYO PARA EL CONSUMO ADECUADOS DE ALIMENTOS | 230,453,859.00 | 186,921,664.27 | 81.11 |
| PROGRAMA 12 ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS INGRESOS FAMILIARES | 507,843,962.00 | 184,575,366.67 | 36.34 |
| PROGRAMA 13 ASISTENCIA FINANCIERA RURAL | 103,512,006.00 | 60,141,931.47 | 58.10 |
| PROGRAMA 14 SANIDAD AGROPECUARIA, REGULACIONES Y COMPETITIVIDAD | 71,376,179.00 | 61,195,702.64 | 85.74 |
| PROGRAMA 15 FORMACIÓN PARA EL DESARROLLO AGROPECUARIO | 38,209,991.00 | 32,324,603.06 | 84.60 |
| PROGRAMA 99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS | 314,866,609.00 | 210,846,783.74 | 66.96 |
| TOTAL | 1,413,454,057.00 | 869,992,388.05 | 61.55 |

Fuente: Sistema de Contabilidad Integrado –SICOIN-, 5 de enero de 2015.

*En anexos se incluye la ejecución financiera por programa y proyecto con detalle por renglón de gasto. El MAGA no cuenta con estructuras con categoría de proyectos –Inversión en “obra gris”-

Breve descripción de los programas del MAGA del  año 2015:

- El Programa 01 Actividades Centrales, sirve de apoyo a las otras actividades del MAGA: Comunes, específicas y no asignables a programas.

- El Programa  03 Actividades Comunes, dan apoyo a los programas 11, 12, 13, 14 y 15.

- Los programas 11 “Apoyo para el consumo adecuado de alimentos” y 12 “Apoyo para el mejoramiento de los ingresos familiares”, constituyen la participación del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación en el Plan Hambre Cero, del Gobierno. El Programa 11 “Apoyo al Consumo Adecuado de Alimentos”, incluye la actividad “Apoyo a afectados por la Canícula Prolongada del 2014”, mediante la cual se llevaron a cabo acciones para garantizar la seguridad alimentaria de las comunidades afectadas por la canícula de ese año, que afectó a los productores y comunidades rurales del país (Alimentos a cambio de  acciones de los beneficiarios en la conservación del agua y suelo).

- El Programa 12: “Asistencia Técnica para el Mejoramiento de los Ingresos Familiares:

Contribuye a implementar el Plan del Pacto Hambre Cero, con acciones que coadyuvan al desarrollo económico rural del sector, para que se incremente el ingreso en las familias de los municipios priorizados; así mismo apoya a la población rural agropecuaria a través de procesos de capacitación, información técnica, asistencia técnica y transferencia de nuevas tecnologías.

- El Programa 13 “Asistencia Financiera”, está conformado por actividades que apoyan con recursos financieros  y asistencia técnica a los productores agrícolas  y pecuarios, asociados o en forma individual. Este programa Fortalece el sistema financiero agrícola y rural, a través de la creación de  mecanismos que incentiven las inversiones estratégicas en los territorios rurales.

- El Programa 14 “Sanidad agropecuaria y regulaciones” tiene por funciones la protección, preservación, conservación, aprovechamiento y uso sostenible del patrimonio productivo agropecuario, así como la prevención y control de la inocuidad de los alimentos naturales no procesados en todas sus etapas, a través de la definición de normas claras y estables.

- El Programa 15 “Servicios de Coordinación Regional y Extensión Rural”, enfoca sus esfuerzos a realizar procesos de educación no formal a los agricultores, que contribuyan al desarrollo de sus capacidades productivas y, educación formal a nivel medio (A través de las Escuelas de Formación Agrícola), con el objeto de que los estudiantes y graduados –peritos agrónomos, forestales, en producción de alimentos etc.-  apoyen el desarrollo agropecuario rural en sus comunidades.

- El programa 99 “Partidas no asignables a programas”, cuenta con  asignaciones en las tres actividades siguientes:

- “Apoyo a entidades descentralizadas y autónomas”, por la cual se asignan recursos  presupuestarios y financieros al Instituto Nacional de Bosques –INAB-, Instituto de Ciencia y Tecnología Agrícolas –ICTA-; Escuela Nacional Central de Agricultura –ENCA-, para gastos de funcionamiento e inversión; Instituto Nacional de Comercialización Agrícola –INDECA-, que incluye aportes para su funcionamiento e internación de donaciones con asistencia del Programa Mundial de Alimentos –PMA- y; el Fondo de Tierras –FONTIERRAS-, para gastos de funcionamiento e  inversión. En el caso FONTIERRAS, la inversión va dirigida  a la adquisición de terrenos para otorgarlos a productores  agrícolas que carecen de los mismos-;

- La actividad “Aportes a asociaciones e instituciones, organismos nacionales, regionales e internacionales” incluye aportes y cuotas a varias entidades : Fondo de Pensionados del INTA –FOPINTA-; Fundación Defensores de la Naturaleza; Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola –FIDA-, se le traslada como cuota de pertenencia-; Programa Mosca del Mediterráneo –MOSCAMED-, aporte para gastos de funcionamiento; Protección de Bosques Tropicales y Manejo de Cuencas –Plan Trifinio-, que en Guatemala ejecuta programas de desarrollo integral en el área de oriente; Asociación de Desarrollo Integral de Nororiente –ADIN-, específicamente para los gastos de funcionamiento de la Escuela Agricultura de Nororiente, que se ubica en La Fragua, Zacapa – formación de peritos agrónomos y de otras especialidades forestales y pecuarias a nivel medio-; Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación –FAO-, cuota de pertenencia; Programa Mundial de Alimentos –PMA-, cuota de pertenencia; Organización Mundial de Salud Animal –OIE-, cuota de pertenencia; Consejo Agropecuario Centro Americano –CAC-, cuota de pertenencia; Instituto Interamericano de Cooperación Agrícola –IICA- y; Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza –CATIE.

- Por medio de la actividad “Aportes culturales” se  trasladan aportes a: Asociación Guatemalteca de Historia Natural” para gastos de funcionamiento del    “Zoológico La Aurora”–pago de sueldos y salarios, servicios varios y alimentación de los animales-.

El traslado de recursos a las entidades indicadas se amparan en la Constitución Política de la República; decretos del Congreso de la República; acuerdos gubernativos y en convenios celebrados con el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación.

- Ejecución Financiera de los Recursos por Rubro de Ingreso:

- La ejecución presupuestaria de los ingresos propios –Fuente de financiamiento 31- y de los saldos de caja de los ingresos propios –Fuente de Financiamiento 32-, pueden observarse en la Tabla No.5. Las asignaciones de los saldos de caja de los ingresos propios, se programaron en función de los remanentes al 31 de diciembre del 2014.

- Tabla 5

- Ejecución presupuestaria de los recursos por rubro de ingreso

- Enero-Diciembre de  2015

- (Montos en quetzales)

| - Fuente | - Clase | - Sección | - Grupo | - Descripción | - Ejecución |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | - Asignado | - Modificado | - Vigente | - Devengado* | - % Deven. |
| - 31 | - 11 | - 2 | - 90 | - Tasas y licencias varias | - 3,828,000 | 0.0 | - 3,828,000 | - 540,702.35 | - 14.12 |
| - 31 | - 11 | - 6 | - 90 | - Otras multas | - 417,000 | 0.0 | - 417,000 | - 22,410.00 | - 5.37 |
| - 31 | - 13 | - 1 | - 30 | - Pub., impresos oficiales, | - 1,096,000 | 0.0 | - 1,096,000 | - 649,281.23 | - 59.24 |
| - 31 | - 13 | - 1 | - 10 | - Bienes | - 7,000 | 0.0 | - 7,000 | - 4,920.00 | - 70.29 |
| - 31 | - 13 | - 2 | - 40 | - Servicios agropecuarios | - 35,073,000 | 0.0 | - 35,073,000 | - 35,028,860.11 | - 99.87 |
| - 31 | - 13 | - 2 | - 90 | - Otros Servicios | - 209,000 | 0.0 | - 209,000 | - 337,645.09 | - 161.55 |
| - 31 | - 15 | - 3 | - 10 | - Arrendamiento de tierras y terrenos | - 10,692,055 | 0.0 | - 10,692,055 | - 11,664,164.73 | - 109.09 |
| - 32 | - 23 | - 1 | - 10 | - Disminución de caja y bancos | - 1,000,000 | 0.0 | - 1,000,000 | - 0.0 | - 0.0 |
|  |  |  |  | - Totales | - 52,322,055 | - 0.0 | - 52,322,055 | - 48,247,983.51 | - 92.21 |

- Fuente: SICOIN, 12 de enero de 2015, Ver reportes en  Anexo

- Notas: *Devengado=ejecutado

Los Ingresos Propios del MAGA –Fuente de financiamiento 31- y sus saldos de caja –Fuente de financiamiento 32-, se originan de la venta de servicios varios y productos agropecuarios, autorizada por leyes ordinarias –decretos, acuerdos gubernativos y acuerdos ministeriales-, consistentes en licencias de exportación e importación de bienes agropecuarios; servicios de análisis de laboratorio; productos animales y   vegetales y sus derivados, tales como gallinas, conejos, verduras, huevos, carnes etc.; arrendamiento de áreas de reserva del Estado -terrenos a orillas de lagos, ríos, mares etc.-, revistas especializadas, mapas  y otros –En el casos de la Unidad de Información Pública y el Instituto Geográfico Nacional-.

Dichos recursos son generados por las unidades “Servicios de Información Geográfica” –Instituto Geográfico Nacional, IGN-; “Servicios de Control de Áreas de Reserva Territoriales del Estado”  –OCRET-; “Servicios de Formación y Capacitación Agrícola y Forestal” -Escuelas de Formación Agrícola, EFA’s-; la Unidad de Información Pública (UIP)  y el Viceministerio de Seguridad Agropecuaria  y Regulaciones –VISAR-.

Una de las características de los ingresos propios es que solamente pueden ser utilizados por las unidades que los generan (Ver anexo).

- Resultados Económicos y Financieros.

- Los resultados económicos y financieros al segundo cuatrimestre del 2015, se observan en la tabla No.6 en forma resumida; ver la integración completa en el Anexo del presente informe:

- Tabla 6

- Resultados económico financieros

- (Resumen)

- Enero-Diciembre de 2015

- (Montos en quetzales)

| - Descripción | - Aprobado | - Vigente | - Devengado | - % de ejecución |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1.Recursos | - 104,644,110.00 | - 104,644,110.00 | - 48,247,983.51 | - 46.11 |
| - 2.Gastos | - 1,414,000,000.00 | - 1,413,454,057.00 | - 869,992,388.05 | - 61.55 |
| - Balance en cuenta corriente | - -1,172,964,748.00 | - -1,150,600,790.83 | - -766,450,187.16 | - 66.61 |
| - Balance presupuestal | - -,1311,355,980.00 | - -1,310,809,947.00 | - -821,744,404.54 | - 62.69 |

- Fuente: SICOIN, 6 de enero de 2016, Ver cuadros de SICOIN en Anexo

El MAGA como una institución pública, tiene por objetivo la entrega de bienes y servicios a  los productores agropecuarios  y  comunidades rurales,  sin fines de lucro   (no  en términos de mercado), para la consecución de  los  resultados  previamente programados  y de acuerdo  a las funciones  que  determina  la Constitución Política de la República,   la   Ley  del  Organismo   Ejecutivo,   Decreto  101-97  y  el   Reglamento  Orgánico Interno de la Institución aprobado en  Acuerdo Gubernativo 338-2010.

Las acciones  de este Ministerio,  son financiadas fundamentalmente con recursos del Gobierno. Entre dichas acciones pueden mencionarse la capacitación, asistencia técnica, entrega de insumos –fertilizantes por ejemplo-, entrega de raciones para garantizar la seguridad alimentaria de comunidades y productores rurales –A cambio de trabajo comunitario, principalmente en conservación del agua y suelo-, financiamiento productivo a través de fideicomisos etc.

Tomando en cuenta lo indicado, se observa  en el cuadro anterior que los resultados económicos de este Ministerio muestran balances en cuentas corriente y presupuestal negativos.

- Análisis y Justificaciones  de las Principales Variaciones.

- Variaciones financieras:

- Tabla 7

- Variaciones Financieras

| - Estructura |  |  | - Descripción de la categoría programática | - Asignado | - Modificado | - vigente | - Análisis y Justificaciones de las principales variaciones financieras |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Pr | - Sp | - Py |  |  |  |  |  |
| - 01 | - 00 | - 000 | - Actividades Centrales | - 90,881,929.00 | - 30,994,789.00 | - 121,876,718.00 | - Como puede observarse, se dieron ajustes en los diferentes programas mediante incrementos y disminuciones de sus asignaciones originales, las cuales fueron operadas mediante modificaciones prespuestarias con base en la Ley Orgánica del Presupuesto; en este sentido se dio prioridad al Programa de Apoyo para el Consumo Adecuado de Alimentos, a las actividades centrales que dan soporte administrativo al resto de actividades específicas, comunes y partidas no asignables a programas (que constituyen los aportes a descentalizadas y autónomas). - Dichos ajustes se hicieron necesarios para dar cumplimiento al Plan Operativo Anual del año 2015. - La diferencia de Q. 545,943.00 en modificaciones, obedece a una orden de la Presidencia de la República para debitar el renglón de gasto 121 “Divulgación e información”. |
| - 03 | - 00 | - 000 | - Actividades Comunes (11,12,13 y 15) | - 35,585,227.00 | - 1,729,506.00 | - 25,314,733.00 |  |
| - 11 | - 00 | - 000 | - Apoyo para el consumo adecuado de Alimentos | - 131,993,443.00 | - 98,460,426.00 | - 230,453,859.00 |  |
| - 12 | - 00 | - 000 | - Asistencia Técnica para el Mejoramiento de los Ingresos Familiares | - 603,429,675.00 | - -95,585,713.00 | - 507,843,962.00 |  |
| - 13 | - 00 | - 000 | - Asistencia Financiera Rural | - 159,072,583.00 | - -55,560,577.00 | - 103,512,006.00 |  |
| - 14 | - 00 | - 000 | - Sanidad Agropecuaria, Regulaciones y Competitividad | - 80,883,648.00 | - -9,507,469.00 | - 71,376,179.00 |  |
| - 15 | - 00 | - 000 | - Formación para el Desarrollo Agropecuario | - 36,670,971.00 | - -460,980.00 | - 38,209,991.00 |  |
| - 99 | - 00 | - 000 | - Partidas no asignables a programas | - 285,482,534.00 | - 29,866,609.00 | - 314,866,609.00 |  |
|  |  |  | - Total | - 1,414,000,000.00 | - -545,943,00 | - 1,413,454,057.00 |  |

- Variación en metas físicas

Dentro del proceso de planificación se considera a la fase de seguimiento y monitoreo como pasos importantes, por cuanto a partir de éstos se detectan rápidamente las variaciones y permiten a las autoridades superiores, tomar las decisiones oportunas de forma dinámica para lograr los objetivos y cumplir con los compromisos asumidos por la institución.

La evaluación es otro componente inherente a la planificación, por cuanto en ella se manifiesta el nivel de cumplimiento de la programación física (metas), la relación entre los recursos presupuestarios asignados y ejecutados con las metas.

La variación en algunas de las metas físicas, inicialmente se ajustaron de conformidad con el presupuesto aprobado por el Congreso de la República, así como por modificaciones presupuestarias que se realizaron en el transcurso del año y por la contención del gasto, lo cual limitó la asignación de la cuota solicitada, teniendo como consecuencia la no ejecución de metas físicas programadas.

Para el año 2015 se formularon metas de 19 productos y 67 subproductos, algunas dependencias procedieron a realizar ajustes a su plan, obteniéndose ejecución de metas físicas de 17 productos y 49 subproductos, es decir 2 productos y 18 subproductos, se dejaron sin efecto de las programadas en el Plan Operativo Anual 2015, en virtud que no se ejecutaron por lo mencionado anteriormente.

- Beneficiarios, su ubicación y mecanismos de cumplimiento de metas.

Las 338 Agencias Municipales de Extensión Rural y 6,780 Centros de Aprendizaje para el Desarrollo Rural (CADER) conformados, lo que permite tener cobertura en  338 municipios del país, con un total de 1,008 extensionistas. Entre las funciones principales de estos técnicos destacan: la transferencia de conocimientos y de tecnología, bienes y servicios, en dos grandes temas: Agricultura Familiar y Casa Hogar Saludable.

Cada Agencia Municipal de Extensión Rural está conformada por:

- Un profesional universitario: coordina la Agencia y asesora a productores agropecuarios excedentarios y a pequeños productores, para la formación de cadenas de comercialización.

- Un técnico agropecuario: encargado de desarrollar las intervenciones agropecuarias del PAFFEC, que contribuye directamente a la consecución del Pacto del Plan Hambre Cero; asimismo, es el responsable de validar y certificar las prácticas de manejo y conservación del suelo y del agua dentro de la Plan de la Oportunidad (dirigida a familias de todo el país afectadas por la canícula prolongada); promover la creación de los CADER, capacitar a promotores voluntarios, asesorar y dar asistencia técnica a los integrantes de los CADER; en términos generales, es el gestor del desarrollo de las comunidades a su cargo.

- Un técnico del hogar, responsable de desarrollar las intervenciones del Programa 
Casa-Hogar Saludable en el PAFFEC, también relacionado directamente con el Plan del Pacto Hambre Cero.

Tabla 8

Agencias de Extensión Municipal

Fuente: Departamento de Planificación, Seguimiento, Evaluación e Información de DICORER (DEPSEI), 2015.

- Informe de recursos comprometidos de los proyectos en ejercicio fiscal vigente y en futuros ejercicios fiscales.

- Según se refirió anteriormente, el MAGA no cuenta con categorías programáticas de inversión a nivel de proyecto (Denominada obra gris).

- Medidas de transparencia y calidad del gasto implementadas.

  - Se envían y se publican varios informes, según lo indica la normativa vigente, entre las cuales se encuentran: El Decreto 101-97 Ley Orgánica del Presupuesto y sus reformas mediante el Decreto 13-2013; Decreto 22-2014 que aprobó el Presupuesto de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal del año 2015 y; el Decreto 57-2008 “Ley de Acceso a la Información Pública, fundamentalmente.

  - Con base al Decreto 57-2008 se atienden diversas solicitudes de información: Estudiantes, profesionales, organizaciones, universidades etc., a través de la Unidad de Información Pública –UIP-.

## ANEXOS