Informe Rendición de Cuentas

PRIMER CUATRIMESTRE

Ejercicio Fiscal 2016

Presentación de Resultados de Avance Físico y Financiero

Guatemala, mayo de 2016

AUTORIDADES DE GOBIERNO

Lic. Jimmy Ernesto Morales Cabrera

Presidente Constitucional de la República

Dr. Jafeth Ernesto Cabrera

Vicepresidente de la República

AUTORIDADES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACION

Lic. Mario Estuardo Méndez Cóbar

Ministro

Licda. Rosa Elvira Pacheco Mangandi

Viceministro de Seguridad Alimentaria y Nutricional, VISAN

M.V. José Felipe Orellana Mejía

Viceministro de Desarrollo Económico Rural, VIDER

Lic. Darwin Rodney Ramírez Pereira

Viceministro de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones, VISAR

Ing. Henrry Giovanni Vásquez Kilkán

Viceministro Encargado de Asuntos de Petén

Contenido

PRESENTACIÓN	1

I.	Ejecución Física de los Programas	2

II.	Ejecución Financiera del Gasto por Programa.	7

III.	Ejecución Financiera de los Recursos por Rubro de Ingreso:	11

IV.	Resultados Económicos y Financieros.	12

V.	Análisis y Justificaciones  de las Principales Variaciones.	13

a)	Variaciones financieras	...13

b)	Variación en metas físicas	14

c)	Informe de recursos comprometidos de los proyectos en ejercicio fiscal vigente y en futuros ejercicios fiscales.	14

d)	Medidas de transparencia y calidad del gasto implementadas.	14

ANEXOS	15

# PRESENTACIÓN

El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, en el marco del cumplimiento a lo que establece el Decreto 13-2013 en su Artículo 4. del Libro I “Reformas al Decreto 101-97 del Congreso de la República, Ley Orgánica del Presupuesto” y el Acuerdo Gubernativo 540-2013 “Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto” en su Artículo 20, presenta el informe de Rendición de Cuentas, contenido en ocho capítulos.

El MAGA como institución rectora del sector público agropecuario, brinda diversas intervenciones para el bienestar de la población guatemalteca vinculada al sector y dentro del marco de la Política General de Gobierno y Política Nacional de Desarrollo Rural Integral –PNDRI.

El MAGA  también da respuesta a cuatro ejes base institucionales (Seguridad Alimentaria, Extensionismo Agrícola, Riego e Infraestructura Productiva y Encadenamientos Productivos),  así mismo con la continuidad del Programa Agricultura Familiar para el Fortalecimiento de la Economía Campesina, busca propiciar el bienestar integral de la familia rural, campesina e indígena, en condición de alta y mediana vulnerabilidad a la inseguridad alimentaria y pobreza general (extrema y no extrema).  Es importante indicar que el brazo  operativo a nivel local, es la Agencia Municipal de Extensión, la cual, recibe el soporte técnico de las direcciones especializadas del MAGA y otras instancias afines, para la planificación, diseño, operación y acompañamiento  de los procesos y servicios que se proporcionan en función de las demandas recibidas.

En resumen, en el primer cuatrimestre del año 2016, el Ministerio ejecutó metas físicas de 21 productos y 64 subproductos, de las programadas en el Plan Operativo Anual para el presente año. La ejecución presupuestaria al primer cuatrimestre fue de Q 208, 780,085.73 millones, que representa el 16.50 % del presupuesto vigente al 30 de abril 2016.

PRESENTACIÓN DE RESULTADOS DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

- Ejecución Física de los Programas

Dentro de la estructura presupuestaria del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación para el año 2016 incluye en sus diversos Programas Presupuestarios productos y subproductos, las cuales se describen en las tablas siguientes, mostrando las metas físicas ejecutadas al 30 de abril del presente año:

Tabla 1

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación

Ejecución de Productos, primer cuatrimestre 2016

Fuente: Elaboración DIPLAN, con reportes de avance físico de Unidades Ejecutoras del MAGA, año 2016.

Tabla 2

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación

Ejecución de Subproductos, primer cuatrimestre 2016

Fuente: Elaboración DIPLAN, con reportes de avance físico de Unidades Ejecutoras del MAGA, año 2016.

El MAGA como instrumento para medir el logro de algunos objetivos de los programas y un referente para el seguimiento de los avances en la ejecución, definió dos indicadores de producto que se describen en la tabla 3.

Tabla 3

Indicadores de Producto

Ejecución acumulada de indicadores al primer cuatrimestre

Plan Operativo Anual, año 2016

| NOMBRE DEL INDICADOR | FÓRMULA DE CÁLCULO | META ANUAL | META EJECUTADA | % DE AVANCE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Porcentaje de cobertura en la entrega de alimentos a familias vulnerables a la inseguridad alimentaria y por acciones realizadas | Cantidad de Alimento distribuido / Total de familias elegibles x 100 | 152,869 | 16,510 | 10.80 |
| Porcentaje de cobertura con capacitación en elaboración de silos metálicos poscosecha | Número de agricultores capacitados / Población objetivo × 100 | 52,586 | 0 | 0 |

Fuente: Plan Operativo Anual 2016.

- Ejecución Financiera del Gasto por Programa.

Tabla 4

Ejecución de financiera

Enero- Abril de 2016

(Montos en quetzales)

| PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS | EJECUCIÓN FINANCIERA |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | VIGENTE | DEVENGADO | % DE EJECUCIÓN |
| PROGRAMA 01 ACTIVIDADES CENTRALES | 264,094,113.00 | 41,086,788.25 | 15.56 |
| PROGRAMA 11 APOYO A LA AGRICULTURA FAMILIAR | 457,684,519.00 | 71,747,266.16 | 15.68 |
| PROGRAMA 12 DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES | 34,175,595.00 | 4,455,083.72 | 13.04 |
| PROGRAMA 13 APOYO A LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD AGROPECUARIA | 219,413,171.00 | 21,715,621.44 | 9.90 |
| PROGRAMA 99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS | 289,628,217.00 | 69,775,326.16 | 24.09 |
| TOTAL | 1,264,995,615.00 | 208,780,085.73 | 16.50 |

Fuente: Sistema de Contabilidad Integrado –SICOIN-, 3 de mayo de 2016.

*En anexos se incluye la ejecución financiera por programa y proyecto con detalle por renglón de gasto. El MAGA no cuenta con estructuras con categoría de proyectos –Inversión en “obra gris”-

Breve descripción de los programas del MAGA del  año 2016:

- El Programa 01 Actividades Centrales, sirve de apoyo a las otras actividades del MAGA: Comunes, específicas y no asignables a programas.

- El programas 11 “Apoyo a la Agricultura Familiar”, se vincula a la Política Nacional de Desarrollo Rural Integral, la cual está orientada a atender al sujeto priorizado, siendo “la población rural en situación de pobreza y extrema pobreza, con prioridad en los pueblos y comunidades indígenas y campesinas con tierra insuficiente, improductiva o sin tierra; mujeres indígenas y campesinas; asalariados permanentes o temporales; artesanos; pequeños productores rurales; micro y pequeños empresarios rurales”.

Para dicho Programa, se ha establecido los subprogramas siguientes:

  - Subprograma 01: Apoyo para el Consumo Adecuado de Alimentos

Este subprograma se vincula al Resultado Estratégico de Gobierno “Para el 2019, la proporción de la población subalimentada se reduce en un punto porcentual (de 14.7% en 2013 a 13.7% en 2019)”.  A través de sus actividades se llevan a cabo acciones que tienen por objetivo reducir la vulnerabilidad de la población a la inseguridad alimentaria, a través de entrega de alimentos, semillas, herramientas agrícolas menores –piochas, machetes, azadones-, abonos; capacitación en la fabricación y entrega de silos para el almacenamiento de granos básicos, asistencia a familias rurales en prácticas de higiene personal, organización productiva y  preparación de alimentos etc. En dichas acciones participan  extensionistas y educadores (as) del Hogar y las coordinaciones departamentales.

Este subprograma está conformado por las siguientes actividades: Servicios de Dirección y Coordinación; Apoyo para el Mejoramiento del Hogar; Entrega de Alimentos por Acciones Realizadas para el Desarrollo de la  Comunidad; Asistencia a la Población Vulnerable por Riesgo y Desastres; Apoyo a la Producción Comunitaria de Alimentos; Asistencia Técnica para el Almacenamiento de Granos Básicos y; Atención a Afectados por Eventos Climáticos y Desastres Naturales.

  - Subprograma 02: Asistencia para el Mejoramiento de los Ingresos Familiares

Está vinculado al Resultado Estratégico de Gobierno “Para el 2019, la proporción de la población trabajadora que no percibe ingresos suficientes para adquirir los alimentos de la canasta básica se reduce en un punto porcentual (de 10.1% en 2011 a 9.1% en 2019).

El   subprograma 02 lo integran  las actividades:

Servicios de Dirección y Coordinación; Agricultura Familiar para el Fortalecimiento de la Economía Campesina, Apoyo a Proyectos Productivos en las Regiones Norte, Central, Nororiente y Suroriente;  Asistencia Técnica a Pequeños Productores Agropecuarios en Petén; Apoyo a Grupos de Mujeres para el Establecimiento de Actividades Productivas y; Apoyo al Desarrollo de Agricultura Alternativa.

El Programa 12: “Desarrollo Sostenible de los Recursos Naturales”: está orientado a promover un uso adecuado de los recursos naturales renovables, a través de acciones que eviten la degradación de la tierra, la salinización, el exceso de extracción de agua y la reducción de la diversidad genética agropecuaria. Sus actividades son: Servicios de Dirección y Coordinación; Apoyo a la Conservación de los Recursos Naturales para el Mejoramiento de la Producción Agropecuaria y Control de Áreas de Reservas Territoriales del Estado.

El Programa 13 “Apoyo a la Productividad y Competitividad Agropecuaria”, se orienta a promover del desarrollo económico competitivo, es decir a mejorar la productividad, competitividad del sector y generación de empleo; la prevención y control de la inocuidad de los alimentos naturales no procesados en todas sus etapas, a través de la definición de normas claras y estables y la correcta aplicación de las mismas, el apoyo a las cadenas agroproductivas, a través de herramientas que coadyuven a la competitividad de los productores para que puedan de manera exitosa hacer frente al entorno de la apertura comercial y al proceso de globalización para ingresar con éxito al mercado interno y/o externo, obtener una participación y sostenerla o incrementarla con el tiempo, derivando a la vez, la más alta rentabilidad. El  programa 13, está conformado por las actividades: Servicios de Dirección y Coordinación; Regulación del Patrimonio Productivo Agropecuario; Fomento de la Pesca y Acuicultura; Apoyo a la Producción Agropecuaria Comercial Competitiva; Reactivación y Modernización de la Actividad Agropecuaria –FONAGRO-, a través de apoyo financiero a grupos de productores organizados; Fortalecimiento de la Administración del Agua para la Producción Sostenible, Servicios de Formación y Capacitación Agrícola y Forestal; Asistencia Técnica a Productores Excedentarios de Granos Básicos; Apoyo Financiero para Productores del Sector Cafetalero y; Asistencia Técnica a Productores en la Gestión de Garantía y Seguro Agropecuario –GUATE INVIERTE-.

- El programa 99 “Partidas no asignables a programas”: Está conformado por  actividades siguientes:

- “Apoyo a entidades descentralizadas y autónomas”: A través de la misma  se asignan recursos  presupuestarios y financieros al Instituto Nacional de Bosques –INAB-, Instituto de Ciencia y Tecnología Agrícolas –ICTA-; Escuela Nacional Central de Agricultura –ENCA-, para gastos de funcionamiento e inversión; Instituto Nacional de Comercialización Agrícola –INDECA-, que incluye aportes para su funcionamiento e internación de donaciones con asistencia del Programa Mundial de Alimentos –PMA- y; el Fondo de Tierras –FONTIERRAS-, para gastos de funcionamiento e  inversión. En el caso FONTIERRAS, la inversión va dirigida  a la adquisición de terrenos para otorgarlos a productores  agrícolas que carecen de los mismos-;

- La actividad “Aportes a asociaciones e instituciones, organismos nacionales, regionales e internacionales” incluye aportes y cuotas a varias entidades : Fondo de Pensionados del INTA –FOPINTA-; Fundación Defensores de la Naturaleza; Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola –FIDA-, se le traslada como cuota de pertenencia-; Programa Mosca del Mediterráneo                         –MOSCAMED-, aporte para gastos de funcionamiento; Protección de Bosques Tropicales y Manejo de Cuencas –Plan Trifinio-, que en Guatemala ejecuta programas de desarrollo integral en el área de oriente; Asociación de Desarrollo Integral de Nororiente –ADIN-, específicamente para los gastos de funcionamiento de la Escuela Agricultura de Nororiente, que se ubica en La Fragua, Zacapa – formación de peritos agrónomos y de otras especialidades forestales y pecuarias a nivel medio-; Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación –FAO-, cuota de pertenencia; Programa Mundial de Alimentos –PMA-, cuota de pertenencia; Organización Mundial de Salud Animal –OIE-, cuota de pertenencia; Consejo Agropecuario Centro Americano                –CAC-, cuota de pertenencia; Instituto Interamericano de Cooperación Agrícola            –IICA-, cuota de pertenencia ; Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza –CATIE-, cuota de pertenencia y ; Asociación Guatemalteca de Historia Natural –Zoológico La Aurora-, que utiliza el aporte para cubrir gastos de funcionamiento que incluye la alimentación de la fauna que reside en sus instalaciones.

El traslado de recursos a las entidades indicadas se amparan en la Constitución Política de la República; decretos del Congreso de la República; acuerdos gubernativos y en convenios celebrados con el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación.

- Ejecución Financiera de los Recursos por Rubro de Ingreso:

- La ejecución presupuestaria de los ingresos propios –Fuente de financiamiento 31- y de los saldos de caja de los ingresos propios –Fuente de Financiamiento 32-, pueden observarse en la Tabla No.5. Las asignaciones de los saldos de caja de los ingresos propios, se basan en   estimaciones de los remanentes al 31 de diciembre del 2015; aunque las mismas pueden ser incrementadas por medio de modificaciones presupuestarias de ser  necesario.

- Tabla 5

- Ejecución presupuestaria de los recursos por rubro de ingreso

- Enero-Abril de  2016

- (Montos en quetzales)

| - FFI | - Clase | - Sección | - Grupo | - Descripción | - Ejecución (Q) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | - Asignado | - Modificado | - Vigente | - Devengado* | - %Devengado |
| - 31 | - 11 | - 2 | - 90 | - Tasas y licencias varias | - 1,049,000.00 | 0.00 | - 1,049,000.00 | - 1,140,605.26 | - 108.73 |
| - 31 | - 11 | - 6 | - 90 | - Otras multas | - 213,000.00 | 0.00 | - 213,000.00 | - 8,300.00 | - 3.90 |
| - 31 | - 13 | - 1 | - 30 | - Pub., impresos oficiales, | - 743,000.00 | 0.00 | - 743,000.00 | - 238,725.81 | - 32.13 |
| - 31 | - 13 | - 2 | - 40 | - Servicios agropecuarios | - 35,662,000.00 | 0.00 | - 35,662,000.00 | - 11,132,711.46 | - 31.22 |
| - 31 | - 13 | - 2 | - 90 | - Otros Servicios | - 0.00 | 0.00 | - 0.00 | - 9,588.55 | - 0.00 |
| - 31 | - 15 | - 3 | - 10 | - Arrendamiento de tierras y terrenos | - 0.00 | 0.00 | - 0.00 | - 3,590,000.00 | - 0.00 |
| - 32 | - 23 | - 1 | - 10 | - Disminución de caja y bancos | - 5,000,000.00 | 0.00 | - 5,000,000.00 | - 0.00 | - 0.000 |
|  |  |  |  | - Total | - 42,667,000.00 | - 0.00 | - 42,667,000.00 | - 16,120,213.91 | - 37.78 |

- Fuente: SICOIN, 3 de mayo de 2016, Ver reportes en  Anexo

- Notas: *Devengado=ejecutado

Los ingresos propios  son generados por las siguientes unidades: Instituto Geográfico Nacional -IGN-; Oficina de Control de Áreas de Reserva Territoriales del Estado  –OCRET-; Escuelas de Formación Agrícola -EFA’s-; la Unidad de Información Pública (UIP);   Viceministerio de Seguridad Agropecuaria  y Regulaciones –VISAR- por medio de sus direcciones: Fitozoogenéticos y productos nativos; Sanidad Vegetal; Sanidad Animal; Inocuidad y, Pesca y Acuicultura.

La percepción de ingresos propios proviene de  rubros específicos, entre lo que están: Autorización de licencias de exportación e importación de productos agrícolas y pecuarios; servicios de laboratorio; venta de mapas y textos; cobro por uso de terrenos en áreas territoriales del Estado; cobro de multas por vulnerar la leyes de sanidad animal y vegetal y la normativa pesquera; venta de aves de corral, productos lácteos, cárnicos etc. por las escuelas de formación agrícola y otros

Una de las características de los ingresos propios es que solamente pueden ser utilizados por las unidades que los generan (Artículo 31 de la Ley Orgánica del Presupuesto y Artículo 20 de  su Reglamento, Acuerdo Gubernativo  240-98.)

- Resultados Económicos y Financieros.

- Los resultados económicos y financieros al primer cuatrimestre del 2016, se observan en la tabla No.6 en forma resumida; ver la integración completa en el Anexo del presente informe:

- Tabla 6

- Resultados económico financieros

- (Resumen)

- Enero-Abril de  2016

- (Montos en quetzales)

| - Descripción | - Aprobado | - Vigente | - Devengado | - % de ejecución |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1.Recursos | - 0.00 | - 0.00 | - 16,120,213.91 | - 0.00 |
| - 2.Gastos | - 1,264,995.615.00 | - 1,264,995.615.00 | - 208,780,085.73 | - 16.50 |
| - Balance en cuenta corriente | - -1,119,244,613.00 | - -1,091,703,740.00 | - -177,784,798.82 | - 16.29 |
| - Balance presupuestal | - -1,264,995,615.00 | - -1,264,995,615.00 | - -192,659,871.82 | - 15.23 |

- Fuente: SICOIN, 3 de mayo de 2016

El MAGA como una institución pública, tiene por objetivo la entrega de bienes y servicios a  los productores agropecuarios  y  comunidades rurales,  sin fines de lucro   (no  en términos de mercado), para la consecución de  los  resultados  previamente programados  y de acuerdo  a las funciones  que  determina  la Constitución Política de la República,   la   Ley  del  Organismo   Ejecutivo,   Decreto  101-97  y  el   Reglamento  Orgánico Interno de la Institución aprobado en  Acuerdo Gubernativo 338-2010.

Las acciones  de este Ministerio,  son financiadas con recursos del Gobierno, préstamos y donaciones.

Tomando en cuenta lo indicado, se observa  en el cuadro anterior que los resultados económicos de este Ministerio muestran balances en cuentas corriente y presupuestal negativos.

- Análisis y Justificaciones  de las Principales Variaciones.

- Variaciones financieras:

- Tabla 7

- Variaciones Financieras

- Enero-Abril de 2016

| - Estructura |  |  | - Descripción de la categoría programática | - Asignado | - Modificado | - vigente | - Análisis y Justificaciones de las principales variaciones financieras |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Pr | - Sp | - Py |  |  |  |  |  |
| - 01 | - 00 | - 000 | - Actividades Centrales | - 272,302,520.00 | - -8,208,407.00 | - 264,094,113.00 | - Como puede observarse, se dieron ajustes en los diferentes programas, mediante incrementos y disminuciones de sus asignaciones originales, las cuales fueron operadas mediante modificaciones prespuestarias con base en la Ley Orgánica del Presupuesto. El incremento de Q.8.2 millones que se observa en el Programa 99 “Partidas no asignables a programas”, se acreditó al Fondo de Tierras, para la adquisición de una finca en el Valle de Polochic, Panzós, Alta Verapaz , en favor de varias familias campesinas (Oficio DSP-RC/GR-01-2016 de fecha 9 de marzo de 2016 de la Presidencia de la República). En cuanto al incremento de Q.2.1 millones en el Programa 12, tiene por objeto asignar recursos a la actividad Servicios de Control de Áreas de Reservas Territoriales del Estado (OCRET), tomando en cuenta que no le fue aprobada asignación inicial en el Presupuesto de Ingresos y Egresos del MAGA para el año 2016. |
| - 11 | - 00 | - 000 | - Apoyo para el consumo adecuado de Alimentos | - 457,684,519.00 | - 0.00 | - 457,684,519.00 |  |
| - 12 | - 00 | - 000 | - Asistencia Técnica para el Mejoramiento de los Ingresos Familiares | - 32,040,551.00 | - 2,135,044.00 | - 34,175,595.00 |  |
| - 13 | - 00 | - 000 | - Asistencia Financiera Rural | - 221,548,215.00 | - -2,135,044.00 | - 219,413,171.00 |  |
| - 99 | - 00 | - 000 | - Partidas no asignables a programas | - 281,419,810.00 | - 8,208,407.00 | - 289,628,217.00 |  |
|  |  |  | - Total | - 1,264,995,615.00 | - 0.00 | - 1,264,995,615.00 |  |

- Fuente: Sicoin, 30 de abril de 2016

- Variación en metas físicas

Dentro del proceso de planificación se considera a la fase de seguimiento y monitoreo como pasos importantes, por cuanto a partir de éstos se detectan rápidamente las variaciones y permiten a las autoridades superiores, tomar las decisiones oportunas de forma dinámica para lograr los objetivos y cumplir con los compromisos asumidos por la institución.

La evaluación es otro componente inherente a la planificación, por cuanto en ella se manifiesta el nivel de cumplimiento de la programación física (metas), la relación entre los recursos presupuestarios asignados y ejecutados con las metas.

La variación en algunas de las metas físicas, inicialmente se ajustaron de conformidad con el presupuesto aprobado por el Congreso de la República, así como por modificaciones presupuestarias que se realizaron en el transcurso del año y por la contención del gasto, lo cual limitó la asignación de la cuota solicitada, teniendo como consecuencia la no ejecución de metas físicas programadas.

Para el año 2016 se formularon metas de 21 productos y 64 subproductos, algunas dependencias procedieron a realizar ajustes a su plan, obteniéndose ejecución de metas físicas de 11 productos y 28 subproductos.

- Informe de recursos comprometidos de los proyectos en ejercicio fiscal vigente y en futuros ejercicios fiscales.

- Según se refirió anteriormente, el MAGA no cuenta con categorías programáticas de inversión a nivel de proyecto (Denominada obra gris).

- Medidas de transparencia y calidad del gasto implementadas.

  - Se envían y se publican en la página Web de  éste Ministerio varios informes, con base en la normativa vigente, entre las que se encuentra: El Decreto 101-97 Ley Orgánica del Presupuesto y sus reformas mediante el Decreto 13-2013; Decreto 14-2015 que aprobó el Presupuesto de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal del año 2016 y; el Decreto 57-2008 “Ley de Acceso a la Información Pública, fundamentalmente. Para el efecto se puede consultar la página htpp://web.maga.gob.gt/,  Información Pública.

  - Con base al Decreto 57-2008 se atienden diversas solicitudes de información de estudiantes, profesionales, organizaciones, universidades etc., a través de la Unidad de Información Pública –UIP- de la Oficina de Comunicación Social.

## ANEXOS