

**ejecución DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS**

**SEGUNDO CUATRIMESTRE**

**Ejercicio Fiscal 2021**

**Guatemala, septiembre de 2021**

Ejecución Física de los Programas

Dentro de la estructura presupuestaria del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación para el año 2021 se incluyeron en sus diversos Programas Presupuestarios productos y subproductos, los cuales se describen en las tablas siguientes, mostrando las metas físicas vigentes y ejecutadas al Segundo Cuatrimestre 2021:

Tabla 1

Ejecución de Productos y Subproductos

Programa 11: Apoyo a la Agricultura Familiar

Segundo Cuatrimestre 2021

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Productos y Subproductos** | **Unidad de Medida** | **Programación Física** | **Ejecución Física** |
| **Ejec. 2do. Cuatrimestre** | **Ejecutado Acumulado**  | **% de Ejecución** |
|  | **PROGRAMA 11: APOYO A LA AGRICULTURA FAMILIAR** |   |  |  |  |  |
|  | **Subprograma 01: Apoyo para el consumo adecuado de alimentos** |   |  |  |  |  |
|  | **Servicios de Dirección y Coordinación**  | **Documento** | **10** | **7** | **7** | **70.00%** |
|   | Servicios de Dirección y Coordinación  | Documento | **10** | **7** | **7** | **70.00%** |
|  | **Dotación de alimentos a familias por trabajos comunitarios, damnificados por eventos climáticos y desastres naturales y personas vulnerables a riesgos.** |   |  |  |  |  |
| **1** | **Entrega de alimentos a familias por acciones en la comunidad, por riesgo y damnificados por eventos climáticos y desastres naturales, a población vulnerable** | **Ración**  | **157,582** | **49,611** | **49,611** | **31.48%** |
| 1 | Entrega de alimentos a familias por acciones realizadas para el desarrollo de la comunidad | Ración  | **50,507** | **28,647** | **28,647** | **56.72%** |
| 2 | Entrega de alimentos a familias por situación de vulnerabilidad a riesgo y desastres  | Ración  | **107,075** | **20,964** | **20,964** | **19.58%** |
|  | **Apoyo a la producción comunitaria de alimentos** |   |  |  |  |  |
| **2** | **Personas asistidas para producción de alimentos de autoconsumo** | **Persona** | **11,000** | **3,643** | **7,021** | **63.83%** |
| 3 | Personas con riesgo a inseguridad alimentaria con bienes e insumos para la producción de alimentos | Persona | **11,000** | **3,643** | **7,021** | **63.83%** |
| 4 | Centros educativos públicos con insumos para la implementación de huertos escolares con fines pedagógicos | Entidad | **4,000** | **1,226** | **1,226** | **30.65%** |
|  | **Asistencia técnica para el almacenamiento de granos básicos** |   |  |  |  |  |
| **3** | **Productores (as) de granos básicos reciben silos y capacitación sobre manejo postcosecha**  | **Persona** | **1,550** | **0** | **0** | **0.00%** |
| 5 | Productores de granos básicos reciben silos y granos básicos sobre manejo postcosecha | Persona  | **1,510** | **0** | **0** | **0.00%** |
| 6 | Agricultoras con silos y capacitación sobre el uso y manejo para almacenamiento de granos básicos | Persona  | **40** | **0** | **0** | **0.00%** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Productos y Subproductos** | **Unidad de Medida** | **Programación Física** | **Ejecución Física** |
| **Ejec. 2do. Cuatrimestre** | **Ejecutado Acumulado**  | **% de Ejecución** |
|  | **Apoyo al mejoramiento del hogar rural** |   |  |  |  |  |
| **4** | **Mujeres en el área rural con buenas prácticas para el hogar**  | Persona | **141,107** | **39,205** | **69,263** | **49.09%** |
| 7 | Mujeres en el área rural con capacitación y asesoría técnica para la implementación de buenas prácticas del hogar y el aprovechamiento de productos agropecuarios. | Persona | **141,107** | **39,205** | **69,263** | **49.09%** |
|  | **Subprograma 02: Asistencia para el mejoramiento de los ingresos familiares** |   |  |  |  |  |
|  | **Servicios de Dirección y Coordinación**  | **Documento** | **8** | **1** | **2** | **25.00%** |
|   | Servicios de Dirección y Coordinación  | Documento | **8** | **1** | **2** | **25.00%** |
|  | **Agricultura familiar para el fortalecimiento de la economía campesina** |   |  |  |  |  |
| **5** | **Promotores (as) y agricultores (as) de infra y subsistencia con mejoras en sus sistemas productivos en apoyo a la economía familiar** | Persona | **244,531** | **52,183** | **92,293** | **37.74%** |
| 8 | Entrega de bienes e insumos a agricultores de infra y subsistencia en apoyo a la producción agropecuaria | Aporte en Especie | **62** | **11** | **11** | **17.74%** |
| 9 | Jóvenes rurales con capacitación y asesoría técnica en actividades productivas y ambientales | Persona | **11,516** | **4,993** | **8,179** | **71.02%** |
| 10 | Promotores voluntarios y agricultores rurales de infra y subsistencia con capacitación y asesoría técnica para mejorar sus sistemas productivos | Persona | **147,627** | **41,587** | **72,357** | **49.01%** |
| 11 | Entrega de insumos a agricultores de infra y subsistencia en apoyo a la producción agropecuaria | Aporte en Especie | **66,999** | **1,520** | **1,520** | **2.27%** |
| 12 | Grupos de productores agropecuarios organizados para la ejecución de proyectos productivos  | Entidad | **50** | **14** | **29** | **58.00%** |
| 13 | Entrega de bolsas avícolas a productoras de subsistencia para el incremento de la economía familiar | Aporte en Especie | **15,000** | **10,000** | **14,000** | **93.33%** |
| 14 | Entrega de semilla de granos básicos a productores agrícolas para elevar su productividad y mejorar sus ingresos | Aporte en Especie | **437** | **210** | **395** | **90.39%** |
| 15 | Entrega de insumos agrícolas a productores en apoyo al establecimiento de parcelas para la propagación de semillas | Aporte en Especie | **221,500** | **152,070** | **154,120** | **69.58%** |
| 16 | Productores organizados con asesoría técnica para elevar su productividad y mejorar sus sistemas productivos | Persona | **6,128** | **1,767** | **4,395** | **71.72%** |
| 17 | Productores organizados con capacitación para elevar su productividad y mejorar sus sistemas productivos | Persona | **8,820** | **2,626** | **6,433** | **72.94%** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Productos y Subproductos** | **Unidad de Medida** | **Programación Física** | **Ejecución Física** |
| **Ejec. 2do. Cuatrimestre** | **Ejecutado Acumulado**  | **% de Ejecución** |
|  | **Apoyo en la implementación de proyectos y encadenamientos productivos** |   |  |  |  |  |
| **6** | **Productores (as) agropecuarios organizados, apoyados en encadenamientos e implementación de proyectos productivos y de servicios para el desarrollo rural integral** | Persona | **1,771** | **108** | **108** | **6.10%** |
| 18 | Productores asistidos técnica y financieramente para fortalecimiento de encadenamientos productivos y comerciales | Persona | **1,771** | **108** | **108** | **6.10%** |
|  | **Subprograma 03: Apoyo a Agricultores Familiares en la Prevención de la Desnutrición Crónica** |   |  |  |  |  |
|  | **Apoyo al incremento en la disponibilidad y consumo de alimentos para la prevención de la desnutrición crónica** |   |  |  |  |  |
| **7** | **Familias de agricultura familiar con niños menores de dos años de edad incrementan su disponibilidad y consumo de alimentos para la prevención de la desnutrición crónica** | Familia | **142** | **0** | **0** | **0.00%** |
| 19 | Familias de agricultura familiar con niños menores de dos años de edad con capacitación y asistencia técnica para incremento de la disponibilidad y consumo de alimentos en el hogar | Familia | **141** | **0** | **0** | **0.00%** |
|  | **Apoyo al incremento de ingresos en el hogar para la prevención de la desnutrición crónica** |   |  |  |  |  |
| **8** | **Familias de agricultura familiar con niños menores de dos años de edad incrementan sus ingresos familiares para la prevención de la desnutrición crónica** | Familia | **20,307** | **10,278** | **10,940** | **53.87%** |
| 20 | Familias de agricultura familiar con niños menores de dos años de edad con capacitación y asistencia técnica para incrementar los ingresos familiares | Familia | **9,988** | **5,532** | **6,038** | **60.45%** |
| 21 | Familias con niños menores de dos años de edad con bienes agropecuarios para incrementar los ingresos familiares | Familia | **10,319** | **4,746** | 4,902 | **47.50%** |

**Fuentes de Información:** SICOIN Web, Sistema de Información, Planificación, Seguimiento y Evaluación -SIPSE MAGA-.

Tabla 2

Ejecución de Productos y Subproductos

Programa 12: Desarrollo Sostenible de los Recursos Naturales

Segundo Cuatrimestre 2021

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Productos y Subproductos** | **Unidad de Medida** | **Programación Física** | **Ejecución Física** |
| **Ejec. 2do. Cuatrimestre** | **Ejecutado Acumulado**  | **% de Ejecución** |
|  | **PROGRAMA 12: DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES** |   |  |  |  |  |
|  | **Servicios de Dirección y Coordinación**  | **Documento** | **14** | **4** | **8** | **57.14%** |
|   | Servicios de Dirección y Coordinación  | Documento | **14** | **4** | **8** | **57.14%** |
|  | **Apoyo a la conservación de los recursos naturales para el mejoramiento de la producción agropecuaria** |   |  |  |  |  |
| **9** | **Productores (a) agropecuarios y forestales asistidos en el manejo y conservación de recursos naturales** | Persona | **19,670** | **9,179** | **13,262** | **67.42%** |
| 22 | Entrega de insumos a grupos organizados para establecimiento de viveros, repoblamiento de bosques en zonas de degradación, protección de riveras de río y reforestación en zonas de recarga hídrica | Aporte en Especie | **1,200** | **494** | **494** | **41.17%** |
| 23 | Promotores y agricultores reciben capacitación y asesoría técnica para la aplicación de buenas prácticas agrícolas, manejo y conservación de suelos | Persona | **14,971** | **7,351** | **11,060** | **73.88%** |
| 24 | Productores forestales con asesoría técnica para fortalecer sus capacidades de protección y producción de su patrimonio productivo. | Persona | **1,380** | **701** | **1,009** | **73.12%** |
| 25 | Entrega de materiales e insumos a productores forestales para mejorar sus capacidades de producción  | Aporte en Especie | **1,559** | **350** | **350** | **22.45%** |
| 26 | Productores comunitarios fortalecen sus capacidades con asistencia técnica y transferencia de tecnología en materia de agroturismo | Persona | **560** | **283** | **349** | **62.32%** |
|  | **Servicios de control de las áreas territoriales del Estado** |   |  |  |  |  |
| **10** | **Resoluciones emitidas por arrendamiento de áreas de reservas territoriales del Estado**  | Documento | **1,496** | **441** | **940** | **62.83%** |
| 27 | Resoluciones emitidas por arrendamiento de áreas de reservas territoriales del Estado  | Documento | **1,496** | **441** | **940** | **62.83%** |

**Fuentes de Información:** SICOIN Web, Sistema de Información, Planificación, Seguimiento y Evaluación -SIPSE MAGA-.

Tabla 3

Ejecución de Productos y Subproductos

Programa 13: Apoyo a la Productividad y Competitividad Agropecuaria e Hidrobiológica

Segundo Cuatrimestre 2021

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Productos y Subproductos** | **Unidad de Medida** | **Programación Física** | **Ejecución Física** |
| **Ejec. 2do. Cuatrimestre** | **Ejecutado Acumulado**  | **% de Ejecución** |
|  | **PROGRAMA 13: APOYO A LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD AGROPECUARIA E HIDROBIOLÓGICA** |   |  |  |  |  |
|  | **Servicios de Dirección y Coordinación**  | **Documento** | **17** | **4** | **8** | **47.06%** |
|   | Servicios de Dirección y Coordinación  | Documento | **17** | **4** | **8** | **47.06%** |
|  | **Regulación del patrimonio productivo agropecuario** |   |  |  |  |  |
| **11** | **Dictámenes, requisitos, registros, certificados, permisos, licencias y protocolos por servicios de sanidad agropecuaria y regulaciones para la protección del patrimonio agropecuario productivo e hidrobiológico** | Documento | **301,115** | **91,649** | **194,701** | **64.66%** |
| 28 | Dictámenes, requisitos, registros, certificados, permisos, licencias y protocolos por servicios de sanidad agropecuaria y regulaciones para la protección del patrimonio agropecuario productivo e hidrobiológico | Documento | **301,108** | **91,649** | **194,701** | **64.66%** |
| 29 | Personas capacitadas en temas de fitozoogenética, sanitario, fitosanitario e inocuidad para la protección del patrimonio productivo comercial | Persona | **32,667** | **7,896** | **13,179** | **40.34%** |
|  | **Fomento de la pesca y acuicultura** |   |  |  |  |  |
| **12** | **Productores (as) de hidrobiológicos capacitados y asistidos técnicamente para el fomento de pesca y acuicultura responsable.** | Persona | **146** | **50** | **74** | **50.68%** |
| 30 | Productores de hidrobiológicos capacitados y asistidos técnicamente para el fomento de pesca y acuicultura responsable. | Persona | **137** | **50** | **74** | **54.01%** |
| 31 | Asistencia técnica a grupos de productores de hidrobiológicos para el fomento de la pesca y acuicultura | Evento | **17** | **4** | **6** | **35.29%** |
|  | **Apoyo para la producción agropecuaria comercial competitiva** |   |  |  |  |  |
| **13** | **Productores (as) y organizaciones agropecuarias con sistemas de producción y comercialización mejorados** | Persona | **5,818** | **3,642** | **3,886** | **66.79%** |
| 32 | Productores excedentarios y comerciales organizados con capacitación y asesoría técnica para elevar su productividad y mejorar sus sistemas productivos | Persona | **4,160** | **3,029** | **3,283** | **78.92%** |
| 33 | Entrega de bienes e insumos agropecuarios a productores excedentarios y comerciales para elevar su productividad y mejorar sus sistemas productivos | Aporte en Especie | **1,458** | **604** | **604** | **41.43%** |
| 34 | Entrega de plantas injertadas a productores organizados excedentarios y comerciales | Aporte en Especie | **20,000** | **1,870** | **1,870** | **9.35%** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Productos y Subproductos** | **Unidad de Medida** | **Programación Física** | **Ejecución Física** |
| **Ejec. 2do. Cuatrimestre** | **Ejecutado Acumulado**  | **% de Ejecución** |
|  | **Reactivación y modernización de la actividad agropecuaria (FONAGRO)** |   |  |  |  |  |
| **14** | **Organizaciones de productores agropecuarios con asistencia financiera para tecnificar sus sistemas productivos.** | Entidad | **23** | **1** | **2** | **8.70%** |
| 35 | Asistencia financiera no reembolsable a organizaciones de productoras para implementar proyectos productivos agropecuarios | Aporte | **3** | **0** | **0** | **0.00%** |
| 36 | Asistencia financiera no reembolsable a organizaciones de productores para mejorar la productividad y competitividad en sus sistemas productivos. | Aporte | **16** | **1** | **2** | **12.50%** |
| 37 | Asistencia financiera crediticia a organizaciones de productores para mejorar la productividad y competitividad en sus sistemas productivos | Préstamo | **4** | **0** | **0** | **0.00%** |
|  | **Fortalecimiento de la Administración del Agua para la Producción Sostenible**  |   |  |  |  |  |
| **15** | **Agricultores (as) con áreas incorporadas a sistemas de riego o miniriego** | Persona | **4,047** | **0** | **4,037** | **99.75%** |
| 38 | Familias con mantenimiento de reservorios de agua y unidades de riego | Familia | **4,047** | **0** | **4,037** | **99.75%** |
|  | **Servicios de formación y capacitación agrícola y forestal** |   |  |  |  |  |
| **16** | **Alumnos egresados del nivel básico y graduados de Perito Agrónomo y Perito Forestal para al desarrollo agropecuario** | Persona | **1,124** | **0** | **0** | **0.00%** |
| 39 | Alumnos formados del nivel básico con orientación agropecuaria | Persona | **554** | **0** | **0** | **0.00%** |
| 40 | Alumnos formados de Perito Agrónomo y Perito Forestal | Persona | **570** | **0** | **0** | **0.00%** |
|  | **Apoyo financiero para productores del sector cafetalero** |   |  |  |  |  |
| **17** | **Caficultores (as) apoyados con financiamiento para incrementar su producción** | Persona | **10** | **8** | **8** | **80.00%** |
| 41 | Caficultores apoyados con financiamiento para incrementar su producción | Persona | **10** | **8** | **8** | **80.00%** |
|  | **Asistencia técnica a productores en la gestión de servicios de garantía y seguro agropecuario** |   |  |  |  |  |
| **18** | **Productores excedentarios y comerciales apoyados en la gestión de servicios de garantía, asistencia técnica y seguro agropecuario** | Persona | **98** | **0** | **0** | **0.00%** |
| 42 | Productores excedentarios y comerciales apoyados en la gestión de servicios de garantía, asistencia técnica y seguro agropecuario | Persona | **98** | **0** | **0** | **0.00%** |

**Fuentes de Información:** SICOIN Web, Sistema de Información, Planificación, Seguimiento y Evaluación -SIPSE MAGA-.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Productos y Subproductos** | **Unidad de Medida** | **Programación Física** | **Ejecución Física** |
| **Ejec. 2do. Cuatrimestre** | **Ejecutado Acumulado**  | **% de Ejecución** |
|  | **Infraestructura de Sistemas de Riego (Proyectos)** |   |  |  |  |  |
|  | **Construcción, Ampliación, Mejoramiento y Reposición de Infraestructura de Riego (Proyectos)**  |   |  |  |  |  |
| 1 | Mejoramiento sistema de riego Unidad de Riego Tzununul aldea Tzununul municipio de Sacapulas departamento de Quiché | Metro Cuadrado | 4,014 | **0** | **0** | **0.00%** |
| 2 | Mejoramiento sistema de riego Unidad de Riego Oajaca municipio de Gualán departamento de Zacapa | Metro Cuadrado | 4,721 | **0** | **0** | **0.00%** |
| 3 | Mejoramiento sistema de riego Unidad Riego La Blanca municipio de Coatepeque Quetzaltenango y municipio La Blanca San Marcos  | Metro Cuadrado | 55,713 | **0** | **0** | **0.00%** |
| 4 | Mejoramiento sistema de riego Unidad de Riego Río Blanco aldea Río Blanco municipio de Sacapulas departamento de Quiché | Metro Cuadrado | 4,401 | **0** | **0** | **0.00%** |
| 5 | Mejoramiento sistema de riego Unidad de Riego Llano de Piedras aldea Llano de Piedras municipio de San Jorge departamento de Zacapa | Metro Cuadrado | 1,312 | **0** | **0** | **0.00%** |
| 6 | Mejoramiento sistema de riego Unidad de Riego La Palma municipio de Río Hondo departamento de Zacapa | Metro Cuadrado | 13,123 | **0** | **0** | **0.00%** |

Fuentes de Información: Sicoin Web

Tabla 4

Ejecución de Productos y Subproductos

Programa 14: Apoyo a la Protección y Bienestar Animal

Segundo Cuatrimestre 2021

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Productos y Subproductos** | **Unidad de Medida** | **Programación Física** | **Ejecución Física** |
| **Ejec. 2do. Cuatrimestre** | **Ejecutado Acumulado**  | **% de Ejecución** |
|  | **PROGRAMA 14: APOYO A LA PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL** |   |  |  |  |  |
|  | **Servicios de Dirección y Coordinación**  | **Documento** | **521** | **180** | **341** | **65.45%** |
|   | Servicios de Dirección y Coordinación  | Documento | **521** | **180** | **341** | **65.45%** |
|  | **Regulación y protección de los animales** |   |  |  |  |  |
| **19** | **Animales protegidos contra el abuso y maltrato**  | Animal | **8,852** | **3,512** | **4,535** | **51.23%** |
| 43 | Registro e inspección a entidades públicas, privadas y personas individuales con posesión de animales | Evento | **163** | **60** | **109** | **66.87%** |
| 44 | Capacitación y asistencia técnica en el manejo de animales para su protección y bienestar | Evento | **469** | **160** | **309** | **65.88%** |
| 45 | Animales rescatados del maltrato o abandono y rehabilitados para mejorar sus condiciones de vida | Animal | **8,852** | **3,512** | **4,535** | **51.23%** |

**Fuentes de Información:** SICOIN Web, Sistema de Información, Planificación, Seguimiento y Evaluación -SIPSE MAGA-.

Tabla 5

Ejecución de Productos y Subproductos

Programa 94: Atención por Desastres Naturales y Calamidades Públicas

Segundo Cuatrimestre 2021

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Productos y Subproductos** | **Unidad de Medida** | **Programación Física** | **Ejecución Física** |
| **Ejec. 2do. Cuatrimestre** | **Ejecutado Acumulado**  | **% de Ejecución** |
|  | **PROGRAMA 94: ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS**  |   |  |  |  |  |
|  | **Estado de calamidad pública por emergencia COVID-19 (DG 5-2020)** |   |  |  |  |  |
| **20** | **Intervenciones realizadas para la atención de la emergencia COVID-19** | Documento | **1** | **0** | **0** | **0.00%** |
| 46 | Bolsas de alimentos entregadas a familias en atención a la emergencia COVID-19 | Familia | **361,385** | **72,937** | **321,020** | **88.83%** |

**Fuentes de Información:** SICOIN Web, Sistema de Información, Planificación, Seguimiento y Evaluación -SIPSE MAGA-.

Tabla 6

Ejecución presupuestaria por programa

Segundo Cuatrimestre 2021

|  |  |
| --- | --- |
| **Programa**  | **Ejecución Financiera Q.** |
| **Vigente** | **Devengado** | **%** |
| **PROGRAMA 01:** ACTIVIDADES CENTRALES | 167,414,449.00 | 104,744,526.39 | 62.57% |
| **PROGRAMA 11:** APOYO A LA AGRICULTURA FAMILIAR | 525,261,975.00 | 227,627,069.72 | 43.34% |
| **PROGRAMA 12**: DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES | 39,695,883.00 | 20,201,808.04 | 50.89% |
| **PROGRAMA 13:** APOYO A LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD AGROPECUARIA | 241,175,758.00 | 79,677,246.10 | 33.04% |
| **PROGRAMA 14:** APOYO A LA PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL | 6,972,041.00 | 3,664,734.96 | 52.56% |
| **PROGRAMA 94:** ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS | 148,335,123.00 | 113,335,107.79 | 76.40% |
| **PROGRAMA 99:** PARTIDAS NO ASIGNABLES | 184,557,053.00 | 126,390,625.83 | 68.48% |
| **Total Presupuesto**  | **1,313,412,282.00** | **675,641,118.83** | **51.44%** |

Fuentes de Información: Sicoin Web