

**ejecución FÍSICA Y FINANCIERA**

**al MES DE ABRIL**

**Ejercicio Fiscal 2021**

**Guatemala, mayo de 2021**

Ejecución Física de los Programas

Dentro de la estructura presupuestaria del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación para el año 2021 se incluyeron en sus diversos Programas Presupuestarios productos y subproductos, los cuales se describen en las tablas siguientes, mostrando las metas físicas vigentes y ejecutadas al 30 de abril de 2021:

Tabla 1

Ejecución de Productos y Subproductos

Programa 11: Apoyo a la Agricultura Familiar

Enero - abril 2021

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Productos y Subproductos** | **Unidad de Medida** | **Programación Física** | **Ejecución Física** |
| **Abril** | **Ejecutado Acumulado**  | **% de Ejecución** |
|  | **PROGRAMA 11: APOYO A LA AGRICULTURA FAMILIAR** |   |  |   |  |  |
|  | **Subprograma 01: Apoyo para el consumo adecuado de alimentos** |   |  |   |  |  |
|  | **Dotación de alimentos a familias por trabajos comunitarios, damnificados por eventos climáticos y desastres naturales y personas vulnerables a riesgos.** |   |  |   |  |  |
| **1** | **Entrega de alimentos a familias por acciones en la comunidad, por riesgo y damnificados por eventos climáticos y desastres naturales, a población vulnerable** | **Ración**  | **157,582** | 0 | **0** | **0.00%** |
| 1 | Entrega de alimentos a familias por acciones realizadas para el desarrollo de la comunidad | Ración  | **50,507** | 0 | **0** | **0.00%** |
| 2 | Entrega de alimentos a familias por situación de vulnerabilidad a riesgo y desastres  | Ración  | **107,075** | 0 | **0** | **0.00%** |
|  | **Apoyo a la producción comunitaria de alimentos** |   |  |   |  |  |
| **2** | **Personas asistidas para producción de alimentos de autoconsumo** | **Persona** | **11,000** | 3,378 | **3,378** | **30.71%** |
| 3 | Personas con riesgo a inseguridad alimentaria con bienes e insumos para la producción de alimentos | Persona | **11,000** | 3,378 | **3,378** | **30.71%** |
| 4 | Centros educativos públicos con insumos para la implementación de huertos escolares con fines pedagógicos | Entidad | **4,000** | 0 | **0** | **0.00%** |
|  | **Asistencia técnica para el almacenamiento de granos básicos** |   |  |   |  |  |
| **3** | **Productores (as) de granos básicos reciben silos y capacitación sobre manejo postcosecha**  | **Persona** | **7,450** | 0 | **0** | **0.00%** |
| 5 | Productores de granos básicos reciben silos y granos básicos sobre manejo postcosecha | Persona  | **7,400** | 0 | **0** | **0.00%** |
| 6 | Agricultoras con silos y capacitación sobre el uso y manejo para almacenamiento de granos básicos | Persona  | **50** | 0 | **0** | **0.00%** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Productos y Subproductos** | **Unidad de Medida** | **Programación Física** | **Ejecución Física** |
| **Abril** | **Ejecutado Acumulado**  | **% de Ejecución** |
|  | **Apoyo al mejoramiento del hogar rural** |   |  |   |  |  |
| **4** | **Mujeres en el área rural con buenas prácticas para el hogar**  | Persona | **116,098** | 10,276 | **30,058** | **25.89%** |
| 7 | Mujeres en el área rural con capacitación y asesoría técnica para la implementación de buenas prácticas del hogar y el aprovechamiento de productos agropecuarios. | Persona | **116,098** | 10,276 | **30,058** | **25.89%** |
|  | **Subprograma 02: Asistencia para el mejoramiento de los ingresos familiares** |   |  |   |  |  |
|  | **Agricultura familiar para el fortalecimiento de la economía campesina** |   |  |   |  |  |
| **5** | **Promotores (as) y agricultores (as) de infra y subsistencia con mejoras en sus sistemas productivos en apoyo a la economía familiar** | Persona | **236,190** | 17,892 | **40,110** | **16.98%** |
| 8 | Entrega de bienes e insumos a agricultores de infra y subsistencia en apoyo a la producción agropecuaria | Aporte en Especie | **35** | 0 | **0** | **0.00%** |
| 9 | Jóvenes rurales con capacitación y asesoría técnica en actividades productivas y ambientales | Persona | **12,216** | 1,287 | **3,186** | **26.08%** |
| 10 | Promotores voluntarios y agricultores rurales de infra y subsistencia con capacitación y asesoría técnica para mejorar sus sistemas productivos | Persona | **122,106** | 11,009 | **30,770** | **25.20%** |
| 11 | Entrega de insumos a agricultores de infra y subsistencia en apoyo a la producción agropecuaria | Aporte en Especie | **83,506** | 0 | **0** | **0.00%** |
| 12 | Grupos de productores agropecuarios organizados para la ejecución de proyectos productivos  | Entidad | **50** | 2 | **15** | **30.00%** |
| 13 | Entrega de bolsas avícolas a productoras de subsistencia para el incremento de la economía familiar | Aporte en Especie | **15,000** | 4,000 | **4,000** | **26.67%** |
| 14 | Entrega de semilla de granos básicos a productores agrícolas para elevar su productividad y mejorar sus ingresos | Aporte en Especie | **437** | 185 | **185** | **42.33%** |
| 15 | Entrega de insumos agrícolas a productores en apoyo al establecimiento de parcelas para la propagación de semillas | Aporte en Especie | **221,500** | 0 | **2,050** | **0.93%** |
| 16 | Productores organizados con asesoría técnica para elevar su productividad y mejorar sus sistemas productivos | Persona | **6,129** | 1,215 | **2,628** | **42.88%** |
| 17 | Productores organizados con capacitación para elevar su productividad y mejorar sus sistemas productivos | Persona | **8,821** | 3,176 | **3,807** | **43.16%** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Productos y Subproductos** | **Unidad de Medida** | **Programación Física** | **Ejecución Física** |
| **Abril** | **Ejecutado Acumulado**  | **% de Ejecución** |
|  | **Apoyo en la implementación de proyectos y encadenamientos productivos** |   |  |   |  |  |
| **6** | **Productores (as) agropecuarios organizados, apoyados en encadenamientos e implementación de proyectos productivos y de servicios para el desarrollo rural integral** | Persona | **35,308** | 0 | **0** | **0.00%** |
| 18 | Productores asistidos técnica y financieramente para fortalecimiento de encadenamientos productivos y comerciales | Persona | **4,687** | 0 | **0** | **0.00%** |
| 19 | Personas asistidas técnica y financieramente para incrementar su desarrollo integral | Persona | **30,676** | 0 | **0** | **0.00%** |
|  | **Subprograma 03: Apoyo a Agricultores Familiares en la Prevención de la Desnutrición Crónica** |   |  |   |  |  |
|  | **Apoyo al incremento en la disponibilidad y consumo de alimentos para la prevención de la desnutrición crónica** |   |  |   |  |  |
| **7** | **Familias de agricultura familiar con niños menores de dos años de edad incrementan sus ingresos familiares para la prevención de la desnutrición crónica** | Familia | **20,461** | 225 | **662** | **3.24%** |
| 20 | Familias de agricultura familiar con niños menores de dos años de edad con capacitación y asistencia técnica para incrementar los ingresos familiares | Familia | **10,186** | 189 | **506** | **4.97%** |
| 21 | Familias con niños menores de dos años de edad con bienes agropecuarios para incrementar los ingresos familiares | Familia | **10,275** | 36 | 156 | **1.52%** |

Fuentes de Información: Sicoin Web, SIPSE MAGA e Informes de Avance Físico Mensual

Tabla 2

Ejecución de Productos y Subproductos

Programa 12: Desarrollo Sostenible de los Recursos Naturales

Enero -Abril 2021

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Productos y Subproductos** | **Unidad de Medida** | **Programación Física** | **Ejecución Física** |
| **Abril**  | **Ejecutado Acumulado**  | **% de Ejecución** |
|  | **PROGRAMA 12: DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES** |   |  |   |  |  |
|  | **Apoyo a la conservación de los recursos naturales para el mejoramiento de la producción agropecuaria** |   |  |   |  |  |
| **8** | **Productores (a) agropecuarios y forestales asistidos en el manejo y conservación de recursos naturales** | Persona | **22,877** | 2,035 | **4,083** | **17.85%** |
| 22 | Productores forestales con asesoría técnica para fortalecer sus capacidades de protección y producción de su patrimonio productivo | Persona | **12,086** | 1,666 | **3,298** | **27.29%** |
| 23 | Entrega de insumos a grupos organizados para establecimiento de viveros, repoblamiento de bosques en zonas de degradación, protección de riveras de río y reforestación en zonas de recarga hídrica | Aporte en Especie | **5,092** | 0 | **0** | **0.00%** |
| 24 | Promotores y agricultores reciben capacitación y asesoría técnica para la aplicación de buenas prácticas agrícolas, manejo y conservación de suelos | Persona | **2,200** | 411 | **411** | **18.68%** |
| 25 | Productores forestales con asesoría técnica para fortalecer sus capacidades de protección y producción de su patrimonio productivo. | Persona | **1,380** | 172 | **308** | **22.32%** |
| 26 | Entrega de materiales e insumos a productores forestales para mejorar sus capacidades de producción  | Aporte en Especie | **1,559** | 0 | **0** | **0.00%** |
| 27 | Productores comunitarios fortalecen sus capacidades con asistencia técnica y transferencia de tecnología en materia de agroturismo | Persona | **560** | 66 | **66** | **11.79%** |
|  | **Servicios de control de las áreas territoriales del Estado** |   |  |   |  |  |
| **9** | **Resoluciones emitidas por arrendamiento de áreas de reservas territoriales del Estado**  | Documento | **1,496** | 89 | **499** | **33.36%** |
| 28 | Resoluciones emitidas por arrendamiento de áreas de reservas territoriales del Estado  | Documento | **1,496** | 89 | **499** | **33.36%** |

Fuentes de Información: Sicoin Web, SIPSE MAGA e Informes de Avance Físico Mensual

Tabla 3

Ejecución de Productos y Subproductos

Programa 13: Apoyo a la Productividad y Competitividad Agropecuaria e Hidrobiológica

Enero - Abril 2021

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Productos y Subproductos** | **Unidad de Medida** | **Programación Física** | **Ejecución Física** |
| **Abril** | **Ejecutado Acumulado**  | **% de Ejecución** |
|  | **PROGRAMA 13: APOYO A LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD AGROPECUARIA E HIDROBIOLÓGICA** |   |  |   |  |  |
|  | **Regulación del patrimonio productivo agropecuario** |   |  |   |  |  |
| **10** | **Dictámenes, requisitos, registros, certificados, permisos, licencias y protocolos por servicios de sanidad agropecuaria y regulaciones para la protección del patrimonio agropecuario productivo e hidrobiológico** | Documento | **301,115** | 25,991 | **103,052** | **34.22%** |
| 29 | Dictámenes, requisitos, registros, certificados, permisos, licencias y protocolos por servicios de sanidad agropecuaria y regulaciones para la protección del patrimonio agropecuario productivo e hidrobiológico | Documento | **301,108** | 25,991 | **103,052** | **34.22%** |
| 30 | Personas capacitadas en temas de fitozoogenética, sanitario, fitosanitario e inocuidad para la protección del patrimonio productivo comercial | Persona | **32,667** | 1,653 | **5,283** | **16.17%** |
|  | **Fomento de la pesca y acuicultura** |   |  |   |  |  |
| **11** | **Productores (as) de hidrobiológicos capacitados y asistidos técnicamente para el fomento de pesca y acuicultura responsable.** | Persona | **146** | 14 | **24** | **16.44%** |
| 31 | Productores de hidrobiológicos capacitados y asistidos técnicamente para el fomento de pesca y acuicultura responsable. | Persona | **137** | 14 | **24** | **17.52%** |
| 32 | Asistencia técnica a grupos de productores de hidrobiológicos para el fomento de la pesca y acuicultura | Evento | **17** | 0 | **2** | **11.76%** |
|  | **Apoyo para la producción agropecuaria comercial competitiva** |   |  |   |  |  |
| **12** | **Productores (as) y organizaciones agropecuarias con sistemas de producción y comercialización mejorados** | Persona | **1,894** | 148 | **244** | **12.88%** |
| 33 | Productores excedentarios y comerciales organizados con capacitación y asesoría técnica para elevar su productividad y mejorar sus sistemas productivos | Persona | **1,108** | 158 | **254** | **22.92%** |
| 34 | Entrega de bienes e insumos agropecuarios a productores excedentarios y comerciales para elevar su productividad y mejorar sus sistemas productivos | Aporte en Especie | **1,400** | 0 | **0** | **0.00%** |
| 35 | Entrega de plantas injertadas a productores organizados excedentarios y comerciales | Aporte en Especie | **20,000** | 0 | **0** | **0.00%** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Productos y Subproductos** | **Unidad de Medida** | **Programación Física** | **Ejecución Física** |
| **Abril** | **Ejecutado Acumulado**  | **% de Ejecución** |
|  | **Reactivación y modernización de la actividad agropecuaria (FONAGRO)** |   |  |   |  |  |
| **13** | **Organizaciones de productores agropecuarios con asistencia financiera para tecnificar sus sistemas productivos.** | Entidad | **26** | **1** | **1** | **3.85%** |
| 36 | Asistencia financiera no reembolsable a organizaciones de productoras para implementar proyectos productivos agropecuarios | Aporte | **3** | 0 | **0** | **0.00%** |
| 37 | Asistencia financiera no reembolsable a organizaciones de productores para mejorar la productividad y competitividad en sus sistemas productivos. | Aporte | **17** | 1 | **1** | **5.88%** |
|  | **Fortalecimiento de la Administración del Agua para la Producción Sostenible**  |   |  |   |  |  |
| **14** | **Agricultores (as) con áreas incorporadas a sistemas de riego o miniriego** | Persona | **4,253** | 4,037 | **4,037** | **94.92%** |
| 38 | Familias con mantenimiento de reservorios de agua y unidades de riego | Familia | **4,253** | 4,037 | **4,037** | **94.92%** |
|  | **Servicios de formación y capacitación agrícola y forestal** |   |  |   |  |  |
| **15** | **Alumnos egresados del nivel básico y graduados de Perito Agrónomo y Perito Forestal para al desarrollo agropecuario** | Persona | **1,169** | 0 | **0** | **0.00%** |
| 39 | Alumnos formados del nivel básico con orientación agropecuaria | Persona | **600** | 0 | **0** | **0.00%** |
| 40 | Alumnos formados de Perito Agrónomo y Perito Forestal | Persona | **569** | 0 | **0** | **0.00%** |
|  | **Apoyo financiero para productores del sector cafetalero** |   |  |   |  |  |
| **16** | **Caficultores (as) apoyados con financiamiento para incrementar su producción** | Persona | **10** | 0 | **0** | **0.00%** |
| 41 | Caficultores apoyados con financiamiento para incrementar su producción | Persona | **10** | 0 | **0** | **0.00%** |
|  | **Asistencia técnica a productores en la gestión de servicios de garantía y seguro agropecuario** |   |  |   |  |  |
| **17** | **Productores excedentarios y comerciales apoyados en la gestión de servicios de garantía, asistencia técnica y seguro agropecuario** | Persona | **98** | 0 | **0** | **0.00%** |
| 42 | Productores excedentarios y comerciales apoyados en la gestión de servicios de garantía, asistencia técnica y seguro agropecuario | Persona | **98** | 0 | **0** | **0.00%** |

Fuentes de Información: Sicoin Web, SIPSE MAGA e Informes de Avance Físico Mensual

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Productos y Subproductos** | **Unidad de Medida** | **Programación Física** | **Ejecución Física** |
| **Abril**  | **Ejecutado Acumulado**  | **% de Ejecución** |
|  | **Infraestructura de Sistemas de Riego (Proyectos)** |   |  |   |  |  |
|  | **Construcción, Ampliación, Mejoramiento y Reposición de Infraestructura de Riego (Proyectos)**  | Metro Cuadrado | **8,735** | 0 | **0** | **0.00%** |
|  1 | MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO UNIDAD DE RIEGO TZUNUNUL ALDEA TZUNUNUL MUNICIPIO DE SACAPULAS DEPARTAMENTO DE QUICHE | Metro Cuadrado | 4,014 | 0 | **0** | **0.00%** |
| 2  | MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO UNIDAD DE RIEGO OAJACA MUNICIPIO DE GUALAN DEPARTAMENTO DE ZACAPA | Metro Cuadrado | 4,721 | 0 | **0** | **0.00%** |
| 3 | MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO UNIDAD RIEGO LA BLANCA MUNICIPIO DE COATEPEQUE QUETZALTENANGO MUNICIPIO LA BLANCA SAN MARCOS LA BLANCA SAN MARCOS | Metro Cuadrado | 55,713 | 0 | **0** | **0.00%** |
| 4 | MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO UNIDAD DERIEGO RIO BLANCO ALDEA RIO BLANCO MUNICIPIODE SACAPULAS DEPARTAMENTO DE QUICHE | Metro Cuadrado | 4,401 | 0 | **0** | **0.00%** |
| 5 | MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO UNIDAD DE RIEGO LLANO DE PIEDRAS ALDEA LLANO DE PIEDRAS MUNICIPIO DE SAN JORGE DEPARTAMENTO DE ZACAPA | Metro Cuadrado | 1,312 | 0 | **0** | **0.00%** |
| 6 | MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO UNIDAD DE RIEGO LA PALMA MUNICIPIO DE RIO HONDO DEPARTAMENTO DE ZACAPA | Metro Cuadrado | 13,123 | 0 | **0** | **0.00%** |

Fuentes de Información: Sicoin Web

Tabla 4

Ejecución de Productos y Subproductos

Programa 14: Apoyo a la Protección y Bienestar Animal

Enero – Abril 2021

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Productos y Subproductos** | **Unidad de Medida** | **Programación Física** | **Ejecución Física** |
| **Abril** | **Ejecutado Acumulado**  | **% de Ejecución** |
|  | **PROGRAMA 14: APOYO A LA PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL** |   |  |   |  |  |
|  | **Regulación y protección de los animales** |   |  |   |  |  |
| **18** | **Animales protegidos contra el abuso y maltrato**  | Animal | **4,223** | 0 | **1,023** | **24.22%** |
| 41 | Registro e inspección a entidades públicas, privadas y personas individuales con posesión de animales | Evento | **163** | 15 | **49** | **30.06%** |
| 42 | Capacitación y asistencia técnica en el manejo de animales para su protección y bienestar | Evento | **469** | 40 | **149** | **31.77%** |
| 43 | Animales rescatados del maltrato o abandono y rehabilitados para mejorar sus condiciones de vida | Animal | **4,223** | 0 | **1,023** | **24.22%** |

Fuentes de Información: Sicoin Web, SIPSE MAGA e Informes de Avance Físico Mensual

Tabla 5

Ejecución de Productos y Subproductos

Programa 94: Atención por Desastres Naturales y Calamidades Públicas

Enero – Abril 2021

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Productos y Subproductos** | **Unidad de Medida** | **Programación Física** | **Ejecución Física** |
| **Abril** | **Ejecutado Acumulado**  | **% de Ejecución** |
|  | **PROGRAMA 94: ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS**  |   |  |   |  |  |
|  | **Estado de calamidad pública por emergencia COVID-19 (DG 5-2020)** |   |  |   |  |  |
| **19** | **Intervenciones realizadas para la atención de la emergencia COVID-19** | Documento | **2** | 0 | **0** | **0.00%** |
| 44 | Bolsas de alimentos entregadas a familias en atención a la emergencia COVID-19 | Familia | **361,385** | 56,102 | **248,083** | **68.65%** |
| 45 | Productores agropecuarios afectados por el COVID-19 beneficiados con insumos para sistemas de mini riego para su seguridad alimentaria | Familia | **5,048** | 0 | **0** | **0.00%** |

Fuentes de Información: Sicoin Web, SIPSE MAGA e Informes de Avance Físico Mensual

Tabla 6

Ejecución presupuestaria por programa

Enero - Abril 2021

|  |  |
| --- | --- |
| **Programa**  | **Ejecución Financiera Q.** |
| **Vigente** | **Devengado** | **%** |
| **PROGRAMA 01:** ACTIVIDADES CENTRALES | 174,853,935.00 | 54,651,146.62 | 31.26% |
| **PROGRAMA 11:** APOYO A LA AGRICULTURA FAMILIAR | 589,967,313.00 | 88,744,702.57 | 15.04% |
| **PROGRAMA 12**: DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES | 55,553,785.00 | 9,851,949.49 | 17.73% |
| **PROGRAMA 13:** APOYO A LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD AGROPECUARIA | 293,366,914.00 | 36,872,833.46 | 12.57% |
| **PROGRAMA 14:** APOYO A LA PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL | 7,608,000.00 | 773,895.67 | 10.17% |
| **PROGRAMA 94:** ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS | 400,000,000.00 | 63,335,122.03 | 15.83% |
| **PROGRAMA 99:** PARTIDAS NO ASIGNABLES | 244,057,053.00 | 62,282,070.80 | 25.52% |
| **Total Presupuesto**  | **1,765,407,000.00** | **316,511,720.64** | **17.93%** |

Fuentes de Información: Sicoin Web