

**ejecución FÍSICA Y FINANCIERA**

**al MES DE JUNIO**

**Ejercicio Fiscal 2021**

**Guatemala, julio de 2021**

Ejecución Física de los Programas

Dentro de la estructura presupuestaria del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación para el año 2021 se incluyeron en sus diversos Programas Presupuestarios productos y subproductos, los cuales se describen en las tablas siguientes, mostrando las metas físicas vigentes y ejecutadas al 30 de junio de 2021:

Tabla 1

Ejecución de Productos y Subproductos

Programa 11: Apoyo a la Agricultura Familiar

Enero - Junio 2021

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Productos y Subproductos** | **Unidad de Medida** | **Programación Física** | **Ejecución Física** |
| **Junio** | **Ejecutado Acumulado**  | **% de Ejecución** |
|  | **PROGRAMA 11: APOYO A LA AGRICULTURA FAMILIAR** |   |  |   |  |  |
|  | **Subprograma 01: Apoyo para el consumo adecuado de alimentos** |   |  |   |  |  |
|  | **Dotación de alimentos a familias por trabajos comunitarios, damnificados por eventos climáticos y desastres naturales y personas vulnerables a riesgos.** |   |  |   |  |  |
| **1** | **Entrega de alimentos a familias por acciones en la comunidad, por riesgo y damnificados por eventos climáticos y desastres naturales, a población vulnerable** | **Ración**  | **157,582** | 20,845 | **20,845** | **13.23%** |
| 1 | Entrega de alimentos a familias por acciones realizadas para el desarrollo de la comunidad | Ración  | **50,507** | 20,845 | **20,845** | **41.27%** |
| 2 | Entrega de alimentos a familias por situación de vulnerabilidad a riesgo y desastres  | Ración  | **107,075** | 0 | **0** | **0.00%** |
|  | **Apoyo a la producción comunitaria de alimentos** |   |  |   |  |  |
| **2** | **Personas asistidas para producción de alimentos de autoconsumo** | **Persona** | **11,000** | 0 | **3,378** | **30.71%** |
| 3 | Personas con riesgo a inseguridad alimentaria con bienes e insumos para la producción de alimentos | Persona | **11,000** | 0 | **3,378** | **30.71%** |
| 4 | Centros educativos públicos con insumos para la implementación de huertos escolares con fines pedagógicos | Entidad | **4,000** | 0 | **0** | **0.00%** |
|  | **Asistencia técnica para el almacenamiento de granos básicos** |   |  |   |  |  |
| **3** | **Productores (as) de granos básicos reciben silos y capacitación sobre manejo postcosecha**  | **Persona** | **5,000** | 0 | **0** | **0.00%** |
| 5 | Productores de granos básicos reciben silos y granos básicos sobre manejo postcosecha | Persona  | **4,950** | 0 | **0** | **0.00%** |
| 6 | Agricultoras con silos y capacitación sobre el uso y manejo para almacenamiento de granos básicos | Persona  | **50** | 0 | **0** | **0.00%** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Productos y Subproductos** | **Unidad de Medida** | **Programación Física** | **Ejecución Física** |
| **Junio** | **Ejecutado Acumulado**  | **% de Ejecución** |
|  | **Apoyo al mejoramiento del hogar rural** |   |  |   |  |  |
| **4** | **Mujeres en el área rural con buenas prácticas para el hogar**  | Persona | **116,098** | 11,708 | **41,766** | **35.97%** |
| 7 | Mujeres en el área rural con capacitación y asesoría técnica para la implementación de buenas prácticas del hogar y el aprovechamiento de productos agropecuarios. | Persona | **116,098** | 11,708 | **41,766** | **35.97%** |
|  | **Subprograma 02: Asistencia para el mejoramiento de los ingresos familiares** |   |  |   |  |  |
|  | **Agricultura familiar para el fortalecimiento de la economía campesina** |   |  |   |  |  |
| **5** | **Promotores (as) y agricultores (as) de infra y subsistencia con mejoras en sus sistemas productivos en apoyo a la economía familiar** | Persona | **116,098** | 10,117 | **51,883** | **44.69%** |
| 8 | Entrega de bienes e insumos a agricultores de infra y subsistencia en apoyo a la producción agropecuaria | Aporte en Especie | **62** | 0 | **0** | **0.00%** |
| 9 | Jóvenes rurales con capacitación y asesoría técnica en actividades productivas y ambientales | Persona | **12,216** | 1,290 | **5,785** | **47.36%** |
| 10 | Promotores voluntarios y agricultores rurales de infra y subsistencia con capacitación y asesoría técnica para mejorar sus sistemas productivos | Persona | **122,106** | 11,001 | **54,666** | **44.77%** |
| 11 | Entrega de insumos a agricultores de infra y subsistencia en apoyo a la producción agropecuaria | Aporte en Especie | **67,001** | 400 | **400** | **0.60%** |
| 12 | Grupos de productores agropecuarios organizados para la ejecución de proyectos productivos  | Entidad | **50** | 1 | **22** | **44.00%** |
| 13 | Entrega de bolsas avícolas a productoras de subsistencia para el incremento de la economía familiar | Aporte en Especie | **15,000** | 7,200 | **12,200** | **81.33%** |
| 14 | Entrega de semilla de granos básicos a productores agrícolas para elevar su productividad y mejorar sus ingresos | Aporte en Especie | **437** | 0 | **185** | **42.33%** |
| 15 | Entrega de insumos agrícolas a productores en apoyo al establecimiento de parcelas para la propagación de semillas | Aporte en Especie | **221,500** | 10,500 | **35,270** | **15.92%** |
| 16 | Productores organizados con asesoría técnica para elevar su productividad y mejorar sus sistemas productivos | Persona | **6,129** | 602 | **3,509** | **57.25%** |
| 17 | Productores organizados con capacitación para elevar su productividad y mejorar sus sistemas productivos | Persona | **8,821** | 1,025 | **5,159** | **58.49%** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Productos y Subproductos** | **Unidad de Medida** | **Programación Física** | **Ejecución Física** |
| **Junio** | **Ejecutado Acumulado**  | **% de Ejecución** |
|  | **Apoyo en la implementación de proyectos y encadenamientos productivos** |   |  |   |  |  |
| **6** | **Productores (as) agropecuarios organizados, apoyados en encadenamientos e implementación de proyectos productivos y de servicios para el desarrollo rural integral** | Persona | **35,308** | 0 | **0** | **0.00%** |
| 18 | Productores asistidos técnica y financieramente para fortalecimiento de encadenamientos productivos y comerciales | Persona | **4,687** | 0 | **0** | **0.00%** |
| 19 | Personas asistidas técnica y financieramente para incrementar su desarrollo integral | Persona | **30,576** | 0 | **0** | **0.00%** |
|  | **Subprograma 03: Apoyo a Agricultores Familiares en la Prevención de la Desnutrición Crónica** |   |  |   |  |  |
|  | **Apoyo al incremento en la disponibilidad y consumo de alimentos para la prevención de la desnutrición crónica** |   |  |   |  |  |
| **7** | **Familias de agricultura familiar con niños menores de dos años de edad incrementan su disponibilidad y consumo de alimentos para la prevención de la desnutrición crónica** | Familia | **142** | 0 | **0** | **0.00%** |
| 20 | Familias de agricultura familiar con niños menores de dos años de edad con capacitación y asistencia técnica para incremento de la disponibilidad y consumo de alimentos en el hogar | Familia | **141** | 0 | **0** | **0.00%** |
|  | **Apoyo al incremento de ingresos en el hogar para la prevención de la desnutrición crónica** |   |  |   |  |  |
| **8** | **Familias de agricultura familiar con niños menores de dos años de edad incrementan sus ingresos familiares para la prevención de la desnutrición crónica** | Familia | **20,461** | 2,503 | **5,624** | **27.49%** |
| 21 | Familias de agricultura familiar con niños menores de dos años de edad con capacitación y asistencia técnica para incrementar los ingresos familiares | Familia | **10,186** | 1,340 | **3,178** | **31.20%** |
| 22 | Familias con niños menores de dos años de edad con bienes agropecuarios para incrementar los ingresos familiares | Familia | **10,275** | 1,163 | 2,446 | **23.81%** |

Fuentes de Información: Sicoin Web, SIPSE MAGA e Informes de Avance Físico Mensual

Tabla 2

Ejecución de Productos y Subproductos

Programa 12: Desarrollo Sostenible de los Recursos Naturales

Enero -Junio 2021

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Productos y Subproductos** | **Unidad de Medida** | **Programación Física** | **Ejecución Física** |
| **Junio**  | **Ejecutado Acumulado**  | **% de Ejecución** |
|  | **PROGRAMA 12: DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES** |   |  |   |  |  |
|  | **Apoyo a la conservación de los recursos naturales para el mejoramiento de la producción agropecuaria** |   |  |   |  |  |
| **9** | **Productores (a) agropecuarios y forestales asistidos en el manejo y conservación de recursos naturales** | Persona | **22,877** | 2,076 | **7,915** | **34.60%** |
| 23 | Entrega de insumos a grupos organizados para establecimiento de viveros, repoblamiento de bosques en zonas de degradación, protección de riveras de río y reforestación en zonas de recarga hídrica | Aporte en Especie | **5,092** | 0 | **0** | **0.00%** |
| 24 | Promotores y agricultores reciben capacitación y asesoría técnica para la aplicación de buenas prácticas agrícolas, manejo y conservación de suelos | Persona | **14,286** | 1,714 | **6,956** | **48.69%** |
| 25 | Productores forestales con asesoría técnica para fortalecer sus capacidades de protección y producción de su patrimonio productivo. | Persona | **1,380** | 197 | **655** | **47.46%** |
| 26 | Entrega de materiales e insumos a productores forestales para mejorar sus capacidades de producción  | Aporte en Especie | **1,559** | 94 | **94** | **6.03%** |
| 27 | Productores comunitarios fortalecen sus capacidades con asistencia técnica y transferencia de tecnología en materia de agroturismo | Persona | **560** | 71 | **210** | **37.50%** |
|  | **Servicios de control de las áreas territoriales del Estado** |   |  |   |  |  |
| **10** | **Resoluciones emitidas por arrendamiento de áreas de reservas territoriales del Estado**  | Documento | **1,496** | 116 | **688** | **45.99%** |
| 28 | Resoluciones emitidas por arrendamiento de áreas de reservas territoriales del Estado  | Documento | **1,496** | 116 | **688** | **45.99%** |

Fuentes de Información: Sicoin Web, SIPSE MAGA e Informes de Avance Físico Mensual

Tabla 3

Ejecución de Productos y Subproductos

Programa 13: Apoyo a la Productividad y Competitividad Agropecuaria e Hidrobiológica

Enero - Junio 2021

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Productos y Subproductos** | **Unidad de Medida** | **Programación Física** | **Ejecución Física** |
| **Junio** | **Ejecutado Acumulado**  | **% de Ejecución** |
|  | **PROGRAMA 13: APOYO A LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD AGROPECUARIA E HIDROBIOLÓGICA** |   |  |   |  |  |
|  | **Regulación del patrimonio productivo agropecuario** |   |  |   |  |  |
| **11** | **Dictámenes, requisitos, registros, certificados, permisos, licencias y protocolos por servicios de sanidad agropecuaria y regulaciones para la protección del patrimonio agropecuario productivo e hidrobiológico** | Documento | **301,115** | 20,370 | **151,546** | **50.33%** |
| 29 | Dictámenes, requisitos, registros, certificados, permisos, licencias y protocolos por servicios de sanidad agropecuaria y regulaciones para la protección del patrimonio agropecuario productivo e hidrobiológico | Documento | **301,108** | 20,370 | **151,546** | **50.33%** |
| 30 | Personas capacitadas en temas de fitozoogenética, sanitario, fitosanitario e inocuidad para la protección del patrimonio productivo comercial | Persona | **32,667** | 1,280 | **9,058** | **27.73%** |
|  | **Fomento de la pesca y acuicultura** |   |  |   |  |  |
| **12** | **Productores (as) de hidrobiológicos capacitados y asistidos técnicamente para el fomento de pesca y acuicultura responsable.** | Persona | **146** | 0 | **45** | **30.82%** |
| 31 | Productores de hidrobiológicos capacitados y asistidos técnicamente para el fomento de pesca y acuicultura responsable. | Persona | **137** | 0 | **45** | **32.85%** |
| 32 | Asistencia técnica a grupos de productores de hidrobiológicos para el fomento de la pesca y acuicultura | Evento | **17** | 1 | **4** | **23.53%** |
|  | **Apoyo para la producción agropecuaria comercial competitiva** |   |  |   |  |  |
| **13** | **Productores (as) y organizaciones agropecuarias con sistemas de producción y comercialización mejorados** | Persona | **5,816** | 2,290 | **2,554** | **43.91%** |
| 33 | Productores excedentarios y comerciales organizados con capacitación y asesoría técnica para elevar su productividad y mejorar sus sistemas productivos | Persona | **4,158** | 2,161 | **2,564** | **61.66%** |
| 34 | Entrega de bienes e insumos agropecuarios a productores excedentarios y comerciales para elevar su productividad y mejorar sus sistemas productivos | Aporte en Especie | **1,460** | 0 | **0** | **0.00%** |
| 35 | Entrega de plantas injertadas a productores organizados excedentarios y comerciales | Aporte en Especie | **20,000** | 0 | **0** | **0.00%** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Productos y Subproductos** | **Unidad de Medida** | **Programación Física** | **Ejecución Física** |
| **Junio** | **Ejecutado Acumulado**  | **% de Ejecución** |
|  | **Reactivación y modernización de la actividad agropecuaria (FONAGRO)** |   |  |   |  |  |
| **14** | **Organizaciones de productores agropecuarios con asistencia financiera para tecnificar sus sistemas productivos.** | Entidad | **21** | 0 | **1** | **4.76%** |
| 36 | Asistencia financiera no reembolsable a organizaciones de productoras para implementar proyectos productivos agropecuarios | Aporte | **2** | 0 | **0** | **0.00%** |
| 37 | Asistencia financiera no reembolsable a organizaciones de productores para mejorar la productividad y competitividad en sus sistemas productivos. | Aporte | **13** | 0 | **1** | **7.69%** |
|  | **Fortalecimiento de la Administración del Agua para la Producción Sostenible**  |   |  |   |  |  |
| **15** | **Agricultores (as) con áreas incorporadas a sistemas de riego o miniriego** | Persona | **4,047** | 0 | **4,037** | **99.75%** |
| 38 | Familias con mantenimiento de reservorios de agua y unidades de riego | Familia | **4,047** | 0 | **4,037** | **99.75%** |
|  | **Servicios de formación y capacitación agrícola y forestal** |   |  |   |  |  |
| **16** | **Alumnos egresados del nivel básico y graduados de Perito Agrónomo y Perito Forestal para al desarrollo agropecuario** | Persona | **1,169** | 0 | **0** | **0.00%** |
| 39 | Alumnos formados del nivel básico con orientación agropecuaria | Persona | **600** | 0 | **0** | **0.00%** |
| 40 | Alumnos formados de Perito Agrónomo y Perito Forestal | Persona | **569** | 0 | **0** | **0.00%** |
|  | **Apoyo financiero para productores del sector cafetalero** |   |  |   |  |  |
| **17** | **Caficultores (as) apoyados con financiamiento para incrementar su producción** | Persona | **10** | 1 | **1** | **10.00%** |
| 41 | Caficultores apoyados con financiamiento para incrementar su producción | Persona | **10** | 1 | **1** | **10.00%** |
|  | **Asistencia técnica a productores en la gestión de servicios de garantía y seguro agropecuario** |   |  |   |  |  |
| **18** | **Productores excedentarios y comerciales apoyados en la gestión de servicios de garantía, asistencia técnica y seguro agropecuario** | Persona | **98** | 0 | **0** | **0.00%** |
| 42 | Productores excedentarios y comerciales apoyados en la gestión de servicios de garantía, asistencia técnica y seguro agropecuario | Persona | **98** | 0 | **0** | **0.00%** |

Fuentes de Información: Sicoin Web, SIPSE MAGA e Informes de Avance Físico Mensual

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Productos y Subproductos** | **Unidad de Medida** | **Programación Física** | **Ejecución Física** |
| **Junio**  | **Ejecutado Acumulado**  | **% de Ejecución** |
|  | **Infraestructura de Sistemas de Riego (Proyectos)** |   |  |   |  |  |
|  | **Construcción, Ampliación, Mejoramiento y Reposición de Infraestructura de Riego (Proyectos)**  | Metro Cuadrado | **8,735** | 0 | **0** | **0.00%** |
|  1 | MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO UNIDAD DE RIEGO TZUNUNUL ALDEA TZUNUNUL MUNICIPIO DE SACAPULAS DEPARTAMENTO DE QUICHE | Metro Cuadrado | 4,014 | 0 | **0** | **0.00%** |
| 2  | MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO UNIDAD DE RIEGO OAJACA MUNICIPIO DE GUALAN DEPARTAMENTO DE ZACAPA | Metro Cuadrado | 4,721 | 0 | **0** | **0.00%** |
| 3 | MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO UNIDAD RIEGO LA BLANCA MUNICIPIO DE COATEPEQUE QUETZALTENANGO MUNICIPIO LA BLANCA SAN MARCOS LA BLANCA SAN MARCOS | Metro Cuadrado | 55,713 | 0 | **0** | **0.00%** |
| 4 | MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO UNIDAD DERIEGO RIO BLANCO ALDEA RIO BLANCO MUNICIPIODE SACAPULAS DEPARTAMENTO DE QUICHE | Metro Cuadrado | 4,401 | 0 | **0** | **0.00%** |
| 5 | MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO UNIDAD DE RIEGO LLANO DE PIEDRAS ALDEA LLANO DE PIEDRAS MUNICIPIO DE SAN JORGE DEPARTAMENTO DE ZACAPA | Metro Cuadrado | 1,312 | 0 | **0** | **0.00%** |
| 6 | MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO UNIDAD DE RIEGO LA PALMA MUNICIPIO DE RIO HONDO DEPARTAMENTO DE ZACAPA | Metro Cuadrado | 13,123 | 0 | **0** | **0.00%** |

Fuentes de Información: Sicoin Web

Tabla 4

Ejecución de Productos y Subproductos

Programa 14: Apoyo a la Protección y Bienestar Animal

Enero – Junio 2021

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Productos y Subproductos** | **Unidad de Medida** | **Programación Física** | **Ejecución Física** |
| **Junio** | **Ejecutado Acumulado**  | **% de Ejecución** |
|  | **PROGRAMA 14: APOYO A LA PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL** |   |  |   |  |  |
|  | **Regulación y protección de los animales** |   |  |   |  |  |
| **19** | **Animales protegidos contra el abuso y maltrato**  | Animal | **7,381** | 957 | **3,019** | **40.90%** |
| 43 | Registro e inspección a entidades públicas, privadas y personas individuales con posesión de animales | Evento | **163** | 15 | **79** | **48.47%** |
| 44 | Capacitación y asistencia técnica en el manejo de animales para su protección y bienestar | Evento | **469** | 40 | **229** | **48.83%** |
| 45 | Animales rescatados del maltrato o abandono y rehabilitados para mejorar sus condiciones de vida | Animal | **7,381** | 957 | **3,019** | **40.90%** |

Fuentes de Información: Sicoin Web, SIPSE MAGA e Informes de Avance Físico Mensual

Tabla 5

Ejecución de Productos y Subproductos

Programa 94: Atención por Desastres Naturales y Calamidades Públicas

Enero – Junio 2021

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Productos y Subproductos** | **Unidad de Medida** | **Programación Física** | **Ejecución Física** |
| **Junio** | **Ejecutado Acumulado**  | **% de Ejecución** |
|  | **PROGRAMA 94: ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS**  |   |  |   |  |  |
|  | **Estado de calamidad pública por emergencia COVID-19 (DG 5-2020)** |   |  |   |  |  |
| **20** | **Intervenciones realizadas para la atención de la emergencia COVID-19** | Documento | **1** | 0 | **0** | **0.00%** |
| 46 | Bolsas de alimentos entregadas a familias en atención a la emergencia COVID-19 | Familia | **361,385** | 13,957 | **279,508** | **77.34%** |

Fuentes de Información: Sicoin Web, SIPSE MAGA e Informes de Avance Físico Mensual

Tabla 6

Ejecución presupuestaria por programa

Enero - Junio 2021

|  |  |
| --- | --- |
| **Programa**  | **Ejecución Financiera Q.** |
| **Vigente** | **Devengado** | **%** |
| **PROGRAMA 01:** ACTIVIDADES CENTRALES | 168,628,835.00 | 77,931,702.80 | 46.21% |
| **PROGRAMA 11:** APOYO A LA AGRICULTURA FAMILIAR | 525,742,091.00 | 136,170,050.67 | 25.90% |
| **PROGRAMA 12**: DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES | 38,858,759.00 | 14,690,593.36 | 37.81% |
| **PROGRAMA 13:** APOYO A LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD AGROPECUARIA | 240,318,380.00 | 55,480,354.00 | 23.09% |
| **PROGRAMA 14:** APOYO A LA PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL | 6,972,041.00 | 2,339,970.92 | 33.56% |
| **PROGRAMA 94:** ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS | 148,335,123.00 | 76,362,881.78 | 51.48% |
| **PROGRAMA 99:** PARTIDAS NO ASIGNABLES | 183,374,559.00 | 93,347,486.55 | 50.91% |
| **Total Presupuesto**  | **1,312,229,788.00** | **456,323,040.08** | **34.77%** |

Fuentes de Información: Sicoin Web