ejecución FÍSICA Y FINANCIERA

al MES DE  JUNIO

Ejercicio Fiscal 2021

Guatemala, julio de 2021

ejecución FÍSICA Y FINANCIERA

al MES DE  JUNIO

Ejercicio Fiscal 2021

Guatemala, julio de 2021

Ejecución Física de los Programas

Dentro de la estructura presupuestaria del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación para el año 2021 se incluyeron en sus diversos Programas Presupuestarios productos y subproductos, los cuales se describen en las tablas siguientes, mostrando las metas físicas vigentes y ejecutadas al 30 de junio de 2021:

Tabla 1

Ejecución de Productos y Subproductos

Programa 11: Apoyo a la Agricultura Familiar

Enero - Junio 2021

| No. | Productos y Subproductos | Unidad de Medida | Programación Física | Ejecución Física |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Junio | Ejecutado Acumulado | % de Ejecución |
|  | PROGRAMA 11: APOYO A LA AGRICULTURA FAMILIAR |  |  |  |  |  |
|  | Subprograma 01: Apoyo para el consumo adecuado de alimentos |  |  |  |  |  |
|  | Dotación de alimentos a familias por trabajos comunitarios, damnificados por eventos climáticos y desastres naturales y personas vulnerables a riesgos. |  |  |  |  |  |
| 1 | Entrega de alimentos a familias por acciones en la comunidad, por riesgo y damnificados por eventos climáticos y desastres naturales, a población vulnerable | Ración | 157,582 | 20,845 | 20,845 | 13.23% |
| 1 | Entrega de alimentos a familias por acciones realizadas para el desarrollo de la comunidad | Ración | 50,507 | 20,845 | 20,845 | 41.27% |
| 2 | Entrega de alimentos a familias por situación de vulnerabilidad a riesgo y desastres | Ración | 107,075 | 0 | 0 | 0.00% |
|  | Apoyo a la producción comunitaria de alimentos |  |  |  |  |  |
| 2 | Personas asistidas para producción de alimentos de autoconsumo | Persona | 11,000 | 0 | 3,378 | 30.71% |
| 3 | Personas con riesgo a inseguridad alimentaria con bienes e insumos para la producción de alimentos | Persona | 11,000 | 0 | 3,378 | 30.71% |
| 4 | Centros educativos públicos con insumos para la implementación de huertos escolares con fines pedagógicos | Entidad | 4,000 | 0 | 0 | 0.00% |
|  | Asistencia técnica para el almacenamiento de granos básicos |  |  |  |  |  |
| 3 | Productores (as) de granos básicos reciben silos y capacitación sobre manejo postcosecha | Persona | 5,000 | 0 | 0 | 0.00% |
| 5 | Productores de granos básicos reciben silos y granos básicos sobre manejo postcosecha | Persona | 4,950 | 0 | 0 | 0.00% |
| 6 | Agricultoras con silos y capacitación sobre el uso y manejo para almacenamiento de granos básicos | Persona | 50 | 0 | 0 | 0.00% |

| No. | Productos y Subproductos | Unidad de Medida | Programación Física | Ejecución Física |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Junio | Ejecutado Acumulado | % de Ejecución |
|  | Apoyo al mejoramiento del hogar rural |  |  |  |  |  |
| 4 | Mujeres en el área rural con buenas prácticas para el hogar | Persona | 116,098 | 11,708 | 41,766 | 35.97% |
| 7 | Mujeres en el área rural con capacitación y asesoría técnica para la implementación de buenas prácticas del hogar y el aprovechamiento de productos agropecuarios. | Persona | 116,098 | 11,708 | 41,766 | 35.97% |
|  | Subprograma 02: Asistencia para el mejoramiento de los ingresos familiares |  |  |  |  |  |
|  | Agricultura familiar para el fortalecimiento de la economía campesina |  |  |  |  |  |
| 5 | Promotores (as) y agricultores (as) de infra y subsistencia con mejoras en sus sistemas productivos en apoyo a la economía familiar | Persona | 116,098 | 10,117 | 51,883 | 44.69% |
| 8 | Entrega de bienes e insumos a agricultores de infra y subsistencia en apoyo a la producción agropecuaria | Aporte en Especie | 62 | 0 | 0 | 0.00% |
| 9 | Jóvenes rurales con capacitación y asesoría técnica en actividades productivas y ambientales | Persona | 12,216 | 1,290 | 5,785 | 47.36% |
| 10 | Promotores voluntarios y agricultores rurales de infra y subsistencia con capacitación y asesoría técnica para mejorar sus sistemas productivos | Persona | 122,106 | 11,001 | 54,666 | 44.77% |
| 11 | Entrega de insumos a agricultores de infra y subsistencia en apoyo a la producción agropecuaria | Aporte en Especie | 67,001 | 400 | 400 | 0.60% |
| 12 | Grupos de productores agropecuarios organizados para la ejecución de proyectos productivos | Entidad | 50 | 1 | 22 | 44.00% |
| 13 | Entrega de bolsas avícolas a productoras de subsistencia para el incremento de la economía familiar | Aporte en Especie | 15,000 | 7,200 | 12,200 | 81.33% |
| 14 | Entrega de semilla de granos básicos a productores agrícolas para elevar su productividad y mejorar sus ingresos | Aporte en Especie | 437 | 0 | 185 | 42.33% |
| 15 | Entrega de insumos agrícolas a productores en apoyo al establecimiento de parcelas para la propagación de semillas | Aporte en Especie | 221,500 | 10,500 | 35,270 | 15.92% |
| 16 | Productores organizados con asesoría técnica para elevar su productividad y mejorar sus sistemas productivos | Persona | 6,129 | 602 | 3,509 | 57.25% |
| 17 | Productores organizados con capacitación para elevar su productividad y mejorar sus sistemas productivos | Persona | 8,821 | 1,025 | 5,159 | 58.49% |

| No. | Productos y Subproductos | Unidad de Medida | Programación Física | Ejecución Física |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Junio | Ejecutado Acumulado | % de Ejecución |
|  | Apoyo en la implementación de proyectos y encadenamientos productivos |  |  |  |  |  |
| 6 | Productores (as) agropecuarios organizados, apoyados en encadenamientos e implementación de proyectos productivos y de servicios para el desarrollo rural integral | Persona | 35,308 | 0 | 0 | 0.00% |
| 18 | Productores asistidos técnica y financieramente para fortalecimiento de encadenamientos productivos y comerciales | Persona | 4,687 | 0 | 0 | 0.00% |
| 19 | Personas asistidas técnica y financieramente para incrementar su desarrollo integral | Persona | 30,576 | 0 | 0 | 0.00% |
|  | Subprograma 03: Apoyo a Agricultores Familiares en la Prevención de la Desnutrición Crónica |  |  |  |  |  |
|  | Apoyo al incremento en la disponibilidad y consumo de alimentos para la prevención de la desnutrición crónica |  |  |  |  |  |
| 7 | Familias de agricultura familiar con niños menores de dos años de edad incrementan su disponibilidad y consumo de alimentos para la prevención de la desnutrición crónica | Familia | 142 | 0 | 0 | 0.00% |
| 20 | Familias de agricultura familiar con niños menores de dos años de edad con capacitación y asistencia técnica para incremento de la disponibilidad y consumo de alimentos en el hogar | Familia | 141 | 0 | 0 | 0.00% |
|  | Apoyo al incremento de ingresos en el hogar para la prevención de la desnutrición crónica |  |  |  |  |  |
| 8 | Familias de agricultura familiar con niños menores de dos años de edad incrementan sus ingresos familiares para la prevención de la desnutrición crónica | Familia | 20,461 | 2,503 | 5,624 | 27.49% |
| 21 | Familias de agricultura familiar con niños menores de dos años de edad con capacitación y asistencia técnica para incrementar los ingresos familiares | Familia | 10,186 | 1,340 | 3,178 | 31.20% |
| 22 | Familias con niños menores de dos años de edad con bienes agropecuarios para incrementar los ingresos familiares | Familia | 10,275 | 1,163 | 2,446 | 23.81% |

Fuentes de Información: Sicoin Web, SIPSE MAGA e Informes de Avance Físico Mensual

Tabla 2

Ejecución de Productos y Subproductos

Programa 12: Desarrollo Sostenible de los Recursos Naturales

Enero -Junio 2021

| No. | Productos y Subproductos | Unidad de Medida | Programación Física | Ejecución Física |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Junio | Ejecutado Acumulado | % de Ejecución |
|  | PROGRAMA 12: DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES |  |  |  |  |  |
|  | Apoyo a la conservación de los recursos naturales para el mejoramiento de la producción agropecuaria |  |  |  |  |  |
| 9 | Productores (a) agropecuarios y forestales asistidos en el manejo y conservación de recursos naturales | Persona | 22,877 | 2,076 | 7,915 | 34.60% |
| 23 | Entrega de insumos a grupos organizados para establecimiento de viveros, repoblamiento de bosques en zonas de degradación, protección de riveras de río y reforestación en zonas de recarga hídrica | Aporte en Especie | 5,092 | 0 | 0 | 0.00% |
| 24 | Promotores y agricultores reciben capacitación y asesoría técnica para la aplicación de buenas prácticas agrícolas, manejo y conservación de suelos | Persona | 14,286 | 1,714 | 6,956 | 48.69% |
| 25 | Productores forestales con asesoría técnica para fortalecer sus capacidades de protección y producción de su patrimonio productivo. | Persona | 1,380 | 197 | 655 | 47.46% |
| 26 | Entrega de materiales e insumos a productores forestales para mejorar sus capacidades de producción | Aporte en Especie | 1,559 | 94 | 94 | 6.03% |
| 27 | Productores comunitarios fortalecen sus capacidades con asistencia técnica y transferencia de tecnología en materia de agroturismo | Persona | 560 | 71 | 210 | 37.50% |
|  | Servicios de control de las áreas territoriales del Estado |  |  |  |  |  |
| 10 | Resoluciones emitidas por arrendamiento de áreas de reservas territoriales del Estado | Documento | 1,496 | 116 | 688 | 45.99% |
| 28 | Resoluciones emitidas por arrendamiento de áreas de reservas territoriales del Estado | Documento | 1,496 | 116 | 688 | 45.99% |

Fuentes de Información: Sicoin Web, SIPSE MAGA e Informes de Avance Físico Mensual

Tabla 3

Ejecución de Productos y Subproductos

Programa 13: Apoyo a la Productividad y Competitividad Agropecuaria e Hidrobiológica

Enero - Junio 2021

| No. | Productos y Subproductos | Unidad de Medida | Programación Física | Ejecución Física |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Junio | Ejecutado Acumulado | % de Ejecución |
|  | PROGRAMA 13: APOYO A LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD AGROPECUARIA E HIDROBIOLÓGICA |  |  |  |  |  |
|  | Regulación del patrimonio productivo agropecuario |  |  |  |  |  |
| 11 | Dictámenes, requisitos, registros, certificados, permisos, licencias y protocolos por servicios de sanidad agropecuaria y regulaciones para la protección del patrimonio agropecuario productivo e hidrobiológico | Documento | 301,115 | 20,370 | 151,546 | 50.33% |
| 29 | Dictámenes, requisitos, registros, certificados, permisos, licencias y protocolos por servicios de sanidad agropecuaria y regulaciones para la protección del patrimonio agropecuario productivo e hidrobiológico | Documento | 301,108 | 20,370 | 151,546 | 50.33% |
| 30 | Personas capacitadas en temas de fitozoogenética, sanitario, fitosanitario e inocuidad para la protección del patrimonio productivo comercial | Persona | 32,667 | 1,280 | 9,058 | 27.73% |
|  | Fomento de la pesca y acuicultura |  |  |  |  |  |
| 12 | Productores (as) de hidrobiológicos capacitados y asistidos técnicamente para el fomento de pesca y acuicultura responsable. | Persona | 146 | 0 | 45 | 30.82% |
| 31 | Productores de hidrobiológicos capacitados y asistidos técnicamente para el fomento de pesca y acuicultura responsable. | Persona | 137 | 0 | 45 | 32.85% |
| 32 | Asistencia técnica a grupos de productores de hidrobiológicos para el fomento de la pesca y acuicultura | Evento | 17 | 1 | 4 | 23.53% |
|  | Apoyo para la producción agropecuaria comercial competitiva |  |  |  |  |  |
| 13 | Productores (as) y organizaciones agropecuarias con sistemas de producción y comercialización mejorados | Persona | 5,816 | 2,290 | 2,554 | 43.91% |
| 33 | Productores excedentarios y comerciales organizados con capacitación y asesoría técnica para elevar su productividad y mejorar sus sistemas productivos | Persona | 4,158 | 2,161 | 2,564 | 61.66% |
| 34 | Entrega de bienes e insumos agropecuarios a productores excedentarios y comerciales para elevar su productividad y mejorar sus sistemas productivos | Aporte en Especie | 1,460 | 0 | 0 | 0.00% |
| 35 | Entrega de plantas injertadas a productores organizados excedentarios y comerciales | Aporte en Especie | 20,000 | 0 | 0 | 0.00% |

| No. | Productos y Subproductos | Unidad de Medida | Programación Física | Ejecución Física |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Junio | Ejecutado Acumulado | % de Ejecución |
|  | Reactivación y modernización de la actividad agropecuaria (FONAGRO) |  |  |  |  |  |
| 14 | Organizaciones de productores agropecuarios con asistencia financiera para tecnificar sus sistemas productivos. | Entidad | 21 | 0 | 1 | 4.76% |
| 36 | Asistencia financiera no reembolsable a organizaciones de productoras para implementar proyectos productivos agropecuarios | Aporte | 2 | 0 | 0 | 0.00% |
| 37 | Asistencia financiera no reembolsable a organizaciones de productores para mejorar la productividad y competitividad en sus sistemas productivos. | Aporte | 13 | 0 | 1 | 7.69% |
|  | Fortalecimiento de la Administración del Agua para la Producción Sostenible |  |  |  |  |  |
| 15 | Agricultores (as) con áreas incorporadas a sistemas de riego o miniriego | Persona | 4,047 | 0 | 4,037 | 99.75% |
| 38 | Familias con mantenimiento de reservorios de agua y unidades de riego | Familia | 4,047 | 0 | 4,037 | 99.75% |
|  | Servicios de formación y capacitación agrícola y forestal |  |  |  |  |  |
| 16 | Alumnos egresados del nivel básico y graduados de Perito Agrónomo y Perito Forestal para al desarrollo agropecuario | Persona | 1,169 | 0 | 0 | 0.00% |
| 39 | Alumnos formados del nivel básico con orientación agropecuaria | Persona | 600 | 0 | 0 | 0.00% |
| 40 | Alumnos formados de Perito Agrónomo y Perito Forestal | Persona | 569 | 0 | 0 | 0.00% |
|  | Apoyo financiero para productores del sector cafetalero |  |  |  |  |  |
| 17 | Caficultores (as) apoyados con financiamiento para incrementar su producción | Persona | 10 | 1 | 1 | 10.00% |
| 41 | Caficultores apoyados con financiamiento para incrementar su producción | Persona | 10 | 1 | 1 | 10.00% |
|  | Asistencia técnica a productores en la gestión de servicios de garantía y seguro agropecuario |  |  |  |  |  |
| 18 | Productores excedentarios y comerciales apoyados en la gestión de servicios de garantía, asistencia técnica y seguro agropecuario | Persona | 98 | 0 | 0 | 0.00% |
| 42 | Productores excedentarios y comerciales apoyados en la gestión de servicios de garantía, asistencia técnica y seguro agropecuario | Persona | 98 | 0 | 0 | 0.00% |

Fuentes de Información: Sicoin Web, SIPSE MAGA e Informes de Avance Físico Mensual

| No. | Productos y Subproductos | Unidad de Medida | Programación Física | Ejecución Física |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Junio | Ejecutado Acumulado | % de Ejecución |
|  | Infraestructura de Sistemas de Riego (Proyectos) |  |  |  |  |  |
|  | Construcción, Ampliación, Mejoramiento y Reposición de Infraestructura de Riego (Proyectos) | Metro Cuadrado | 8,735 | 0 | 0 | 0.00% |
| 1 | MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO UNIDAD DE RIEGO TZUNUNUL ALDEA TZUNUNUL MUNICIPIO DE SACAPULAS DEPARTAMENTO DE QUICHE | Metro Cuadrado | 4,014 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2 | MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO UNIDAD DE RIEGO OAJACA MUNICIPIO DE GUALAN DEPARTAMENTO DE ZACAPA | Metro Cuadrado | 4,721 | 0 | 0 | 0.00% |
| 3 | MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO UNIDAD RIEGO LA BLANCA MUNICIPIO DE COATEPEQUE QUETZALTENANGO MUNICIPIO LA BLANCA SAN MARCOS LA BLANCA SAN MARCOS | Metro Cuadrado | 55,713 | 0 | 0 | 0.00% |
| 4 | MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO UNIDAD DE RIEGO RIO BLANCO ALDEA RIO BLANCO MUNICIPIO DE SACAPULAS DEPARTAMENTO DE QUICHE | Metro Cuadrado | 4,401 | 0 | 0 | 0.00% |
| 5 | MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO UNIDAD DE RIEGO LLANO DE PIEDRAS ALDEA LLANO DE PIEDRAS MUNICIPIO DE SAN JORGE DEPARTAMENTO DE ZACAPA | Metro Cuadrado | 1,312 | 0 | 0 | 0.00% |
| 6 | MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO UNIDAD DE RIEGO LA PALMA MUNICIPIO DE RIO HONDO DEPARTAMENTO DE ZACAPA | Metro Cuadrado | 13,123 | 0 | 0 | 0.00% |

Fuentes de Información: Sicoin Web

Tabla 4

Ejecución de Productos y Subproductos

Programa 14: Apoyo a la Protección y Bienestar Animal

Enero – Junio 2021

| No. | Productos y Subproductos | Unidad de Medida | Programación Física | Ejecución Física |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Junio | Ejecutado Acumulado | % de Ejecución |
|  | PROGRAMA 14: APOYO A LA PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL |  |  |  |  |  |
|  | Regulación y protección de los animales |  |  |  |  |  |
| 19 | Animales protegidos contra el abuso y maltrato | Animal | 7,381 | 957 | 3,019 | 40.90% |
| 43 | Registro e inspección a entidades públicas, privadas y personas individuales con posesión de animales | Evento | 163 | 15 | 79 | 48.47% |
| 44 | Capacitación y asistencia técnica en el manejo de animales para su protección y bienestar | Evento | 469 | 40 | 229 | 48.83% |
| 45 | Animales rescatados del maltrato o abandono y rehabilitados para mejorar sus condiciones de vida | Animal | 7,381 | 957 | 3,019 | 40.90% |

Fuentes de Información: Sicoin Web, SIPSE MAGA e Informes de Avance Físico Mensual

Tabla 5

Ejecución de Productos y Subproductos

Programa 94: Atención por Desastres Naturales y Calamidades Públicas

Enero – Junio 2021

| No. | Productos y Subproductos | Unidad de Medida | Programación Física | Ejecución Física |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Junio | Ejecutado Acumulado | % de Ejecución |
|  | PROGRAMA 94: ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS |  |  |  |  |  |
|  | Estado de calamidad pública por emergencia COVID-19 (DG 5-2020) |  |  |  |  |  |
| 20 | Intervenciones realizadas para la atención de la emergencia COVID-19 | Documento | 1 | 0 | 0 | 0.00% |
| 46 | Bolsas de alimentos entregadas a familias en atención a la emergencia COVID-19 | Familia | 361,385 | 13,957 | 279,508 | 77.34% |

Fuentes de Información: Sicoin Web, SIPSE MAGA e Informes de Avance Físico Mensual

Tabla 6

Ejecución presupuestaria por programa

Enero -  Junio  2021

| Programa | Ejecución Financiera Q. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Vigente | Devengado | % |
| PROGRAMA 01: ACTIVIDADES CENTRALES | 168,628,835.00 | 77,931,702.80 | 46.21% |
| PROGRAMA 11: APOYO A LA AGRICULTURA FAMILIAR | 525,742,091.00 | 136,170,050.67 | 25.90% |
| PROGRAMA 12: DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES | 38,858,759.00 | 14,690,593.36 | 37.81% |
| PROGRAMA 13: APOYO A LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD AGROPECUARIA | 240,318,380.00 | 55,480,354.00 | 23.09% |
| PROGRAMA 14: APOYO A LA PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL | 6,972,041.00 | 2,339,970.92 | 33.56% |
| PROGRAMA 94: ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS | 148,335,123.00 | 76,362,881.78 | 51.48% |
| PROGRAMA 99: PARTIDAS NO ASIGNABLES | 183,374,559.00 | 93,347,486.55 | 50.91% |
| Total Presupuesto | 1,312,229,788.00 | 456,323,040.08 | 34.77% |

Fuentes de Información: Sicoin Web