[image: image1.jpg]MINISTERIO DE
GOBIERNO (/¢ AGRICULTURA,

GUATEMALA | GANADERIA
onmvesaono carrer | gl CION





[image: image2.jpg]


[image: image3.jpg]




[image: image4.jpg]GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE

GUATEMALA

MINISTERIO DE AGRICULTURA,
GANADERIA Y ALIMENTACION





AUTORIDADES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACION

Mario  Méndez Montenegro
Ministro

Manfred Melgar Padilla
Viceministro de Seguridad Alimentaria y Nutricional, VISAN
José Felipe Orellana Mejía 

Viceministro de Desarrollo Económico Rural, VIDER

Byron Omar Acevedo Cordón
Viceministro de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones, VISAR

Jorge Armando Rosado Mendoza
Viceministro Encargado de Asuntos de Petén
[image: image5.jpg]MINISTERIO DE
GOBIERNO (/¢ AGRICULTURA,

GUATEMALA | GANADERIA
onmvesaono carrer | gl CION




Ejecución Física de los Programas

Dentro de la estructura presupuestaria del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación para el año 2020 se incluyeron en sus diversos Programas Presupuestarios productos y subproductos, los cuales se describen en las tablas siguientes, mostrando las metas físicas vigentes y ejecutadas al 30 de noviembre:
Tabla 1
Ejecución de Productos y Subproductos 
Programa 11: Apoyo a la Agricultura Familiar 

Enero - Noviembre 2020
	No.
	Productos y Subproductos
	Unidad de Medida
	Programación Física
	Ejecución Física

	
	
	
	
	Noviembre
	Ejecutado Acumulado 
	% de Ejecución

	 
	PROGRAMA 11: APOYO A LA AGRICULTURA FAMILIAR
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Subprograma 01: Apoyo para el consumo adecuado de alimentos
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Dotación de alimentos a familias por trabajos comunitarios , damnificados por eventos climáticos y desastres naturales y personas vulnerables a riesgos.
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Entrega de alimentos a familias por acciones en la comunidad, por riesgo y damnificados por eventos climáticos y desastres naturales, a población vulnerable
	Ración 
	206,502
	16,220
	87,090
	42.17%

	1
	Entrega de alimentos a familias por acciones realizadas para el desarrollo de la comunidad
	Ración 
	66,502
	4,391
	30,127
	45.30%

	2
	Entrega de alimentos a familias por situación de vulnerabilidad a riesgo y desastres 
	Ración 
	140,000
	11,829
	56,963
	40.69%

	 
	Apoyo a la producción comunitaria de alimentos
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Personas asistidas para producción de alimentos de autoconsumo
	Persona
	8,000
	0
	0
	0.00%

	3
	Personas con riesgo a inseguridad alimentaria con bienes e insumos para la producción de alimentos
	Persona
	8,000
	0
	0
	0.00%

	4
	Centros educativos públicos con insumos para la implementación de huertos escolares con fines pedagógicos
	Entidad
	7,000
	0
	0
	0.00%

	 
	Asistencia técnica para el almacenamiento de granos básicos
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Productores (as) de granos básicos reciben silos y capacitación sobre manejo postcosecha
	Persona
	5,000
	0
	0
	0.00%

	5
	Productores de granos básicos reciben silos y granos básicos sobre manejo postcosecha
	Persona 
	5,000
	0
	0
	0.00%

	 
	Apoyo al mejoramiento del hogar rural
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Mujeres en el área rural con buenas prácticas para el hogar 
	Persona
	107,957
	8,710
	96,597
	89.48%

	6
	Mujeres en el área rural con capacitación y asesoría técnica para la implementación de buenas prácticas del hogar y el aprovechamiento de productos agropecuarios.
	Persona
	107,126
	8,710
	96,589
	90.16%

	7
	Equipos y materiales a mujeres para el ahorro de tiempo y protección de la salud en el hogar rural
	Aporte en Especie
	831
	0
	8
	0.96%


	No.
	Productos y Subproductos
	Unidad de Medida
	Programación Física
	Ejecución Física

	
	
	
	
	Noviembre
	Ejecutado Acumulado 
	% de Ejecución

	 
	Subprograma 02: Asistencia para el mejoramiento de los ingresos familiares
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Agricultura familiar para el fortalecimiento de la economía campesina
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	Promotores (as)  y agricultores (as) de infra y subsistencia con mejoras en sus sistemas productivos en apoyo a la economía familiar
	Persona
	208,908
	10,459
	168,991
	80.89%

	8
	Jóvenes rurales con capacitación y asesoría técnica en actividades productivas y ambientales
	Persona
	24,900
	0
	21,052
	84.55%

	9
	Promotores voluntarios y agricultores rurales de infra y subsistencia con capacitación y asesoría técnica para mejorar sus sistemas productivos
	Persona
	139,263
	8,692
	122,666
	88.08%

	10
	Grupos de mujeres rurales reciben asistencia técnica para mejorar sus sistemas productivos 
	Persona
	13,704
	0
	10,790
	78.74%

	11
	Entrega de bienes e insumos a agricultores de infra y subsistencia en apoyo a la producción agropecuaria
	Aporte en Especie
	16
	0
	0
	0.00%

	12
	Entrega de insumos a agricultores de infra y subsistencia en apoyo a la producción agropecuaria
	Aporte en Especie
	12,707
	300
	300
	2.36%

	13
	Grupos de productores agropecuarios organizados para la ejecución de proyectos productivos 
	Entidad
	48
	17
	48
	100.00%

	14
	Entrega de bolsas avícolas a productoras de subsistencia para el incremento de la economía familiar
	Aporte en Especie
	12,000
	0
	12,000
	100.00%

	15
	Entrega de semilla de granos básicos a productores agrícolas para elevar su productividad y mejorar sus ingresos
	Aporte en Especie
	245
	0
	182
	74.29%

	16
	Entrega de insumos agrícolas a productores en apoyo al establecimiento de parcelas para la propagación de semillas
	Aporte en Especie
	285,461
	348
	285,461
	100.00%

	17
	Productores organizados con asesoría técnica para elevar su productividad y mejorar sus sistemas productivos
	Persona
	5,685
	785
	4,751
	83.57%

	18
	Productores organizados con capacitación para elevar su productividad y mejorar sus sistemas productivos
	Persona
	9,450
	909
	6,249
	66.13%


	No.
	Productos y Subproductos
	Unidad de Medida
	Programación Física
	Ejecución Física

	
	
	
	
	Noviembre
	Ejecutado Acumulado 
	% de Ejecución

	 
	Apoyo en la implementación de proyectos y encadenamientos productivos
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	Productores (as) agropecuarios organizados apoyados en encadenamientos e implementación de proyectos productivos y de servicios para el desarrollo rural integral
	Persona
	3,491
	557
	587
	16.81%

	19
	Productores asistidos técnica y financieramente para fortalecimiento de encadenamientos productivos y comerciales
	Persona
	3,491
	557
	587
	16.81%

	 
	Apoyo al desarrollo de la agricultura alternativa
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	Agricultores (as) de infra, subsistencia y excedentarios apoyados para el desarrollo de agricultura alternativa
	Persona
	4
	0
	0
	0.00%

	20
	Entrega de bienes agropecuarios a agricultores de infra, subsistencia y excedentarios para el desarrollo de agricultura alternativa
	Aporte en Especie
	4
	0
	0
	0.00%

	 
	Subprograma 03: Apoyo a Agricultores Familiares en la Prevención de la Desnutrición Crónica
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Apoyo al incremento en la disponibilidad y consumo de alimentos para la prevención de la desnutrición crónica
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	Familias de agricultura familiar con niños menores de dos años de edad incrementan su disponibilidad y consumo de alimentos  para la prevención de la desnutrición crónica
	Familia
	11,381
	0
	9,549
	83.90%

	21
	Familias de agricultura familiar con niños menores de dos años de edad con capacitación y asistencia técnica para incremento de la disponibilidad y consumo de alimentos en el hogar
	Familia
	11,381
	0
	9,549
	83.90%

	 
	Apoyo al incremento de ingresos en el hogar para la prevención de la desnutrición crónica
	 
	 
	 
	 
	 

	9
	Familias de agricultura familiar con niños menores de dos años de edad incrementan sus ingresos familiares para la prevención de la desnutrición crónica
	Familia
	9,686
	0
	7,859
	81.14%

	22
	Familias de agricultura familiar con niños menores de dos años con capacitación y asistencia técnica para incrementar los ingresos familiares
	Familia
	9,686
	0
	7,859
	81.14%


Fuentes de Información: SICOIN Web, consultado el 07 de diciembre de 2020, e Informes de avance físico mensual
Tabla 2
Ejecución de Productos y Subproductos 
Programa 12: Desarrollo Sostenible de los Recursos Naturales 

Enero -Noviembre 2020
	No.
	Productos y Subproductos
	Unidad de Medida
	Programación Física
	Ejecución Física

	
	
	
	
	Noviembre
	Ejecutado Acumulado 
	% de Ejecución

	 
	PROGRAMA 12: DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Apoyo a la conservación de los recursos naturales  para el mejoramiento de la producción agropecuaria
	 
	 
	 
	 
	 

	10
	Productores (a) agropecuarios y forestales asistidos en el manejo y conservación de recursos naturales
	Persona
	30,623
	1,672
	23,636
	77.18%

	23
	Promotores y agricultores reciben capacitación y asesoría técnica para la aplicación de buenas prácticas agrícolas, manejo y conservación de suelos
	Persona
	21,703
	650
	18,529
	85.38%

	24
	Entrega de insumos a grupos organizados para establecimiento de viveros, repoblamiento de bosques en zonas de degradación, protección de riveras de río y reforestación en zonas de recarga hídrica
	Aporte en Especie
	5,381
	455
	1,568
	29.14%

	25
	Productores forestales con asesoría técnica para fortalecer sus capacidades de protección y producción de su patrimonio productivo
	Persona
	1,420
	210
	1,420
	100.00%

	26
	Entrega de materiales e insumos a productores forestales para mejorar sus capacidades de producción
	Aporte en Especie
	1,559
	346
	1,559
	100.00%

	27
	Productores comunitarios fortalecen sus capacidades con asistencia técnica y transferencia de tecnología en materia de agroturismo
	Persona
	560
	72
	560
	100.00%

	 
	Servicios de control de las áreas territoriales del Estado
	 
	 
	 
	 
	 

	11
	Resoluciones emitidas por arrendamiento de áreas de reservas territoriales del Estado 
	Documento
	1,200
	86
	910
	75.83%

	28
	Resoluciones emitidas por arrendamiento de áreas de reservas territoriales del Estado 
	Documento
	1,200
	86
	910
	75.83%

	 
	Apoyo a la reforestación para la protección de fuentes de agua y zonas de recarga hídrica
	 
	 
	 
	 
	 

	12
	Personas con incentivos en apoyo a la reforestación para la protección de fuentes de agua y zonas de recarga hídrica
	Persona
	3,592
	0
	0
	0.00%

	29
	Personas con incentivos en apoyo a la reforestación para la protección de fuentes de agua y zonas de recarga hídrica
	Persona
	3,592
	0
	0
	0.00%


Fuentes de Información: SICOIN Web, consultado el 07 de diciembre de 2020, e Informes de avance físico mensual
Tabla 3
Ejecución de Productos y Subproductos 
Programa 13: Apoyo a la Productividad y Competitividad Agropecuaria e Hidrobiológica
Enero - Noviembre 2020
	No.
	Productos y Subproductos
	Unidad de Medida
	Programación Física
	Ejecución Física

	
	
	
	
	Noviembre
	Ejecutado Acumulado 
	% de Ejecución

	 
	PROGRAMA 13: APOYO A LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD AGROPECUARIA E HIDROBIOLÓGICA
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Regulación del patrimonio productivo agropecuario
	 
	 
	 
	 
	 

	13
	Dictámenes, requisitos, registros, certificados, permisos, licencias  y protocolos por servicios de sanidad agropecuaria y regulaciones para la protección del patrimonio agropecuario productivo e hidrobiológico.
	Documento
	319,204
	23,154
	319,203
	100.00%

	30
	Personas capacitadas en temas de fitozoogenética, sanitario y fitosanitario e inocuidad para la protección del patrimonio productivo comercial         
	Persona
	31,981
	1,742
	21,608
	67.57%

	31
	Dictámenes, requisitos, registros, certificados, permisos, licencias  y protocolos por servicios de sanidad agropecuaria y regulaciones para la protección del patrimonio agropecuario productivo e hidrobiológico
	Documento
	319,203
	23,154
	319,203
	100.00%

	 
	Fomento de la pesca y acuicultura
	 
	 
	 
	 
	 

	14
	Productores (as) de hidrobiológicos capacitados y asistidos técnicamente para el fomento de pesca y acuicultura responsable.
	Persona
	129
	0
	128
	99.22%

	32
	Productores de hidrobiológicos capacitados y asistidos técnicamente para el fomento de pesca y acuicultura responsable
	Persona
	169
	0
	126
	74.56%

	33
	Asistencia técnica a grupos de productores de hidrobiológicos para el fomento de la pesca y acuicultura
	Evento
	9
	1
	6
	66.67%

	 
	Apoyo para la producción agropecuaria comercial competitiva
	 
	 
	 
	 
	 

	15
	Productores (as) y organizaciones agropecuarias con sistemas de producción y comercialización mejorados
	Persona
	4,555
	143
	3,282
	72.05%

	34
	Productores excedentarios y comerciales organizados con capacitación y asesoría técnica para elevar su productividad y mejorar sus sistemas productivos
	Persona
	3,532
	143
	3,160
	89.47%

	35
	Entrega de bienes e insumos agropecuarios a productores excedentarios y comerciales para elevar su productividad y mejorar sus sistemas productivos
	Aporte en Especie
	550
	0
	0
	0.00%

	36
	Entrega de plantas injertadas a productores organizados excedentarios y comerciales
	Aporte en Especie
	15,500
	0
	15,500
	100.00%


	No.
	Productos y Subproductos
	Unidad de Medida
	Programación Física
	Ejecución Física

	
	
	
	
	Noviembre
	Ejecutado Acumulado 
	% de Ejecución

	 
	Reactivación y modernización de la actividad agropecuaria (FONAGRO)
	 
	 
	 
	 
	 

	16
	Organizaciones de productores  agropecuarios con asistencia financiera para tecnificar sus sistemas productivos.
	Entidad
	37
	0
	9
	24.32%

	37
	Asistencia financiera no reembolsable a organizaciones de productoras para implementar proyectos productivos agropecuarios
	Aporte
	8
	0
	2
	25.00%

	38
	Asistencia financiera no reembolsable a organizaciones de productores para mejorar la productividad y competitividad en sus sistemas productivos
	Aporte
	29
	0
	7
	24.14%

	 
	Fortalecimiento de la Administración del Agua para la Producción Sostenible 
	 
	 
	 
	 
	 

	17
	Agricultores (as) con áreas incorporadas a sistemas de riego o miniriego
	Persona
	2,800
	0
	0
	0.00%

	39
	Productores agropecuarios con reservorios, aljibes, captadores de agua de lluvia y sistemas de conducción y distribución para riego
	Persona
	2,800
	0
	0
	0.00%

	 
	Servicios de formación y capacitación agrícola y forestal
	 
	 
	 
	 
	 

	18
	Alumnos egresados del nivel básico y graduados de Perito Agrónomo y Perito Forestal para al desarrollo agropecuario
	Persona
	1,147
	1,091
	1,091
	95.12%

	40
	Alumnos formados del nivel básico con orientación agropecuaria
	Persona
	554
	543
	543
	98.01%

	41
	Alumnos formados de Perito Agrónomo y Perito Forestal
	Persona
	593
	548
	548
	92.41%

	 
	Apoyo financiero para productores del sector cafetalero
	 
	 
	 
	 
	 

	19
	Caficultores (as) apoyados con financiamiento para incrementar su producción
	Persona
	10
	0
	0
	0.00%

	42
	Caficultores apoyados con financiamiento para incrementar su producción
	Persona
	10
	0
	0
	0.00%

	 
	Asistencia técnica a productores  en la gestión de servicios de garantía y seguro agropecuario
	 
	 
	 
	 
	 

	20
	Productores excedentarios y comerciales apoyados en la gestión de servicios de garantía, asistencia técnica y seguro agropecuario
	Persona
	1,200
	0
	0
	0.00%

	43
	Beneficiarios atendidos con pólizas de seguros
	Persona
	1,200
	0
	0
	0.00%


Fuentes de Información: SICOIN Web, consultado el 07 de diciembre de 2020, e Informes de avance físico mensual
Tabla 4
Ejecución de Productos y Subproductos 
Programa 14: Apoyo a la Protección y Bienestar Animal
Enero – Noviembre 2020
	No.
	Productos y Subproductos
	Unidad de Medida
	Programación Física
	Ejecución Física

	
	
	
	
	Noviembre
	Ejecutado Acumulado 
	% de Ejecución

	 
	PROGRAMA 14: APOYO A LA PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Regulación y protección de los animales
	 
	 
	 
	 
	 

	21
	Animales protegidos contra el abuso y maltrato 
	Animal
	2,053
	400
	1,547
	75.35%

	44
	Registro e inspección a entidades públicas, privadas y personas individuales con posesión de animales
	Evento
	95
	12
	83
	87.37%

	45
	Capacitación y asistencia técnica en el manejo de animales  para su protección y bienestar
	Evento
	243
	30
	213
	87.65%

	46
	Animales rescatados del maltrato o abandono y rehabilitados para mejorar sus condiciones de vida
	Animal
	2,053
	400
	1,547
	75.35%


Fuentes de Información: SICOIN Web, consultado el 07 de diciembre de 2020, e Informes de avance físico mensual
Tabla 5
Ejecución de Productos y Subproductos 
Programa 94: Atención por Desastres Naturales y Calamidades Públicas
Enero – Noviembre 2020

	No.
	Productos y Subproductos
	Unidad de Medida
	Programación Física
	Ejecución Física

	
	
	
	
	Noviembre
	Ejecutado Acumulado 
	% de Ejecución

	 
	PROGRAMA 94: ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Estado de calamidad pública por emergencia COVID-19 (DG 5-2020)
	 
	 
	 
	 
	 

	22
	Intervenciones realizadas para la atención de la emergencia COVID-19
	Documento
	6
	0
	0
	0.00%

	47
	Bolsas de alimentos entregadas a familias en atención a la emergencia COVID-19
	Familia
	595,640
	48,292
	119,724
	20.10%

	48
	Productores agropecuarios afectados por el COVID-19 beneficiados con insumos para sistemas de mini riego para su seguridad alimentaria
	Familia
	7,398
	0
	0
	0.00%

	49
	Familias campesinas beneficiadas con insumos en apoyo a la producción agropecuaria en atención a la emergencia COVID-19
	Familia
	109,900
	28,007
	42,475
	38.65%


Fuentes de Información: SICOIN Web, consultado el 07 de diciembre de 2020, e Informes de avance físico mensual 
Tabla 6
Ejecución presupuestaria por programa
Enero -  Noviembre  2020
	PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
	EJECUCIÓN FINANCIERA 

	
	VIGENTE
	DEVENGADO
	% DE EJECUCIÓN

	PROGRAMA 01 ACTIVIDADES CENTRALES
	193,548,704.00
	131,121,922.29
	67.75%

	PROGRAMA 11 APOYO A LA AGRICULTURA FAMILIAR
	518,469,007.00
	275,114,121.55
	53.06%

	PROGRAMA 12 DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES
	53,878,196.00
	25,859,811.56
	48.00%

	PROGRAMA 13 APOYO A LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD AGROPECUARIA
	303,895,647.00
	109,449,779.24
	36.02%

	PROGRAMA 14: APOYO A LA PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL 
	2,500,000.00
	915,627.11
	36.63%

	PROGRAMA 94: ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS 
	446,558,393.00
	132,845,338.87
	29.75%

	PROGRAMA 99 PARTIDAS NO ASIGNABLES
	246,557,053.00
	176,465,551.54
	71.57%

	TOTAL 
	1,765,407,000.00
	851,772,152.16
	48.25%


Fuente: Elaboración Planeamiento, con información del SICOIN Web 






�




















ejecución FÍSICA Y FINANCIERA


al MES DE  NOVIEMBRE


Ejercicio Fiscal 2020





























Guatemala, diciembre de 2020





3a. avenida 8-32 zona 9


Teléfono: 2361 7785





3a. avenida 8-32 zona 9


Teléfono: 2361 7785





3a. avenida 8-32 zona 9


Teléfono: 2361 7785





3a. avenida 8-32 zona 9


Teléfono: 2361 7785









3a. avenida 8-32 zona 9

Teléfono: 2361 7785



