

# PRESENTACIÓN

De conformidad con lo que establece en su parte conducente el Artículo 29 del Decreto 114-97, Ley del Organismo Ejecutivo, “Al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación le corresponde: atender los asuntos concernientes al régimen jurídico que rige la producción agrícola, pecuaria e hidrobiológica, esta última en lo que le ataña, así como aquellas que tienen por objeto mejorar las condiciones alimenticias de la población, la sanidad agropecuaria y el desarrollo productivo nacional”.

Para el efecto se ha considerado los ejes del Plan Nacional de Desarrollo K’atun: Nuestra Guatemala 2032, Objetivos de Desarrollo Sostenible, las Prioridades y Metas Estratégicas de Desarrollo, Política General de Gobierno 2020-2024, el Plan Estratégico Institucional 2021-2026 y otros compromisos de Gobierno, en el Marco de la Gestión por Resultados.

Al respecto, la Política General de Gobierno en las acciones estratégicas (4.4.2.1.1), se tiene: reorientar la asignación de los recursos presupuestarios a efectos de mejorar la calidad del gasto de acuerdo con el cumplimiento de los objetivos estratégicos de desarrollo.

En consideración a lo anterior y lo establecido en el Decreto 13-2013, Libro I “Reformas al Decreto Número 101-97 del Congreso de la República, Ley Orgánica del Presupuesto; Acuerdo Gubernativo 540-2013, Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto, y la metodología de Gestión por Resultados; el Ministro de Agricultura, Ganadería y Alimentación, José Ángel López Camposeco, presentó el Plan Operativo Anual –POA– correspondiente al ejercicio fiscal 2022. Asimismo, el Congreso de la República de Guatemala aprobó para el Ministerio un presupuesto de Q 1,454,048,950.00, el cual se encuentra distribuido en seis (6) Programas Presupuestarios, siendo estos: 01 “Actividades Centrales”, 11 “Acceso y Disponibilidad Alimentaria”, 12 “Investigación, Conservación y Restauración de Suelos”, 13 “Apoyo a la Producción Agrícola, Pecuaria e Hidrobiológica”, 14 “Apoyo a la Protección y Bienestar Animal” y 99 “Partidas No Asignables a Programas”.

**Ejecución de Productos y Subproductos**

**Primer Cuatrimestre 2022**

1. **INTRODUCCIÓN**

Consciente del rol del MAGA en el agro guatemalteco, que a través de sus intervenciones se constituye como pilar estratégico para contribuir al desarrollo del país, el Ministerio orienta su gestión en el Plan Estratégico Institucional (PEI) 2021-2026, con el objetivo de lograr a través de acciones contribuir al desarrollo agropecuario, forestal e hidrobiológico, en el corto, mediano y largo plazo.

Para el 2022, el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación tiene planificados 20 productos y 44 subproductos a ejecutar a través de sus diferentes programas presupuestarios.

En la estructura programática del Plan Operativo Anual -POA- 2022, se programó con respaldo de la normativa vigente, políticas nacionales y sectoriales, así como compromisos definidos por el Gobierno Central, con una justificación técnica, analítica y prospectiva del agro en el país. Considerando, además, otros instrumentos institucionales y regionales, derivados a compromisos que en materia agropecuaria debe dar respuesta el MAGA.

A continuación, se presenta la descripción de los programas presupuestarios y subprogramas del año 2022:

El **Programa 11 “Acceso y Disponibilidad Alimentaria”,** está orientado a atender “Agricultores Familiares, población rural en situación de pobreza y extrema pobreza, con prioridad en los pueblos y comunidades indígenas y campesinas con tierra insuficiente, improductiva o sin tierra; mujeres indígenas y campesinas; así como, pequeños productores rurales”. Este Programa ha definido dos (2) subprogramas:

1. *Atención para el acceso alimentario:* Se orienta al acceso alimentario de población vulnerable, priorizando agricultores (as) familiares afectados por pérdida de cosechas, urgencia o gravedad. Asimismo, fortaleciendo las capacidades técnicas para la producción de alimentos de autoconsumo y restauración de sistemas productivos a los productores que se encuentren en condición de vulnerabilidad.
2. *Disponibilidad alimentaria:* Orientado a agricultores familiares para la disponibilidad alimentaria, a través de prácticas de agricultura sostenible, para producción y almacenamiento de alimentos; promoción de la producción local y manejo postcosecha de granos básicos; implementación de huertos familiares y comunitarios para el autoconsumo y generación de pequeños excedentes; así también promover asistencia técnica para el fomento de huertos escolares en centros educativos públicos. Asimismo, se orienta a brindar capacitación y asistencia técnica a productores familiares para mejorar sus sistemas productivos, en el manejo agrícola, pecuario e hidrobiológico.

El **Programa 12 “Investigación, Restauración y Conservación de Suelos”,** está orientado a promover la investigación, restauración y conservación de suelos y el uso adecuado de los recursos naturales renovables, a través de acciones que eviten la degradación de la tierra, la salinización, el exceso de extracción de agua y la reducción de la diversidad genética agropecuaria; así como tener control de áreas de reservas territoriales del Estado.

En cuanto al **Programa 13 “Apoyo a la Producción Agrícola, Pecuaria e Hidrobiológica”,** busca garantizar el incremento productivo de los productos agrícolas, pecuarios e hidrobiológicos, considerando que la parte fundamental para generar una producción sostenible, asequible y tecnificada es a través de intervenciones de asistencia técnica, dotación de insumos agropecuarios, así también, garantizar la producción por medio del aseguramiento de las áreas productivas de agricultores familiares, pequeños excedentarios y excedentarios. Este Programa consta de cuatro (4) subprogramas:

1. *Apoyo a la producción agrícola*: Brinda capacitación, asistencia técnica y dotación de insumos para fortalecer las capacidades de producción agrícola, de manera sostenible, contribuyendo a mejorar los ingresos de los agricultores familiares y productores.
2. *Apoyo a la producción pecuaria e hidrobiológica:* Se orienta a brindar capacitación, asistencia técnica y dotación de insumos para mejorar capacidades de producción pecuaria e hidrobiológica que contribuyan a los ingresos de los agricultores familiares y productores.
3. *Organización, mercadeo y comercialización productiva:* Se enfoca en el desarrollo de capacidades a través de la implementación de planes de negocio, comercialización asociativa, mercadeo de producción, normativas y requerimientos de mercado, así como, asistencia en negociación, comercio y mercadeo.
4. *Sanidad Agropecuaria y Regulaciones*: Basa su accionar en impulsar la mejora del manejo pesquero y acuícola, implementar programas de fortalecimiento, capacitación y asistencia técnica en normativas sanitarias, fitosanitarias e inocuidad, fitozoogenética, dirigido a productores, importadores y exportadores de productos orgánicos.

El Programa 14**: “Apoyo a la Protección y Bienestar Animal”,** se creó por el mandato delegado al Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación, a través del Decreto 5-2017 del Congreso de la República “Ley de Protección y Bienestar Animal” con el objeto de regular la protección y bienestar de los animales, debiendo ser cuidadosos sin detrimento de su condición de seres vivos.

1. **PERÍODO QUE SE INFORMA**

Primer Cuatrimestre de 2022.

1. **AVANCE FÍSICO DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO ENERO – ABRIL DE 2022**

**PROGRAMA 11: ACCESO Y DISPONIBILIDAD ALIMENTARIA**

**Subprograma 01: Atención para el acceso alimentario**

**Actividad Presupuestaria:** Asistencia y dotación de alimentos.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Producto/ Subproducto** | **Producto y Subproducto** | **Unidad de Medida** | **Planificado Anual 2022** | **Ejecutado Acumulado** | **% de Ejecución** |
| **Producto** | **Asistencia y dotación alimentaria a familias vulnerables con riesgo de inseguridad alimentaria por pérdida de cosechas, urgencia o gravedad** | **Ración** | **355,555** | **29,811** | **8.38%** |
| Subproducto | Asistencia y dotación alimentaria a familias vulnerables con riesgo de inseguridad alimentaria por pérdida de cosechas, urgencia o gravedad | Ración | 355,555 | 29,811 | 8.38% |

**Fuente:** Sistema de Contabilidad Integrada -SICOIN-.

**Actividad presupuestaria:** Asistencia por vulnerabilidad alimentaria.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Producto/ Subproducto** | **Producto y Subproducto** | **Unidad de Medida** | **Planificado Anual 2022** | **Ejecutado Acumulado** | **% de Ejecución** |
| **Producto** | **Productores beneficiados con asistencia técnica e insumos por condición de vulnerabilidad alimentaria para la restauración de sus sistemas productivos** | **Persona** | **10,000** | **0** | **0.00%** |
| Subproducto | Productores (as) beneficiados con insumos y bienes agrícolas, pecuarios e hidrobiológicos por condiciones de vulnerabilidad para la restauración de sus sistemas productivos | Persona | 5,000 | 0 | 0.00% |
| Subproducto | Productores (as) beneficiados con asistencia técnica por condiciones de vulnerabilidad para la restauración de sus sistemas productivos | Persona | 5,000 | 0 | 0.00% |

**Fuente:** Sistema de Contabilidad Integrada -SICOIN-.

**Subprograma 02: Disponibilidad alimentaria**

**Actividad Presupuestaria:** Promoción de la agricultura sensible a la nutrición y fomento de huertos.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Producto/ Subproducto** | **Producto y Subproducto** | **Unidad de Medida** | **Planificado Anual 2022** | **Ejecutado Acumulado** | **% de Ejecución** |
| **Producto** | **Productores (as) beneficiados con capacitación, asistencia e insumos para promover la alimentación en el hogar rural saludable** | **Persona** | **134,283** | **36,069** | **26.86%** |
| Subproducto | Productores (as) capacitados y asistidos técnicamente para la implementación de huertos familiares y comunitarios | Persona | 12,000 | 0 | 0.00% |
| Subproducto | Productores (as) capacitados y asistidos técnicamente para el almacenamiento de alimentos | Persona | 30,550 | 550 | 1.80% |
| Subproducto | Centros educativos públicos con asistencia técnica, insumos y herramientas para el fomento de huertos escolares con fines pedagógicos | Entidad | 4,000 | 0 | 0.00% |
| Subproducto | Productores (as) capacitados y asistidos técnicamente para mejorar el hogar rural | Persona | 91,733 | 35,519 | 38.72% |

**Fuente:** Sistema de Contabilidad Integrada -SICOIN-.

**Actividad presupuestaria:** Agricultura familiar para el fortalecimiento de la economía campesina.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Producto/ Subproducto** | **Producto y Subproducto** | **Unidad de Medida** | **Planificado Anual 2022** | **Ejecutado Acumulado** | **% de Ejecución** |
| **Producto** | **Productores (as) familiares capacitados y asistidos técnicamente para mejorar sus sistemas productivos** | **Persona** | **261,106** | **41,807** | **16.01%** |
| Subproducto | Productores (as) capacitados y asistidos técnicamente en manejo agrícola | Persona | 148,938 | 36,707 | 24.65% |
| Subproducto | Productores (as) capacitados y asistidos técnicamente en manejo pecuario e hidrobiológico | Persona | 22,168 | 5,100 | 23.01% |
| Subproducto | Agricultores (as) familiares beneficiados con estipendios por implementación de prácticas de conservación de suelos | Persona | 90,000 | 0 | 0.00% |

**Fuente:** Sistema de Contabilidad Integrada –SICOIN-.

**PROGRAMA 12: INVESTIGACION, RESTAURACIÓN Y CONSERVACIÓN DE SUELOS**

**Actividad Presupuestaria:** Generación de Información Geográfica.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Producto/ Subproducto** | **Producto y Subproducto** | **Unidad de Medida** | **Planificado Anual 2022** | **Ejecutado Acumulado** | **% de Ejecución** |
| **Producto** | **Entidades capacitadas y dotadas con material técnico geográfico para la conservación y uso de suelos** | **Entidad** | **209** | **102** | **48.80%** |
| Subproducto | Entidades capacitadas en el uso de sistemas de Información Geográfica, amenazas naturales, cobertura y uso de la tierra | Entidad | 209 | 102 | 48.80% |

**Fuente:** Sistema de Contabilidad Integrada –SICOIN-.

**Actividad Presupuestaria:** Servicios de Control de Áreas de Reservas Territoriales del Estado.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Producto/ Subproducto** | **Producto y Subproducto** | **Unidad de Medida** | **Planificado Anual 2022** | **Ejecutado Acumulado** | **% de Ejecución** |
| **Producto** | **Resoluciones emitidas por arrendamiento de áreas de reservas territoriales del Estado** | **Documento** | **1,275** | **270** | **21.18%** |
| Subproducto | Resoluciones emitidas por arrendamiento de áreas de reservas territoriales del Estado | Documento | 1,275 | 270 | 21.18% |

**Fuente:** Sistema de Contabilidad Integrada –SICOIN-.

**Actividad Presupuestaria:** Generación de Información Cartográfica.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Producto/ Subproducto** | **Producto y Subproducto** | **Unidad de Medida** | **Planificado Anual 2022** | **Ejecutado Acumulado** | **% de Ejecución** |
| **Producto** | **Generación de Cartografía Nacional para investigación, planificación y monitoreo para entidades públicas y privadas** | **Documento** | 44 | **15** | **34.09%** |
| Subproducto | Generación de Cartografía Nacional para investigación, planificación y monitoreo para entidades públicas y privadas | Documento | 44 | 15 | 34.09% |

**Fuente:** Sistema de Contabilidad Integrada –SICOIN-.

**Actividad Presupuestaria:** Mejoramiento de la producción agropecuaria.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Producto/ Subproducto** | **Producto y Subproducto** | **Unidad de Medida** | **Planificado Anual 2022** | **Ejecutado Acumulado** | **% de Ejecución** |
| **Producto** | **Productores (as) beneficiados con capacitación, asistencia técnica e insumos para el manejo y conservación de los recursos naturales** | **Persona** | **111,090** | **34,218** | **30.80%** |
| Subproducto | Productores (as) capacitados y asistidos técnicamente según la capacidad de uso del suelo y planes maestros de áreas protegidas en la Región de Petén | Persona | 1,985 | 342 | 17.23% |
| Subproducto | Productores (as) con plantas agroforestales producidas en viveros certificados para la restauración de los recursos naturales | Persona | 4,625 | 0 | 0.00% |
| Subproducto | Productores (as) con insumos para el manejo y conservación de los recursos naturales renovables | Persona | 3,500 | 272 | 7.77% |
| Subproducto | Productores (as) capacitados y asistidos técnicamente para implementar prácticas de conservación de los recursos naturales | Persona | 100,980 | 33,604 | 33.28% |

**Fuente:** Sistema de Contabilidad Integrada –SICOIN-.

**PROGRAMA 13: APOYO A LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA, PECUARIA E HIDROBIOLÓGICA**

**Subprograma 01: Apoyo a la Producción agrícola**

**Actividad Presupuestaria:** Servicios para para la Producción agrícola sostenible y tecnificada.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Producto/ Subproducto** | **Producto y Subproducto** | **Unidad de Medida** | **Planificado Anual 2022** | **Ejecutado Acumulado** | **% de Ejecución** |
| **Producto** | **Productores (as) beneficiados con capacitación, asistencia técnica e insumos para mejorar la productividad agrícola sostenible y tecnificada** | **Persona** | **21,224** | **617** | **2.91%** |
| Subproducto | Jóvenes rurales beneficiados con estipendios, en cumplimiento por la prestación del servicio cívico al extensionismo rural | Persona | 500 | 0 | 0.00% |
| Subproducto | Productores (as) capacitados y asistidos técnicamente en buenas prácticas agrícolas por medio del extensionismo rural | Persona | 13,572 | 0 | 0.00% |
| Subproducto | Plantaciones de cultivos permanentes con manejo técnico e insumos, para el incremento de la productividad. | Hectárea | 230 | 0 | 0.00% |
| Subproducto | Productores (as) capacitados y asistidos técnicamente con insumos para mejorar la productividad agrícola | Persona | 7,152 | 617 | 8.63% |

**Fuente:** Sistema de Contabilidad Integrada –SICOIN-.

**Actividad Presupuestaria:** Servicios de seguro agropecuario.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Producto/ Subproducto** | **Producto y Subproducto** | **Unidad de Medida** | **Planificado Anual 2022** | **Ejecutado Acumulado** | **% de Ejecución** |
| **Producto** | **Productores (as) registrados beneficiados con seguro agropecuario para mejorar sus sistemas productivos** | **Persona** | **11,919** | **0** | **0.00%** |
| Subproducto | Productores (as) registrados beneficiados con seguro agropecuario para mejorar sus sistemas productivos | Persona | 11,919 | 0 | 0.00% |

**Fuente:** Sistema de Contabilidad Integrada –SICOIN-.

**Actividad Presupuestaria:** Servicios de Formación y Capacitación Agrícola y Forestal.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Producto/ Subproducto** | **Producto y Subproducto** | **Unidad de Medida** | **Planificado Anual 2022** | **Ejecutado Acumulado** | **% de Ejecución** |
| **Producto** | **Personas beneficiadas con formación y capacitación agrícola y forestal** | **Persona** | **1,974** | **0** | **0.00%** |
| Subproducto | Alumnos formados de Perito Agrónomo y Perito Forestal | Persona | 546 | 0 | 0.00% |
| Subproducto | Alumnos formados del nivel básico con orientación agropecuaria | Persona | 579 | 0 | 0.00% |
| Subproducto | Promotores (as) voluntarios comunitarios formados y acreditados | Persona | 849 | 0 | 0.00% |

**Fuente:** Sistema de Contabilidad Integrada –SICOIN-.

**Actividad Presupuestaria:** Reactivación y modernización de la actividad Agropecuaria.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Producto/ Subproducto** | **Producto y Subproducto** | **Unidad de Medida** | **Planificado Anual 2022** | **Ejecutado Acumulado** | **% de Ejecución** |
| **Producto** | **Organizaciones de productores (as) beneficiados con asistencia financiera para implementar sus sistemas productivos** | **Entidad** | **26** | **4** | **15.38%** |
| Subproducto | Organizaciones de productores (as) beneficiados con asistencia financiera para implementar sus sistemas productivos | Entidad | 26 | 4 | 15.38% |

**Fuente:** Sistema de Contabilidad Integrada –SICOIN-.

**Actividad Presupuestaria:** Apoyo financiero para productores del Sector Cafetalero.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Producto/ Subproducto** | **Producto y Subproducto** | **Unidad de Medida** | **Planificado Anual 2022** | **Ejecutado Acumulado** | **% de Ejecución** |
| **Producto** | **Caficultores (as) apoyados con financiamiento para incrementar su producción** | **Persona** | **20** | **11** | **55.00%** |
| Subproducto | Caficultores (as) asistidos financieramente para incrementar su producción | Persona | 20 | 11 | 55.00% |

**Fuente:** Sistema de Contabilidad Integrada –SICOIN-.

**Subprograma 02: Apoyo a la Producción Pecuaria e Hidrobiológica**

**Actividad Presupuestaria:** Apoyo a la Producción Pecuaria e Hidrobiológica Sostenible y Tecnificada.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Producto/ Subproducto** | **Producto y Subproducto** | **Unidad de Medida** | **Planificado Anual 2022** | **Ejecutado Acumulado** | **% de Ejecución** |
| **Producto** | **Productores (as) beneficiados con capacitación, asistencia técnica e insumos en manejo productivo y reproductivo** | **Persona** | **2,711** | **671** | **24.75%** |
| Subproducto | Productores (as) beneficiados con capacitación y asistencia técnica en manejo productivo y reproductivo | Persona | 1,607 | 671 | 41.75% |
| Subproducto | Productores (as) beneficiados con insumos en manejo productivo y reproductivo | Persona | 1,104 | 0 | 0.00% |

**Fuente:** Sistema de Contabilidad Integrada –SICOIN-.

**Actividad Presupuestaria:** Diversificación Pecuaria e Hidrobiológica para crianza de especies.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Producto/ Subproducto** | **Producto y Subproducto** | **Unidad de Medida** | **Planificado Anual 2022** | **Ejecutado Acumulado** | **% de Ejecución** |
| **Producto** | **Productores (as) beneficiados con capacitación, asistencia técnica e insumos para la diversificación de crianza de especies** | **Persona** | **19** | **0** | **0.00%** |
| Subproducto | Productores (as) capacitados y asistidos técnicamente para diversificar la crianza de especies | Persona | 130 | 0 | 0.00% |
| Subproducto | Productores (as) con insumos para diversificar la crianza de especies | Persona | 19 | 0 | 0.00% |

**Fuente:** Sistema de Contabilidad Integrada –SICOIN-.

**Subprograma 03: Organización, Mercadeo y Comercialización Productiva**

**Actividad Presupuestaria:** Asistencia para la Organización y Comercialización Productiva.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Producto/ Subproducto** | **Producto y Subproducto** | **Unidad de Medida** | **Planificado Anual 2022** | **Ejecutado Acumulado** | **% de Ejecución** |
| **Producto** | **Productores (as) beneficiados con capacitación y asistencia técnica para la organización, mercadeo y comercialización de su producción** | **Persona** | **3,740** | **456** | **12.19%** |
| Subproducto | Productores (as) asistidos legalmente para su constitución | Persona | 135 | 0 | 0.00% |
| Subproducto | Productores (as) capacitados y asistidos técnicamente en buenas prácticas de organización comunitaria en la región de Petén | Persona | 1,600 | 177 | 11.06% |
| Subproducto | Productores (as) reciben capacitación y asistencia técnica para mejorar la comercialización de la producción | Persona | 2,005 | 279 | 13.92% |

**Fuente:** Sistema de Contabilidad Integrada –SICOIN-.

**Actividad Presupuestaria:** Fortalecimiento de la Administración del Agua para la Producción Sostenible.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Producto/ Subproducto** | **Producto y Subproducto** | **Unidad de Medida** | **Planificado Anual 2022** | **Ejecutado Acumulado** | **% de Ejecución** |
| **Producto** | **Productores (as) beneficiados con capacitación y asistencia técnica en administración, operación y mantenimiento de unidades de riego** | **Persona** | **2,449** | **602** | **24.58%** |
| Subproducto | Productores (as) beneficiados con capacitación y asistencia técnica en administración, operación y mantenimiento de unidades de riego | Persona | 150 | 0 | 0.00% |
| Subproducto | Productores (as) beneficiados con mantenimiento de reservorios de agua y unidades de riego | Persona | 2,299 | 602 | 26.19% |

**Fuente:** Sistema de Contabilidad Integrada –SICOIN-.

**Infraestructura de Sistemas de Riego**

**CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, MEJORAMIENTO Y REPOSICIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROYECTO** | | **UNIDAD DE MEDIDA** | **PLANIFICADO ANUAL 2022** | **% DE EJECUCIÓN** |
| MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO UNIDAD DE RIEGO LAGUNA DEL HOYO ALDEA TERRONES MUNICIPIO DE MONJAS DEPARTAMENTO DE JALAPA | | Metro cuadrado | 9,745 | 0.00% |
| CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO UNIDAD DE RIEGO LA FRANJA MUNICIPIO DE JACALTENANGO DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO | | Metro cuadrado | 3,943 | 0.00% |
| CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO UNIDAD DE RIEGO NUEVO AMANECER COMUNIDAD NUEVO AMANECER SAN LORENZO SUCHITEPEQUEZ | | Metro cuadrado | 29,972 | 0.00% |
| CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO UNIDAD DE RIEGO PANELEROS CASERIO SAN IGNACIO CASILLAS SANTA ROSA | | Metro cuadrado | 2,790 | 0.00% |
| MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO UNIDAD DE RIEGO LA PALMA MUNICIPIO DE RIO HONDO DEPARTAMENTO DE ZACAPA | | Metro cuadrado | 3,947 | 0.00% |
| MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO UNIDAD DE RIEGO TZUNUNUL ALDEA TZUNUNUL MUNICIPIO DE SACAPULAS DEPARTAMENTO DE QUICHE | | Metro cuadrado | 1,604 | 0.00% |
| MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO UNIDAD DE RIEGO OAJACA MUNICIPIO DE GUALAN DEPARTAMENTO DE ZACAPA | | Metro cuadrado | 3,101 | 0.00% |
| MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO UNIDAD DE RIEGO RIO BLANCO ALDEA RIO BLANCO MUNICIPIO DE SACAPULAS DEPARTAMENTO DE QUICHE | | Metro cuadrado | 4,401 | 0.00% |
| CONSTRUCCION CENTRO DE ACOPIO TRANSFORMACION Y DISTRIBUCION DE HORTALIZAS ALDEA EL OVEJERO EL PROGRESO JUTIAPA | | Metro cuadrado | 12,432 | 0.00% |
| MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO UNIDAD DE RIEGO LA PALMA MUNICIPIO DE RIO HONDO DEPARTAMENTO DE ZACAPA | | Metro cuadrado | 11,841 | 0.00% |
| MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO UNIDAD DE RIEGO TZUNUNUL ALDEA TZUNUNUL MUNICIPIO DE SACAPULAS DEPARTAMENTO DE QUICHE | Metro cuadrado | | 3,208 | 0.00% |
| MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO UNIDAD DE RIEGO OAJACA MUNICIPIO DE GUALAN DEPARTAMENTO DE ZACAPA | Metro cuadrado | | 3,101 | 0.00% |
| MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO UNIDAD DE RIEGO RIO BLANCO ALDEA RIO BLANCO MUNICIPIO DE SACAPULAS DEPARTAMENTO DE QUICHE | Metro cuadrado | | 8,802 | 0.00% |
| MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO UNIDAD DE RIEGO RIO BLANCO ALDEA RIO BLANCO MUNICIPIO DE SACAPULAS DEPARTAMENTO DE QUICHE | Metro cuadrado | | 4,401 | 0.00% |
| MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO UNIDAD DE RIEGO OAJACA MUNICIPIO DE GUALAN DEPARTAMENTO DE ZACAPA | Metro cuadrado | | 6,202 | 0.00% |
| CONSTRUCCION CENTRO DE ACOPIO TRANSFORMACION Y DISTRIBUCION DE HORTALIZAS ALDEA EL OVEJERO EL PROGRESO JUTIAPA | Metro cuadrado | | 12,432 | 0.00% |
| MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO UNIDAD RIEGO LA BLANCA MUNICIPIO DE COATEPEQUE QUETZALTENANGO MUNICIPIO LA BLANCA SAN MARCOS LA BLANCA SAN MARCOS | Metro cuadrado | | 55,712 | 0.00% |

**Fuente:** Sistema de Contabilidad Integrada –SICOIN-.

**Infraestructura de Centros de Acopio, Transformación y Comercialización Agropecuaria**

**CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, MEJORAMIENTO Y REPOSICIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE CENTROS DE ACOPIO, TRANSFORMACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PROYECTO** | **UNIDAD DE MEDIDA** | **PLANIFICADO ANUAL 2022** | **% DE EJECUCIÓN** |
| CONSTRUCCION CENTRO DE ACOPIO TRANSFORMACION Y DISTRIBUCION DE HORTALIZAS ALDEA EL OVEJERO EL PROGRESO JUTIAPA | Metro cuadrado | 12,432 | 0.00% |
| CONSTRUCCION CENTRO DE ACOPIO TRANSFORMACION Y DISTRIBUCION DE HORTALIZAS ALDEA EL OVEJERO EL PROGRESO JUTIAPA | Metro cuadrado | 15,540 | 0.00% |

**Fuente:** Sistema de Contabilidad Integrada –SICOIN-.

**Subprograma 04: Sanidad Agropecuaria y Regulaciones**

**Actividad Presupuestaria:** Regulación del Patrimonio Productivo Agropecuario.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Producto/ Subproducto** | **Producto y Subproducto** | **Unidad de Medida** | **Planificado Anual 2022** | **Ejecutado Acumulado** | **% de Ejecución** |
| **Producto** | **Documentos emitidos a usuarios por servicios de sanidad agropecuaria para la competitividad** | **Documento** | **279,336** | **92,884** | **33.25%** |
| Subproducto | Documentos emitidos a usuarios por servicios de sanidad agropecuaria y regulaciones para la protección del patrimonio agropecuario productivo e hidrobiológico | Documento | 279,336 | 92,884 | 33.25% |
| Subproducto | Productores (as) agropecuarios reciben capacitación y asistencia técnica en temas de fitozoogenética, sanitario, fitosanitario e inocuidad para la protección del patrimonio productivo comercial | Persona | 1,211 | 327 | 27.00% |
| Subproducto | Animales vacunados en programas y campañas de sanidad animal para la protección del patrimonio pecuario nacional | Animal | 51,802 | 30,360 | 58.61% |

**Fuente:** Sistema de Contabilidad Integrada –SICOIN-.

**Actividad Presupuestaria:** Fomento de la Pesca y acuicultura.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Producto/ Subproducto** | **Producto y Subproducto** | **Unidad de Medida** | **Planificado Anual 2022** | **Ejecutado Acumulado** | **% de Ejecución** |
| **Producto** | **Productores (as) y organizaciones capacitados y asistidos técnicamente para el manejo pesquero y acuícola** | **Persona** | **203** | **47** | **23.15%** |
| Subproducto | Productores (as) y organizaciones capacitados y asistidos técnicamente para el manejo pesquero y acuícola | Persona | 131 | 30 | 22.90% |
| Subproducto | Productores (as) y organizaciones capacitados y asistidos técnicamente en normativa sanitaria, fitosanitaria e inocuidad de alimentos | Persona | 72 | 17 | 23.61% |

**Fuente:** Sistema de Contabilidad Integrada –SICOIN-.

**PROGRAMA 14: APOYO A LA PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL**

**Actividad Presupuestaria:** Regulación y Protección de Animales

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Producto/ Subproducto** | **Producto y Subproducto** | **Unidad de Medida** | **Planificado Anual 2022** | **Ejecutado Acumulado** | **% de Ejecución** |
| **Producto** | **Protección contra el abuso y maltrato animal** | **Animal** | **28,994** | **8,544** | **29.47%** |
| Subproducto | Registro e inspección a entidades públicas, privadas y personas individuales con posesión de animales | Evento | 186 | 57 | 30.65% |
| Subproducto | Capacitación y asistencia técnica en el manejo de animales para su protección y bienestar | Evento | 440 | 120 | 27.27% |
| Subproducto | Rescate de animales en situación de maltrato o abandono y rehabilitados para mejorar sus condiciones de vida | Animal | 28,994 | 8,544 | 29.47% |

**Fuente:** Sistema de Contabilidad Integrada –SICOIN-.

1. **EJECUCIÓN FINANCIERA POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO PRIMER CUATRIMESTRE 2022**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Programa** | **Ejecución Financiera Q.** | | | |
| **Asignado** | **Vigente** | **Devengado** | **%** |
| **PROGRAMA 01:** ACTIVIDADES CENTRALES | 193,934,955.00 | 192,464,856.00 | 62,593,058.40 | 32.52% |
| **PROGRAMA 11:** ACCESO Y DISPONIBILIDAD ALIMENTARIA | 493,823,663.00 | 526,631,783.00 | 125,092,215.43 | 23.75% |
| **PROGRAMA 12:** INVESTIGACION, RESTAURACIÓN Y CONSERVACIÓN DE SUELOS | 73,416,251.00 | 58,804,554.00 | 17,160,426.70 | 29.18% |
| **PROGRAMA 13:** APOYO A LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA, PECUARIA E HIDROBIOLÓGICA | 413,588,572.00 | 396,862,248.00 | 75,148,732.25 | 18.94% |
| **PROGRAMA 14:** APOYO A LA PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL | 9,585,000.00 | 9,585,000.00 | 3,182,887.01 | 33.21% |
| **PROGRAMA 99:** PARTIDAS NO ASIGNABLES | 269,700,509.00 | 269,700,509.00 | 66,232,186.13 | 24.56% |
| **Total Presupuesto** | **1,454,048,950.00** | **1,454,048,950.00** | **349,409,505.92** | **24.03%** |

**Fuente:** Sistema de Contabilidad Integrada –SICOIN-.