AUTORIDADES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACION

Mario  Méndez Montenegro

Ministro

Manfred Melgar Padilla

Viceministro de Seguridad Alimentaria y Nutricional, VISAN

José Felipe Orellana Mejía

Viceministro de Desarrollo Económico Rural, VIDER

Byron Omar Acevedo Cordón

Viceministro de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones, VISAR

Jorge Armando Rosado Mendoza

Viceministro Encargado de Asuntos de Petén

## Ejecución Física de los Programas

Dentro de la estructura presupuestaria del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación para el año 2019 se incluyeron en sus diversos Programas Presupuestarios productos y subproductos, los cuales se describen en las tablas siguientes, mostrando las metas físicas vigentes y ejecutadas al 31 de diciembre:

Tabla 1

Ejecución de Productos y Subproductos

Programa 11: Apoyo a la Agricultura Familiar

Enero - Diciembre 2019

| No. | Productos y Subproductos | Unidad de Medida | Programación Física | Ejecución Física |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Diciembre | Ejecutado Acumulado | % de Ejecución |
|  | PROGRAMA 11: APOYO A LA AGRICULTURA FAMILIAR |  |  |  |  |  |
|  | Subprograma 01: Apoyo para el consumo adecuado de alimentos |  |  |  |  |  |
|  | Dotación de alimentos a familias por trabajos comunitarios , damnificados por eventos climáticos y desastres naturales y personas vulnerables a riesgos. |  |  |  |  |  |
| 1 | Entrega de alimentos a familias por acciones en la comunidad, por riesgo y damnificados por eventos climáticos y desastres naturales, a población vulnerable | Ración | 183,423 | 19,172 | 182,242 | 99.36% |
| 1 | Entrega de alimentos a familias por acciones realizadas para el desarrollo de la comunidad | Ración | 106,223 | 11,258 | 106,223 | 100.00% |
| 2 | Entrega de alimentos a familias por situación de vulnerabilidad a riesgo y desastres | Ración | 77,200 | 7,914 | 76,019 | 98.47% |
| 3 | Personas en condiciones de inseguridad alimentaria, afectadas por desastres naturales y efectos del cambio climático, beneficiadas con cupón de subvención de alimentos | Persona | 355,000 | 83,581 | 345,381 | 97.29% |

| No. | Productos y Subproductos | Unidad de Medida | Programación Física | Ejecución Física |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Diciembre | Ejecutado Acumulado | % de Ejecución |
|  | Apoyo a la producción comunitaria de alimentos |  |  |  |  |  |
| 2 | Personas asistidas para producción de alimentos de autoconsumo |  |  |  |  |  |
| 4 | Centros educativos públicos con insumos para la implementación de huertos escolares con fines pedagógicos | Entidad | 1,142 | 0 | 1,142 | 100.00% |
|  | Apoyo al mejoramiento del hogar rural |  |  |  |  |  |
| 3 | Mujeres en el área rural con buenas prácticas para el hogar | Persona | 154,001 | 5,727 | 146,985 | 95.44% |
| 5 | Mujeres en el área rural con capacitación y asesoría técnica para la implementación de buenas prácticas del hogar y el aprovechamiento de productos agropecuarios. | Persona | 154,001 | 5,727 | 146,985 | 95.44% |
|  | Subprograma 02: Asistencia para el mejoramiento de los ingresos familiares |  |  |  |  |  |
|  | Agricultura familiar para el fortalecimiento de la economía campesina |  |  |  |  |  |
| 4 | Promotores (as) y agricultores (as) de infra y subsistencia con mejoras en sus sistemas productivos en apoyo a la economía familiar | Persona | 324,403 | 15,981 | 295,022 | 90.94% |
| 6 | Jóvenes rurales con capacitación y asesoría técnica en actividades productivas y ambientales | Persona | 10,500 | 0 | 10,022 | 95.45% |
| 7 | Promotores voluntarios y agricultores rurales de infra y subsistencia con capacitación y asesoría técnica para mejorar sus sistemas productivos | Persona | 281,713 | 7,862 | 264,409 | 93.86% |
| 8 | Entrega de bienes e insumos a agricultores de infra y subsistencia en apoyo a la producción agropecuaria | Aporte en Especie | 10,850 | 7,350 | 7,350 | 67.74% |
| 9 | Entrega de bienes e insumos a agricultores de infra y subsistencia en apoyo a la producción agropecuaria | Aporte en Especie | 1,100 | 448 | 1,100 | 100.00% |
| 10 | Agricultores familiares con cupón de subvención para equipamiento y mejora de sus capacidades y producción agrícola | Persona | 2,500 | 0 | 2,500 | 100.00% |
| 11 | Grupos de productores agropecuarios organizados para la ejecución de proyectos productivos | Entidad | 90 | 0 | 90 | 100.00% |
| 12 | Entrega de bolsas avícolas a productoras de subsistencia para el incremento de la economía familiar. | Aporte en Especie | 4,650 | 65 | 4,650 | 100.00% |
| 13 | Entrega de semilla de granos básicos a productores agrícolas para elevar su productividad y mejorar sus ingresos | Aporte en Especie | 510 | 0 | 510 | 100.00% |
| 14 | Entrega de insumos agrícolas a productores en apoyo al establecimiento de parcelas para la propagación de semillas | Aporte en Especie | 28,200 | 0 | 28,200 | 100.00% |
| 15 | Productores organizados con asesoría técnica para elevar su productividad y mejorar sus sistemas productivos | Persona | 4,264 | 321 | 4,264 | 100.00% |
| 16 | Productores organizados con capacitación para elevar su productividad y mejorar sus sistemas productivos | Persona | 2,630 | 0 | 2,630 | 100.00% |

| No. | Productos y Subproductos | Unidad de Medida | Programación Física | Ejecución Física |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Diciembre | Ejecutado Acumulado | % de Ejecución |
|  | Apoyo en la implementación de proyectos y encadenamientos productivos |  |  |  |  |  |
| 5 | Productores (as) agropecuarios organizados apoyados en encadenamientos e implementación de proyectos productivos y de servicios para el desarrollo rural integral | Persona | 8,397 | 5,201 | 8,139 | 96.93% |
| 17 | Productores asistidos técnica y financieramente para fortalecimiento de encadenamientos productivos y comerciales | Persona | 1 | 1 | 1 | 100.00% |
| 18 | Personas asistidas técnica y financieramente para incrementar su desarrollo integral | Persona | 8,405 | 5,200 | 8,137 | 96.81% |
| 19 | Organizaciones rurales asistidas técnica y financieramente para fortalecer sus capacidades de gestión y planeación | Entidad | 1 | 0 | 1 | 100.00% |
|  | Subprograma 03: Apoyo a Agricultores Familiares en la Prevención de la Desnutrición Crónica |  |  |  |  |  |
|  | Apoyo al incremento en la disponibilidad y consumo de alimentos para la prevención de la desnutrición crónica |  |  |  |  |  |
| 6 | Familias de agricultura familiar con niños menores de dos años de edad incrementan su disponibilidad y consumo de alimentos para la prevención de la desnutrición crónica | Familia | 12,501 | 261 | 10,639 | 85.11% |
| 20 | Familias de agricultura familiar con niños menores de dos años de edad con capacitación y asistencia técnica para incremento de la disponibilidad y consumo de alimentos en el hogar | Familia | 12,501 | 261 | 10,639 | 85.11% |
|  | Apoyo al incremento de ingresos en el hogar para la prevención de la desnutrición crónica |  |  |  |  |  |
| 7 | Familias de agricultura familiar con niños menores de dos años de edad incrementan sus ingresos familiares para la prevención de la desnutrición crónica | Familia | 7,637 | 66 | 7,062 | 92.47% |
| 21 | Familias de agricultura familiar con niños menores de dos años con capacitación y asistencia técnica para incrementar los ingresos familiares | Familia | 7,637 | 66 | 7,062 | 92.47% |
| 22 | Familias con niños menores de dos años de edad con bienes agropecuarios para incrementar los ingresos familiares | Familia | 8,030 | 880 | 1,030 | 12.83% |

Fuentes de Información: Analitico de ejecución física del SICOIN; SIPSE MAGA, al 10 de enero de 2020

Tabla 2

Ejecución de Productos y Subproductos

Programa 12: Desarrollo Sostenible de los Recursos Naturales

Enero - Diciembre 2019

| No. | Productos y Subproductos | Unidad de Medida | Programación Física | Ejecución Física |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Diciembre | Ejecutado Acumulado | % de Ejecución |
|  | PROGRAMA 12: DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES |  |  |  |  |  |
|  | Apoyo a la conservación de los recursos naturales para el mejoramiento de la producción agropecuaria |  |  |  |  |  |
| 8 | Productores (a) agropecuarios y forestales asistidos en el manejo y conservación de recursos naturales | Persona | 8,602 | 1 | 8,593 | 99.90% |
| 23 | Promotores y agricultores reciben capacitación y asesoría técnica para la aplicación de buenas prácticas agrícolas, manejo y conservación de suelos | Persona | 5,183 | 0 | 5,102 | 98.44% |
| 24 | Entrega de insumos a grupos organizados para establecimiento de viveros, repoblamiento de bosques en zonas de degradación, protección de riveras de río y reforestación en zonas de recarga hídrica | Aporte en Especie | 72 | 1 | 72 | 100.00% |
| 25 | Productores forestales con asesoría técnica para fortalecer sus capacidades de protección y producción de su patrimonio productivo | Persona | 1,300 | 0 | 1,300 | 100.00% |
| 26 | Entrega de materiales e insumos a productores forestales para mejorar sus capacidades de producción | Aporte en Especie | 1,559 | 0 | 1,559 | 100.00% |
| 27 | Productores comunitarios fortalecen sus capacidades con asistencia técnica y transferencia de tecnología en materia de agroturismo | Persona | 560 | 0 | 560 | 100.00% |
|  | Servicios de control de las áreas territoriales del Estado |  |  |  |  |  |
| 9 | Resoluciones emitidas por arrendamiento de áreas de reservas territoriales del Estado | Documento | 412 | 0 | 412 | 100.00% |
| 28 | Resoluciones emitidas por arrendamiento de áreas de reservas territoriales del Estado | Documento | 1,900 | 0 | 0 | 0.00% |
|  | Apoyo a la reforestación para la protección de fuentes de agua y zonas de recarga hídrica |  |  |  |  |  |
| 10 | Personas con incentivos en apoyo a la reforestación para la protección de fuentes de agua y zonas de recarga hídrica | Persona | 28,675 | 0 | 28,675 | 100.00% |
| 29 | Personas con incentivos en apoyo a la reforestación para la protección de fuentes de agua y zonas de recarga hídrica | Persona | 28,675 | 0 | 28,675 | 100.00% |

Fuentes de Información: Analitico de ejecución física del SICOIN; SIPSE MAGA, al 10 de enero de 2020

Tabla 3

Ejecución de Productos y Subproductos

Programa 13: Apoyo a la Productividad y Competitividad Agropecuaria e Hidrobiológica

Enero - Diciembre 2019

| No. | Productos y Subproductos | Unidad de Medida | Programación Física | Ejecución Física |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Diciembre | Ejecutado Acumulado | % de Ejecución |
|  | PROGRAMA 13: APOYO A LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD AGROPECUARIA E HIDROBIOLÓGICA |  |  |  |  |  |
|  | Regulación del patrimonio productivo agropecuario |  |  |  |  |  |
| 11 | Dictámenes, requisitos, registros, certificados, permisos, licencias y protocolos por servicios de sanidad agropecuaria y regulaciones para la protección del patrimonio agropecuario productivo e hidrobiológico. | Documento | 467,599 | 0 | 403,504 | 86.29% |
| 30 | Personas capacitadas en temas de fitozoogenética, sanitario y fitosanitario e inocuidad para la protección del patrimonio productivo comercial | Persona | 14,329 | 4,578 | 14,329 | 100.00% |
| 31 | Dictámenes, requisitos, registros, certificados, permisos, licencias y protocolos por servicios de sanidad agropecuaria y regulaciones para la protección del patrimonio agropecuario productivo e hidrobiológico. | Documento | 467,599 | 74,057 | 467,594 | 100.00% |
|  | Fomento de la pesca y acuicultura |  |  |  |  |  |
| 12 | Productores (as) de hidrobiológicos capacitados y asistidos técnicamente para el fomento de pesca y acuicultura responsable. | Persona | 195 | 0 | 195 | 100.00% |
| 32 | Productores de hidrobiológicos capacitados y asistidos técnicamente para el fomento de pesca y acuicultura responsable. | Persona | 195 | 0 | 195 | 100.00% |
| 33 | Asistencia técnica a grupos de productores de hidrobiológicos para el fomento de la pesca y acuicultura | Evento | 8 | 0 | 8 | 100.00% |
|  | Apoyo para la producción agropecuaria comercial competitiva |  |  |  |  |  |
| 13 | Productores (as) y organizaciones agropecuarias con sistemas de producción y comercialización mejorados | Persona | 8,756 |  | 7,017 | 80.14% |
| 34 | Productores excedentarios y comerciales organizados con capacitación y asesoría técnica para elevar su productividad y mejorar sus sistemas productivos | Persona | 8,938 | 1,778 | 7,789 | 87.14% |
| 35 | Entrega de bienes e insumos agropecuarios a productores excedentarios y comerciales para elevar su productividad y mejorar sus sistemas productivos | Aporte en Especie | 683 | 1 | 683 | 100.00% |
| 36 | Entrega de plantas injertadas a productores organizados excedentarios y comerciales. | Aporte en Especie | 22,000 | 0 | 22,000 | 100.00% |

| No. | Productos y Subproductos | Unidad de Medida | Programación Física | Ejecución Física |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Diciembre | Ejecutado Acumulado | % de Ejecución |
|  | Reactivación y modernización de la actividad agropecuaria (FONAGRO) |  |  |  |  |  |
| 14 | Organizaciones de productores agropecuarios con asistencia financiera para tecnificar sus sistemas productivos. | Entidad | 66 | 3 | 63 | 95.45% |
| 37 | Asistencia financiera no reembolsable a organizaciones de productoras para implementar proyectos productivos agropecuarios | Aporte | 17 | 0 | 14 | 82.35% |
| 38 | Asistencia financiera no reembolsable a organizaciones de productores para mejorar la productividad y competitividad en sus sistemas productivos. | Aporte | 49 | 3 | 49 | 100.00% |
|  | Asistencia financiera no reembolsable a organizaciones de productores para mejorar la productividad y competitividad en sus sistemas productivos. |  |  |  |  |  |
| 15 | Agricultores (as) con áreas incorporadas a sistemas de riego o miniriego | Persona | 565 | 0 | 559 | 98.94% |
| 39 | Productores agropecuarios con reservorios, aljibes, captadores de agua de lluvia y sistemas de conducción y distribución para riego | Persona | 565 | 0 | 559 | 98.94% |
|  | Servicios de formación y capacitación agrícola y forestal |  |  |  |  |  |
| 16 | Alumnos egresados del nivel básico y graduados de Perito Agrónomo y Perito Forestal para al desarrollo agropecuario | Persona | 1,060 | 893 | 893 | 84.25% |
| 40 | Alumnos formados del nivel básico con orientación agropecuaria | Persona | 520 | 480 | 480 | 92.31% |
| 41 | Alumnos formados de Perito Agrónomo y Perito Forestal | Persona | 540 | 413 | 413 | 76.48% |
|  | Apoyo financiero para productores del sector cafetalero |  |  |  |  |  |
| 17 | Caficultores (as) apoyados con financiamiento para incrementar su producción | Persona | 7 | 0 | 7 | 100.00% |
| 42 | Caficultores apoyados con financiamiento para incrementar su producción | Persona | 7 | 0 | 7 | 100.00% |
|  | Asistencia técnica a productores en la gestión de servicios de garantía y seguro agropecuario |  |  |  |  |  |
| 18 | Productores excedentarios y comerciales apoyados en la gestión de servicios de garantía, asistencia técnica y seguro agropecuario | Persona | 216 | 0 | 0 | 0.00% |
| 43 | Beneficiarios atendidos con pólizas de seguros | Persona | 216 | 0 | 0 | 0.00% |

| No. | Productos y Subproductos | Unidad de Medida | Programación Física | Ejecución Física |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Ejec. 3er. Cuatrimestre | Ejecutado Acumulado | % de Ejecución |
|  | Infraestructura de Sistemas de Riego |  |  |  |  |  |
|  | Construcción, Ampliación, Mejoramiento y Reposición de Infraestructura de Riego (Proyectos) | Metro Cuadrado | 61,652.00 | 13,866.44 | 13,866.44 | 22.49% |
| 1 | Mejoramiento Sistema de Riego Unidad de Riego Xibalbay Municipio de Sololá Departamento de Sololá | Metro Cuadrado | 245.00 | 244.84 | 244.84 | 99.93% |
| 2 | Mejoramiento Sistema de Riego Unidad de Riego Municipios de San Agustín Acasaguastlán y El Jícaro departamento de El Progreso | Metro Cuadrado | 38,575.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 3 | Mejoramiento Sistema de Riego Unidad de Riego de San Jerónimo Municipio de San Jerónimo Departamento de Baja Verapaz | Metro Cuadrado | 3,372.00 | 3,323.90 | 3,323.90 | 98.57% |
| 4 | Mejoramiento Sistema de Riego Unidad de Riego El Tempisque ubicada en Las Aldeas El Tempisque Municipio de Jalpatagua y Las Pilas Municipio de Comapa Departamento de Jutiapa | Metro Cuadrado | 9,573.00 | 9,572.23 | 9,572.23 | 99.99% |
| 5 | Mejoramiento Sistema de Riego Unidad De Riego Chuaxic Canton Chinimaya Aldea Chuaxic Municipio San José Chacaya Departamento de Sololá | Metro Cuadrado | 770.00 | 725.47 | 725.47 | 94.22% |
| 6 | Mejoramiento Sistema de Riego Unidad De Riego Oajaca Municipio de Gualan Departamento de Zacapa | Metro Cuadrado | 4,721.00 | 0 | 0 | 0.00% |
| 7 | Ampliación Sistema de Riego Unidad de Riego Canilla Municipio de Canilla Departamento de Quiché | metro Cuadrado | 382.00 | 0 | 0 | 0.00% |
| 8 | Mejoramiento Sistema de Riego Unidad de Riego Tzununul Aldea Tzununul Municipio de Sacapulas Departamento de Quiché | Metro Cuadrado | 4,014.00 | 0 | 0 | 0.00% |

Fuentes de Información: Analitico de ejecución física del SICOIN; SIPSE MAGA, al 10 enero de 2020

Tabla 4

Ejecución de Productos y Subproductos

Programa 14: Apoyo a la Protección y Bienestar Animal

Enero – Diciembre 2019

| No. | Productos y Subproductos | Unidad de Medida | Programación Física | Ejecución Física |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Diciembre | Ejecutado Acumulado | % de Ejecución |
|  | PROGRAMA 14: APOYO A LA PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL |  |  |  |  |  |
|  | Regulación y protección de los animales |  |  |  |  |  |
| 19 | Animales protegidos contra el abuso y maltrato | Animal | 115 | 10 | 115 | 100.00% |
| 44 | Registro e inspección a entidades públicas, privadas y personas individuales con posesión de animales | Evento | 250 | 25 | 250 | 100.00% |
| 45 | Capacitación y asistencia técnica en el manejo de animales para su protección y bienestar | Evento | 72 | 7 | 72 | 100.00% |
| 46 | Animales rescatados del maltrato o abandono y rehabilitados para mejorar sus condiciones de vida | Animal | 115 | 10 | 115 | 100.00% |

Fuentes de Información: Analitico de ejecución física del SICOIN; SIPSE MAGA, al 10 de enero de 2020

Tabla 5

Ejecución presupuestaria por programa al mes de diciembre  2019

| PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS | EJECUCIÓN FINANCIERA |
| --- | --- |
|  | VIGENTE | DEVENGADO | % DE EJECUCIÓN |
| PROGRAMA 01 ACTIVIDADES CENTRALES | 145,236,191.00 | 134,356,895.44 | 92.51% |
| PROGRAMA 11 APOYO A LA AGRICULTURA FAMILIAR | 688,991,601.00 | 597,760,232.33 | 86.76% |
| PROGRAMA 12 DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES | 84,586,632.00 | 80,851,287.16 | 95.58% |
| PROGRAMA 13 APOYO A LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD AGROPECUARIA | 293,365,652.00 | 241,292,324.04 | 82.25% |
| PROGRAMA 14: APOYO A LA PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL | 940,535.00 | 524,693.38 | 55.79% |
| PROGRAMA 99 PARTIDAS NO ASIGNABLES | 257,254,174.00 | 253,523,919.89 | 98.55% |
| TOTAL | 1,470,374,785.00 | 1,308,309,352.24 | 88.98% |

Fuente: Elaboración Planeamiento, con información del SICOIN Web, consultado el 10 de enero de 2020

# Text boxes

ejecución FÍSICA Y FINANCIERA

al MES DE  DICIEMBRE

Ejercicio Fiscal 2019

Guatemala, enero de 2020