AUTORIDADES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACION

Mario  Méndez Montenegro

Ministro

Manfred Melgar Padilla

Viceministro de Seguridad Alimentaria y Nutricional, VISAN

José Felipe Orellana Mejía

Viceministro de Desarrollo Económico Rural, VIDER

Byron Omar Acevedo Cordón

Viceministro de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones, VISAR

Jorge Armando Rosado Mendoza

Viceministro Encargado de Asuntos de Petén

## Ejecución Física de los Programas

Dentro de la estructura presupuestaria del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación para el año 2019 se incluyen en sus diversos Programas Presupuestarios productos y subproductos, los cuales se describen en las tablas siguientes, mostrando las metas físicas vigentes y ejecutadas al 31 de agosto:

Tabla 1

Ejecución de Productos y Subproductos

Programa 11: Apoyo a la Agricultura Familiar

Enero - Agosto 2019

| No. | Productos y Subproductos | Unidad de Medida | Programación Física | Ejecución Física |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Agosto | Ejecutado Acumulado | % de Ejecución |
|  | PROGRAMA 11: APOYO A LA AGRICULTURA FAMILIAR |  |  |  |  |  |
|  | Subprograma 01: Apoyo para el consumo adecuado de alimentos |  |  |  |  |  |
|  | Dotación de alimentos a familias por trabajos comunitarios , damnificados por eventos climáticos y desastres naturales y personas vulnerables a riesgos. |  |  |  |  |  |
| 1 | Entrega de alimentos a familias por acciones en la comunidad, por riesgo y damnificados por eventos climáticos y desastres naturales, a población vulnerable | Ración | 175,053 | 40,168 | 82,885 | 47.35% |
| 1 | Entrega de alimentos a familias por acciones realizadas para el desarrollo de la comunidad | Ración | 97,853 | 35,649 | 67,853 | 69.34% |
| 2 | Entrega de alimentos a familias por situación de vulnerabilidad a riesgo y desastres | Ración | 77,200 | 4,519 | 15,032 | 19.47% |
| 3 | Personas en condiciones de inseguridad alimentaria, afectadas por desastres naturales y efectos del cambio climático, beneficiadas con cupón de subvención de alimentos | Persona | 355,000 | 0 | 261,800 | 73.75% |

| No. | Productos y Subproductos | Unidad de Medida | Programación Física | Ejecución Física |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Agosto | Ejecutado Acumulado | % de Ejecución |
|  | Apoyo a la producción comunitaria de alimentos |  |  |  |  |  |
| 2 | Personas asistidas para producción de alimentos de autoconsumo |  |  |  |  |  |
| 4 | Centros educativos públicos con insumos para la implementación de huertos escolares con fines pedagógicos | Entidad | 3,000 | 1,062 | 1,062 | 35.40% |
|  | Apoyo al mejoramiento del hogar rural |  |  |  |  |  |
| 3 | Mujeres en el área rural con buenas prácticas para el hogar | Persona | 154,001 | 30,643 | 104,090 | 67.59% |
| 5 | Mujeres en el área rural con capacitación y asesoría técnica para la implementación de buenas prácticas del hogar y el aprovechamiento de productos agropecuarios. | Persona | 154,001 | 30,643 | 104,090 | 67.59% |
|  | Subprograma 02: Asistencia para el mejoramiento de los ingresos familiares |  |  |  |  |  |
|  | Agricultura familiar para el fortalecimiento de la economía campesina |  |  |  |  |  |
| 4 | Promotores (as) y agricultores (as) de infra y subsistencia con mejoras en sus sistemas productivos en apoyo a la economía familiar | Persona | 321,430 | 139,447 | 294,822 | 91.72% |
| 6 | Jóvenes rurales con capacitación y asesoría técnica en actividades productivas y ambientales | Persona | 10,500 | 2,996 | 9,549 | 90.94% |
| 7 | Promotores voluntarios y agricultores rurales de infra y subsistencia con capacitación y asesoría técnica para mejorar sus sistemas productivos | Persona | 281,713 | 61,935 | 205,685 | 73.01% |
| 8 | Grupos de mujeres rurales reciben asistencia técnica para mejorar sus sistemas productivos | Persona | 8,099 | 0 | 0 | 0.00% |
| 9 | Entrega de bienes e insumos a agricultores de infra y subsistencia en apoyo a la producción agropecuaria | Aporte en Especie | 7,351 | 0 | 0 | 0.00% |
| 10 | Entrega de insumos a agricultores de infra y subsistencia en apoyo a la producción agropecuaria | Aporte en Especie | 1,673 | 306 | 306 | 18.29% |
| 11 | Grupos de productores agropecuarios organizados para la ejecución de proyectos productivos | Entidad | 100 | 4 | 56 | 56.00% |
| 12 | Entrega de bolsas avícolas a productoras de subsistencia para el incremento de la economía familiar. | Aporte en Especie | 12,585 | 0 | 3,230 | 25.67% |
| 13 | Entrega de semilla de granos básicos a productores agrícolas para elevar su productividad y mejorar sus ingresos | Aporte en Especie | 195 | 195 | 195 | 100.00% |
| 14 | Entrega de insumos agrícolas a productores en apoyo al establecimiento de parcelas para la propagación de semillas | Aporte en Especie | 31,500 | 2,150 | 24,214 | 76.87% |
| 15 | Productores organizados con asesoría técnica para elevar su productividad y mejorar sus sistemas productivos | Persona | 6,139 | 218 | 2,185 | 35.59% |
| 16 | Productores organizados con capacitación para elevar su productividad y mejorar sus sistemas productivos | Persona | 35,210 | 180 | 1,774 | 5.04% |

| No. | Productos y Subproductos | Unidad de Medida | Programación Física | Ejecución Física |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Agosto | Ejecutado Acumulado | % de Ejecución |
|  | Apoyo en la implementación de proyectos y encadenamientos productivos |  |  |  |  |  |
| 5 | Productores (as) agropecuarios organizados apoyados en encadenamientos e implementación de proyectos productivos y de servicios para el desarrollo rural integral | Persona | 51,568 | 816 | 2,120 | 4.11% |
| 17 | Productores asistidos técnica y financieramente para fortalecimiento de encadenamientos productivos y comerciales | Persona | 2,902 | 0 | 0 | 0.00% |
| 18 | Personas asistidas técnica y financieramente para incrementar su desarrollo integral | Persona | 18,039 | 816 | 2,119 | 11.75% |
| 19 | Organizaciones rurales asistidas técnica y financieramente para fortalecer sus capacidades de gestión y planeación | Entidad | 2 | 0 | 1 | 50.00% |
|  | Subprograma 03: Apoyo a Agricultores Familiares en la Prevención de la Desnutrición Crónica |  |  |  |  |  |
|  | Apoyo al incremento en la disponibilidad y consumo de alimentos para la prevención de la desnutrición crónica |  |  |  |  |  |
| 6 | Familias de agricultura familiar con niños menores de dos años de edad incrementan su disponibilidad y consumo de alimentos para la prevención de la desnutrición crónica | Familia | 16,020 | 2,026 | 7,976 | 49.79% |
| 20 | Familias de agricultura familiar con niños menores de dos años de edad con capacitación y asistencia técnica para incremento de la disponibilidad y consumo de alimentos en el hogar | Familia | 16,020 | 2,026 | 7,976 | 49.79% |
|  | Apoyo al incremento de ingresos en el hogar para la prevención de la desnutrición crónica |  |  |  |  |  |
| 7 | Familias de agricultura familiar con niños menores de dos años de edad incrementan sus ingresos familiares para la prevención de la desnutrición crónica | Persona | 7,637 | 1,814 | 5,688 | 74.48% |
| 21 | Familias de agricultura familiar con niños menores de dos años con capacitación y asistencia técnica para incrementar los ingresos familiares | Persona | 7,637 | 1,814 | 5,688 | 74.48% |
| 22 | Familias con niños menores de dos años de edad con bienes agropecuarios para incrementar los ingresos familiares | Persona | 7,000 | 0 | 0 | 0.00% |

Fuentes de Información: Analitico de ejecución física del SICOIN; SIPSE MAGA, al 12 de septiembre de 2019

Tabla 2

Ejecución de Productos y Subproductos

Programa 12: Desarrollo Sostenible de los Recursos Naturales

Enero - Agosto 2019

| No. | Productos y Subproductos | Unidad de Medida | Programación Física | Ejecución Física |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Agosto | Ejecutado Acumulado | % de Ejecución |
|  | PROGRAMA 12: DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES |  |  |  |  |  |
|  | Apoyo a la conservación de los recursos naturales para el mejoramiento de la producción agropecuaria |  |  |  |  |  |
| 8 | Productores (a) agropecuarios y forestales asistidos en el manejo y conservación de recursos naturales | Persona | 8,602 | 929 | 6,906 | 80.28% |
| 23 | Promotores y agricultores reciben capacitación y asesoría técnica para la aplicación de buenas prácticas agrícolas, manejo y conservación de suelos | Persona | 5,183 | 0 | 5,102 | 98.44% |
| 24 | Entrega de insumos a grupos organizados para establecimiento de viveros, repoblamiento de bosques en zonas de degradación, protección de riveras de río y reforestación en zonas de recarga hídrica | Aporte en Especie | 71 | 0 | 0 | 0.00% |
| 25 | Productores forestales con asesoría técnica para fortalecer sus capacidades de protección y producción de su patrimonio productivo | Persona | 1,300 | 244 | 898 | 69.08% |
| 26 | Entrega de materiales e insumos a productores forestales para mejorar sus capacidades de producción | Aporte en Especie | 1,559 | 412 | 576 | 36.95% |
| 27 | Productores comunitarios fortalecen sus capacidades con asistencia técnica y transferencia de tecnología en materia de agroturismo | Persona | 560 | 273 | 330 | 58.93% |
|  | Servicios de control de las áreas de las áreas territoriales del Estado |  |  |  |  |  |
| 9 | Resoluciones emitidas por arrendamiento de áreas de reservas territoriales del Estado | Documento | 450 | 0 | 412 | 91.56% |
| 28 | Resoluciones emitidas por arrendamiento de áreas de reservas territoriales del Estado | Documento | 1,525 | 0 | 0 | 0.00% |
|  | Apoyo a la reforestación para la protección de fuentes de agua y zonas de recarga hídrica |  |  |  |  |  |
| 10 | Personas con incentivos en apoyo a la reforestación para la protección de fuentes de agua y zonas de recarga hídrica | Persona | 29,045 | 0 | 28,675 | 98.73% |
| 29 | Personas con incentivos en apoyo a la reforestación para la protección de fuentes de agua y zonas de recarga hídrica | Persona | 28,675 | 0 | 28,675 | 100.00% |

Fuentes de Información: Analitico de ejecución física del SICOIN; SIPSE MAGA, al 12 de septiembre de 2019

Tabla 3

Ejecución de Productos y Subproductos

Programa 13: Apoyo a la Productividad y Competitividad Agropecuaria e Hidrobiológica

Enero - Agosto 2018

| No. | Productos y Subproductos | Unidad de Medida | Programación Física | Ejecución Física |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Agosto | Ejecutado Acumulado | % de Ejecución |
|  | PROGRAMA 13: APOYO A LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD AGROPECUARIA E HIDROBIOLÓGICA |  |  |  |  |  |
|  | Regulación del patrimonio productivo agropecuario |  |  |  |  |  |
| 11 | Dictámenes, requisitos, registros, certificados, permisos, licencias y protocolos por servicios de sanidad agropecuaria y regulaciones para la protección del patrimonio agropecuario productivo e hidrobiológico. | Documento | 527,030 | 44,484 | 292,011 | 55.41% |
| 30 | Personas capacitadas en temas de fitozoogenética, sanitario y fitosanitario e inocuidad para la protección del patrimonio productivo comercial | Persona | 10,845 | 1,149 | 6,042 | 55.71% |
| 31 | Dictámenes, requisitos, registros, certificados, permisos, licencias y protocolos por servicios de sanidad agropecuaria y regulaciones para la protección del patrimonio agropecuario productivo e hidrobiológico. | Documento | 527,530 | 43,315 | 285,780 | 54.17% |
|  | Fomento de la pesca y acuicultura |  |  |  |  |  |
| 12 | Productores (as) de hidrobiológicos capacitados y asistidos técnicamente para el fomento de pesca y acuicultura responsable. | Persona | 195 | 8 | 195 | 100.00% |
| 32 | Productores de hidrobiológicos capacitados y asistidos técnicamente para el fomento de pesca y acuicultura responsable. | Persona | 195 | 7 | 185 | 94.87% |
| 33 | Asistencia técnica a grupos de productores de hidrobiológicos para el fomento de la pesca y acuicultura | Evento | 8 | 1 | 7 | 87.50% |
|  | Apoyo para la producción agropecuaria comercial competitiva |  |  |  |  |  |
| 13 | Productores (as) y organizaciones agropecuarias con sistemas de producción y comercialización mejorados | Persona | 11,088 | 975 | 3,364 | 30.34% |
| 34 | Productores excedentarios y comerciales organizados con capacitación y asesoría técnica para elevar su productividad y mejorar sus sistemas productivos | Persona | 8,938 | 906 | 3,253 | 36.40% |
| 35 | Entrega de bienes e insumos agropecuarios a productores excedentarios y comerciales para elevar su productividad y mejorar sus sistemas productivos | Aporte en Especie | 289 | 0 | 0 | 0.00% |
| 36 | Entrega de plantas injertadas a productores organizados excedentarios y comerciales. | Aporte en Especie | 22,000 | 1,200 | 1,820 | 8.27% |

| No. | Productos y Subproductos | Unidad de Medida | Programación Física | Ejecución Física |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Agosto | Ejecutado Acumulado | % de Ejecución |
|  | Reactivación y modernización de la actividad agropecuaria (FONAGRO) |  |  |  |  |  |
| 14 | Organizaciones de productores agropecuarios con asistencia financiera para tecnificar sus sistemas productivos. | Entidad | 72 | 5 | 38 | 52.78% |
| 37 | Asistencia financiera no reembolsable a organizaciones de productoras para implementar proyectos productivos agropecuarios | Aporte | 17 | 0 | 5 | 29.41% |
| 38 | Asistencia financiera no reembolsable a organizaciones de productores para mejorar la productividad y competitividad en sus sistemas productivos. | Aporte | 55 | 5 | 33 | 60.00% |
|  | Asistencia financiera no reembolsable a organizaciones de productores para mejorar la productividad y competitividad en sus sistemas productivos. |  |  |  |  |  |
| 15 | Agricultores (as) con áreas incorporadas a sistemas de riego o miniriego | Persona | 935 | 0 | 476 | 50.91% |
| 39 | Productores agropecuarios con reservorios, aljibes, captadores de agua de lluvia y sistemas de conducción y distribución para riego | Persona | 565 | 0 | 476 | 84.25% |
|  | Servicios de formación y capacitación agrícola y forestal |  |  |  |  |  |
| 16 | Alumnos egresados del nivel básico y graduados de Perito Agrónomo y Perito Forestal para al desarrollo agropecuario | Persona | 1,060 | 0 | 0 | 0.00% |
| 40 | Alumnos formados del nivel básico con orientación agropecuaria | Persona | 520 | 0 | 0 | 0.00% |
| 41 | Alumnos formados de Perito Agrónomo y Perito Forestal | Persona | 540 | 0 | 0 | 0.00% |
|  | Apoyo financiero para productores del sector cafetalero |  |  |  |  |  |
| 17 | Caficultores (as) apoyados con financiamiento para incrementar su producción | Persona | 25 | 2 | 7 | 28.00% |
| 42 | Caficultores apoyados con financiamiento para incrementar su producción | Persona | 25 | 2 | 7 | 28.00% |
|  | Asistencia técnica a productores en la gestión de servicios de garantía y seguro agropecuario |  |  |  |  |  |
| 18 | Productores excedentarios y comerciales apoyados en la gestión de servicios de garantía, asistencia técnica y seguro agropecuario | Persona | 216 | 0 | 0 | 0.00% |
| 43 | Beneficiarios atendidos con pólizas de seguros | Persona | 216 | 0 | 0 | 0.00% |

| No. | Productos y Subproductos | Unidad de Medida | Programación Física | Ejecución Física |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Agosto | Ejecutado Acumulado | % de Ejecución |
|  | Infraestructura de Sistemas de Riego |  |  |  |  |  |
|  | Construcción, Ampliación, Mejoramiento y Reposición de Infraestructura de Riego (Proyectos) | Metro Cuadrado | 93,962 | 0 | 0 | 0.00% |
| 1 | Mejoramiento Sistema de Riego Unidad de Riego Xibalbay Municipio de Sololá Departamento de Sololá | Metro Cuadrado | 264 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2 | Mejoramiento Sistema de Riego Unidad de Riego Municipios de San Agustín Acasaguastlán y El Jícaro departamento de El Progreso | Metro Cuadrado | 41,293 | 0 | 0 | 0.00% |
| 3 | Mejoramiento Sistema de Riego Unidad de Riego de San Jerónimo Municipio de San Jerónimo Departamento de Baja Verapaz | Metro Cuadrado | 3,372 | 0 | 0 | 0.00% |
| 4 | Mejoramiento Sistema de Riego Unidad de Riego El Tempisque ubicada en Las Aldeas El Tempisque Municipio de Jalpatagua y Las Pilas Municipio de Comapa Departamento de Jutiapa | Metro Cuadrado | 18,381 | 0 | 0 | 0.00% |
| 5 | Mejoramiento Sistema de Riego Unidad De Riego Chuaxic Canton Chinimaya Aldea Chuaxic Municipio San José Chacaya Departamento de Sololá | Metro Cuadrado | 770 | 0 | 0 | 0.00% |
| 6 | Mejoramiento Sistema de Riego Unidad De Riego Oajaca Municipio de Gualan Departamento de Zacapa | Metro Cuadrado | 4,721 | 0 | 0 | 0.00% |
| 7 | Ampliación Sistema de Riego Unidad de Riego Canilla Municipio de Canilla Departamento de Quiché | metro Cuadrado | 21,147 | 0 | 0 | 0.00% |
| 8 | Mejoramiento Sistema de Riego Unidad de Riego Tzununul Aldea Tzununul Municipio de Sacapulas Departamento de Quiché | Metro Cuadrado | 4,014 | 0 | 0 | 0.00% |

Fuentes de Información: Analitico de ejecución física del SICOIN; SIPSE MAGA, al 12 septiembre de 2019

Tabla 4

Ejecución de Productos y Subproductos

Programa 14: Apoyo a la Protección y Bienestar Animal

Enero – Agosto 2019

| No. | Productos y Subproductos | Unidad de Medida | Programación Física | Ejecución Física |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Agosto | Ejecutado Acumulado | % de Ejecución |
|  | PROGRAMA 14: APOYO A LA PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL |  |  |  |  |  |
|  | Regulación y protección de los animales |  |  |  |  |  |
| 19 | Animales protegidos contra el abuso y maltrato | Animal | 115 | 35 | 90 | 78.26% |
| 44 | Registro e inspección a entidades públicas, privadas y personas individuales con posesión de animales | Evento | 250 | 0 | 150 | 60.00% |
| 45 | Capacitación y asistencia técnica en el manejo de animales para su protección y bienestar | Evento | 72 | 8 | 44 | 61.11% |
| 46 | Animales rescatados del maltrato o abandono y rehabilitados para mejorar sus condiciones de vida | Animal | 115 | 15 | 70 | 60.87% |

Fuentes de Información: Analitico de ejecución física del SICOIN; SIPSE MAGA, al 12 de septiembre de 2019

Tabla 5

Ejecución presupuestaria por programa al mes de agosto  2019

| PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS | EJECUCIÓN FINANCIERA |
| --- | --- |
|  | VIGENTE | DEVENGADO | % DE EJECUCIÓN |
| PROGRAMA 01 ACTIVIDADES CENTRALES | 144,125,519.00 | 83,864,801.88 | 58.19% |
| PROGRAMA 11 APOYO A LA AGRICULTURA FAMILIAR | 556,158,132.00 | 288,405,850.69 | 51.86% |
| PROGRAMA 12 DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES | 98,734,897.00 | 70,715,010.33 | 71.62% |
| PROGRAMA 13 APOYO A LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD AGROPECUARIA | 336,239,299.00 | 148,358,559.51 | 44.12% |
| PROGRAMA 14: APOYO A LA PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL | 3,100,000.00 | 148,064.00 | 4.78% |
| PROGRAMA 99 PARTIDAS NO ASIGNABLES | 244,057,053.00 | 169,794,857.69 | 69.57% |
| TOTAL | 1,382,414,900.00 | 761,287,144.10 | 55.07% |

Fuente: Elaboración Planeamiento, con información del SICOIN Web, consultado el 12 de septiembre de 2019

# Text boxes

ejecución FÍSICA Y FINANCIERA

al MES DE  agosto

Ejercicio Fiscal 2019

Guatemala, septiembre de 2019