[image: image1.emf]
[image: image2.jpg]


[image: image3.jpg]




[image: image4.jpg]GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE

GUATEMALA

MINISTERIO DE AGRICULTURA,
GANADERIA Y ALIMENTACION





AUTORIDADES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACION

Mario  Méndez Montenegro
Ministro

Manfred Melgar Padilla
Viceministro de Seguridad Alimentaria y Nutricional, VISAN
José Felipe Orellana Mejía 

Viceministro de Desarrollo Económico Rural, VIDER

Byron Omar Acevedo Cordón
Viceministro de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones, VISAR

Jorge Armando Rosado Mendoza
Viceministro Encargado de Asuntos de Petén

I. Ejecución Física de los Programas

Dentro de la estructura presupuestaria del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación para el año 2019 se incluyen en sus diversos Programas Presupuestarios productos y subproductos, los cuales se describen en las tablas siguientes, mostrando las metas físicas vigentes y ejecutadas al 31 de mayo:
Tabla 1
Ejecución de Productos y Subproductos 
Programa 11: Apoyo a la Agricultura Familiar 

Enero - mayo 2019
	No.
	Productos y Subproductos
	Unidad de Medida
	Programación Física
	Ejecución Física

	
	
	
	
	Mayo
	Ejecutado Acumulado 
	% de Ejecución

	 
	PROGRAMA 11: APOYO A LA AGRICULTURA FAMILIAR
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Subprograma 01: Apoyo para el consumo adecuado de alimentos
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Dotación de alimentos a familias por trabajos comunitarios , damnificados por eventos climáticos y desastres naturales y personas vulnerables a riesgos.
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Entrega de alimentos a familias por acciones en la comunidad, por riesgo y damnificados por eventos climáticos y desastres naturales, a población vulnerable
	Ración 
	65,404
	1,778
	9,973
	15.25%

	1
	Entrega de alimentos a familias por acciones realizadas para el desarrollo de la comunidad
	Ración 
	32,204
	843
	5,626
	17.47%

	2
	Entrega de alimentos a familias por situación de vulnerabilidad a riesgo y desastres 
	Ración 
	33,200
	935
	4,347
	13.09%

	3
	Personas en condiciones de inseguridad alimentaria, afectadas por desastres naturales y efectos del cambio climático, beneficiadas con cupón de subvención de alimentos
	Persona
	355,000
	0
	0
	0.00%


	No.
	Productos y Subproductos
	Unidad de Medida
	Programación Física
	Ejecución Física

	
	
	
	
	Mayo
	Ejecutado Acumulado 
	% de Ejecución

	 
	Apoyo a la producción comunitaria de alimentos
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Personas asistidas para producción de alimentos de autoconsumo
	Persona
	1,000
	0
	0
	0.00%

	4
	Personas con riesgo a inseguridad alimentaria con bienes e insumos para la producción de alimentos
	Persona
	1,000
	0
	0
	0.00%

	5
	Centros educativos públicos con insumos para la implementación de huertos escolares con fines pedagógicos
	Entidad
	3,000
	0
	0
	0.00%

	 
	Asistencia técnica para el almacenamiento de granos básicos
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Productores (as) de granos básicos reciben silos y capacitación sobre manejo postcosecha 
	Persona
	1,000
	0
	0
	0.00%

	6
	Agricultores con insumos y asistencia técnica para el manejo postcosecha
	Persona
	1,000
	0
	0
	0.00%

	 
	Apoyo al mejoramiento del hogar rural
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Mujeres en el área rural con buenas prácticas para el hogar 
	Persona
	154,001
	16,967
	55,087
	35.77%

	7
	Mujeres en el área rural con capacitación y asesoría técnica para la implementación de buenas prácticas del hogar y el aprovechamiento de productos agropecuarios.
	Persona
	154,001
	16,967
	55,087
	35.77%


	No.
	Productos y Subproductos
	Unidad de Medida
	Programación Física
	Ejecución Física

	
	
	
	
	Mayo
	Ejecutado Acumulado 
	% de Ejecución

	 
	Subprograma 02: Asistencia para el mejoramiento de los ingresos familiares
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Agricultura familiar para el fortalecimiento de la economía campesina
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	Promotores (as)  y agricultores (as) de infra y susbsistencia con mejoras en sus sistemas productivos en apoyo a la economía familiar
	Persona
	314,079
	36,265
	114,334
	36.40%

	8
	Jóvenes rurales con capacitación y asesoría técnica en actividades productivas y ambientales
	Persona
	10,500
	2,600
	3,540
	33.71%

	9
	Promotores voluntarios y agricultores rurales de infra y subsistencia con capacitación y asesoría técnica para mejorar sus sistemas productivos
	Persona
	281,713
	32,297
	108,101
	38.37%

	10
	Grupos de mujeres rurales reciben asistencia técnica para mejorar sus sistemas productivos 
	Persona
	8,099
	0
	0
	0.00%

	11
	Grupos de productores agropecuarios organizados para la ejecución de proyectos productivos 
	Entidad
	100
	2
	2
	2.00%

	12
	Entrega de bolsas avícolas a productoras de subsistencia para el incremento de la economía familiar.
	Aporte en Especie
	12,585
	3,230
	3,230
	25.67%

	13
	Entrega de semilla de granos básicos a productores agrícolas para elevar su productividad y mejorar sus ingresos
	Aporte en Especie
	195
	0
	0
	0.00%

	14
	Entrega de insumos agrícolas a productores en apoyo al establecimiento de parcelas para la propagación de semillas
	Aporte en Especie
	31,500
	3,355
	3,355
	10.65%

	15
	Productores organizados con asesoría técnica para elevar su productividad y mejorar sus sistemas productivos
	Persona
	6,139
	405
	1,135
	18.49%

	16
	Productores organizados con capacitación para elevar su productividad y mejorar sus sistemas productivos
	Persona
	35,210
	269
	749
	2.13%

	 
	Apoyo en la implementación de proyectos y encadenamientos productivos
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	Productores (as) agropecuarios organizados apoyados en encadenamientos e implementación de proyectos productivos y de servicios para el desarrollo rural integra
	Persona
	50,995
	33
	1,069
	2.10%

	17
	Productores asistidos técnica y financieramente para fortalecimiento de encadenamientos productivos y comerciales
	Persona
	2,902
	0
	0
	0.00%

	18
	Personas asistidas técnica y financieramente para incrementar su desarrollo integral
	Persona
	17,466
	33
	1,069
	6.12%

	19
	Organizaciones rurales asistidas técnica y financieramente para fortalecer sus capacidades de gestión y planeación
	Entidad
	2
	0
	0
	0.00%


	No.
	Productos y Subproductos
	Unidad de Medida
	Programación Física
	Ejecución Física

	
	
	
	
	Mayo
	Ejecutado Acumulado 
	% de Ejecución

	 
	Apoyo al desarrollo de la agricultura alternativa
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	Agricultores (as) de Infra, Subsistencia y Excedentarios apoyados para el Desarrollo de Agricultura Alternativa.
	Persona
	5,080
	0
	0
	0.00%

	 
	Subprograma 03: Apoyo a Agricultores Familiares en la Prevención de la Desnutrición Crónica
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Apoyo al incremento en la disponibilidad y consumo de alimentos para la prevención de la desnutrición crónica
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	Familias de agricultura familiar con niños menores de dos años de edad incrementan sus ingresos familiares para la prevención de la desnutrición crónica
	Familia
	12,642
	1,368
	4,576
	36.20%

	20
	Familias de agricultura familiar con niños menores de dos años de edad con capacitación y asistencia técnica para incremento de la disponibilidad y consumo de alimentos en el hogar
	Familia
	12,641
	1,368
	4,576
	36.20%

	 
	Apoyo al incremento de ingresos en el hogar para la prevención de la desnutrición crónica
	 
	 
	 
	 
	 

	9
	Familias de agricultura familiar con niños menores de dos años de edad incrementan su disponibilidad y consumo de alimentos  para la prevención de la desnutrición crónica
	Persona
	7,637
	1,099
	2,769
	36.26%

	21
	Familias de agricultura familiar con niños menores de dos años con capacitación y asistencia técnica para incrementar los ingresos familiares
	Persona
	7,637
	1,099
	2,769
	36.26%

	22
	Familias con niños menores de dos años de edad con bienes agropecuarios para incrementar los ingresos familiares
	Persona
	7,000
	0
	0
	0.00%


Fuentes de Información: Analitico de ejecución física del SICOIN; SIPSE MAGA, al 20 de junio de 2019
Tabla 2
Ejecución de Productos y Subproductos 
Programa 12: Desarrollo Sostenible de los Recursos Naturales 

Enero - Mayo 2019
	No.
	Productos y Subproductos
	Unidad de Medida
	Programación Física
	Ejecución Física

	
	
	
	
	Mayo
	Ejecutado Acumulado 
	% de Ejecución

	 
	PROGRAMA 12: DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Apoyo a la conservación de los recursos naturales  para el mejoramiento de la producción agropecuaria
	 
	 
	 
	 
	 

	10
	Productores (a) agropecuarios y forestales asistidos en el manejo y conservación de recursos naturales
	Persona
	8,602
	1,287
	5,500
	63.94%

	23
	Promotores y agricultores reciben capacitación y asesoría técnica para la aplicación de buenas prácticas agrícolas, manejo y conservación de suelos
	Persona
	5,183
	1,175
	5,102
	98.44%

	24
	Entrega de insumos a grupos organizados para establecimiento de viveros, repoblamiento de bosques en zonas de degradación, protección de riveras de río y reforestación en zonas de recarga hídrica
	Aporte en Especie
	71
	0
	0
	0.00%

	25
	Productores forestales con asesoría técnica para fortalecer sus capacidades de protección y producción de su patrimonio productivo
	Persona
	1,300
	112
	398
	30.62%

	26
	Entrega de materiales e insumos a productores forestales para mejorar sus capacidades de producción
	Aporte en Especie
	1,559
	0
	0
	0.00%

	27
	Productores comunitarios fortalecen sus capacidades con asistencia técnica y transferencia de tecnología en materia de agroturismo
	Persona
	560
	0
	0
	0.00%

	 
	Servicios de control de las áreas  de las áreas territoriales del Estado
	 
	 
	 
	 
	 

	11
	Resoluciones emitidas por arrendamiento de áreas de reservas territoriales del Estado 
	Documento
	450
	0
	412
	91.56%

	28
	Resoluciones emitidas por arrendamiento de áreas de reservas territoriales del Estado 
	Documento
	1,525
	0
	0
	0.00%

	 
	Apoyo a la reforestación para la protección de fuentes de agua y zonas de recarga hídrica
	 
	 
	 
	 
	 

	12
	Personas con incentivos en apoyo a la reforestación para la protección de fuentes de agua y zonas de recarga hídrica
	Persona
	29,045
	0
	0
	0.00%

	29
	Personas con incentivos en apoyo a la reforestación para la protección de fuentes de agua y zonas de recarga hídrica
	Persona
	28,675
	0
	0
	0.00%


Fuentes de Información: Analitico de ejecución física del SICOIN; SIPSE MAGA, al 20 de junio de 2019
Tabla 3
Ejecución de Productos y Subproductos 
Programa 13: Apoyo a la Productividad y Competitividad Agropecuaria e Hidrobiológica
Enero - Mayo 2018
	No.
	Productos y Subproductos
	Unidad de Medida
	Programación Física
	Ejecución Física

	
	
	
	
	Mayo
	Ejecutado Acumulado 
	% de Ejecución

	 
	PROGRAMA 13: APOYO A LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD AGROPECUARIA E HIDROBIOLÓGICA
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Regulación del patrimonio productivo agropecuario
	 
	 
	 
	 
	 

	13
	Dictámenes, requisitos, registros, certificados, permisos, licencias  y protocolos por servicios de sanidad agropecuaria y regulaciones para la protección del patrimonio agropecuario productivo e hidrobiológico.
	Documento
	471,530
	59,975
	158,088
	33.53%

	30
	Personas capacitadas en temas de fitozoogenética, sanitario y fitosanitario e inocuidad para la protección del patrimonio productivo comercial         
	Persona
	10,332
	850
	3,097
	29.97%

	31
	Dictámenes, requisitos, registros, certificados, permisos, licencias  y protocolos por servicios de sanidad agropecuaria y regulaciones para la protección del patrimonio agropecuario productivo e hidrobiológico.
	Documento
	471,530
	59,064
	154,880
	32.85%

	 
	Fomento de la pesca y acuicultura
	 
	 
	 
	 
	 

	14
	Productores (as) de hidrobiológicos capacitados y asistidos técnicamente para el fomento de pesca y acuicultura responsable.
	Persona
	195
	111
	129
	66.15%

	32
	Productores de hidrobiológicos capacitados y asistidos técnicamente para el fomento de pesca y acuicultura responsable.
	Persona
	195
	107
	122
	62.56%

	33
	Asistencia técnica a grupos de productores de hidrobiológicos para el fomento de la pesca y acuicultura
	Evento
	8
	1
	4
	50.00%

	 
	Apoyo para la producción agropecuaria comercial competitiva
	 
	 
	 
	 
	 

	15
	Productores (as) y organizaciones agropecuarias con sistemas de producción y comercialización mejorados
	Persona
	10,613
	1,101
	1,196
	11.27%

	34
	Productores excedentarios y comerciales organizados con capacitación y asesoría técnica para elevar su productividad y mejorar sus sistemas productivos
	Persona
	9,598
	696
	1,196
	12.46%

	35
	Entrega de bienes e insumos agropecuarios a productores excedentarios y comerciales para elevar su productividad y mejorar sus sistemas productivos
	Aporte en Especie
	414
	0
	0
	0.00%

	36
	Entrega de plantas injertadas a productores organizados excedentarios y comerciales.
	Aporte en Especie
	22,000
	0
	0
	0.00%


Fuentes de Información: Analitico de ejecución física del SICOIN; SIPSE MAGA, al 20 dejunio de 2019
	No.
	Productos y Subproductos
	Unidad de Medida
	Programación Física
	Ejecución Física

	
	
	
	
	Mayo
	Ejecutado Acumulado 
	% de Ejecución

	 
	Reactivación y modernización de la actividad agropecuaria (FONAGRO)
	 
	 
	 
	 
	 

	16
	Organizaciones de productores  agropecuarios con asistencia financiera para tecnificar sus sistemas productivos.
	Entidad
	46
	3
	14
	30.43%

	37
	Asistencia financiera no reembolsable a organizaciones de productoras para implementar proyectos productivos agropecuarios
	Aporte
	10
	1
	2
	20.00%

	38
	Asistencia financiera no reembolsable a organizaciones de productores para mejorar la productividad y competitividad en sus sistemas productivos.
	Aporte
	36
	2
	12
	33.33%

	 
	Asistencia financiera no reembolsable a organizaciones de productores para mejorar la productividad y competitividad en sus sistemas productivos.
	 
	 
	 
	 
	 

	17
	Agricultores (as) con áreas incorporadas a sistemas de riego o miniriego
	Persona
	935
	94
	473
	50.59%

	39
	Productores agropecuarios con reservorios, aljibes, captadores de agua de lluvia y sistemas de conducción y distribución para riego
	Persona
	565
	94
	473
	83.72%

	 
	Servicios de formación y capacitación agrícola y forestal
	 
	 
	 
	 
	 

	18
	Alumnos egresados del nivel básico y graduados de Perito Agrónomo y Perito Forestal para al desarrollo agropecuario
	Persona
	1,060
	0
	0
	0.00%

	40
	Alumnos formados del nivel básico con orientación agropecuaria
	Persona
	520
	0
	0
	0.00%

	41
	Alumnos formados de Perito Agrónomo y Perito Forestal
	Persona
	540
	0
	0
	0.00%

	 
	Apoyo financiero para productores del sector cafetalero
	 
	 
	 
	 
	 

	19
	Caficultores (as) apoyados con financiamiento para incrementar su producción
	Persona
	25
	0
	0
	0.00%

	42
	Caficultores apoyados con financiamiento para incrementar su producción
	Persona
	25
	0
	0
	0.00%

	 
	Asistencia técnica a productores  en la gestión de servicios de garantía y seguro agropecuario
	 
	 
	 
	 
	 

	19
	Productores excedentarios y comerciales apoyados en la gestión de servicios de garantía, asistencia técnica y seguro agropecuario
	Persona
	216
	0
	0
	0.00%

	43
	Beneficiarios atendidos con pólizas de seguros
	Persona
	216
	0
	0
	0.00%


Fuentes de Información: Analitico de ejecución física del SICOIN; SIPSE MAGA, al 20 dejunio de 2019
Tabla 4
Ejecución de Productos y Subproductos 
Programa 14: Apoyo a la Protección y Bienestar Animal
Enero - Mayo 2019
	No.
	Productos y Subproductos
	Unidad de Medida
	Programación Física
	Ejecución Física

	
	
	
	
	Mayo
	Ejecutado Acumulado 
	% de Ejecución

	 
	PROGRAMA 14: APOYO A LA PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Regulación y protección de los animales
	 
	 
	 
	 
	 

	20
	Animales protegidos contra el abuso y maltrato 
	Animal
	115
	0
	20
	17.39%

	44
	Registro e inspección a entidades públicas, privadas y personas individuales con posesión de animales
	Evento
	250
	0
	55
	22.00%

	45
	Capacitación y asistencia técnica en el manejo de animales  para su protección y bienestar
	Evento
	72
	0
	12
	16.67%

	46
	Animales rescatados del maltrato o abandono y rehabilitados para mejorar sus condiciones de vida
	Animal
	115
	0
	20
	17.39%


Fuentes de Información: Analitico de ejecución física del SICOIN; SIPSE MAGA, al 20 de junio de 2019
Tabla 5
Ejecución presupuestaria por programa al mes de mayo  2019
	PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
	EJECUCIÓN FINANCIERA

	
	VIGENTE
	DEVENGADO
	% DE EJECUCIÓN

	PROGRAMA 01 ACTIVIDADES CENTRALES
	140,934,200.00
	48,674,657.27
	34.54%

	PROGRAMA 11 APOYO A LA AGRICULTURA FAMILIAR
	552,707,528.00
	175,026,116.23
	31.67%

	PROGRAMA 12 DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES
	98,540,113.00
	61,282,914.89
	62.19%

	PROGRAMA 13 APOYO A LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD AGROPECUARIA
	326,068,106.00
	74,228,098.13
	22.76%

	PROGRAMA 14: APOYO A LA PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL 
	3,100,000.00
	0.00
	0.00%

	PROGRAMA 99 PARTIDAS NO ASIGNABLES
	244,057,053.00
	106,830,490.85
	43.77%

	TOTAL 
	1,365,407,000.00
	466,042,277.37
	34.13%


Fuente: Elaboración Planeamiento, con información del SICOIN Web, consultado el 20 de junio de 2019 









�











ejecución FÍSICA Y FINANCIERA


al MES DE  MAYO


Ejercicio Fiscal 2019





























Guatemala, junio de 2019











