INFORME DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

FEBRERO

2018

2018

ANTECEDENTES

- Contexto del Plan Trifinio

  - ¿Qué es el Plan Trifinio?

El Plan Trifinio es un modelo de integración transfronteriza en Centroamérica, en un territorio compartido por tres países, Honduras, El Salvador y Guatemala, con 30 años en el desarrollo de un enfoque que integra el desarrollo humano y la sustentabilidad ambiental

1.2 Descripción de la Región Trifinio

La región Trifinio está ubicada entre los 88°45´ y 89°50´de longitud oeste y 14°05´y 15°12’ de latitud norte, en la confluencia fronteriza de los tres países del Triángulo Norte de Centroamérica (El Salvador, Guatemala y Honduras). Cuenta con una extensión territorial de 7,541 Km2, de los cuales 44.7% corresponde a Guatemala, 15.3% a El Salvador, 40% a Honduras, la cual representa aproximadamente el 13% de la superficie total de los tres países. La división política comprende 45 municipios: 8 pertenecientes a la República de El Salvador, 22 a la República de Honduras y 15 a la República de Guatemala, con una población de más de 800,000 habitantes; esto sin considerar la demanda de los países por ampliar el área geográfica declarada como parte de la región Trifinio.

En la región existen importantes recursos naturales, los cuales son compartidos por los tres países, entre los que sobresalen el agua y la diversidad biológica de los diferentes ecosistemas presentes. Asimismo, cuenta con un alto potencial económico en áreas agropecuarias, industriales, turismo y servicios. En el espacio territorial de la región, se sitúan las cabeceras de tres de las cuencas más importantes de Centroamérica: Los ríos Lempa, Motagua y Ulúa, vitales para el abastecimiento de agua de los grandes centros urbanos, generación de energía hidroeléctrica y zonas de producción agropecuaria.

Puede decirse que la región del Trifinio representa un territorio estratégico para los tres países, como modelo de integración, clave para ordenar y dinamizar el flujo comercial y migratorio, que constituyen uno de los pilares del desarrollo del Trifinio y de las tres naciones.

1.3 Institucionalidad del Plan Trifinio

El Plan Trifinio cuenta con una base legal e institucional, cuyo proceso inició en 1986 y culminó con la suscripción de un Tratado Trinacional para la Ejecución del Plan Trifinio, en el año 1997, el cual crea la Comisión Trinacional del Plan Trifinio conformada por los vicepresidentes de El Salvador y Guatemala y un Designado (a) a la presidencia de Honduras. La CTPT tiene autonomía administrativa, financiera y técnica, así como personalidad jurídica propia. Para desarrollar su mandato, la CTPT cuenta con una secretaría ejecutiva trinacional, un comité consultivo y unidades técnicas y administrativas; sin dejar de lado el apoyo de los ministerios, secretarías de estado instituciones e instancias gubernamentales relacionadas con el quehacer en la región.

Por otra parte, la CTPT contribuye al desarrollo institucional trinacional en la región fomentando el establecimiento de instancias trinacionales públicas y privadas que se ocupan de atender diferentes problemáticas relacionadas con el desarrollo sostenible de la región, tales como El Comité Trinacional de Áreas Protegidas (CTAP), la Cámara Trinacional de Turismo Sostenible, la Mancomunidad Trinacional Fronteriza Río Lempa, la Mesa Trinacional de Café, Alianza para la Conservación del Plan Trifinio y la Red de Propietarios Privados de Áreas Protegidas.

Figura 1. Estructura organizativa del Plan Trifinio

Fuente: Estrategia del Plan Trifinio 2014-2018.

Figura 2. Acuerdo de cooperación técnica y financiera entre los Gobiernos de Honduras, Guatemala y El Salvador, con la UE, OEA e IICA. 12 Noviembre de 1986.

Figura 2. Acuerdo de cooperación técnica y financiera entre los Gobiernos de Honduras, Guatemala y El Salvador, con la UE, OEA e IICA. 12 Noviembre de 1986.

1.4 Marco Jurídico del Plan Trifinio

El Tratado entre las Repúblicas de El Salvador, Guatemala y Honduras para la ejecución del Plan Trifinio fue suscrito en nombre de los gobiernos por el Doctor Enrique Borgo Bustamante, Vicepresidente de la República de El Salvador; el Doctor Luis Alberto Flores Asturias, Vicepresidente de la República de Guatemala; y por la Licenciada Guadalupe Jerezano Mejía, Designada a la Presidencia de la República de Honduras, en la ciudad de Guatemala, República de Guatemala, el 31 de octubre de 1997.

La Asamblea Legislativa de la República de El Salvador ratificó el Tratado el 24 de abril de 1998. El Congreso de Honduras el día 25 de mayo de 1998 y el Congreso de la República de Guatemala el 26 de abril de 1999; habiendo sido publicado en los Diarios Oficiales. Los tres países extendieron sus Instrumentos de Ratificación para efectuar el depósito en la Secretaría General del Sistema de la Integración Centroamericana (SG-SICA).

El Tratado institucionaliza a la Comisión Trinacional del Plan Trifinio como el ente encargado de tutelar la ejecución del Plan Trifinio, delimita el espacio geográfico de acción en el territorio trinacional y las competencias de los gobiernos en función de la ejecución del mismo. Es el marco legal que permite la ejecución de programas, proyectos e iniciativas trinacionales, promoviendo la cooperación transfronteriza y el manejo sostenible de los recursos naturales compartidos.

INFORME TÉCNICO

EJE 1. INTEGRACIÓN REGIONAL Y COOPERACIÓN TRANSFRONTERIZA

Resultado 1.1 8 organizaciones trinacionales consolidadas y fortalecidas, evidenciado por el cumplimiento de su visión, misión y planes operativos

Actividad 1.1.7 Conformación del comité trinacional gestor de la biosfera transfronteriza trifinio fraternidad

Sub actividad: Reunión técnica entre Plan Trifinio y director de desarrollo del SIGAP y punto focal del MAB-UNESCO para Reservas de biósferas.

El día lunes 19 de febrero de 2018, en las oficinas de la Dirección de Desarrollo del SIGAP-CONAP ubicadas en la Ciudad Capital, se realizó una reunión entre el Lic. Fernando Castro (Punto focal MAB-UNESCO), Ulises Armas (Técnico de CONAP-Trifinio), César Hernández (Técnico forestal de Plan Trifinio) y Erickson Sancé (Coordinador de la Oficina Territorial de Guatemala, Plan Trifinio); con la finalidad de discutir los lineamientos generales para la conformación del Comité Local de la Reserva de Biósfera Trifinio Fraternidad -RBTF-, con base a las directrices de la UNESCO.

Durante la reunión se platicó acerca de los posibles actores institucionales y de organizaciones civiles que pueden participar en la consolidación de este comité.

El Comité Local de RBTF es una plataforma muy importante para la gestión del área protegida y es necesario conformarla debido a que será una instancia que pasara a formar parte del Comité de Gestión Trinacional de la RBTF, la cual estará representada por 3 comité locales, un comité por país.

Actividad 1.1.8 Gestión de programas y proyectos de cooperación

Sub actividad: Reunión de Gerencia Colegiada para revisar y discutir los términos de referencia para el Plan Maestro de la Región Trifinio.

El 14 de febrero en la ciudad de San Salvador, El Salvador, se llevo a cabo la reunión de Gerencia Colegiada del Plan Trifinio, representada por los tres coordinadores territoriales y el gerente técnico trinacional, en donde además se contó con la participación de Danilo Bueso, consultor de la Giz para darle seguimiento al Plan Maestro de la Región Trifinio.

Durante la reunión se agendó las posibles fechas para la discusión y revisión de los términos de referencia del documento. Dicha propuesta debe estar previo a la reunión de la SET que se pretende realizar durante el mes de marzo.

Reunión de Gerencia Colegiada, en las oficinas de la SET, en la ciudad de San Salvador, El Salvador.

Reunión de Gerencia Colegiada, en las oficinas de la SET, en la ciudad de San Salvador, El Salvador.

Sub actividad: Acompañamiento a las visitas a organizaciones, municipalidades y actores clave, en el marco de la Consultoría de ESMF realizada por GAIA Internacional.

La Oficina Territorial de Guatemala dio acompañamiento y apoyo al equipo consultor GAIA Internacional, quienes están realizando el estudio sobre riego de impactos sociales y ambientales que puede provocar el programa “Conservación y desarrollo de la Reserva de Biósfera Trifinio Fraternidad”.

El estudio es uno de los requisitos previo a implementar este nuevo programa que la cooperación alemana, por medio del banco Kfw, financiará al Plan Trifinio y cuyo propósito es mejorar el desarrollo de la población y asegurar la conservación de los recursos naturales, en la Reserva de Biósfera Trifinio Fraternidad.

El equipo técnico de la Oficina realizó varios recorridos, en compañía de los consultores, a cooperativas de café, asociación de ganaderos, organizaciones de mujeres, grupos campesinos, municipalidades, entre otros.

El resultado preliminar del estudio puntualiza que no existe riesgo de que el programa pueda generar efectos e impactos negativos a los grupos vulnerables y a los recursos naturales.

EJE 2. DESARROLLO SOCIAL CON ENFOQUE DE GÉNERO Y JUVENTUD

Resultado 2.2 Se ha logrado la articulación de nuevos proyectos de Saneamiento Básico y Seguridad Alimentaria y Nutricional

Actividad 2.2.1 Acompañamiento y gestión para proyectos de saneamiento básico y seguridad alimentaria y nutricional SAN

Sub actividad: Instalación de sistemas de riego por goteo para 30 huertos comunales en 14 municipios de la Región Trifinio Guatemala.

Con la finalidad de mejorar la Seguridad Alimentaria y Nutricional de 1500 familias de la Región Trifinio Guatemala, el Plan Trifinio está coordinando con sedes departamentales del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación -MAGA- de Chiquimula y Jutiapa, a través de sus AMER, y así también con las 15 Direcciones Municipales de la Mujer -DMM-, quienes representan a los gobiernos locales.

Estas coordinaciones se llevan a cabo para dar paso a las instalaciones de 30 sistemas de riego por goteo en huertos comunales y la siembra de huertos familiares.

Instalación de sistema de mini riego en la comunidad de Pretil la Laguna y Contepeque, en Atescatempa, Jutiapa (Municipalidad de Atescatempa, Plan Trifinio)

Instalación de sistema de mini riego en la comunidad de Pretil la Laguna y Contepeque, en Atescatempa, Jutiapa (Municipalidad de Atescatempa, Plan Trifinio)

Instalación de sistema de mini riego en la comunidad de Roblar y Quebracho, Jutiapa (MAGA, Plan Trifinio)

Instalación de sistema de mini riego en la comunidad de Roblar y Quebracho, Jutiapa (MAGA, Plan Trifinio)

Instalación de sistema de mini riego y supervisión de huertos familiares en comunidades de Chiquimula (MAGA, Plan Trifinio)

Instalación de sistema de mini riego y supervisión de huertos familiares en comunidades de Chiquimula (MAGA, Plan Trifinio)

Entrega de insumo e instalación de sistema de mini riego en la aldea Chanmagua, Esquipulas, Chiquimula (MAGA, Plan Trifinio)

Entrega de insumo e instalación de sistema de mini riego en la aldea Chanmagua, Esquipulas, Chiquimula (MAGA, Plan Trifinio)

Instalación de sistemas de mini riego, Caulote, Ipala (MAGA, DMM, Plan Trifinio)

Instalación de sistemas de mini riego, Caulote, Ipala (MAGA, DMM, Plan Trifinio)

Instalación de sistemas de mini riego, Cofradillas, Ipala (MAGA, DMM, Plan Trifinio)

Instalación de sistemas de mini riego, Cofradillas, Ipala (MAGA, DMM, Plan Trifinio)

Huerto familiar (MAGA, DMM, Plan Trifinio)

Huerto familiar (MAGA, DMM, Plan Trifinio)

Instalación de sistemas de mini riego, Plan de Candelero, Jocotán (MAGA, DMM, Plan Trifinio)

Instalación de sistemas de mini riego, Plan de Candelero, Jocotán (MAGA, DMM, Plan Trifinio)

EJE 3. ECONOMÍA SUSTENTABLE

Resultado Esperado 3.2 Se han consolidado los consejos de desarrollo económicos la Región Trifinio

Actividad: Fortalecimiento de los Consejos Económicos

Sub actividad 3.2.1: Reunión de Junta Directiva del Consejo Económico para presentar y discutir resultados de diagnósticos municipales e ideas de proyectos.

La reunión se desarrolló en el Hotel Grand Caporal del municipio de Chiquimula, el día miércoles 24 enero del presente año, con miembros de la Junta Directiva del Consejo Económico, Región Trifinio Guatemala, personeros de MINECO, PROMIPYME, INTECAP, SEGEPLAN y oficina territorial; abordando, en agenda, los puntos siguientes:

- Presentación resultados consolidados en un portafolio ideas de proyectos, que se han generado en forma participativa con actores claves de cada uno de los 15 municipios miembros del consejo Económico Guatemala, estando dicho punto a cargo del consultor independiente Ing. Byron Méndez.

Se enfatiza que, en los resultados obtenidos en los talleres de consultas, se identificaron 7 sectores empresariales que son los de prioridad para hacer incidencia en la dinamización económica de la región, siendo estos: sector agropecuario, sector artesanal, sector turismo, sector empresarial, sector planificación, sector industrial, y sector comercio.

- Presentación del programa PROMYPIME-CUNORI, que estuvo a cargo del Dr. Nery Agustín, quien aprovechó su intervención para presentar los diferentes trabajos realizados durante el año 2017.

- De forma unánime se acordó compartir la información del portafolio de ideas de proyectos identificados y expuestos, en cada una de las municipalidades para que sirva tal actividad de socialización y validación de los mismos.

Que por parte de las personas designadas por el Consejo Económico de Guatemala y la Oficina Territorial de Plan Trifinio se hagan visitas a cada una de las municipalidades que se encuentran dentro del territorio Guatemala para invitar y hacer conciencia de la importancia de la creación de la Oficina Municipal de Desarrollo económico local –OMDEL-, dentro del área de cobertura del Consejo Económico Guatemala.

Facilitar el acompañamiento a todas aquellas autoridades locales que en forma propositiva accedan la creación de las mismas, para agilizar el proceso de conformación y establecimiento.

Sub actividad 3.2.1.2: Favorecer el empoderamiento de los gobiernos locales de la Región Trifinio Guatemala en el tema de desarrollo económico.

“Reunión con red departamental de Direcciones Municipales de la Mujer -DMM- para socializar los resultados de las ideas de proyectos económicos, en el marco del Consejo Económico”

El día viernes 26 del presente, se participó en la reunión mensual de la red de Direcciones Municipales de la Mujer DMM del departamento de Chiquimula, con la finalidad de presentar y socializar resultados de los talleres de consulta que se desarrollaron en el mes de diciembre por parte de la oficina territorial de Plan Trifinio, Guatemala.

Dicha reunión tuvo como sede, las instalaciones de la Gobernación Departamental de Chiquimula, contado con la participación de los municipios de Esquipulas, Concepción las Minas, Quezaltepeque, San Jacinto, Jocotán, Olopa, San Juan Ermita, San José la Arada, Ipala y Chiquimula.

Concluida la participación de los representantes de la oficina territorial de Guatemala del Plan Trifinio, se acordó que se atenderán cada uno de los resultados que son de interés y fueron generados en los talleres de consulta, tomando como punto de partida, las acciones que ya se realizan por parte de la oficina territorial, dentro del marco del Consejo Económico de Guatemala..

El sector agropecuario, empresarial, turismo, artesanal, industrial, comercio y planificación; como Plan Trifinio, se vienen realizando alianzas y coordinaciones con las instituciones gubernamentales y cooperación que desarrollan acciones concretas en el tema de empresarialidad y desarrollo económico en la Región, por lo que se estará dando atención a las carencias y necesidades manifestadas en cada municipio, por medio de los convenios de trabajo que se tienen con las delegaciones de MINECO, PROMIPYME, CUNORI, SEGEPLAN, MAGA, MIDES, SOSEP, INGUAT, Comités de Autogestión Turística de Chiquimula, Esquipulas, Región Chorti.

“Reuniones con alcaldes municipales para realizar propuestas en el tema desarrollo económico local”

Como parte de los acuerdos establecidos en la reunión de Junta Directiva del Consejo Económico de Guatemala, y seguimiento a las actividades de coordinación y articulación con gobiernos locales de la Región Trifinio, orientadas éstas, al desarrollo económico del territorio, en el marco del Consejo de Guatemala ya mencionado; y con ello lograr facilitar la vinculación de sus gobiernos locales con las instituciones que brindan asesoría a en el orden de las micro, pequeña y mediana empresa, sobre todo, las que se dedican al comercio de productos agrícolas, pecuarios y artesanales; prestación de servicios, y otras más.   Se han realizado visitas a autoridades municipales que primeramente han manifestado voluntad en sumarse a los esfuerzos que se realizan en el tema de fomento a la dinamización económica y fortalecer el Desarrollo de los sectores empresariales de la Región Trifinio, Guatemala.

En atención a dicho compromiso, el día viernes 02 de febrero del presente, se llevó a cabo la reunión en la municipalidad de Jocotán, entre el Ing. Fernando Carrera alcalde municipal, Ing. Erickson Sancé coordinador de la oficina territorial de Guatemala del Plan Trifinio, Lic. Mario Cruz delegado departamental de MINECO, Chiquimula, Licda. Milsa de Regalado asesora y representante de PROMIPYME, CUNORI, Ing. Jorge Nolasco, municipalidad de Olopa, y Jorge Alberto Espinoza, tesorero de la Junta Directiva del Consejo Económico de Plan Trifinio, Guatemala, con el objetivo de presentar un resumen de las acciones realizadas dentro del marco del Consejo Económico de Guatemala, los avances que se tienen a la fecha y las acciones a desarrollar próximamente; de igual forma se expuesto en relación las gestiones y coordinaciones que Plan Trifinio ha desarrollado en alianza con las instituciones y personas presentes, y los sectores empresariales que ya se están atendiendo en dicho municipio

Se presenta el modelo de desarrollo que está implementando el municipio de Olopa, en donde se cuenta con la organización de los diferentes sectores empresariales con el objetivo de establecer una mesa de diálogo económica, en donde se espera que se concentren y direccionen todas las actividades orientadas al desarrollo económico del municipio; lo cual se propone que replique al señor alcalde Ing. Fernando Carrera, reorientando cada acción a las necesidades que manifieste la población.

En este mismo orden de acciones; El día martes 06 de febrero del presente, se llevó a cabo la reunión en la municipalidad de San José La Arada, entre el señor José Adán Lemus Díaz, alcalde municipal, Licda. Yara Palma de la oficina territorial de Guatemala del Plan Trifinio, Lic. Mario Cruz delegado departamental de MINECO, Chiquimula, Licda. Milsa de Regalado asesora y representante de PROMIPYME, CUNORI, Ing. Jorge Nolasco, de la mesa de economía del municipio de Olopa.

“Apoyo financiero y participación de Consejo Económico en el Dialogo euro/centroamericano, para la construcción de políticas publicas locales para el desarrollo económico y territorial y la promoción de la micro, pequeña y mediana empresa, Región Trifinio, Guatemala”.

El día viernes 09 de febrero, en el Hotel Gran Chorti, Ciudad de Esquipulas, se desarolló el segundo Diálogo Euro/Centroamericano para la construcción de políticas públicas locales para el Desarrollo Económico y Territorial de la Región Trifinio y Promoción de la micro, pequeña y mediana empresa; el cual tuvo como objetivo dar a conocer experiencias y buenas prácticas de gestión pública local, tanto de gobiernos locales como sub nacionales, europeos y centroamericanos, orientadas a la promoción del desarrollo económico territorial, con el fin de generar discusión, análisis y propuestas orientadas a la construcción e implementación en la región Trifinio, de una política pública local transfronteriza, que contribuya a promover un desarrollo económico, sostenible e inclusivo, con el fin de sumarse a los esfuerzos nacionales de reducción de la pobreza en esta región de fronteras compartidas.

Para llevar a cabo el desarrollo de dicho evento, se realizó un trabajo coordinado conjuntamente entre, Mancomunidad Trinacional del Rio Lempa (anfitriones), el Centro de Promoción de la micro, pequeña y mediana empresa –PROMIPYME, CUNORI, Chiquimula, aliado principal de Plan Trifinio Guatemala, en la atención y fortalecimiento en el tema de Desarrollo Económico Local, y Oficina Territorial de Guatemala, quienes dieron apoyo logístico para la convocatoria y participación de los invitados, entre ellos, se contó con la asistencia de los directivos del Consejo Económico de Guatemala, como ente articulador y gestor del tema económico en la Región Trifinio

Entre los resultados del foro se mencionan los siguientes:

- Conocer y discutir las diferentes experiencias que presenten los panelistas (Europeos y Centroamericanos), sobre buenas prácticas de gestión pública, local y subnacional, orientadas a la promoción del desarrollo económico en sus territorios.

- Conocer y discutir los el rol de los Gobiernos Locales, Subnacionales y Sector Privado (Europeos y Centroamericanos), para promover el desarrollo económico, en sus regiones.

- Analizar las brechas que aún existen en la región para poder integrar mejor las economías centroamericanas, y mejorar el desempeño y competitividad estos territorios Centroamericanos.

- Recoger propuestas de mecanismos y estrategias que contribuyan con la mejora de la competitividad local para lograr el desarrollo económico territorial, con el fin de integrarlas al desarrollo nacional y regional.

“Fortalecimiento del sector del Turismo en los municipios de San José La Arada y San Jacinto, en Chiquimula”

Como parte de las acciones que se realizan para coordinar y articular con instituciones del estado y gobiernos locales de la Región Trifinio Guatemala, para promover e impulsar acciones orientadas al desarrollo económico del territorio, en el marco del Consejo Económico de Guatemala. El día jueves 15 de febrero se realizaron dos reuniones.

Por la mañana una reunión en las instalaciones de la municipalidad de San José La Arada, Chiquimula, con el objetivo de dar seguimiento a las necesidades identificadas en los talleres de consulta, específicamente atendiendo el sector turismo.

En dicha reunión se contó con la presencia del señor José Adán Lemus, alcalde municipal de San José la Arada, Chiquimula, Licda. Yara Palma, oficina territorial de Guatemala, Licenciada Beatriz Muñoz de Ruedas delegada subregional del Instituto Guatemalteco de Turismo INGUAT, Iris Chactún, directiva del Comité de Autogestión Turística CAT Chiquimula y el señor José Roberto Guzmán, Tours Operador y representante de INTECAP, Chiquimula.

Se inició mostrando al Sr. Adán Lemus alcalde del municipio, el material promocional que se generó con las acciones realizadas con el Programa de ordenamiento y desarrollo del turismo sostenible de la Región Trifinio –PROTUR-, entre estos un mapa de la Ruta Trinacional de Turismo, trifoliares promocionales, paquetes turísticos en donde se tiene la incorporación de los sitios turísticos del municipio de San José la Arada, siendo estos, el cerro Huexqué y el monumento de la batalla de la Arada, se explica que dicho municipio es parte del destino turístico denominado Chiquimula de la Sierra, y que en año 2016 se llevaron a cabo capacitaciones con empresarios de los rubros de gastronomía y transporte con la finalidad de fortalecer y mejorar los servicios turísticos del municipio. De igual forma se recordó la participación de la municipalidad en la gira de intercambio de experiencias realizada a Ruta de Las Flores El Salvador.

El señor Adán Lemus, comentó que actualmente la municipalidad está invirtiendo en infraestructura en el sector turismo, ampliando los servicios en el cerro Huexqué, por lo que la necesidad que afrontan es la asesoría para la administración de dicho lugar, ya que pronto será inaugurado para presentarlo como parte de la oferta turística del departamento de Chiquimula.

El mismo día en la oficina de la Municipalidad de San Jacinto, se realizó una reunión con el Alcalde Municipal para abordar el tema de turismo.

En dicha reunión se contó con la presencia del señor Leónidas Morales, alcalde municipal de San Jacinto, Chiquimula, Ing. Erickson Sancé, Licda. Yara Palma, oficina territorial de Guatemala, Licenciada Beatriz Muñoz de Ruedas, delegada subregional del Instituto Guatemalteco de Turismo INGUAT, Iris Chactún, directiva del Comité de Autogestión Turística CAT Chiquimula y el señor José Roberto Guzmán, Tours Operador y representante de INTECAP, Chiquimula.

Por parte del CAT Chiquimula, se hizo entrega de material promocional que se generó con las acciones realizadas con el Programa de ordenamiento y desarrollo del turismo sostenible de la Región Trifinio -PROTUR-, entre estas diseño de un mapa de la Ruta Trinacional de Turismo, trifoliares promocionales, se explica al Sr. Leónidas Morales alcalde del municipio, que San Jacinto es parte del destino turístico denominado Chiquimula de la Sierra.

El Sr. Leonidas Morales manifestó que el interés que se tiene actualmente es promocionar al municipio con parte de la oferta turística del departamento de Chiquimula, por lo que buscan estrategias para incorporar los destinos turísticos a la Ruta Trinacional de Turismo RTTS.

Municipalidades, INGUAT, CAT Chiquimula, acuerdan realizar una inspección a los sitios turísticos de los municipios de San José La Arada y San Jacinto. Para el municipio de San José La Arada se programa para el jueves 01 de marzo, quedando pendiente fecha para el municipio de San Jacinto.

Resultados obtenidos: Plan Trifinio Guatemala como facilitador del dialogo para alcanzar el consenso del trabajo que realiza cada institución presente, tomarán parte activa para apoyar a los municipios de San José La Arada y San Jacinto del departamento de Chiquimula, a definir una estrategia para promover el turismo regional e informar al visitante sobre los diferentes atractivos que cuentan dichos municipios, mismos que se encuentran comprometidos con el desarrollo integral de sus comunidades.

Coordinación con instancias de cooperación internacional y/o nacionales, para la propuesta de acciones orientadas al desarrollo económico de la Región Trifinio Guatemala.

Como parte de las acciones que se realizan para vincular y articular con las instituciones de gobierno, instancias de cooperación internacional y/o nacionales para presentar propuestas de proyectos económicos que beneficien a las familias del territorio, y promover e impulsar acciones orientadas al desarrollo económico de la Región Trifinio, en el marco del Consejo Económico de Guatemala; el día jueves 22 de febrero se realizó la reunión de coordinación entre personeros del proyecto Raíces Comunitarias, financiado por USAID y ejecutado por WORLD VISION, RTI, delegado de MINECO y Oficina Territorial del Plan Trifinio Guatemala.

En dicha reunión se contó con la presencia de la Licda. Maribel Ixcajoc gerente de relaciones corporativas del proyecto raíces comunitarias (USAID), Lic. Mario Cruz delegado departamental de MINECO, Chiquimula, Ing. Jorge Nolasco, coordinador de la mesa de economía del municipio de Olopa, Ing. Erickson Sancé y Licda. Yara Palma, oficina territorial Guatemala.

Los puntos tratados:

- Presentación y socialización del proyecto raíces comunitarias de USAID.

- Acciones a desarrollar en el año 2018, y el involucramiento del sector empresarial.

- Municipios que se atenderán por parte del proyecto.

- Propuesta de coordinación para reuniones con empresarios locales de la Región Trifinio, entre USAID y Plan Trifinio Guatemala.

Vinculación con programas institucionales y las acciones que implementa la red de direcciones municipales de la mujer Región trifinio Guatemala

El día viernes 23 de febrero, se participó en la reunión mensual de la red de Direcciones Municipales de la Mujer DMM del departamento de Chiquimula, con la finalidad de generar espacios de discusión, análisis y unificar esfuerzos para el trabajo conjunto con iniciativas identificadas en el tema de género y adolescencia, en el contexto del tema económico de cada uno de los municipios del territorio Trifinio.

Dicha reunión tuvo como sede, las instalaciones de la municipalidad de San Juan Ermita del departamento de Chiquimula, contado con la participación de los municipios de Esquipulas, Concepción las Minas, Quezaltepeque, San Jacinto, Jocotán, Olopa, San Juan Ermita, San José la Arada, Ipala y Chiquimula, delegación departamental de SEPREM, personeros de SOSEP y oficina territorial de Guatemala.

Los puntos que se abordaron en agenda, estuvieron bajo la dirección de la Licda. Mirza Ramos, delegada departamental de SEPREM, quien abordo los temas sobre la socialización del eje No. 2 “Recursos Naturales, Tierra y Vivienda” de la Política Nacional de Promoción y Desarrollo Integral de las Mujeres -PNPDIM- y la vinculación con las acciones que implementa la municipalidad.

La intervención de los representantes de la Secretaria SOSEP, se centró en dar a conocer los programas y acciones que realizan en el departamento de Chiquimula y como es la forma en las que las DMM de cada municipio pueden acceder a los mismos de manera que se aproveche estas opciones de apoyo y beneficio para las mujeres del departamento.

La oficina territorial del Plan Trifinio Guatemala, apoyo facilitando los acercamientos y el espacio de convergencia para que se diera la socialización de los tópicos anteriormente mencionados. Como institución se tiene como una prioridad claramente establecida el apoyo a todas las iniciativas que busquen beneficiar dentro de la Región Trifinio el tema de género y adolescencia como eje fundamental para el logro del desarrollo integral de la región.

EJE 4. MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO

“Taller de capacitación sobre uso de boletas para quemas agropecuarias y procedimientos para su aplicación”

El día 02 de febrero del año 2018, en la ciudad de Esquipulas, Chiquimula, se llevó acabo la capacitación sobre uso de boletas de quemas agropecuarias y procedimientos, dirigido a pobladores que se localizan en comunidades de Esquipulas y que están dentro del área de la Reserva de Biósfera Trifinio Fraternidad.

En el evento se contó con la participación de técnicos del INAB, CONAP y la municipalidad de Esquipulas.

El personal técnico del Plan Trifinio para la biosfera y técnico ambiental, presento las estadísticas de puntos de calor del área de la reserva y municipio, evidenciando que el número de permisos de quemas agropecuarias no reflejan los datos satelitales; así como también se presentaron los mapas de incendios forestales del municipio de Esquipulas.

El ingeniero Edgar Márquez, delegado regional de CONAP Oriente, presentó los conceptos y el modo adecuado de realizar las rozas y quemas agropecuarias, para la prevención de incendios forestales, así como los procedimientos que el INAB exige para su autorización, indicando el que el INAB solo aprueba fuera de áreas protegidas.

El Ingeniero Edgar Armas de forma conjunta con el Ingeniero Ernesto Bran ambos del CONAP, presentaron los procedimientos y formularios que se usan dentro de áreas protegidas, además llamaron a la conciencia sobre la importancia del involucramiento de los líderes comunitarios en el tema de prevención y control de incendios forestales y los daños que estos provocan a los ecosistemas.

Seguidamente, en este mismo tema, se llevó a cabo el dia 8 de febrero, el mismo taller de capacitación en la ciudad de Concepción Las Minas, Chiquimula.

El ingeniero Eliu Corzo (INAB) presento los conceptos y el modo adecuado de realizar las rozas y quemas agropecuarias, para la prevención de incendios forestales, así como los procedimientos que el INAB exige para su autorización, indicando el que el INAB solo aprueba fuera de áreas protegidas.

El Ingeniero Oscar García del CONAP, presento los procedimientos y formularios que se usan dentro de áreas protegidas, además llamaron a la conciencia sobre la importancia del involucramiento de los líderes comunitarios en el tema de prevención y control de incendios forestales y los daños que estos provocan a los ecosistemas.

“Capacitación técnicas básicas para el control de incendios forestales, aldea la cañada, concepción las minas”

El día 19 de febrero del año 2018 se llevó acabo la capacitación Técnicas Básicas para el Control de Incendios Forestales.

El evento se realizó en la Aldea La Cañada, municipio de Concepción Las Minas, departamento de Chiquimula.

Como parte de las actividades del POA 2018 de la Reserva de Biosfera Trifinio, se contó con la participación de técnicos del Inab y Técnico de la Reserva de Biosfera Trifinio.

La bienvenida estuvo a cargo de la señora Reginalda Trigueros vice presidenta del COCODE.

Se realizó la presentación del curso indicando que el objetivo es Fortalecer la Capacidad de Respuesta y Promover  la participación comunitaria.

El desarrollo del curso se enfocó en 4 lecciones principales:

- El Fuego y Los Incendios Forestales: se pretende que el participante conozca los conceptos básicos en la terminología usada por los bomberos forestales, que les proporcione los conocimientos básicos de la formación del fuego, incendios forestales y sus partes, la gran triada del comportamiento del fuego.

- Seguridad: en el componente de seguridad se desarrolla el sistema OCES el cual permite considerar los aspectos climáticos, topográficos y climáticos que pueden poner en riesgo a los grupos organizados que participan en el combate de incendios forestales.

- Herramientas: el tema de herramientas considero principalmente en fortalecer el uso de herramienta convencional para la prevención y control de incendios forestales.

- Construcción de la ronda, Control y liquidación de Incendios forestales: las actividades específicas de esta lección se enfocaron en la manera más eficiente de administrar el recurso humano para la realización de estas actividades.

Compromisos adquiridos:

La comunidad se compromete a apoyar en las actividades de prevención y control de incendios forestales con el seguimiento técnico del personal del Plan Trifinio.

La comunidad solicito capacitación sobre otras alternativas de manejo de combustibles forestales con el acompañamiento del inab y Plan Trifinio.

“Seguimiento a las actividades de Viveros Forestales Municipales en el área de influencia del Plan Trifinio”

Durante el mes febrero se realizaron las visitas técnicas de seguimiento a las actividades del establecimiento de viveros forestales, con el objetivo de fortalecer a los gobiernos locales en los temas de reforestación y recuperación forestal de los corredores biológicos dentro del área de influencia.

Entre los municipios visitados podemos encontrar Ipala, Chiquimula, Concepción Las Minas, Esquipulas, San Juan Ermita, San José La Arada, Asunción Mita, Agua Blanca y San Jacinto.

Durante el recorrido se pudo determinar que las actividades se están realizando en tiempo considerando las especies y zonas de vida de cada municipio.

INFORME FINANCIERO MES DE FEBRERO

Ejecución financiera en el mes de febrero

| No. | Rubro | Ejecutado (Q.) mes de febrero | % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Gastos en componentes estratégicos | 15,614.00 | 5.17 |
| 1.1 | Componente 1: Integración regional y cooperación transfronteriza | Q. 0.00 | 0.00 |
| 1.2 | Componente 2: Desarrollo social con enfoque de género y juventud | Q. 900.00 | 0.30 |
| 1.3 | Componente 3: Economía sustentable | Q. 5,874.00 | 1.94 |
| 1.4 | Componente 4: Medio Ambiente y Cambio Climático | Q. 8,840.00 | 2.93 |
| 2 | Gastos de funcionamiento | Q. 286,417.31 | 94.83 |
| 2.1 | Servicios personales | 75,000.00 | 24.83 |
| 2.2 | Servicios no personales | 184,394.10 | 61.05 |
| 2.3 | Gastos administrativos | 27,023.21 | 8.95 |
| TOTAL |  | Q 302,031.31 | 100 |

**

**

**

**