## obras fondos MAGA
Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación (DIPRODU-VIDER-MAGA)
Km. 22, Carretera al Pacífico, Bárcena, Villa Nueva, Edificio La Ceiba
HORARIO DE ATENCIÓN: 8:00 a 14:30 hrs.
TELÉFONO: 2413-7000 / 66409335
DIRECTOR: JOSÉ INOCENTE SOLORZANO HERNÁNDEZ
Artículo 10, Numeral 18
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 20 DE ABRIL DE 2023
LISTADO DE OBRAS EN EJECUCIÓN Y EJECUTADAS
PROYECTOS FINALIZADOS 2021-2022
NO. | DESCRIPCIÓN DE LA OBRA | UBICACIÓN EXACTA | COSTO TOTAL ORIGINAL DEL CONTRATO | AMPLIACION DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL Y MODIFICADO CUANDO APLICA | MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL Y MODIFICADO CUANDO APLICA | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | TIEMPO DE EJECUCIÓN ORIGINAL | AMPLIACION DE TIEMPO | BENEFICIARIOS DIRECTOS | BENEFICIARIOS INDIRECTOS | EMPRESA O ENTIDAD EJECUTORA | PROFESIONAL RESPONSABLE | NÚMERO DE CONTRATO | OBSERVACIONES
1 | MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO UNIDAD DE RIEGO LLANO DE PIEDRAS, ALDEA LLANO DE PIEDRAS, MUNICIPIO DE SAN JORGE, DEPARTAMENTO DE ZACAPA | SAN JORGE, ZACAPA | 2697776.2 | 0 | 0 | FONDOS MAGA | 4 MESES | N/A | 64 | 384 | TRANSPORTES HENRY,S.A | ING. CIVIL PAOLA XIOMARA BARRIOS ESTRADA | CONTRATO ADMINISTRATIVO NÚMERO 57-2021 | CUENTA CON ACTA DE RECEPCION Y LIQUIDACION
2 | MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO UNIDAD DE RIEGO OAJACA, MUNICIPIO DE GUALÁN, DEPARTAMENTO DE ZACAPA | GUALAN, ZACAPA | 4158024.81 | 690070.93 | 4848095.74 | FONDOS MAGA | 6 MESES | 3 MESES | 270 | 1620 | TRANSPORTES HENRY,S.A | ARQUITECTA GABRIELA DE LEÓN | CONTRATO ADMINISTRATIVO NÚMERO 55-2021 Y CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRORROGA NÚMERO 83-2021 | CUENTA CON ACTA DE RECEPCION Y LIQUIDACION
3 | MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO UNIDAD DE RIEGO LA PALMA, MUNICIPIO DE RIO HONDO, DEPARTAMENTO DE ZACAPA | Rio Hondo, Zacapa | 3985000 | N/A | 0 | FONDOS MAGA | 6 MESES | 3 MESES | 57 | 342 | TRANSPORTES HENRY,S.A | ING. CIVIL PAOLA XIOMARA BARRIOS ESTRADA | CONTRATO ADMINISTRATIVO NÚMERO 59-2021 Y CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRORROGA NÚMERO 14-2022 | CUENTA CON ACTA DE RECEPCION Y LIQUIDACION
PROYECTOS EN SUSPENSION (ARRASTRE) 2022-2023
NO. | DESCRIPCIÓN DE LA OBRA | UBICACIÓN EXACTA | COSTO TOTAL ORIGINAL DEL CONTRATO | AMPLIACION DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL Y MODIFICADO CUANDO APLICA | MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL Y MODIFICADO CUANDO APLICA | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | TIEMPO DE EJECUCIÓN ORIGINAL | AMPLIACION DE TIEMPO | BENEFICIARIOS DIRECTOS | BENEFICIARIOS INDIRECTOS | EMPRESA O ENTIDAD EJECUTORA | PROFESIONAL RESPONSABLE | NÚMERO DE CONTRATO | OBSERVACIONES
1 | MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO UNIDAD DE RIEGO TZUNUNUL, MUNICIPIO DE SACAPULAS, DEPARTAMENTO DE QUICHE | SACAPULAS, QUICHE | 5200000 | N/A | 0 | FONDOS MAGA | 6 MESES | N/A | 180 | 1080 | HIDRÁULICA APLICADA NACIONAL, S.A. -HIDASA- | INGENIERA CIVIL ALBA INES ORDOÑEZ PASTOR | CONTRATO ADMINISTRATIVO NÚMERO 58-2021 | PROYECTO SUSPENDIDO DESDE EL 19 DE ENERO DE 2022
2 | CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO UNIDAD DE RIEGO LA FRANJA MUNICIPIO DE JACALTENANGO, DEPARATAMENTO DE HUEHUETENANGO | JACALTENANGO, HUEHUETENANGO | 87260000 | N/A | 0 | FONDOS MAGA | 15 meses | N/A | 874 | 5244 | PROSERCO | INGENIERA CIVIL ALBA INES ORDOÑEZ PASTOR | CONTRATO ADMINISTRATIVO NÚMERO 34-2022 | PROYECTO SUSPENDIDO DESDE EL 26 DE ENERO DE 2023
PROYECTOS EN EJECUCION 2021-2023
NO. | DESCRIPCIÓN DE LA OBRA | UBICACIÓN EXACTA | COSTO TOTAL ORIGINAL DEL CONTRATO | AMPLIACION DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL Y MODIFICADO CUANDO APLICA | MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL Y MODIFICADO CUANDO APLICA | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | TIEMPO DE EJECUCIÓN ORIGINAL | AMPLIACION DE TIEMPO | BENEFICIARIOS DIRECTOS | BENEFICIARIOS INDIRECTOS | EMPRESA O ENTIDAD EJECUTORA | PROFESIONAL RESPONSABLE | NÚMERO DE CONTRATO | OBSERVACIONES
1 | MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO UNIDAD DE RIEGO RIO BLANCO, MUNICIPIO DE SACAPULAS, DEPARTAMENTO DE QUICHÉ | SACAPULAS, QUICHE | 2681800 | N/A | 0 | FONDOS MAGA | 4 MESES | 4 MESES | 361 | 2166 | AVALON, SOCIEDAD ANONIMA | INGENIERA CIVIL ALBA INES ORDOÑEZ PASTOR | CONTRATO ADMINISTRATIVO NÚMERO 79-2021 , CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRORROGA NÚMERO 21-2022 Y CONTRATO ADMINISTRATIVO NUMERO 20-2023 DE MODIFICACIÓN AL CONTRATO ORIGINAL | PROYECTO REACTIVADO EL DIA 14 DE MARZO DE 2023
2 | MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO UNIDAD RIEGO LA BLANCA, MUNICIPIO DE COATEPEQUE, QUETZALTENNAGO, MUNICIPIO LA BLANCA, SAN MARCOS LA BLANCA, SAN MARCOS | COATEPEQUE, QUETZALTENANGO Y LA BLANCA, SAN MARCOS | 15000000 | N/A | 0 | FONDOS MAGA | 8 MESES | 15 MESES | 210 | 1260 | EMPRESA MERCANTIL CONSTRUCCIONES e IMPORTACIONES EXICASA | ING. CIVIL BRANDON GASPAR ISRAEL CABA MENDEZ | CONTRATO ADMINISTRATIVO NÚMERO 30-2022 Y CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRORROGA NÚMERO 02-2023
3 | MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO UNIDAD DE RIEGO LAGUNA DEL HOYO ALDEA TERRONES MUNICIPIO DE MONJAS DEPARTAMENTO DE JALAPA | MONJAS, JALAPA | 17250000 | N/A | 0 | FONDOS MAGA | 8 MESES | 7 MESES | 136 | 816 | EMPRESA MERCANTIL CONSTRUCCIONES e IMPORTACIONES EXICASA | ING. CIVIL RONY SEBASTIAN ACEYTUNO ARCON | CONTRATO ADMINISTRATIVO NÚMERO 31-2022, CONTRATO DE PRORROGA No. 02-2023 y CONTRATO DE MODIFICACION AL CONTRATO ORIGINAL No. 17-2023
4 | CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO UNIDAD DE RIEGO PANELEROS CASERIO SAN IGNACIO CASILLAS, SANTA ROSA | SAN IGNACIO CASILLAS, SANTA ROSA | 4693000 | N/A | 0 | FONDOS MAGA | 8 MESES | N/A | 37 | 222 | DESARROLLOS CIVILES | ING. CIVIL BRANDON GASPAR ISRAEL CABA MENDEZ | CONTRATO ADMINISTRATIVO NÚMERO 83-2022 y CONTRATO DE MODIFICACION AL CONTRATO ORIGINAL No. 10-2023
5 | CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO UNIDAD DE RIEGO EL ESTOR EL ESTOR IZABAL | EL ESTOR, IZABAL | 11400000 | N/A | 0 | FONDOS MAGA | 8 MESES | N/A | 226 | 1356 | AVALON, SOCIEDAD ANONIMA | ING. CIVIL BRANDON GASPAR ISRAEL CABA MENDEZ | CONTRATO ADMINISTRATIVO NÚMERO 85-2022 Y CONTRATO DE MODIFICACION AL CONTRATO ORIGIANL No. 19-2023
6 | CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO UNIDAD DE RIEGO NUEVO AMANECER, COMUNIDAD NUEVO AMANECER, SAN LORENZO, SUCHITEPEQUEZ | SAN LORENZO, SUCHITEPEQUEZ | 15016257.6 | N/A | 0 | FONDOS MAGA | 12 MESES | N/A | 73 | 438 | E. L. CONSTRUCTORES S.A. | ING. CIVIL RONY SEBASTIAN ACEYTUNO ARCON | CONTRATO ADMINISTRATIVO NÚMERO 04-2023