## obras fondos MAGA
Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación (DIPRODU-VIDER-MAGA)
Km. 22, Carretera al Pacífico, Bárcena, Villa Nueva, Edificio La Ceiba
HORARIO DE ATENCIÓN: 7:00 a 15:00 hrs.
TELÉFONO: 2413-7000 / 66409335
DIRECTOR: FERNANDO ANTONIO GUERRA LEMUZ
Artículo 10, Numeral 18
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 31 DE DICIEMBRE DE 2021
LISTADO DE OBRAS EN EJECUCIÓN Y EJECUTADAS
PROYECTOS EN EJECUCION (ARRASTRE) 2019-2021
NO. | DESCRIPCIÓN DE LA OBRA | UBICACIÓN EXACTA | COSTO TOTAL ORIGINAL DEL CONTRATO | AMPLIACION DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL Y MODIFICADO CUANDO APLICA | MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL Y MODIFICADO CUANDO APLICA | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | TIEMPO DE EJECUCIÓN ORIGINAL | AMPLIACION DE TIEMPO | BENEFICIARIOS DIRECTOS | BENEFICIARIOS INDIRECTOS | EMPRESA O ENTIDAD EJECUTORA | PROFESIONAL RESPONSABLE | NÚMERO DE CONTRATO | OBSERVACIONES
1 | Mejoramiento Sistema de Riego Unidad de Riego El Rancho - El Jícaro, Municipio de San Agustín Acasaguastlán y El Jícaro, Departamento de El Progreso | San Agustín Acasaguastlán y El Jícaro, El Progreso | 30805180.8 | 12316298.6 | 43121479.4 | PRESUPUESTO ORDINARIO FONDOS MAGA | 5 meses | APROBACION POR MINSTERIO 5 MESES | 200 | 140 | Supervición, Construcción y Mantenimiento, S.A. | Arq. Gabriela De León | CONTRATO ADMINISTRATIVO NÚMERO 48-2018 | PENDIENTE DE ACTA DE RECEPCIÓN Y LIQUIDACIÓN POR COMISIÓN RECEPTORA Y LIQUIDADORA
2 | Ampliacion sistema de Riego Unidad de Riego Canilla, Municipio de Canilla, Departamento de Quiche | Canilla,Quiche | 9541800 | N/A | 9541800 | FONDOS MAGA | 4 meses | APROBACION POR MINISTERIO 4 MESES | 138 | 2076 | ALIANZA | Arq. Gabriela De León | CONTRATO ADMINISTRATIVO NÚMERO 95-2019 | PENDIENTE DE ACTA DE RECEPCIÓN Y LIQUIDACIÓN POR COMISIÓN RECEPTORA Y LIQUIDADORA
PROYECTOS EN EJECUCION AÑO 2021
NO. | DESCRIPCIÓN DE LA OBRA | UBICACIÓN EXACTA | VALOR DEL PROYECTO AL INICIO DE LA EJECUCIÓN | DIFERENCIA DEL MONTO ORIGINAL Y MODIFICADO CUANDO APLICA | MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL Y MODIFICADO CUANDO APLICA | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | TIEMPO DE EJECUCIÓN ORIGINAL | AMPLIACION DE TIEMPO | BENEFICIARIOS |  | EMPRESA O ENTIDAD EJECUTORA | PROFESIONAL RESPONSABLE | NÚMERO DE CONTRATO | OBSERVACIONES
1 | MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO UNIDAD DE RIEGO TZUNUNUL, ALDEA TZUNUNUL, MUNICIPIO DE SACAPULAS, DEPARTAMENTO DE QUICHÉ | Sacapulas, Quiché | 5200000 | N/A | 5200000 | FONDOS MAGA | 6 MESES | N/A | 208 |  | HIDRAULICA APLICADA NACIONAL, SOCIEDAD ANONIMA | INGENIERA CIVIL ALBA INES ORDOÑEZ PASTOR/PROFESIONAL DE DIPRODU | CONTRATO ADMINISTRATIVO 58-2021 | SE ENCUENTRA EN EJECUCION
2 | MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO UNIDAD DE RIEGO OAJACA, MUNICIPIO DE GUALAN, DEPARTAMENTO DE ZACAPA | Gualan, Zacapa | 4158024.81 | 690070.93 | 4848095.74 | FONDOS MAGA | 6 MESES | 3 MESES | 270 |  | EMPRESA MERCANTIL TRANSPORTE HENRY MORALES | ARQUITECTA GABRIELA LUCIA DE LEON LEIVA/PROFESIONAL DE DIPRODU | CONTRATO ADMINISTRATIVO 55-2021 | SE ENCUENTRA EN EJECUCION
3 | MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO UNIDAD DE RIEGO LLANO DE PIEDRAS, ALDEA LLANO DE PIEDRAS, MUNICIPIO DE SAN JORGE , DEPARTAMENTO DE ZACAPA | Jorge , Zacapa | 2697776.2 | N/A | 2697776.2 | FONDOS MAGA | 4 MESES | N/A | 54 |  | EMPRESA MERCANTIL TRANSPORTE HENRY MORALES | ARQUITECTA GABRIELA LUCIA DE LEON LEIVA/PROFESIONAL DE DIPRODU | CONTRATO ADMINISTRATIVO 57-2021 | FINALIZO EN DICIEMBRE DE 2021
4 | MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO UNIDAD DE RIEGO LA PALMA, MUNICIPIO DE RIO HONDO, DEPARTAMENTO DE ZACAPA | Hondo, Zacapa | 3985000 | N/A | 3985000 | FONDOS MAGA | 6 MESES | 3 MESES | 57 |  | EMPRESA MERCANTIL TRANSPORTE HENRY MORALES | INGENIERA CIVIL PAOLA XIOMARA ESTRADA BARRIOS/PROFESIONAL DE DIPRODU | CONTRATO ADMINISTRATIVO 59-2021 | SE ENCUENTRA EN EJECUCION
5 | MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO UNIDAD DE RIEGO RIO BLANCO, ALDEA RIO BLANCO, MUNICIPIO DE SACAPULAS, DEPARTAMENTO DE QUICHE. | Sacapulas, Quiché | 2681800 | N/A | 2681800 | FONDOS MAGA | 4 MESES | N/A | 361 |  | AVALON, SOCIEDAD ANONIMA | INGENIERA CIVIL ALBA INES ORDOÑEZ PASTOR/PROFESIONAL DE DIPRODU | CONTRATO ADMINISTRATIVO 79-2021 | SE ENCUENTRA EN EJECUCION
6 | CONTRUCCION CENTRO DE ACOPIO, TRANSFORMACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE HORTALIZAS, ALDEA EL OVEJERO, EL PROGRESO, JUTIAPA | El progreso, Jutiapa | 5295861.55 | N/A | 5295861.55 | FONDOS MAGA | 5 MESES | N/A | 35 |  | CONSTRUCTORA DESARROLLOS CIVILES | ARQUITECTO RODOLFO GONZALEZ PAREDES/PROFESIONAL DE DIPRODU | CONTRATO ADMINISTRATIVO 80-2021 | SE ENCUENTRA EN EJECUCION
PROYECTOS FINALIZADOS 2019-2021
NO. | DESCRIPCIÓN DE LA OBRA | UBICACIÓN EXACTA | COSTO TOTAL ORIGINAL DEL CONTRATO | AMPLIACION DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL Y MODIFICADO CUANDO APLICA | MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL Y MODIFICADO CUANDO APLICA | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | TIEMPO DE EJECUCIÓN ORIGINAL | AMPLIACION DE TIEMPO | BENEFICIARIOS DIRECTOS | BENEFICIARIOS INDIRECTOS | EMPRESA O ENTIDAD EJECUTORA | PROFESIONAL RESPONSABLE | NÚMERO DE CONTRATO | OBSERVACIONES
1 | Arrendamiento de Maquinaria para la Rehabilitacion de bocatomas en los sistemas de riego dañados por la depresion tropical ETA Rio Hondo, Departamento de Zacapa. | Rio Hondo, Zacapa | 1638000 | N/A | N/A | PRESUPUESTO ORDINARIO FONDOS MAGA | 30 DIAS | N/A | BENEFICIARIOS 1269 |  | TRANSPORTES HENRY MORALES | Ing. Civil Jorge Mac Donald Escobar | CONTRATO ADMINISTRATIVO MAGA-VIDER-001-2021 | CUENTA CON ACTA DE RECEPCION Y ESTA PENDIENTE DE ACTA DE LIQUIDACIÓN
2 | Mejoramiento Sistema de Riego Unidad de Riego Xibalbay, Municipio de Sololá, Departamento de Sololá | Sololá, Sololá | 6947926 | 917114.96 | 7865040.96 | FONDOS MAGA | 5 meses | APROBACION POR MINISTERIO 5 MESES | 242 | 2510 | TECNI ARQ | Ing. Civil Alba Ordónez | CONTRATO ADMINISTRATIVO NÚMERO 74-2018 | CUENTA CON ACTA DE RECEPCION Y LIQUIDACION
3 | Mejoramiento Sistema de Riego Unidad de Riego, Municipios de San Jerónimo, Departamento de Baja Verapaz. | San Jerónimo y Salamá, Baja Verapaz. | 15989825 | N/A | 15989825 | FONDOS MAGA | 5 meses | APROBACION POR MINISTERIO 5 MESES | 1010 | 5988 | TECNI ARQ | Arq. Gabriela De León | CONTRATO ADMINISTRATIVO NÚMERO 46-2018 | CUENTA CON ACTA DE RECEPCION Y ESTA PENDIENTE DE ACTA DE LIQUIDACIÓN
4 | Rehabilitación Sistema de Riego Unidad de Riego El Guayabal, Aldea El Guayabal, Municipio de Estanzuela, Departamento de Zacapa | Estanzuela, Zacapa | 26043760.9 | N/A | 26043760.9 | FONDOS MAGA | 9 meses | APROBACION POR MINISTERIO 7 MESES | 70 | 8808 | SIACSA | Ing. Civil Paulo Escobar | CONTRATO ADMINISTRATIVO NÚMERO 75-2018 | CUENTA CON ACTA DE RECEPCIO Y ESTA PENDIENTE DE ACTA DE LIQUIDACION
5 | Mejoramiento Sistema de Riego Unidad de Riego El Tempisque Caserío El Tempisque, Aldea Escuinapa, Municipio de Comapa y Aldea Las Pilas, Municipio de Jalpatagua, Departamento de Jutiapa | Comapa y Jalpatagua, Jutiapa | 10981472.23 | N/A | 10981472.23 | FONDOS MAGA | 5 meses | APROBACION POR MINISTERIO 5 MESES | 74 | 1142.84 | PROMOMAYA | Ing. Civil Guillermo Peña | CONTRATO ADMINISTRATIVO NÚMERO 126-2018 | CUENTA CON ACTA DE RECEPCION Y ESTA PENDIENTE DE ACTA DE LIQUIDACIÓN
6 | Rehabilitacion Unidad de Riego La Fragua, Ubicado en el Municipio de Zacapa, Departamento de Zacapa | Zacapa,Zacapa | 12966336 | 2559554.77 | 15525890.77 | FONDOS MAGA | 6 meses | APROBACION POR EL MINISTERIO 6 MESES | 425 | 10908 | ICP ASOCIADOS | Ing. Civil Paulo Escobar | CONTRATO ADMINISTRATIVO NÚMERO 93-2017 | CUENTA CON ACTA DE RECEPCION Y ESTA PENDIENTE DE ACTA DE LIQUIDACIÓN
7 | Rehabilitacion Unidad de Riego Nica, Municipio de Malacatan, Departamento de San Marcos | Malacatan,San Marcos | 20844506.42 | N/A | 20844506.42 | FONDOS MAGA | 5 meses | APROBACION POR EL MINISTERIO 5 MESES | 200 | 1200 | SERCONS | Ing. Civil Ronald Rasuleu | CONTRATO ADMINISTRATIVO NÚMERO 98-2017 | CUENTA CON ACTA DE RECEPCION Y ESTA PENDIENTE DE ACTA DE LIQUIDACIÓN
8 | Mejoramiento Sistema de Riego Unidad de Riego Chuaxic, Municipio de San Jose Chacaya y Canton Chinimaya, Aldea Chuaxic, Municipio de Solola,Departamento de Solola. | San Jose Chacaya y Canton Chinimaya, Aldea Chuaxic, Solola,Solola | 1700469.62 | N/A | 1700469.62 | FONDOS MAGA | 5 meses | N/A | 71 | 140 | PRODEGUA "PROYECTOS GUATEMALA" | Ing. Civil Alba Ordónez | CONTRATO ADMINISTRATIVO NÚMERO 67-2019 | CUENTA CON ACTA DE RECEPCION Y LIQUIDACION
9 | Mantenimiento y Reparacion de Area de Salon de Capacitaciones t lojamiento de Escuela de Agricultura de Nor Oriente, Municipio de Zacapa, Departamento de Zacapa | Zacapa,Zacapa | 899320 | N/A | 899320 | FONDOS MAGA | 3 meses | N/A | 250 | 500 | MULTISERVICIOS C.V | Ing. Civil Ronald Rasuleu | CONTRATO ADMINISTRATIVO 130-2018 | CUENTA CON ACTA DE RECEPCION Y LIQUIDACION
10 | Rehabilitacion de Area de Bombeo y Succion dela Unidad de Riego Llanos de Sansirisay, Municipio de Sanarate, Departamento de el Progreso. | Sanarate,El Progreso | 1249195 | N/A | 1249195 | FONDOS MAGA | 2 meses | N/A | 97 | 684 | Probaresa, PROYECTOS BARENTS, SOCIEDAD ANONIMA | Ing. Agro. Edgar Lopez | CONTRATO ADMINISTRATIVO 74-2019 | CUENTA CON ACTA DE RECEPCION Y ESTA PENDIENTE DE ACTA DE LIQUIDACIÓN
11 | Rehabilitacion Unidad de Riego Cabañas, Municipio de Cabañas, Departamento de Zacapa | Cabañas,Zacapa | 910000 | N/A | 910000 | FONDOS MAGA | 6 meses | N/A | 75 | 4228 | EMPRESA MERCANTIL SIESCO | Ing. Civil Guillermo Peña | CONTRATO ADMINISTRATIVO NÚMERO 77-2017 | CUENTA CON ACTA DE RECEPCION Y LIQUIDACION
N/A= NO APLICA