## obras fondos MAGA
Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación (DIPRODU-VIDER-MAGA)
7ma. Avenida 12-90 zona 13
HORARIO DE ATENCIÓN: 8 a 16:30 hrs.
TELÉFONO: 2413-7000 / 66409335
DIRECTOR: Daniel Humberto Sosa Casasola
Artículo 10, Numeral 18
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 08 DE JUNIO DE 2020
LISTADO DE OBRAS EN EJECUCIÓN O EJECUTADAS
2019-2020
PROYECTOS EN EJECUCION 2019-2020
NO. | NOMBRE DEL PROYECTO | UBICACIÓN EXACTA | COSTO TOTAL ORIGINAL DEL CONTRATO | AMPLIACION DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL Y MODIFICADO CUANDO APLICA | MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL Y MODIFICADO CUANDO APLICA | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | TIEMPO DE EJECUCIÓN ORIGINAL | AMPLIACION DE TIEMPO | BENEFICIARIOS DIRECTOS | BENEFICIARIOS INDIRECTOS | UNIDAD DE MEDIDA AREA (Ha) | EMPRESA O ENTIDAD EJECUTORA | FUNCIONARIO RESPONSABLE | NUMERO DE CONTRATO | FECHA DE CONTRATO | ACUERDO MINISTERIAL QUE APRUEBA EL CONTRATO | ESTADO ACTUAL DE LA OBRA
1 | Mejoramiento Sistema de Riego Unidad de Riego Xibalbay, Municipio de Sololá, Departamento de Sololá | Sololá, Sololá | 6947926 | 917114.96 | 7865040.96 | FONDOS MAGA | 5 meses | APROBACION POR MINISTERIO 5 MESES Y POR JUNTA RECEPTORA Y LIQUIDADORA 3 MESES | 242 | 2510 | 45 | TECNI ARQ | Ing. Alba Ordónez | CONTRATO ADMINISTRATIVO NUMERO 74-2018 Y MODIFICACION POR AMPLIACION CONTRATO ADMINISTRATIVO NUMERO 178-2019 | FECHA 18/07/2018 | ACUERDO MINISTERIAL NUMERO 197-2018 FECHA 18-7-2018 | EN EJECUCION | Documentacion adjuntada
2 | Mejoramiento Sistema de Riego Unidad de Riego El Rancho - El Jícaro, Municipio de San Agustín Acasaguastlán y El Jícaro, Departamento de El Progreso | San Agustín Acasaguastlán y El Jícaro, El Progreso | 30805180.8 | 12316298.6 | 43121479.4 | FONDOS MAGA | 5 meses | APROBACION POR MINISTERIO 5 MESES | 200 | 140 | 350 | Supervición, Construcción y Mantenimiento, S.A. | Arq. Gabriela De León | CONTRATO ADMINISTRATIVO NUMERO 48-2018 | FECHA 26-6-2018 | ACUERDO MINISTERIAL NUMERO 172-2018 FECHA 02-07-2018 | EN EJECUCION | Documentacion adjuntada
3 | Ampliacion sistema de Riego Unidad de Riego Canilla, Municipio de Canilla, Departamento de Quiche | Canilla,Quiche | 9541800 | N/A | 9541800 | FONDOS MAGA | 4 meses | APROBACION POR MINISTERIO 4 MESES | 138 | 2076 | 22 | ALIANZA | Ing, Alba Ordoñez | CONTRATO ADMINISTRATIVO NUMERO 95-2019 | FECHA 17/09/2019 | ACUERDO MINISTERIAL NUMERO 287-2019 FECHA 04-10-2019 | EN EJECUCION | Documentos adjuntos
PROYECTOS FINALIZADOS 2019
NO. | DESCRIPCIÓN DE LA OBRA | UBICACIÓN EXACTA | COSTO TOTAL ORIGINAL DEL CONTRATO | AMPLIACION DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL Y MODIFICADO CUANDO APLICA | MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL Y MODIFICADO CUANDO APLICA | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | TIEMPO DE EJECUCIÓN ORIGINAL | AMPLIACION DE TIEMPO | BENEFICIARIOS DIRECTOS | BENEFICIARIOS INDIRECTOS | UNIDAD DE MEDIDA DE BENEFICIARIOS | EMPRESA O ENTIDAD EJECUTORA | FUNCIONARIO RESPONSABLE | NUMERO DE CONTRATO | FECHA DE CONTRATO | ACUERDO MINISTERIAL QUE APRUEBA EL CONTRATO | ESTADO ACTUAL DE LA OBRA | CONTENIDO Y ESPECIFICACIONES DEL CONTRATO
4 | Mejoramiento Sistema de Riego Unidad de Riego, Municipios de San Jerónimo, Departamento de Baja Verapaz. | San Jerónimo y Salamá, Baja Verapaz. | 15989825 | N/A | 15989825 | FONDOS MAGA | 5 meses | APROBACION POR MINISTERIO 5 MESES | 1010 | 5988 | 1200 | TECNI ARQ | Arq. Gabriela De León | CONTRATO ADMINISTRATIVO NUMERO 46-2018 | FECHA 25-06-2018 | ACUERDO MINISTERIAL NUMERO 171-2018 FECHA 2-7-2018 | FINALIZADO | Documentacion adjuntada
5 | Rehabilitación Sistema de Riego Unidad de Riego El Guayabal, Aldea El Guayabal, Municipio de Estanzuela, Departamento de Zacapa | 0 | 26043760.9 | N/A | 26043760.9 | FONDOS MAGA | 9 meses | APROBACION POR MINISTERIO 7 MESES | 70 | 8808 | 1541 | SIACSA | Ing. Paulo Escobar | CONTRATO ADMINISTRATIVO 75-2018 Y MODIFICACION POR AMPLIACION CONTRATO NUMERO 41-2019 | FECHA 06-07-2018 | ACUERDO MINISTERIAL NUMERO 200-2018 FECHA 20-7-2018 | FINALIZADO | Documentacion adjuntada
6 | Mejoramiento Sistema de Riego Unidad de Riego El Tempisque Caserío El Tempisque, Aldea Escuinapa, Municipio de Comapa y Aldea Las Pilas, Municipio de Jalpatagua, Departamento de Jutiapa | Comapa y Jalpatagua, Jutiapa | 10981472.23 | N/A | 10981472.23 | FONDOS MAGA | 5 meses | APROBACION POR MINISTERIO 5 MESES | 74 | 1142.84 | 117 | PROMOMAYA | Ing. Guillermo Peña | CONTRATO ADMINISTRATIVO NUMERO 126-2018 | FECHA 24-11-2018 | ACUERDO MINISTERIAL NUMERO 299-2018 FECHA 26-10-2018 | FINALIZADO | Documentacion adjuntada
7 | Rehabilitacion Unidad de Riego La Fragua, Ubicado en el Municipio de Zacapa, Departamento de Zacapa | Zacapa,Zacapa | 12966336 | 2559554.77 | 15525890.77 | FONDOS MAGA | 6 meses | APROBACION POR EL MINISTERIO 6 MESES | 425 | 10908 | 1909 | ICP ASOCIADOS | Ing. Paulo Escobar | CONTRATO ADMINISTRATIVO NUMERO 93-2017 | FECHA 06-11-2017 | ACUERDO MINISTERIAL NUMERO 317-2017 FECHA 16-11-2017 | FINALIZADO | Documentacion adjuntada
8 | Rehabilitacion Unidad de Riego Nica, Municipio de Malacatan, Departamento de San Marcos | Malacatan,San Marcos | 20844506.42 | N/A | 20844506.42 | FONDOS MAGA | 5 meses | APROBACION POR EL MINISTERIO 5 MESES | 200 | 1200 | 210 | SERCONS | Ing. Ronald Rasuleu | CONTRATO ADMINISTRATIVO NUMERO 98-2017 | FECHA 16-11-2017 | ACUERDO MINISTERIAL NUMERO 318-2017 FECHA 17-11-2017 | FINALIZADO | Documentacion adjuntada
9 | Mejoramiento Sistema de Riego Unidad de Riego Chuaxic, Municipio de San Jose Chacaya y Canton Chinimaya, Aldea Chuaxic, Municipio de Solola,Departamento de Solola. | San Jose Chacaya y Canton Chinimaya, Aldea Chuaxic, Solola,Solola | 1700469.62 | N/A | 1700469.62 | FONDOS MAGA | 5 meses | N/A | 71 | 140 | 25 | PRODEGUA "PROYECTOS GUATEMALA" | Ing. Alba Ordónez | CONTRATO ADMINISTRATIVO NUMERO 67-2019 | FECHA 04-06-2019 | ACUERDO MINISTERIAL NUMERO 170-2019 FECHA 06-06-2019 | FINALIZADO | Documentacion adjuntada
10 | Mantenimiento y Reparacion de Area de Salon de Capacitaciones t lojamiento de Escuela de Agricultura de Nor Oriente, Municipio de Zacapa, Departamento de Zacapa | Zacapa,Zacapa | 899320 | N/A | 899320 | FONDOS MAGA | 3 meses | N/A | 250 | 500 | __ __ | MULTISERVICIOS C.V | Ing. Ronald Rasuleu | CONTRATO ADMINISTRATIVO NUMERO 130-2018 | FECHA 05-11-2018 | ACUERDO MINISTERIAL NUMERO 324-2018 FECHA 13-11-2018 | FINALIZADO | Documentacion adjuntada
11 | Rehabilitacion de Area de Bombeo y Succion dela Unidad de Riego Llanos de Sansirisay, Municipio de Sanarate, Departamento de el Progreso. | Sanarate,El Progreso | 1249195 | N/A | 1249195 | FONDOS MAGA | 2 meses | N/A | 97 | 684 | 68 | Probaresa, PROYECTOS BARENTS, SOCIEDAD ANONIMA | Ing. Edgar Lopez | CONTRATO ADMINISTRATIVO NUMERO 74-2019 | DE FECHA 25-06-2019 | ACUERDO MINISTERIAL NUMERO 218-2019 FECHA 10-07-2019 | FINALIZADO | Documentacion adjuntada
12 | Rehabilitacion Unidad de Riego Cabañas, Municipio de Cabañas, Departamento de Zacapa | Cabañas,Zacapa | 910000 | N/A | 910000 | FONDOS MAGA | 6 meses | N/A | 75 | 4228 | 224 | EMPRESA MERCANTIL SIESCO | Ing. Guillermo Peña | CONTRATO ADMINISTRATIVO NUMERO 77-2017 | FECHA 01 -09-2017 | ACUERDO MINISTERIAL NUMERO 254-2017 FECHA 11-09-2017 | FINALIZADO | Documentacion adjuntada