## Hoja1
PLAN DE TRABAJO Y CRONOGRAMA CUMPLIMIENTO DE COMPROMISO 4º. PLAN DE ACCIÓN NACIONAL DE GOBIERNO ABIERTO 2018-2020
COMPROMISO No._1_Nombre del compromiso: ACCIONES PARA AVANZAR EN LA PRESENTACIÓN Y DISPONIBILIDAD DE INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
Objetivo del Compromiso |  | Sensibilizar y formar a la ciudadanía sobre los efectos de cambio climático, el uso eficiente de los recursos naturales, la gestión de riesgo a desastres, para el cuidado del medio ambiente y su publicación en datos abiertos.
Responsable/s |  | Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación Consejo Nacional de Áreas Protegidas Secretaría Ejecutiva-Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación Consejo Nacional de Áreas Protegidas Secretaría Ejecutiva-Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres
Otros actores |  | Organizaciones de Sociedad Civil-Mesa Técnica de Gobierno Abierto-Unidad de Cambio Climático MAGA
Tiempo de cumplimiento |  | Noviembre de 2018 – 30 de agosto 2020
No. | DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES A DESARROLLAR EN CADA HITO | TIEMPO DE CUMPLIMIENTO | INSTITUCIÓN RESPONSABLE | PRODUCTO | *MEDIO DE VERIFICACIÓN | 2018 |  | 2019 | [11 empty] | 2020
[6 empty] | N | D | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | E | F | M | A | M | J | J | A | S
1 | Hito 4: Ampliación del programa “Fortalecimiento de la administración de agua para la producción sostenible” cobertura nacional mediante programas educativos para capacitar extensionistas, promotorías y asistencia familiar con el fin de administración del agua y la producción agrícola sostenible y publicación en datos abiertos de los beneficiarios y cobertura.
| 1. Productores Agropecuarios con reservorios de Agua Algives, capptadores de Aua lluvia, sistemas de conducción y distribución para riego | Marzo 2019-Noviembre 2019. | DIPRODU-MAGA | Agricultores (as) con áreas incorporadas a sistemas de riego o miniriego | Reporte de avances fisicos mensuales | bar: 2019 M; 2019 M to 2019 J; 2019 O to 2019 N
| 2. Familias con reservorios de Agua y Unidades de riesgo | Marzo 2019-Septiembre 2019 | DIPRODU-MAGA | Agricultores (as) con áreas incorporadas a sistemas de riego o miniriego | Reporte de avances fisicos mensuales | bar: 2019 M to 2019 S
2
*RECURSOS HUMANOS, TÉCNICOS, TECNOLÓGICOS, MOBILIARIO, EQUIPO, ETC.: *RECURSOS HUMANOS, TÉCNICOS, TECNOLÓGICOS, MOBILIARIO, EQUIPO, ETC.: 6 personas del MIDES brindando acompañamiento a equipo de siete especialistas.
*RECURSOS FINANCIEROS: POA 2019