## Hoja1
ORGANIZACIONES BENEFICIARIAS DE ACUERDO AL GRUPO DE PERTENENCIA, AL 31 DE JULIO DE 2024
No | UNIDAD EJECUTORA | PROYECTOS | ESTADO | CONVENIO | MONTO DEL PROYECTO Q. | RR | RNR | DESEMBOLSO | PENDIENTE | FECHA INICIO | FECHA FINAL | B-HOM | B-MUJ | TOTAL BENEFICIARIOS | PUEBLO | DEPARTAMENTO
1 | Asociación de Productores de Leche, Agricultores y Ganaderos de Quesada A.P.L.A.G.Q. | Fortalecimiento de la producción de leche, mediante la dotación de equipo de ordeño, almacenamiento y enfriamiento de leche fluida de la Asociación de Ganaderos de Quesada | VIGENTE | 21-2021 | 1419500 | 320000 | 1099500 | 1419500 | 0 | 2021-10-29 | 2026-02-28 | 23 | 4 | 27 | Ladino | Jutiapa
2 | Cooperativa Integral de Ahorro y Crédito El Sendero R. L. Cantón Méndez, Concepción Huista. | Implementación de infraestructura productiva y equipo para la producción de Café de la Cooperativa Integral de Ahorro y Crédito El Sendero R. L., Concepción Huista , Huehuetenango. | VIGENTE | 22-2021 | 1581712 | 297920 | 1283792 | 1581712 | 0 | 2021-11-30 | 2025-11-29 | 147 | 94 | 241 | Maya | Huehuetenango
3 | Asociación Red de Apicultores para el Desarrollo Sostenible de Suroccidente, -ARAPIS- | Fortalecimiento del sistema de producción apícola de los asociados de ARAPIS | VIGENTE | 13-2021 | 2336152 | 332500 | 2003652 | 2336152 | 0 | 2021-12-16 | 2026-12-15 | 151 | 109 | 260 | Ladino | Suchitepéquez
4 | Cooperativa Integral de Ahorro y Crédito Solucione, Responsabilidad Limitada. | Fortalecimiento de la producción de ganado ovino de los asociados de la Cooperativa Integral de Ahorro y Crédito Solucione, Responsabilidad Limitada. | VIGENTE | 05-2022 | 2439431 | 0 | 2439431 | 2439431 | 0 | 2022-04-27 | 2025-04-28 | 33 | 66 | 99 | Maya | Totonicapán
5 | Asociación Civil denominada “Red Social de la Unión, Zacapa”, que podrá abreviarse “RESOL” | Producción de cultivo de café en asocio con cítricos de la Asociación RESOL, La Unión, Zacapa | VIGENTE | 04-2022 | 1352508 | 0 | 1352508 | 1352508 | 0 | 2022-07-25 | 2025-07-24 | 39 | 17 | 56 | Ladino | Zacapa
6 | Cooperativa Integral Agrícola “Flor del Café Nojoyá”, Responsabilidad Limitada. | Implementación de Infraestructura Productiva para Acopio y Almacenamiento de Café Pergamino, de la Cooperativa Integral Agrícola “Flor del Café Nojoyá”, Responsabilidad Limitada | VIGENTE | 10-2022 | 1091760 | 0 | 1091760 | 1091760 | 0 | 2022-08-24 | 2024-08-23 | 17 | 13 | 30 | Maya | Huehuetenango
7 | FUNDACIÓN LAGUNA LACHUA, que podrá abreviarse “FUNDALACHUA” | Implementación de Infraestructura productiva equipada para el beneficiado de cacao de FUNDALACHUA, Cobán, Alta Verapaz. | VIGENTE | 24-2022 | 3319254.94 | 0 | 3319254.94 | 3319254.94 | 0 | 2022-09-22 | 2024-09-21 | 48 | 35 | 83 | Maya | Alta Verapaz
8 | Cooperativa Regional Integral de Servicios Agrícolas “Cuna del Sol”, Responsabilidad Limitada | Fortalecimiento de la producción de artesanías en cuero y bisutería, de la Cooperativa Regional Integral de Servicios Agrícolas “Cuna del Sol”, Responsabilidad Limitada | VIGENTE | 16-2022 | 1193900 | 0 | 1193900 | 1193900 | 0 | 2022-10-19 | 2024-10-18 | 25 | 35 | 60 | Ladino | Jutiapa
9 | Asociación Guatemalteca para la Educación Agropecuaria -AGROBECA- | Formación de profesionales para incrementar la competitividad y sostenibilidad del sector agropecuario de Guatemala | VIGENTE | 20-2022 | 14247874 | 0 | 14247874 | 6451038 | 7796836 | 2022-10-19 | 2028-10-19 | 10 | 10 | 20 | Maya, Ladino | Guatemala
10 | Cooperativa Integral Agrícola “Ruinas Mayas Chijolom”, R. L. | Implementación de infraestructura productiva y equipo para el beneficiado de cardamomo de la Cooperativa “Ruinas Mayas Chijolom”, R. L. | VIGENTE | 11-2022 | 1098803 | 0 | 1098803 | 1098803 | 0 | 2022-11-16 | 2024-11-15 | 24 | 22 | 46 | Maya | Alta Verapaz
11 | Asociación ANADEV, San Cristóbal Verapaz, Alta Verapaz | Implementación de infraestructura productiva para la producción de pollo de engorde de la Asociación ANADEV, San Cristóbal Verapaz, Alta Verapaz | VIGENTE | 33-2022 | 2499060.7 | 0 | 2499060.7 | 2499060.7 | 0 | 2022-12-12 | 2024-12-11 | 21 | 40 | 61 | Maya | Alta Verapaz
12 | Asociación de Agricultores Patziciense | Implementación de centro de acopio para hortalizas | VIGENTE | 31-2022 | 3204000 | 0 | 3204000 | 3204000 | 0 | 2022-12-22 | 2024-12-21 | 263 | 74 | 337 | Maya | Chimaltenango
13 | Cooperativa Agrícola Integral “Nuestro Futuro” Responsabilidad Limitada | Implementación de Centro de Acopio para la producción de café de la Cooperativa Agrícola Integral “Nuestro Futuro” R.L. | VIGENTE | 12-2022 | 1247360 | 0 | 1247360 | 1247360 | 0 | 2022-12-22 | 2024-12-21 | 7 | 34 | 41 | Maya | Huehuetenango
14 | Cooperativa Regional Integral de Servicios Agrícolas “Flor Chimalteca”, Responsabilidad Limitada | Fortalecimiento de la producción de Textiles y Canastos de caña de las Asociadas de la Cooperativa Regional Integral de Servicios Agrícolas “Flor Chimalteca”, R. L. | VIGENTE | 06-2022 | 1016650 | 0 | 1016650 | 1016650 | 0 | 2022-12-22 | 2024-12-21 | 0 | 80 | 80 | Maya | Chimaltenango
15 | Asociación Agrícola Campesina Santa Teresa | Implementación de Infraestructura Productiva y Equipamiento para el Secado de Cardamomo de la Asociación Santa Teresa. | VIGENTE | 32-2022 | 1961600.85 | 0 | 1961600.85 | 1961600.85 | 0 | 2022-12-28 | 2024-12-27 | 110 | 16 | 126 | Maya | Alta Verapaz
16 | Asociación Agropecuaria de Desarrollo Integral Santa Cruz, la que podrá abreviarse “AGRODISAC”. | Implementación de infraestructura productiva equipada para el beneficio de cacao de la Asociación AGRODISAC, Cahabón, Alta Verapaz. | VIGENTE | 37-2022 | 3463446.36 | 0 | 3463446.36 | 3463446.36 | 0 | 2022-12-28 | 2024-12-27 | 46 | 22 | 68 | Maya | Alta Verapaz
17 | Asociación de Desarrollo Agropecuario, Social Integral y Sostenible Sa´kamonil, la cual se podrá abreviar ASOSAK. | “Implementación de infraestructura productiva equipada para el beneficiado de Cacao de la Asociación ASOSAK, Cahabón, Alta Verapaz”. | VIGENTE | 34-2022 | 5686439.01 | 0 | 5686439.01 | 5686439.01 | 0 | 2022-12-28 | 2024-12-27 | 204 | 26 | 230 | Maya | Alta Verapaz
18 | Asociación Nacional de Productores de Frutales Deciduos -ANAPDE- | Implementación de centros de acopio para procesamiento agroindustrial de frutales deciduos en las regiones occidente, noroccidente, centro y oriente de la República de Guatemala, para la Asociación ANAPDE. | VIGENTE | 36-2022 | 6873508.89 | 0 | 6873508.89 | 6873508.89 | 0 | 2022-12-28 | 2025-12-27 | 247 | 227 | 474 | Maya | Totonicapán, Quiche, Jalapa y Chimaltenango
19 | Asociación de Productores Agrícolas y Sus Derivados de Ixcán APADI | Implementación de infraestructura productiva para el acopio de maíz de la Asociación APADI, Ixcán, Quiché. | VIGENTE | 02-2023 | 2087361.56 | 0 | 2087361.56 | 2087361.56 | 0 | 2023-02-24 | 2025-02-23 | 33 | 18 | 51 | Maya | Quiché
20 | Asociacion de Desarrollo Integral Agropecuario y Agroforestal Pombaaq | Implementación de infraestructura, maquinaria y equipo para la producción de palma africana de la asociación ASOPOMBAAQ, Panzós, Alta Verapaz | VIGENTE | 35-2022 | 4422236.38 | 0 | 4422236.38 | 4422236.38 | 0 | 2023-03-23 | 2027-03-22 | 49 | 5 | 54 | Maya, Ladino | Alta Verapaz
21 | Asociación Civil de Productores de Café Miguelenses -ACIPROCAMI- | Implementación de infraestructura productiva y equipo para almacenamiento y transformación de café. | VIGENTE | 09-2023 | 1985430 | 0 | 1985430 | 1985430 | 0 | 2023-07-14 | 2025-07-13 | 92 | 16 | 108 | Maya | San Marcos
22 | Asociación de Desarrollo Integral Ixil LOCHB’ALIB’ ADIL | Implementación de granja avícola de gallinas ponedoras | VIGENTE | 10-2023 | 3480233 | 0 | 3480233 | 3480233 | 0 | 2023-07-31 | 2025-01-30 | 0 | 50 | 50 | Maya | Quiché
23 | Asociación de Cardamomeros del Norte de Guatemala, A.C.N.G. | Implementación de infraestructura productiva y equipo para el beneficiado de cardamomo | VIGENTE | 16-2023 | 2099945.2 | 0 | 2099945.2 | 2099945.2 | 0 | 2023-07-31 | 2025-07-30 | 45 | 29 | 74 | Ladino | Izabal
24 | Cooperativa Agrícola de Servicios Varios “Gualán”, Responsabilidad Limitada | Producción, procesamiento y comercialización de leche y derivados, Cooperativa Agrícola Gualán R. L. | VIGENTE | 11-2023 | 3699050 | 0 | 3699050 | 3699050 | 0 | 2023-08-23 | 2026-08-22 | 24 | 1 | 25 | Ladino | Zacapa
25 | Cooperativa Integral de Comercialización “Flor del Café La Montañita”, Responsabilidad Limitada | Fortalecimiento organizacional y diversificación productiva de la Cooperativa Integral de Comercialización "Flor del Café La Montañita" Responsabilidad Limitada | VIGENTE | 12-2023 | 4174076 | 0 | 4174076 | 4174076 | 0 | 2023-08-31 | 2025-08-30 | 20 | 7 | 27 | Ladino | El Progreso
26 | Federación Comercializadora de Café Especial de Guatemala, FECCEG | Implementación de infrastructura productiva y equipamiento de planta procesadora de bioinsumos para el cultivo de café de FECCEG, Quetzaltenango, Quetzaltenango | VIGENTE | 31-2023 | 5389153 | 0 | 5389153 | 5389153 | 0 | 2024-06-18 | 2026-06-17 | 67 | 183 | 250 | Maya, Ladino | Quetzaltenango
27 | Asociación Mixta La Vaquita Aldea Recuerdo a Barrios del municipio de San Carlos Sija AMIVARABS | Implementación de planta procesadora de leche y equipamiento para la Asociación Mixta La Vaquita, San Carlos Sija, Quetzaltenango. | VIGENTE | 25-2023 | 4432797 | 0 | 4432797 | 4432797 | 0 | 2024-07-24 | 2026-07-23 | 14 | 17 | 31 | Maya | Quetzaltenango
28 | Cooperativa Integral Agrícola "Las Cruces", Responsabilidad Limitada, CIALC R.L. | Implementación de Centro de Acopio para Maíz de la Cooperativa Las Cruces, R. L., Las Cruces, Petén | VIGENTE | 29-2023 | 5747700 | 0 | 5747700 | 5747700 | 0 | 2024-07-22 | 2026-07-21 | 38 | 2 | 40 | Ladino | Peten
29
30
Fondo Nacional para la Reactivación y
Modernización de la Actividad Agropecuaria
(FONAGRO)