EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

TERCER CUATRIMESTRE 2025

- INTRODUCCIÓN

El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación -MAGA- fundamenta su accionar en preceptos legales y políticos que lo facultan para ser el ente rector de la producción agrícola, pecuaria e hidrobiológica, esta última en lo que le ataña, emitiendo normas y regulaciones sobre las diferentes actividades propias o pertinentes al mismo, implementando las políticas que orienten su desarrollo a efectos de incidir en el logro del bien común de la población guatemalteca.

Para el año 2025, el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación planificó 19 productos, ocho (8) subproductos de Dirección y Coordinación, 43 subproductos que generaron producción física y un (1) proyecto de infraestructura de riego, en sus diversos programas presupuestarios.

A continuación, se presenta la descripción de los programas y subprogramas presupuestarios que generaron producción física en el año 2025:

El Programa 11 “Acceso y Disponibilidad Alimentaria”, está orientado a atender “agricultores familiares, población rural en situación de pobreza y extrema pobreza, con prioridad en los pueblos y comunidades indígenas y campesinas con tierra insuficiente, improductiva o sin tierra; mujeres indígenas y campesinas; así como, pequeños productores rurales”. Este Programa ha definido dos (2) subprogramas:

- Atención para el acceso alimentario: Se orienta al acceso alimentario de población vulnerable, priorizando agricultores (as) familiares afectados por pérdida de cosechas, urgencia o gravedad. Asimismo, fortaleciendo las capacidades técnicas para la producción de alimentos de autoconsumo y restauración de sistemas productivos a los productores que se encuentren en condición de vulnerabilidad.

- Disponibilidad alimentaria: Promover la disponibilidad alimentaria a través de acciones que apoyan una agricultura sensible a la nutrición, dotando a productores (as) de asistencia técnica e insumos para la implementación de huertos familiares y comunitarios, además de apoyar a centros educativos con huertos escolares, así como en el mejoramiento del hogar rural y el fortalecimiento de la economía campesina.

El Programa 12 “Investigación, Restauración y Conservación de Suelos”, está orientado a promover la investigación, restauración y conservación de suelos y el uso adecuado de los recursos naturales renovables, a través de acciones que eviten la degradación de la tierra, la salinización, el exceso de extracción de agua y la reducción de la diversidad genética agropecuaria; así como tener control de áreas de reservas territoriales del Estado.

En cuanto al Programa 13 “Apoyo a la Producción Agrícola, Pecuaria e Hidrobiológica”, busca garantizar el incremento de la producción agrícola, pecuaria e hidrobiológica, considerando que la parte fundamental para generar una producción sostenible, asequible y tecnificada es a través de intervenciones de asistencia técnica y financiera, dotación de insumos agropecuarios, así como garantizar la producción por medio del aseguramiento de las áreas productivas. Este Programa consta de cuatro (4) subprogramas:

- Apoyo a la producción agrícola: Brinda capacitación, asistencia técnica, dotación de insumos entre otros, con la finalidad de mejorar las capacidades de producción agrícola sostenible que contribuya a mejorar su nivel de vida e ingresos.

- Apoyo a la producción pecuaria e hidrobiológica: Se orienta a brindar capacitación, asistencia técnica, dotación de insumos entre otros, con la finalidad de mejorar las capacidades de producción pecuaria e hidrobiológica que contribuya a mejorar su nivel de vida e ingresos.

- Organización, mercadeo y comercialización productiva: Se enfoca en el desarrollo de capacidades necesarias para la competitividad en el mercado, a través de la implementación de planes de negocios, comercialización asociativa para el mercadeo de la producción, normativas y requerimientos de mercado y asistencia en negociación, comercio y mercadeo.

- Sanidad Agropecuaria y Regulaciones: Basa su accionar en impulsar la mejora del manejo pesquero y acuícola, implementar programas de fortalecimiento, capacitación y asistencia técnica en normativas sanitarias, fitosanitarias, inocuidad y fitozoogenética, dirigido a productores, importadores y exportadores de productos orgánicos.

El Programa 14: “Apoyo a la Protección y Bienestar Animal”, se creó por el mandato delegado al Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación, a través del Decreto No. 5-2017 del Congreso de la República “Ley de Protección y Bienestar Animal” con el objeto de regular la protección y bienestar de los animales, debiendo ser cuidadosos sin detrimento de su condición de seres vivos.

- PERÍODO

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025.

- avance físico de productos y subproductos por programa presupuestario, tercer cuatrimestre 2025

Tabla 1

Ejecución de Productos y Subproductos

Programa 11: Acceso y Disponibilidad Alimentaria

Tercer Cuatrimestre 2025

Subprograma 01: Atención para el acceso alimentario

| Dirección y coordinación | Unidad de Medida | Planificado | Ejecutado 3er. Cuatrimestre | Ejecutado Acumulado | % de Ejecución |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dirección y coordinación | Documento | 12 | 4 | 12 | 100.00% |
| Dirección y coordinación | Documento | 12 | 4 | 12 | 100.00% |
| Asistencia y dotación de alimentos |  |  |  |  |  |
| Asistencia y dotación alimentaria a familias vulnerables en riesgos de inseguridad alimentaria por pérdida y por acciones productivas | Ración | 769,607 | 525,818 | 769,604 | 100.00% |
| Asistencia y dotación alimentaria a familias vulnerables con riesgo de inseguridad alimentaria por pérdida de cosechas, urgencia o gravedad | Ración | 537,099 | 362,260 | 537,096 | 100.00% |
| Asistencia y dotación alimentaria a familias vulnerables en riesgos de inseguridad alimentaria por pérdida y por acciones productivas | Ración | 232,508 | 163,558 | 232,508 | 100.00% |

Fuente: Sistema de Contabilidad Integrada -SICOIN-.

Subprograma 02: Disponibilidad alimentaria

| Dirección y coordinación | Unidad de Medida | Planificado | Ejecutado 3er. Cuatrimestre | Ejecutado Acumulado | % de Ejecución |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dirección y coordinación | Documento | 13 | 4 | 13 | 100.00% |
| Dirección y coordinación | Documento | 13 | 4 | 13 | 100.00% |
| Promoción de la agricultura sensible a la nutrición y fomento de huertos |  |  |  |  |  |
| Productores (as) beneficiados con capacitación, asistencia técnica e insumos agropecuarios para promover la alimentación en el área rural | Persona | 270,066 | 122,782 | 219,833 | 81.40% |
| Productores (as) beneficiados con asistencia e insumos agrícolas para la implementación de huertos familiares y comunitarios | Persona | 394 | 122 | 394 | 100.00% |
| Centros educativos públicos con asistencia técnica e insumos para el fomento de huertos escolares con fines pedagógicos | Entidad | 1,474 | 1,306 | 1,474 | 100.00% |
| Productores (as) con asistencia e insumos agrícolas para implementar las prácticas del sistema milpa | Persona | 75,188 | 56,795 | 66,447 | 88.37% |
| Productores (as) capacitados y asistidos técnicamente para mejorar el hogar rural | Persona | 140,530 | 39,091 | 126,218 | 89.82% |
| Productores (as) con asistencia e insumos agropecuarios para implementar las prácticas del sistema patio | Persona | 53,954 | 26,774 | 26,774 | 49.62% |
| Agricultura familiar para el fortalecimiento de la economía campesina |  |  |  |  |  |
| Productores (as) familiares capacitados y asistidos técnicamente para mejorar sus sistemas productivos | Persona | 255,640 | 82,188 | 247,571 | 96.84% |
| Productores (as) capacitados y asistidos técnicamente en manejo agrícola | Persona | 155,922 | 53,238 | 151,568 | 97.21% |
| Productores (as) capacitados y asistidos técnicamente en manejo pecuario e hidrobiológico | Persona | 99,718 | 28,950 | 95,973 | 96.24% |

Fuente: Sistema de Contabilidad Integrada -SICOIN-.

Tabla 2

Ejecución de Productos y Subproductos,

Programa 12: Investigación, Restauración y Conservación de Suelos

Tercer Cuatrimestre 2025

| Dirección y coordinación | Unidad de Medida | Planificado | Ejecutado 3er. Cuatrimestre | Ejecutado Acumulado | % de Ejecución |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dirección y coordinación | Documento | 460 | 84 | 460 | 100.00% |
| Dirección y coordinación | Documento | 460 | 84 | 460 | 100.00% |
| Generación de información geográfica |  |  |  |  |  |
| Entidades capacitadas y dotadas con material técnico geográfico para la conservación y uso de suelos | Entidad | 351 | 104 | 321 | 91.45% |
| Entidades capacitadas y dotadas con material técnico geográfico para la conservación y uso de suelos | Entidad | 351 | 104 | 321 | 91.45% |
| Servicios de control de áreas de reservas territoriales del Estado |  |  |  |  |  |
| Resoluciones emitidas por arrendamiento de áreas de reservas territoriales del Estado | Documento | 1,300 | 296 | 1,211 | 93.15% |
| Resoluciones emitidas por arrendamiento de áreas de reservas territoriales del Estado | Documento | 1,300 | 296 | 1,211 | 93.15% |
| Generación de información cartográfica |  |  |  |  |  |
| Generación de cartografía nacional para investigación, planificación y monitoreo para entidades públicas y privadas | Documento | 173 | 38 | 172 | 99.42% |
| Generación de cartografía nacional para la investigación, planificación y monitoreo para entidades públicas y privadas | Documento | 173 | 38 | 172 | 99.42% |
| Servicios para el mejoramiento de la producción agropecuaria |  |  |  |  |  |
| Productores (as) beneficiados con capacitación, asistencia técnica e insumos para el manejo y conservación de los recursos naturales | Persona | 9,901 | 7,864 | 9,901 | 100.00% |
| Productores (as) capacitados y asistidos técnicamente según la capacidad de uso del suelo y planes maestros de áreas protegidas en la región de Petén | Persona | 360 | 143 | 360 | 100.00% |
| Productores (as) con plantas agroforestales producidas en viveros certificados para la restauración de los recursos naturales | Persona | 4,860 | 3,380 | 4,860 | 100.00% |
| Productores (as) con insumos para el manejo y conservación de los recursos naturales renovables | Persona | 4,681 | 4,341 | 4,681 | 100.00% |

Fuente: Sistema de Contabilidad Integrada -SICOIN-.

Tabla 3

Ejecución de Productos y Subproductos

Programa 13: Apoyo a la Producción Agrícola, Pecuaria e Hidrobiológica

Tercer Cuatrimestre 2025

Subprograma 01: Apoyo a la producción agrícola

| Dirección y coordinación | Unidad de Medida | Planificado | Ejecutado 3er. Cuatrimestre | Ejecutado Acumulado | % de Ejecución |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dirección y coordinación | Documento | 90 | 25 | 89 | 98.89% |
| Dirección y coordinación | Documento | 90 | 25 | 89 | 98.89% |
| Servicios para la producción agrícola sostenible y tecnificada |  |  |  |  |  |
| Productores (as) beneficiados con capacitación, asistencia técnica e insumos para mejorar la productividad agrícola sostenible y tecnificada | Persona | 217,032 | 206,257 | 212,441 | 97.88% |
| Jóvenes rurales beneficiados con estipendios, en cumplimiento por la prestación del servicio cívico al extensionismo rural | Persona | 500 | 433 | 433 | 86.60% |
| Organizaciones de productores (as) beneficiados con capacitación, asistencia técnica e insumos para mejorar su producción agrícola y agroindustrial | Entidad | 1 | 1 | 1 | 100.00% |
| Productores (as) capacitados y asistidos técnicamente con insumos para mejorar la productividad agrícola | Persona | 216,532 | 205,824 | 212,008 | 97.91% |
| Servicios de seguro agropecuario |  |  |  |  |  |
| Productores (as) registrados beneficiados con seguro agropecuario para mejorar sus sistemas productivos | Persona | 82,015 | 0 | 82,015 | 100.00% |
| Productores (as) registrados beneficiados con seguro agropecuario para mejorar sus sistemas productivos | Persona | 82,015 | 0 | 82,015 | 100.00% |
| Servicios de formación y capacitación agrícola y forestal | Unidad de Medida | Planificado | Ejecutado 3er. Cuatrimestre | Ejecutado Acumulado | % de Ejecución |
| Personas beneficiadas con formación y capacitación agrícola y forestal | Persona | 5,578 | 5,158 | 5,158 | 92.47% |
| Alumnos formados del nivel básico con orientación agropecuaria | Persona | 550 | 522 | 522 | 94.91% |
| Alumnos formados de Perito Agrónomo y Perito Forestal | Persona | 587 | 441 | 441 | 75.13% |
| Promotores (as) voluntarios comunitarios capacitados y acreditados | Persona | 4,441 | 4,195 | 4,195 | 94.46% |
| Reactivación y modernización de la actividad agropecuaria |  |  |  |  |  |
| Organizaciones legalmente constituidas con asistencia financiera para fortalecer la producción agropecuaria, su desarrollo integral y sostenible | Entidad | 4 | 1 | 3 | 75.00% |
| Organizaciones legalmente constituidas con asistencia financiera para fortalecer la producción agropecuaria, su desarrollo integral y sostenible | Entidad | 4 | 1 | 3 | 75.00% |
| Apoyo financiero para productores del sector cafetalero |  |  |  |  |  |
| Caficultores (as) apoyados con financiamiento para incrementar su producción | Persona | 22 | 10 | 22 | 100.00% |
| Caficultores (as) apoyados con financiamiento para incrementar su producción | Persona | 22 | 10 | 22 | 100.00% |

Fuente: Sistema de Contabilidad Integrada -SICOIN-.

Subprograma 02: Apoyo a la producción pecuaria e hidrobiológica

| Dirección y coordinación | Unidad de Medida | Planificado | Ejecutado 3er. Cuatrimestre | Ejecutado Acumulado | % de Ejecución |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dirección y coordinación | Documento | 22 | 6 | 22 | 100.00% |
| Dirección y coordinación | Documento | 22 | 6 | 22 | 100.00% |
| Apoyo a la producción pecuaria e hidrobiológica sostenible y tecnificada |  |  |  |  |  |
| Productores (as) beneficiados con capacitación, asistencia técnica e insumos en manejo productivo y reproductivo | Persona | 10,944 | 4,144 | 10,944 | 100.00% |
| Productores (as) beneficiados con capacitación y asistencia técnica en manejo productivo y reproductivo | Persona | 9,456 | 3,061 | 9,456 | 100.00% |
| Productores (as) beneficiados con insumos en manejo productivo y reproductivo | Persona | 1,488 | 1,083 | 1,488 | 100.00% |
| Diversificación pecuaria e hidrobiológica para crianza de especies | Unidad de Medida | Planificado | Ejecutado 3er. Cuatrimestre | Ejecutado Acumulado | % de Ejecución |
| Productores (as) beneficiados con capacitación, asistencia técnica e insumos para la diversificación de crianza de especies | Persona | 467 | 293 | 467 | 100.00% |
| Productores (as) capacitados y asistidos técnicamente para diversificar la crianza de especies | Persona | 205 | 31 | 205 | 100.00% |
| Productores (as) con insumos para diversificar la crianza de especies | Persona | 262 | 262 | 262 | 100.00% |

Fuente: Sistema de Contabilidad Integrada -SICOIN-.

Subprograma 03: Organización, mercadeo y comercialización productiva

| Dirección y coordinación | Unidad de Medida | Planificado | Ejecutado 3er. Cuatrimestre | Ejecutado Acumulado | % de Ejecución |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dirección y coordinación | Documento | 75 | 23 | 74 | 98.67% |
| Dirección y coordinación | Documento | 75 | 23 | 74 | 98.67% |
| Asistencia para la organización y comercialización productiva |  |  |  |  |  |
| Productores (as) beneficiados con capacitación y asistencia técnica para la organización, mercadeo y comercialización de su producción | Persona | 12,340 | 4,532 | 12,340 | 100.00% |
| Productores (as) asistidos legalmente para su constitución | Persona | 2,922 | 1,189 | 2,922 | 100.00% |
| Productores (as) capacitados y asistidos técnicamente en buenas prácticas de organización comunitaria en la región de Petén | Persona | 2,058 | 354 | 2,058 | 100.00% |
| Productores (as) reciben capacitación y asistencia técnica para mejorar la comercialización de la producción | Persona | 7,360 | 2,989 | 7,360 | 100.00% |
| Fortalecimiento de la administración del agua para la producción sostenible |  |  |  |  |  |
| Productores (as) beneficiados con capacitación y asistencia técnica en administración, operación y mantenimiento de unidades de riego | Persona | 2,243 | 164 | 1,388 | 61.88% |
| Productores (as) beneficiados con capacitación y asistencia técnica en administración, operación y mantenimiento de unidades de riego | Persona | 407 | 67 | 407 | 100.00% |
| Productores (as) beneficiados con mantenimiento de reservorios de agua y unidades de riego | Persona | 1,836 | 97 | 981 | 53.43% |

Fuente: Sistema de Contabilidad Integrada -SICOIN-.

Infraestructura de riego

| Infraestructura productiva proyectos de riego | Unidad de Medida | Planificado | Ejecutado 3er. Cuatrimestre | Ejecutado Acumulado | % de Ejecución |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Construcción sistema de riego, Unidad de Riego La Franja, municipio de Jacaltenango departamento de Huehuetenango | Metro | 16,587 | 0 | 16,585 | 99.99% |

Fuente: Informe de avance físico y financiero de la Dirección de Infraestructura Productiva. Viceministerio de Desarrollo Económico Rural.

Subprograma 04: Sanidad agropecuaria y regulaciones

| Dirección y coordinación | Unidad de Medida | Planificado | Ejecutado 3er. Cuatrimestre | Ejecutado Acumulado | % de Ejecución |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dirección y coordinación | Documento | 12 | 4 | 12 | 100.00% |
| Dirección y coordinación | Documento | 12 | 4 | 12 | 100.00% |
| Regulación del Patrimonio Productivo Agropecuario |  |  |  |  |  |
| Documentos emitidos a usuarios por servicios de sanidad agropecuaria para la competitividad | Documento | 323,482 | 103,382 | 323,478 | 100.00% |
| Documentos emitidos a usuarios por servicios de sanidad agropecuaria y regulaciones para la protección del patrimonio agropecuario productivo e hidrobiológico | Documento | 310,882 | 100,305 | 310,878 | 100.00% |
| Productores (as) agropecuarios reciben capacitación y asistencia técnica en temas de fitozoogenética, sanitario, fitosanitario e inocuidad para la protección del patrimonio productivo comercial | Persona | 1,895 | 1,362 | 1,895 | 100.00% |
| Animales vacunados en programas y campañas de sanidad animal para la protección del patrimonio pecuario nacional | Animal | 417,190 | 53,072 | 367,474 | 88.08% |
| Certificados emitidos a usuarios por productos agrícolas no procesados de exportación para la protección del patrimonio productivo | Documento | 12,600 | 3,077 | 12,600 | 100.00% |
| Fomento de la pesca y acuicultura | Unidad de Medida | Planificado | Ejecutado 3er. Cuatrimestre | Ejecutado Acumulado | % de Ejecución |
| Productores (as) y organizaciones capacitados y asistidos técnicamente para el manejo pesquero y acuícola | Persona | 924 | 120 | 924 | 100.00% |
| Productores (as) y organizaciones capacitados y asistidos técnicamente para el manejo pesquero y acuícola | Persona | 924 | 120 | 924 | 100.00% |
| Inspecciones, verificación y vigilancia a embarcaciones pesqueras y granjas acuícolas | Evento | 75 | 29 | 75 | 100.00% |

Fuente: Sistema de Contabilidad Integrada -SICOIN-.

Tabla 4

Ejecución de Productos y Subproductos

Programa 14: Apoyo a la Protección y Bienestar Animal

Tercer cuatrimestre 2025

| Dirección y coordinación | Unidad de Medida | Planificado | Ejecutado 3er. Cuatrimestre | Ejecutado Acumulado | % de Ejecución |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dirección y coordinación | Documento | 107 | 35 | 107 | 100.00% |
| Dirección y coordinación | Documento | 107 | 35 | 107 | 100.00% |
| Regulación y protección de animales |  |  |  |  |  |
| Protección contra el abuso y maltrato animal | Animal | 8,676 | 2,920 | 8,676 | 100.00% |
| Registro e inspección a entidades públicas, privadas y personas individuales con posesión de animales | Evento | 240 | 80 | 240 | 100.00% |
| Informes emitidos sobre el abuso y maltrato animal a personas individuales y jurídicas | Documento | 48 | 16 | 48 | 100.00% |
| Capacitación y divulgación para la protección y bienestar animal | Evento | 650 | 203 | 650 | 100.00% |
| Animales en situación de maltrato o abandono rehabilitados para mejorar sus condiciones de vida | Animal | 8,676 | 2,920 | 8,676 | 100.00% |

Fuente: Sistema de Contabilidad Integrada -SICOIN-.

- EJECUCIÓN FINANCIERA DEL GASTO POR PROGRAMA

Tabla 5

Ejecución Financiera por Programa Presupuestario

Tercer Cuatrimestre 2025

| PROGRAMA | Ejecución Financiera Q. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Vigente Año 2025 | Devengado 3er. Cuatrimestre 2025 | % 3er. Cuatrimestre |
| PROGRAMA 01: ACTIVIDADES CENTRALES | 221,334,385.00 | 85,307,700.79 | 38.54% |
| PROGRAMA 11: ACCESO Y DISPONIBILIDAD ALIMENTARIA | 684,677,280.00 | 352,065,860.56 | 51.42% |
| PROGRAMA 12: INVESTIGACIÓN, RESTAURACIÓN Y CONSERVACIÓN DE SUELOS | 82,858,375.00 | 33,251,938.59 | 40.13% |
| PROGRAMA 13: APOYO A LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA, PECUARIA E HIDROBIOLÓGICA | 517,640,144.00 | 216,913,948.79 | 41.90% |
| PROGRAMA 14: APOYO A LA PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL | 9,929,029.00 | 3,276,867.86 | 33.00% |
| PROGRAMA 99: PARTIDAS NO ASIGNABLES | 429,091,420.00 | 239,511,250.10 | 55.82% |
| Total Presupuesto | 1,945,530,633.00 | 930,327,566.69 | 47.82% |

Fuente: Sistema de Contabilidad Integrada -SICOIN-.

- PERSONAS BENEFICIADAS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO, DURANTE EL TERCER CUATRIMESTRE 2025

Tabla 6

Personas beneficiadas a través del programa

Acceso y Disponibilidad Alimentaria

Capacitación, asistencia técnica e insumos en apoyo a la disponibilidad alimentaria

Tercer Cuatrimestre 2025

| No. | Departamento | Hombres | Mujeres | Total de personas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Alta Verapaz | 4,619 | 15,635 | 20,254 |
| 2 | Baja Verapaz | 1,306 | 2,775 | 4,081 |
| 3 | Chimaltenango | 1,059 | 3,336 | 4,395 |
| 4 | Chiquimula | 6,387 | 8,075 | 14,462 |
| 5 | El Progreso | 1,966 | 3,552 | 5,518 |
| 6 | Escuintla | 3,242 | 4,354 | 7,596 |
| 7 | Guatemala | 877 | 2,527 | 3,404 |
| 8 | Huehuetenango | 6,140 | 17,829 | 23,969 |
| 9 | Izabal | 2,900 | 3,918 | 6,818 |
| 10 | Jalapa | 2,033 | 7,225 | 9,258 |
| 11 | Jutiapa | 4,463 | 4,758 | 9,221 |
| 12 | Petén | 12,419 | 15,454 | 27,873 |
| 13 | Quetzaltenango | 1,671 | 8,912 | 10,583 |
| 14 | Quiché | 1,500 | 10,979 | 12,479 |
| 15 | Retalhuleu | 934 | 2,006 | 2,940 |
| 16 | Sacatepéquez | 422 | 1,406 | 1,828 |
| 17 | San Marcos | 4,030 | 16,002 | 20,032 |
| 18 | Santa Rosa | 1,070 | 4,456 | 5,526 |
| 19 | Sololá | 896 | 4,253 | 5,149 |
| 20 | Suchitepéquez | 325 | 4,171 | 4,496 |
| 21 | Totonicapán | 209 | 4,179 | 4,388 |
| 22 | Zacapa | 3,083 | 2,841 | 5,924 |
| Totales |  | 61,551 | 148,643 | 210,194 |

Fuente: Sistema de Información, Planificación, Seguimiento y Evaluación -SIPSE-.

Tabla 7

Personas beneficiadas a través del programa

Investigación, Restauración y Conservación de Suelos

Capacitación, asistencia técnica e insumos orientados al manejo y

conservación de los recursos naturales

Tercer Cuatrimestre 2025

| No. | Departamento | Hombres | Mujeres | Total de personas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Alta Verapaz | 530 | 194 | 724 |
| 2 | Baja Verapaz | 200 | 290 | 490 |
| 3 | Chimaltenango | 61 | 239 | 300 |
| 4 | Chiquimula | 176 | 34 | 210 |
| 5 | El Progreso | 174 | 258 | 432 |
| 6 | Escuintla | 46 | 77 | 123 |
| 7 | Huehuetenango | 206 | 520 | 726 |
| 8 | Jalapa | 93 | 47 | 140 |
| 9 | Jutiapa | 374 | 46 | 420 |
| 10 | Petén | 1,043 | 578 | 1,621 |
| 11 | Quetzaltenango | 318 | 246 | 564 |
| 12 | Quiché | 518 | 362 | 880 |
| 13 | Sacatepéquez | 36 | 15 | 51 |
| 14 | San Marcos | 185 | 145 | 330 |
| 15 | Santa Rosa | 137 | 103 | 240 |
| 16 | Sololá | 104 | 108 | 212 |
| 17 | Totonicapán | 99 | 331 | 430 |
| 18 | Zacapa | 154 | 46 | 200 |
| Totales |  | 4,454 | 3,639 | 8,093 |

Fuente: Sistema de Información, Planificación, Seguimiento y Evaluación -SIPSE-.

Tabla 8

Personas beneficiadas a través del programa

Apoyo a la Producción Agrícola, Pecuaria e Hidrobiológica

Capacitación, asistencia técnica, dotación de insumos y

acciones orientadas a la sanidad agropecuaria

Tercer Cuatrimestre 2025

| No. | Departamento | Hombres | Mujeres | Total de personas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Alta Verapaz | 1,482 | 1,564 | 3,046 |
| 2 | Baja Verapaz | 55 | 461 | 516 |
| 3 | Chimaltenango | 8,133 | 13,653 | 21,786 |
| 4 | Chiquimula | 5,595 | 7,961 | 13,556 |
| 5 | El Progreso | 336 | 283 | 619 |
| 6 | Escuintla | 7,366 | 8,053 | 15,419 |
| 7 | Guatemala | 6,322 | 8,483 | 14,805 |
| 8 | Huehuetenango | 15,013 | 33,654 | 48,667 |
| 9 | Izabal | 385 | 335 | 720 |
| 10 | Jalapa | 552 | 214 | 766 |
| 11 | Jutiapa | 9,863 | 6,821 | 16,684 |
| 12 | Petén | 1,142 | 1,334 | 2,476 |
| 13 | Quetzaltenango | 5,805 | 10,259 | 16,064 |
| 14 | Quiché | 11,537 | 18,760 | 30,297 |
| 15 | Retalhuleu | 3,460 | 4,025 | 7,485 |
| 16 | Sacatepéquez | 349 | 308 | 657 |
| 17 | San Marcos | 12,507 | 13,175 | 25,682 |
| 18 | Santa Rosa | 399 | 304 | 703 |
| 19 | Sololá | 499 | 777 | 1,276 |
| 20 | Suchitepéquez | 306 | 492 | 798 |
| 21 | Totonicapán | 44 | 233 | 277 |
| 22 | Zacapa | 312 | 363 | 675 |
| Totales |  | 91,462 | 131,512 | 222,974 |

Fuente: Sistema de Información, Planificación, Seguimiento y Evaluación -SIPSE-.