## OBRAS FONDO PUBLICOS DIC-2025
MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN -MAGA-
VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO RURAL -VIDER-
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA -DIPRODU-
Km. 22, Carretera al Pacífico, Bárcena, Villa Nueva, Edificio La Ceiba
HORARIO DE ATENCIÓN: 8:00 a 16:30 hrs.
TELÉFONO: 1557 Ext. 9304
DIRECTOR: JOSÉ DANIEL TISTOJ CHAN
Artículo 10, Numeral 18
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 31 DE DICIEMBRE DE 2025
LISTADO DE OBRAS CON PÚBLICOS
PROYECTOS EN SUSPENSION (ARRASTRE) 2022-2025
NO. | DESCRIPCIÓN DE LA OBRA | UBICACIÓN EXACTA | COSTO TOTAL ORIGINAL DEL CONTRATO | AMPLIACION DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL Y MODIFICADO CUANDO APLICA | MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL Y MODIFICADO CUANDO APLICA | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | TIEMPO DE EJECUCIÓN ORIGINAL | AMPLIACION DE TIEMPO | BENEFICIARIOS DIRECTOS | BENEFICIARIOS INDIRECTOS | EMPRESA O ENTIDAD EJECUTORA | PROFESIONAL RESPONSABLE | NÚMERO DE CONTRATO | AVANCE FISICO | AVANCE FINANCIERO | OBSERVACIONES
1 | MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO UNIDAD DE RIEGO TZUNUNUL, MUNICIPIO DE SACAPULAS, DEPARTAMENTO DE QUICHE | SACAPULAS, QUICHE | 5200000 | N/A | 0 | FONDOS MAGA | 6 MESES | N/A | 180 | 1080 | HIDRÁULICA APLICADA NACIONAL, S.A. -HIDASA- | INGENIERO JOSE ANTONIO LOPEZ LEONARDO VICEMINISTRO DE DESARROLLO ECONOMICO RURAL | CONTRATO ADMINISTRATIVO NÚMERO 58-2021 | 60.98% | 59.94% | PROYECTO SUSPENDIDO DESDE EL 19 DE ENERO DE 2022 (PORCENTAJE DE AVANCE REFLEJADO EN EL SNIP), EN PROCESO DE EVALUACIÓN A REACTIVAR O LIQUIDAR
PROYECTO EN PROCESO ADMINSITRATIVO 2023-2025
NO. | DESCRIPCIÓN DE LA OBRA | UBICACIÓN EXACTA | COSTO TOTAL ORIGINAL DEL CONTRATO | AMPLIACION DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL Y MODIFICADO CUANDO APLICA | MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL Y MODIFICADO CUANDO APLICA | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | TIEMPO DE EJECUCIÓN ORIGINAL | AMPLIACION DE TIEMPO | BENEFICIARIOS DIRECTOS | BENEFICIARIOS INDIRECTOS | EMPRESA O ENTIDAD EJECUTORA | PROFESIONAL RESPONSABLE | NÚMERO DE CONTRATO | AVANCE FISICO | AVANCE FINANCIERO | OBSERVACIONES
1 | CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO UNIDAD DE RIEGO NUEVO AMANECER, COMUNIDAD NUEVO AMANECER, SAN LORENZO, SUCHITEPEQUEZ | SAN LORENZO, SUCHITEPEQUEZ | 15016257.6 | N/A | 0 | FONDOS MAGA | 12 MESES | N/A | 73 | 438 | E. L. CONSTRUCTORES S.A. | INGENIERO JOSE ANTONIO LOPEZ LEONARDO VICEMINISTRO DE DESARROLLO ECONOMICO RURAL | CONTRATO ADMINISTRATIVO NÚMERO 04-2023 | 1% | 0% | EN PROCESO DE DENUNCIA PENAL POR INCLUMPLIMIENTO AL CONTRATO, DE PARTE DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACIÓN CONTRA LA EMPRESA
2 | CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO UNIDAD DE RIEGO LA FRANJA MUNICIPIO DE JACALTENANGO, DEPARATAMENTO DE HUEHUETENANGO | JACALTENANGO, HUEHUETENANGO | 87260000 | 6561693.67 | 93821693.67 | FONDOS MAGA | 15 meses | 15 meses | 874 | 5244 | PROSERCO | INGENIERO JOSE ANTONIO LOPEZ LEONARDO VICEMINISTRO DE DESARROLLO ECONOMICO RURAL | Contrato Administrativo No. 34-2022 Acuerdo Ministerial No. 153-2022 Contrato de prorroga y modificacion No. 13-2024, Acuerdo Ministerial 76-2024 | 51.45% | 49.57% | EN ETAPA DE ANÁLISIS SI ES PROCEDENTE LA EJECUCIÓN DE FIANZAS O LA ACEPTACIÓN DE LA ENTREGA TARDÍA, PRESENTADA POR LA EMPRESA AL MAGA.
PROYECTO EN EJECUCION 2022-2025
NO. | DESCRIPCIÓN DE LA OBRA | UBICACIÓN EXACTA | COSTO TOTAL ORIGINAL DEL CONTRATO | AMPLIACION DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL Y MODIFICADO CUANDO APLICA | MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL Y MODIFICADO CUANDO APLICA | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | TIEMPO DE EJECUCIÓN ORIGINAL | AMPLIACION DE TIEMPO | BENEFICIARIOS DIRECTOS | BENEFICIARIOS INDIRECTOS | EMPRESA O ENTIDAD EJECUTORA | PROFESIONAL RESPONSABLE | NÚMERO DE CONTRATO | AVANCE FISICO | AVANCE FINANCIERO | OBSERVACIONES