## Cronograma MAGA
Cronograma de actividades para la incorporación de propuestas ciudadanas en el marco del Ejercicio de Planificación y Presupuesto Abierto 2026 MAGA
No. | Propuesta/Proponente | Logro | Meta | Indicador | Dependencia responsable | Unidad Ejecutora | Fecha Inicio | Fecha Fin | Peso | % Avance
1 | Integración de beneficio húmedo-seco y tostaduría de café, de pequeños caficultores del Caserío Agua Tibia, Aldea San Antonio Las Flores, Mataquescuintla Asociación de Productores Agropecuarios Coliseños San Antonio ACRÓPOLIS, Jalapa Respuesta institucional: Aceptada parcialmente | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
1.1 | JUSTIFICACIÓN
1.2
1.3
2-7 | Asesoría técnica especializada y dotación de insumos agrícolas y herramientas de trabajo Asociación Nacional Intercultural de Desarrollo Integral de Campesinos y Agricultores de Guatemala (ANIDICAG) y COCODES de las Aldeas El Camarón, Pansigüis y Pérez Zapote de San Luis Jilotepeque, Jalapa Respuesta institucional: Aceptada parcialmente | [5 empty] | 2026-02-25 | 2026-12-31 | 100 | 10%
2.1 | Planificación de la intervencion de huertos familiares y comunitarios | Intervención planificada | 80 | personas | MAGA | VISAN | 2026-02-25 | 2026-03-31 | 10 | 100%
2.2 | Proceso de adquisición de insumos agricolas para la implementación de huertos familiares y comunitarios | Disponibilidad de insumos | 80 | Insumos | MAGA | VISAN | 2026-02-25 | 2026-10-31 | 30 | 0%
2.3 | Asistencia tecnica y dotacion de insumos agricolas para la implementacion de huertos familiares y comunitarios | Asistencia y entrega de insumos | 80 | personas | MAGA | VISAN | 2026-07-01 | 2026-12-31 | 60 | 0%
8 | Impulsar el programa agricultura familiar, incluyente con las mujeres campesinas y el incremento de presupuesto para el acceso a la tierra Coordinación de ONG y Cooperativas (CONGCOOP), Plataforma LeyDEM y Comité Campesino del Altiplano (CCD) Respuesta institucional: Aceptada parcialmente | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
8.1 | Actividad 1
8.2 | Actividad 2
8.3 | Actividad n
9 | Capacitación y equipo para agricultores para cultivos de frutas y verduras, Jalapa Marlon Nájera Esteban Respuesta institucional: Aceptada parcialmente | [5 empty] | 2026-03-04 | 2027-05-21 | 100 | 0%
9.1 | Actividad 1 Visita de campo a las áreas de producción de la comunidad Miramundo | Diagnóstico situacional | Perfil técnico | Documento | Departamento de Fruticultura y Agroindustria / Dirección de Desarrollo Agrícola | VIDER/MAGA | 2026-03-04 | 2026-03-06 | 10 | 0%
9.2 | Actividad 2 Capacitación sobre plagas y enfermedades | Identificar en campo plagas y enfermedades | charla comunitaria | personas capacitadas | Departamento de Fruticultura y Agroindustria / Dirección de Desarrollo Agrícola | VIDER | 2026-03-23 | 2026-03-27 | 18 | 0%
9.3 | Actividad 3 Control fitosanitario de plagas y enfermedades | Control en campo de plagas y enfermedades | visita de campo | personas capacitadas | Departamento de Fruticultura y Agroindustria / Dirección de Desarrollo Agrícola | VIDER | 2026-04-25 | 2026-07-24 | 18 | 0%
9.4 | Actividad 4 Visita de seguimiento y verificación de recomendaciones | Monitoreo en campo del control de plagas y enfermedades | visita de campo | personas capacitadas | Departamento de Fruticultura y Agroindustria / Dirección de Desarrollo Agrícola | VIDER | 2026-08-03 | 2026-08-07 | 18 | 0%
9.5 | Actividad 5 Manejo del plan de fertilización | Nutrición y métodos de fertilización en frutales | visita de campo | personas capacitadas | Departamento de Fruticultura y Agroindustria / Dirección de Desarrollo Agrícola | VIDER | 2026-08-24 | 2026-12-04 | 18 | 0%
9.6 | Actividad 6 Manejo de diferentes técnicas de podas | Aplicación de técnicas de poda en frutales | visitas de campo | árboles frutales podados | Departamento de Fruticultura y Agroindustria / Dirección de Desarrollo Agrícola | VIDER | 4/1/202 | 2027-05-21 | 18 | 0%
9 | Capacitación y equipo para agricultores para cultivos de frutas y verduras, Jalapa Marlon Nájera Esteban Respuesta institucional: Aceptada parcialmente | [5 empty] | 2026-05-01 | 2026-10-30 | 100 | 0%
9.1 | Capacitación para Implementar técnicas de conservación de suelos y fertilización racional basadas en requerimientos nutricionales específicos de las hortalizas. | Adopción de prácticas de Conservación de suelos y nutrición vegetal | 50 agricultores capacitados en la preparación de suelos y uso eficiente de fertilizantes | Porcentaje de agricultores que implementan planes de fertilización basados en la capacitación | Dirección de Desarrollo Agrícola/Departamento de Horticultura | VIDER/MAGA | 2026-05-01 | 2026-05-29 | 30 | 0%
9.2 | Capacitación en el Manejo Integrado de Plagas (MIP) para reducir la incidencia de plagas y enfermedades. | Reducción de la dependencia de pesticidas químicos mediante MIP | 2 talleres prácticos sobre Manejo Integrado de Plagas (MIP) | Número de talleres ejecutados versus talleres programados en el plan. | Dirección de Desarrollo Agrícola/Departamento de Horticultura | VIDER/MAGA | 2026-06-01 | 2026-07-31 | 40 | 0%
9.3 | Capacitación en el manejo postcosecha para disminuir las mermas del producto final antes de su llegada al mercado. | Adopcion de técnicas para la disminución de pérdidas por daños postcosecha | 50 agricultores aplican al menos 2 técnicas adecuadas de cosecha y postcosecha | Porcentaje de agricultores que aplican al menos 2 técnicas adecuadas de cosecha y postcosecha | Dirección de Desarrollo Agrícola/Departamento de Horticultura | VIDER/MAGA | 2026-07-01 | 2026-10-30 | 30 | 0%
10 | Insumos, agrícolas, fertilizantes, abono, químico, equipamiento, bombas de fumigar, herramientas de trabajo, variedad de semillas, capacitación técnica Organización de la Comunidad Buena Vista, Jalapa Respuesta institucional: Aceptada parcialmente | [5 empty] | 2026-02-25 | 2026-12-31 | 110 | 9.091%
10.1 | Planificación de la intervencion de huertos familiares y comunitarios | Intervención planificada | 20 | personas | MAGA | VISAN | 2026-02-25 | 2026-03-31 | 10 | 100%
10.2 | Proceso de adquisición de insumos agricolas para la implementación de huertos familiares y comunitarios | Disponibilidad de insumos | 20 | Insumos | MAGA | VISAN | 2026-02-25 | 2026-10-31 | 40 | 0%
10.3 | Asistencia tecnica y dotacion de insumos agricolas para la implementacion de huertos familiares y comunitarios | Asistencia y entrega de insumos | 20 | personas | MAGA | VISAN | 2026-07-01 | 2026-12-31 | 60 | 0%
11 | Producción, industrialización y comercialización de productos agrícolas de Occidente Articulación Mam de San Juan Ostuncalco, San Martín Sacatepéquez, Palestina de Los Altos, Concepción Chiquirichapa, Cabricán, Huitán, San MU del Departamento de Quetzaltenango-Multisectorial de Occidente, Quetzaltenango Respuesta institucional: Aceptada parcialmente | [5 empty] | 2026-02-25 | 2026-12-31 | 110 | 9.091%
11.1 | Planificación de la intervencion de huertos familiares y comunitarios | Intervención planificada | 460 | personas | MAGA | VISAN | 2026-02-25 | 2026-03-31 | 10 | 100%
11.2 | Proceso de adquisición de insumos agricolas para la implementación de huertos familiares y comunitarios | Disponibilidad de insumos | 460 | Insumos | MAGA | VISAN | 2026-02-25 | 2026-10-31 | 40 | 0%
11.3 | Asistencia tecnica y dotacion de insumos agricolas para la implementacion de huertos familiares y comunitarios | Asistencia y entrega de insumos | 460 | personas | MAGA | VISAN | 2026-07-01 | 2026-12-31 | 60 | 0%
11.4 | Planificación de la intervencion de sistema milpa | Intervención planificada | 260 | personas | MAGA | VISAN | 2026-02-25 | 2026-03-31 | 10 | 100%
11.5 | Proceso de adquisición de insumos agricolas de sistema milpa | Disponibilidad de insumos | 260 | Insumos | MAGA | VISAN | 2026-02-25 | 2026-10-31 | 40 | 0%
11.6 | Asistencia tecnica y dotacion de insumos agricolas para la implementacion de las practicas del sistema milpa | Asistencia y entrega de insumos | 260 | personas | MAGA | VISAN | 2026-05-01 | 2026-12-31 | 60 | 0%
12 | Diseño, elaboración e implementación del plan de soberanía alimentaria a través de la implementación de los planes agroecológicos de producción alimentaria de los productores Maya Mam, Quiché y ladino de los 24 municipios de Quetzaltenango Articulación Mam/Multisectorial de Occidente, Quetzaltenango Respuesta institucional: Aceptada parcialmente | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
12.1 | Actividad 1
12.2 | Actividad 2
12.3 | Actividad n
13 | Proyecto para la implementación de un Santuario de Semillas Nativas en el pueblo Kaqchikel de San Juan Comalapa Alcaldía Indígena de San Juan Comalapa, Chimaltenango Respuesta institucional: Aceptada parcialmente | [5 empty] | 2026-04-01 | 2026-04-30 | 100 | 0%
13.1 | Capacitación sobre la Selección Masal del Maíz | Se fortaleció las capacidades técnicas de los productores de maíz del municipio de San Juan Comalapa | Agricultores lideres integrantes del Santuario de Semillas Nativas conocen sobre la selección masal del maíz | Agricultores lideres responden satisfactoriamente a cuestionario post capacitación sobre el tema de selección masal del maíz | Dirección de Desarrollo Agrícola/Departamento de Granos Básicos | VIDER/MAGA | 2026-04-01 | 2026-04-30 | 100 | 0%
13 | Proyecto para la implementación de un Santuario de Semillas Nativas en el pueblo Kaqchikel de San Juan Comalapa Alcaldía Indígena de San Juan Comalapa, Chimaltenango Respuesta institucional: Aceptada parcialmente | [5 empty] | #REF! | 2026-04-30 | 100 | 0%
13.1 | Actividad 1: Capacitacion sobre elaboracion de un inventario de plantas nativas en unidades productivas de los agricultores seleccionados por la organización de la Alcaldia Indigena. | Creación de un inventario de especies de plantas nativas presentes en las unidades productivas agricolas y resguardo del conocimiento ancestral sobre el uso de las plantas nativas en las comunidades. | Inventariar especies de plantas nativas en las áreas productivas de los agricultores seleccionados en las comunidades | Número de especies nativas identificadas en las unidades productivas de los agricultores seleccionados. | VIDER-MAGA | Dirección de Desarrollo Agricola/Departamento de Horticultura | 2026-03-16 | 2026-03-27 | 20 | 0%
13.2 | Actividad 2: Capacitacion sobre la importancia de las plantas nativas (Amaranto, Chipilin, Hierba mora). | Incremento en el conocimiento sobre el consumo de especies nativas por su alto valor nutricional. | 2 eventos de capacitacion sobre la importancia de las especies nativas | Número de eventos ejecutados versus eventos programados en el plan. | VIDER-MAGA | Dirección de Desarrollo Agricola/Departamento de Horticultura | 2026-03-16 | 2026-03-27 | 15 | 0%
13.3 | Actividad 3: Capacitacion sobre elaboración de abonos organicos y bioinsumos que regeneran el suelo y mejoran la productividad agricola, con la finalidad de reducir el uso de los productos agroquimicos. | Agricultores inician a reducir el uso de agroquimicos en el manejo de plantas nativas, para incrementar el uso de bioinsumos. | 15 agricultores capacitados en elaboracion de abonos organios y bioinsumos | Porcentaje de agricultores que establecen biofabricas con el proposito de reducir la compra de fertilizantes químicos en las comunidades. | VIDER-MAGA | Dirección de Desarrollo Agricola/Departamento de Horticultura | 2026-04-16 | 2026-04-30 | 15 | 0%
13.4 | Actividad 4: Capacitacion sobre la tematica del manejo Integrado del cultivo de plantas nativas. | Agricultores con habilidades y conocimientos en preparación de sustratos, nutrición y manejo integrado de plagas, promoviendo agricultura sostenible. | 15 agricultores con fortalecimiento de capacidades en el manejo integrado de cultivos | Porcentaje de agricultores que aplican tecnicas de manejo integrado de cultivos. | VIDER-MAGA | Dirección de Desarrollo Agricola/Departamento de Horticultura | 2026-04-27 | 2026-05-08 | 25 | 0%
13.5 | Actividad 5: Capacitacion sobre implementacion de bancos de semillas nativas a nivel familiar. | Almacenamiento de semillas de especies nativas, aplicando tecnicas de selección, clasificacion, limpieza y almacenamiento en contenedores adecuados. | 15 agricultores capacitados en la implementacion de bancos de semillas nativas | Porcentaje de agricultores que implementan bancos de semillas nativas. | VIDER-MAGA | Dirección de Desarrollo Agricola/Departamento de Horticultura | 2026-05-12 | 2026-07-10 | 25 | 0%
Formulas:
Fecha Inicio = MIN([Fecha Inicio, row below]:H7)
Fecha Inicio = MIN([Fecha Inicio, row below]:[Fecha Inicio, row below])
Fecha Fin = MAX([Fecha Fin, row below]:I7)
Note on C3: Cambio que se espera alcanzar con la realización de cada actividad. ======
Note on D3: Cantidad o nivel de alcance esperado para cada logro, expresado de forma cuantitativa o cualitativa ======
Note on E3: Medida que permite verificar el grado de cumplimiento de la meta establecida ======
Note on J3: Se refiere a la importancia o valor que tiene la propuesta y sus actividades. ======
Note on K3: Indica el grado de progreso o qué tanto se ha completado una actividad. ======