Plan de trabajo para la atención de propuestas ciudadanas 2026

| Institución responsable: | Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA) |
| --- | --- |
| Unidad ejecutora: | Viceministerio de Desarrollo Económico Rural (VIDER) |
| Título de la propuesta: | Proyecto para la implementación de un Santuario de Semillas Nativas en el pueblo Kaqchikel de San Juan Comalapa |
| Proponente: | Alcaldía Indígena de San Juan Comalapa, Chimaltenango |
| Estado de la propuesta: | Aceptada Parcialmente |
| Lugar de ejecución del proyecto: | San Juan Comalapa, Chimaltenango |
| Fecha de elaboración: | 25/02/2026 |

- Justificación

El municipio de San Juan Comalapa, ubicado en el departamento de Chimaltenango, presenta una alta dependencia del cultivo de maíz como base de la seguridad alimentaria, la economía familiar y la identidad cultural de sus comunidades rurales. En Guatemala, el maíz constituye el principal cultivo de subsistencia, especialmente en zonas del altiplano donde predominan sistemas de producción tradicional de pequeña escala. En este contexto, la baja productividad, la variabilidad genética no controlada, el uso de semilla reciclada sin criterios técnicos y los efectos del cambio climático (sequías irregulares, lluvias intensas y presencia de enfermedades) limitan el rendimiento y la estabilidad del cultivo. Por ello, se hace necesaria la implementación de procesos de fortalecimiento de capacidades técnicas dirigidas a productores y productoras locales. La selección masal es una metodología práctica y de bajo costo que permite mejorar progresivamente la calidad genética del maíz criollo mediante la selección de las mejores plantas en campo, considerando características agronómicas deseables como: *Vigor y uniformidad *Tolerancia a plagas y enfermedades *Buena cobertura de mazorca *Tamaño y llenado de grano *Adaptación a condiciones locales Desde el punto de vista técnico, la capacitación en selección masal permitirá: Incrementar la productividad del cultivo a mediano plazo mediante el uso de semilla mejorada localmente.

- Objetivos

Objetivo General: Fortalecer las capacidades técnicas de los productores de maíz del municipio de San Juan Comalapa. Objetivos Específicos: 1. Capacitar a los productores en los fundamentos técnicos de la selección masal y su importancia en el mejoramiento genético del maíz criollo. 2. Desarrollar habilidades prácticas para la identificación y selección de plantas superiores en campo, considerando características agronómicas deseables como vigor, sanidad, uniformidad y rendimiento. 3. Promover la producción y conservación de semilla mejorada localmente, adaptada a las condiciones agroecológicas del municipio.

- Alcance de actividades:

Las acciones a realizar consistirán en desarrollar los siguientes temas sobre la selección masal del maíz: - Selección de la semilla y área de siembra. - Siembra de la semilla criolla asilada por espacio o tiempo para evitar contaminación de otras plantas. - Marcaje y selección de plantas con mejores características. - Al inicio de la floración se eliminarán plantas indeseables. - Marcaje de las plantas con buena calidad y posición del elote, arquitectura y altura de planta. - Definir las mazorcas a cosechar. - Cosechar mazorcas mejoradas para semilla. - Secar mazorcas y almacenarlas para la próxima siembra. La población objetivo son agricultores lideres que siembren maíz criollo integrantes del santuario de semillas nativas del pueblo Kaqchikel de San Juan Comalapa, Chimaltenango. El periodo de ejecución deberá ser en el mes de abril del año 2026, antes de las siembras del municipio de San Juan Comalapa del Departamento de Chimaltenango. Las limitaciones del plan es que actualmente no hay técnico del Departamento de Granos Básicos asignado al Departamento de Chimaltenango, se está proponiendo al Ing. Agrónomo Humberto Alarcón Lucero que actualmente está asignado al departamento de Jalapa y Jutiapa.

| - Plan de acción: (Las metas e indicadores no están asociados a una estructura programática) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Logro | Meta | Indicador | Medio de verificación |
| Se fortaleció las capacidades técnicas de los productores de maíz del municipio de San Juan Comalapa | Agricultores lideres integrantes del Santuario de Semillas Nativas conocen sobre la selección masal del maíz | Agricultores lideres responden satisfactoriamente a cuestionario post capacitación sobre el tema de selección masal del maíz | Listado de personas capacitados sobre el tema de selección masal |

- Presupuesto

Se planifica la realización de capacitaciones para la producción de semillas de maíz a través de la técnica de selección masal con materiales genéticos nativos oriundos de la región, para lo cual se propone la estructura presupuestaria siguiente: PROGRAMA 13: APOYO A LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA, PECUARIA E HIDROBIOLÓGICA. SUBPROGRAMA 01: APOYO A LA PRODUCCION AGRICOLA. ACTIVIDAD 002: SERVICIOS PARA LA PRODUCCION AGRICOLA SOSTENIBLE Y TECNIFICADA. RESULTADO: Para el 2026 se ha incrementado en un 10% el valor bruto de la producción -VBP- de los sectores agrícolas, pecuario e hidrobiológicos (de 0.0% en 2020 al 10.0% en 2026). PRODUCTO 008-018, Productores (as) beneficiados con capacitación, asistencia técnica e insumos para mejorar la productividad agrícola sostenible y tecnificada. SUBPRODUCTO 008-018-0005 Productores (as) capacitados y asistidos técnicamente con insumos para mejorar la productividad agrícola.. FUENTE 11: Ingresos corrientes. CENTRO DE COSTO 3726/17477: Dirección de Desarrollo Agrícola.

Seguimiento:

Se publicarán informes cuatrimestrales de avances en el sitio institucional del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, dentro de los primeros diez (10) días calendario posteriores al mes reportado, utilizando el formato proporcionado por el MINFIN y la SEGEPLAN.

Cronograma:

A continuación, se detalla el cronograma de actividades.

| No. | Propuesta/Proponente | Logro | Meta | Indicador | Dependencia responsable | Unidad Ejecutora | Fecha Inicio | Fecha Fin | Peso | % Avance |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | Proyecto para la implementación de un Santuario de Semillas Nativas en el pueblo Kaqchikel de San Juan Comalapa Alcaldía Indígena de San Juan Comalapa, Chimaltenango Respuesta institucional: Aceptada parcialmente |  |  |  |  |  | 1/4/2026 | 30/4/2026 | 100 | 0.00% |
| 13.1 | Capacitación sobre la Selección Masal del Maíz | Se fortaleció las capacidades técnicas de los productores de maíz del municipio de San Juan Comalapa | Agricultores lideres integrantes del Santuario de Semillas Nativas conocen sobre la selección masal del maíz | Agricultores lideres responden satisfactoriamente a cuestionario post capacitación sobre el tema de selección masal del maíz | Dirección de Desarrollo Agrícola/Departamento de Granos Básicos | VIDER/MAGA | 1/4/2026 | 30/4/2026 | 100 | 0% |