Plan de trabajo para la atención de propuestas ciudadanas 2026

| Institución responsable: | Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA) |
| --- | --- |
| Unidad ejecutora: | Viceministerio de Desarrollo Económico Rural (VIDER) |
| Título de la propuesta: | Capacitación y equipo para agricultores para cultivos de frutas y verduras, Jalapa |
| Proponente: | Marlon Nájera Esteban |
| Estado de la propuesta: | Aceptada Parcialmente |
| Lugar de ejecución del proyecto: | Miramundo, Jalapa, Jalapa |
| Fecha de elaboración: | 25/02/2026 |

- Justificación

Consiste en un programa de capacitación teórica y práctica enfocada en el manejo agronómico de los cultivos de hortalizas (preparación de suelo, siembra, fertilización, control de plagas y enfermedades, y cosecha). Los beneficiarios directos serán pequeños y medianos agricultores de la aldea Miramundo, Jalapa, cuyas familias dependen económicamente de la horticultura. La aldea de Miramundo posee condiciones edafoclimáticas ideales para hortalizas, pero los productores carecen de un programa de capacitación constante. Atender esta propuesta es vital para transitar de una agricultura de subsistencia o tradicional a una agricultura sostenible, mejorando el rendimiento de los cultivos, garantizando la seguridad alimentaria, reduciendo la contaminación ambiental por agroquímicos y aumentando los ingresos económicos de las familias rurales.

- Objetivos

Objetivo General: Capacitar a 50 agricultores de la aldea Miramundo, Jalapa, en técnicas agronómicas y Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) para la producción sostenible de hortalizas durante el ciclo agrícola 2026, con el fin de incrementar su rendimiento productivo. Objetivos Específicos: Implementar técnicas de conservación de suelos y fertilización racional, basadas en requerimientos nutricionales específicos de las hortalizas. Reducir la incidencia de plagas y enfermedades mediante la capacitación en el Manejo Integrado de Plagas (MIP). Instruir en el manejo postcosecha para disminuir las mermas del producto final antes de su llegada al mercado.

| - Alcance de actividades: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Las actividades para realizar es la ejecución de 3 módulos de capacitación teórico-práctica utilizando la metodología “Aprender Haciendo”; además, se realizarán visitas de asistencia técnica periódicamente. La población objetivo serán 50 agricultores y agricultoras de la aldea Miramundo, Jalapa. En un período de ejecución que va de mayo de 2026 a octubre de 2026 (abarcando la preparación del terreno previa a la época lluviosa y finalizando con la etapa de cosecha). Por otro lado, entre las limitaciones para la adecuada ejecución del plan, está la presencia de factores climáticos adversos (sequías o exceso de lluvia), que afecten significativamente a los cultivos. |  |  |  |
| - Plan de acción: (Las metas e indicadores no están asociados a una estructura programática) |  |  |  |
| Logro | Meta | Indicador | Medio de verificación |
| 1. Adopción de prácticas de conservación de suelos y nutrición vegetal. | 50 agricultores capacitados en la preparación de suelos y uso eficiente de fertilizantes. | Porcentaje de agricultores que implementan planes de fertilización basados en la capacitación. | Listados de asistencia a los talleres, informes de visitas técnicas de campo y fotografías. |
| 2. Reducción de la dependencia de pesticidas químicos mediante MIP. | 2 talleres prácticos sobre Manejo Integrado de Plagas (MIP). | Número de talleres ejecutados versus talleres programados en el plan. | Listados de asistencia a los talleres, informes de visitas técnicas de campo y fotografías. |
| 3. Adopción de técnicas para la disminución de pérdidas por daños postcosecha. | 50 agricultores aplican al menos 2 técnicas adecuadas de cosecha y postcosecha. | Porcentaje de agricultores que aplican al menos 2 técnicas adecuadas de cosecha y postcosecha. | Listados de asistencia a los talleres, informes de visitas técnicas de campo y fotografías. |

- Presupuesto

Se planifica la realización de capacitaciones para la producción de hortalizas para fortalecer los conocimientos de los agricultores de la comunidad Miramundo, para lo cual se propone la estructura presupuestaria siguiente: PROGRAMA 13: APOYO A LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA, PECUARIA E HIDROBIOLÓGICA. SUBPROGRAMA 01: APOYO A LA PRODUCCION AGRICOLA. ACTIVIDAD 002: SERVICIOS PARA LA PRODUCCION AGRICOLA SOSTENIBLE Y TECNIFICADA. RESULTADO: Para el 2026 se ha incrementado en un 10% el valor bruto de la producción -VBP- de los sectores agrícolas, pecuario e hidrobiológicos (de 0.0% en 2020 al 10.0% en 2026). PRODUCTO 008-018, Productores (as) beneficiados con capacitación, asistencia técnica e insumos para mejorar la productividad agrícola sostenible y tecnificada. SUBPRODUCTO 008-018-0005 Productores (as) capacitados y asistidos técnicamente con insumos para mejorar la productividad agrícola.. FUENTE 11: Ingresos corrientes. CENTRO DE COSTO 3726/17477: Dirección de Desarrollo Agrícola.

Seguimiento:

Se publicarán informes cuatrimestrales de avances en el sitio institucional del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, dentro de los primeros diez (10) días calendario posteriores al mes reportado, utilizando el formato proporcionado por el MINFIN y la SEGEPLAN.

Cronograma:

A continuación, se detalla el cronograma de actividades.

| No. | Propuesta/Proponente | Logro | Meta | Indicador | Dependencia responsable | Unidad Ejecutora | Fecha Inicio | Fecha Fin | Peso | % Avance |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | Capacitación y equipo para agricultores para cultivos de frutas y verduras, Jalapa Marlon Nájera Esteban Respuesta institucional: Aceptada parcialmente |  |  |  |  |  | 1/05/2026 | 30/10/2026 | 100 | 0.00% |
| 9.1 | Capacitación para Implementar técnicas de conservación de suelos y fertilización racional basadas en requerimientos nutricionales específicos de las hortalizas. | Adopción de prácticas de Conservación de suelos y nutrición vegetal | 50 agricultores capacitados en la preparación de suelos y uso eficiente de fertilizantes | Porcentaje de agricultores que implementan planes de fertilización basados en la capacitación | Dirección de Desarrollo Agrícola/Departamento de Horticultura | VIDER/MAGA | 1/5/2026 | 29/5/2026 | 30 | 0% |
| 9.2 | Capacitación en el Manejo Integrado de Plagas (MIP) para reducir la incidencia de plagas y enfermedades. | Reducción de la dependencia de pesticidas químicos mediante MIP | 2 talleres prácticos sobre Manejo Integrado de Plagas (MIP) | Número de talleres ejecutados versus talleres programados en el plan. | Dirección de Desarrollo Agrícola/Departamento de Horticultura | VIDER/MAGA | 1/6/2026 | 31/7/2026 | 40 | 0% |
| 9.3 | Capacitación en el manejo postcosecha para disminuir las mermas del producto final antes de su llegada al mercado. | Adopción de técnicas para la disminución de pérdidas por daños postcosecha | 50 agricultores aplican al menos 2 técnicas adecuadas de cosecha y postcosecha | Porcentaje de agricultores que aplican al menos 2 técnicas adecuadas de cosecha y postcosecha | Dirección de Desarrollo Agrícola/Departamento de Horticultura | VIDER/MAGA | 1/7/2026 | 30/10/2026 | 30 | 0% |