Plan de trabajo para la atención de propuestas ciudadanas 2026

| Institución responsable: | Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA) |
| --- | --- |
| Unidad ejecutora: | Viceministerio de Desarrollo Económico Rural (VIDER) |
| Título de la propuesta: | Implementación de un Santuario de Semillas Nativas en el pueblo Kaqchikel de San Juan Comalapa |
| Proponente: | Alcaldía Indígena de San Juan Comalapa |
| Estado de la propuesta: | (Aceptada total o parcialmente) |
| Lugar de ejecución del proyecto: | San Juan Comalapa, Chimaltenango |
| Fecha de elaboración: | 25/02/2026 |

- Justificación

La presente propuesta busca contribuir en revalorizar las especies nativas y el conocimiento ancestral en la comunidad Kaqchikel, ante el cambio climático que se está viviendo en la actualidad y principalmente en las comunidades. Ante estos cambios es necesario contar con semillas de especies nativas que garantice la producción de los alimentos, reduciendo la dependencia de semillas comerciales de alto costo para las comunidades.

- Objetivos

Capacitar a agricultores sobre la importancia del consumo de plantas nativas, en la elaboración de un inventario de plantas nativas y en la elaboración de abonos orgánicos y bioinsumos. Fortalecer capacidades de agricultores en el manejo integrado del cultivo de plantas nativas y en la implementación de bancos de semillas nativas a nivel familiar.

| - Alcance de actividades: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Realizar un inventario de especies nativas con el acompañamiento de los miembros de la Alcaldía Indígena (abuelos/as y agricultores/as que conocen la producción nativa de sus comunidades), con la finalidad de rescatar las especies nativas de la región. Las actividades planificadas con los miembros de la Alcaldía Indígena, serán replicadas por estos, a otros agricultores de distintas comunidades del municipio de San Juan Comalapa. |  |  |  |
| - Plan de acción: (Las metas e indicadores no están asociados a una estructura programática) |  |  |  |
| Logro | Meta | Indicador | Medio de verificación |
| Creación de un inventario de especies de plantas nativas presentes en las unidades productivas agrícolas y resguardo del conocimiento ancestral sobre el uso de las plantas nativas en las comunidades. | Inventariar especies de plantas nativas en las áreas productivas de los agricultores seleccionados en las comunidades. | Número de especies nativas identificadas en las unidades productivas de los agricultores seleccionados. | Lista de asistencia, presentación de informe y fotografías. |
| Incremento en el conocimiento sobre el consumo de especies nativas por su alto valor nutricional. | 2 eventos de capacitación sobre la importancia de las especies nativas. | Número de eventos ejecutados versus eventos programados en el plan. | Lista de asistencia, presentación de informe y fotografías. |
| Agricultores inician a reducir el uso de agroquímicos en el manejo de plantas nativas, para incrementar el uso de bioinsumos. | 15 agricultores capacitados en elaboración de abonos orgánicos y bioinsumos. | Porcentaje de agricultores que establecen biofábricas con el propósito de reducir la compra de fertilizantes químicos en las comunidades. | Lista de asistencia, presentación de informe y fotografías. |
| Agricultores con habilidades y conocimientos en preparación de sustratos, nutrición y manejo integrado de plagas, promoviendo agricultura sostenible. | 15 agricultores con fortalecimiento de capacidades en el manejo integrado de cultivos | Porcentaje de agricultores que aplican técnicas de manejo integrado de cultivos. | Lista de asistencia, presentación de informe y fotografías. |
| Almacenamiento de semillas de especies nativas, aplicando técnicas de selección, clasificación, limpieza y almacenamiento en contenedores adecuados. | 15 agricultores capacitados en la implementación de bancos de semillas nativas | Porcentaje de agricultores que implementan bancos de semillas nativas. | Lista de asistencia, presentación de informe y fotografías. |

- Presupuesto

Se planifica la entrega de un paquete tecnológico compuesto por semilla de hortalizas nativas, una bomba de fumigar y un equipo de protección personal para aplicación de agroquímicos, el cual asciende a un monto de Q.42,225.00, para lo cual se propone la estructura presupuestaria siguiente: PROGRAMA 13: APOYO A LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA, PECUARIA E HIDROBIOLÓGICA. SUBPROGRAMA 01: APOYO A LA PRODUCCION AGRICOLA. ACTIVIDAD 002: SERVICIOS PARA LA PRODUCCION AGRICOLA SOSTENIBLE Y TECNIFICADA. RESULTADO: Para el 2026 se ha incrementado en un 10% el valor bruto de la producción -VBP- de los sectores agricolas, pecuario e hidrobiologicos (de 0.0% en 2020 al 10.0% en 2026). PRODUCTO 008-018, Productores (as) beneficiados con capacitación, asistencia técnica e insumos para mejorar la productividad agricola sostenible y tecnificada. SUBPRODUCTO 008-018-0003: Organizaciones de productores (as) beneficiados con capacitación, asistencia técnica e insumos, para mejorar su producción agrícola y agroindustrial. FUENTE 11: Ingresos corrientes. CENTRO DE COSTO 3726/17477: Dirección de Desarrollo Agrícola.

Seguimiento:

Se publicarán informes cuatrimestrales de avances en el sitio institucional del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, dentro de los primeros diez (10) días calendario posteriores al mes reportado, utilizando el formato proporcionado por el MINFIN y la SEGEPLAN.

Cronograma:

A continuación, se detalla el cronograma de actividades.

| No. | Propuesta/Proponente | Logro | Meta | Indicador | Dependencia responsable | Unidad Ejecutora | Fecha Inicio | Fecha Fin | Peso | % Avance |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | Proyecto para la implementación de un Santuario de Semillas Nativas en el pueblo Kaqchikel de San Juan Comalapa Alcaldía Indígena de San Juan Comalapa, Chimaltenango Respuesta institucional: Aceptada parcialmente |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 0% |
| 13.1 | Actividad 1: Capacitación sobre elaboración de un inventario de plantas nativas en unidades productivas de los agricultores seleccionados por la organización de la Alcaldía Indígena. | Creación de un inventario de especies de plantas nativas presentes en las unidades productivas agrícolas y resguardo del conocimiento ancestral sobre el uso de las plantas nativas en las comunidades. | Inventariar especies de plantas nativas en las áreas productivas de los agricultores seleccionados en las comunidades | Número de especies nativas identificadas en las unidades productivas de los agricultores seleccionados. | Dirección de Desarrollo Agrícola/Departamento de Horticultura | VIDER/MAGA | 16/3/2026 | 27/3/2026 | 20 | 0% |
| 13.2 | Actividad 2: Capacitación sobre la importancia de las plantas nativas (Amaranto, Chipilín, Hierba mora). | Incremento en el conocimiento sobre el consumo de especies nativas por su alto valor nutricional. | 2 eventos de capacitación sobre la importancia de las especies nativas | Número de eventos ejecutados versus eventos programados en el plan. | Dirección de Desarrollo Agrícola/Departamento de Horticultura | VIDER/MAGA | 16/3/2026 | 27/3/2026 | 15 | 0% |
| 13.3 | Actividad 3: Capacitación sobre elaboración de abonos orgánicos y bioinsumos que regeneran el suelo y mejoran la productividad agrícola, con la finalidad de reducir el uso de los productos agroquímicos. | Agricultores inician a reducir el uso de agroquímicos en el manejo de plantas nativas, para incrementar el uso de bioinsumos. | 15 agricultores capacitados en elaboración de abonos orgánicos y bioinsumos | Porcentaje de agricultores que establecen biofábricas con el propósito de reducir la compra de fertilizantes químicos en las comunidades. | Dirección de Desarrollo Agrícola/Departamento de Horticultura | VIDER/MAGA | 16/4/2026 | 30/4/2026 | 15 | 0% |
| 13.4 | Actividad 4: Capacitación sobre la temática del manejo Integrado del cultivo de plantas nativas. | Agricultores con habilidades y conocimientos en preparación de sustratos, nutrición y manejo integrado de plagas, promoviendo agricultura sostenible. | 15 agricultores con fortalecimiento de capacidades en el manejo integrado de cultivos | Porcentaje de agricultores que aplican técnicas de manejo integrado de cultivos. | Dirección de Desarrollo Agrícola/Departamento de Horticultura | VIDER/MAGA | 27/04/2026 | 8/05/2026 | 25 | 0% |
| 13.5 | Actividad 5: Capacitación sobre implementación de bancos de semillas nativas a nivel familiar. | Almacenamiento de semillas de especies nativas, aplicando técnicas de selección, clasificación, limpieza y almacenamiento en contenedores adecuados. | 15 agricultores capacitados en la implementación de bancos de semillas nativas | Porcentaje de agricultores que implementan bancos de semillas nativas. | Dirección de Desarrollo Agrícola/Departamento de Horticultura | VIDER/MAGA | 12/05/2026 | 10/07/2026 | 25 | 0% |