Plan de trabajo para la atención de propuestas ciudadanas 2026

| Institución responsable: | Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA) |
| --- | --- |
| Unidad ejecutora: | Viceministerio de Desarrollo Económico Rural (VIDER) |
| Título de la propuesta: | Capacitación para agricultores en el cultivo de frutales en Jalapa |
| Proponente: | Marlon Nájera Esteban |
| Estado de la propuesta: | Aceptada Parcialmente |
| Lugar de ejecución del proyecto: | Miramundo, Jalapa, Jalapa |
| Fecha de elaboración: | 25/02/2026 |

- Justificación

De acuerdo al 338-2010, el departamento de Fruticultura y Agroindustria tiene como mandato Promover y desarrollar programas, proyectos y acciones que contribuyan al desarrollo integral, conservación y rehabilitación de cultivos frutícolas para aumentar la producción agrícola y con ello garantizar la seguridad alimentaria. En función de lo anterior, los miembros de la comunidad Miramundo, del municipio de Jalapa del departamento de Jalapa, requirieron al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, apoyo técnico para la rehabilitación de cultivos frutícolas a través del manejo tecnológico de sus sistemas agroproductivos. En tal sentido, es nuestro deber apoyarla iniciativa planteada por la comunidad Miramundo, con el objeto de potencializar sus cultivos frutícolas de tal forma que, se promueva el fortalecimiento de las economías locales a través de la venta de excedentes.

- Objetivos

- Diagnosticar situacionalmente las áreas de producción frutícola de la comunidad Miramundo, del municipio de Jalapa del departamento de Jalapa. - Capacitar sobre las principales plagas y enfermedades que afectan a las principales especies frutales de la comunidad Miramundo, del municipio de Jalapa del departamento de Jalapa. - Instruir acerca del plan de fertilización y nutrición de árboles frutales en la comunidad Miramundo, del municipio de Jalapa del departamento de Jalapa. - Realizar de diferentes técnicas de manejo de podas en árboles frutales de la comunidad Miramundo, del municipio de Jalapa del departamento de Jalapa.

| - Alcance de actividades: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - Diagnóstico Técnicos DEFRUTA-DDA – marzo 2026 - Charlas de capacitación Productores frutícolas – 2026 - Práctica de campo Productores junto a técnicos de campo - 2026 - Monitoreo y seguimiento Productores junto a técnicos de campo -2026 Limitaciones - Presupuesto - Tiempo Estado actual de Vehículos |  |  |  |
| - Plan de acción: (Las metas e indicadores no están asociados a una estructura programática) |  |  |  |
| Logro | Meta | Indicador | Medio de verificación |
| Diagnóstico situacional | Perfil técnico | Documento | Informe escrito del diagnóstico |
| Identificar en campo plagas y enfermedades | charla comunitaria | personas capacitadas | Listado de personas capacitadas y fotografía georreferenciada |
| Control en campo de plagas y enfermedades | visita de campo | personas capacitadas | Listado de personas capacitadas y fotografía georreferenciada |
| Monitoreo en campo del control de plagas y enfermedades | visita de campo | personas capacitadas | Listado de personas capacitadas y fotografía georreferenciada |
| Nutrición y métodos de fertilización en frutales | visita de campo | personas capacitadas | Listado de personas capacitadas y fotografía georreferenciada |
| Aplicación de técnicas de poda en frutales | visitas de campo | árboles frutales podados | Fotografías georreferenciadas |

- Presupuesto

Se planifica la realización de capacitaciones para la producción de frutales para fortalecer los conocimientos de los agricultores de la comunidad Miramundo, para lo cual se propone la estructura presupuestaria siguiente: PROGRAMA 13: APOYO A LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA, PECUARIA E HIDROBIOLÓGICA. SUBPROGRAMA 01: APOYO A LA PRODUCCION AGRICOLA. ACTIVIDAD 002: SERVICIOS PARA LA PRODUCCION AGRICOLA SOSTENIBLE Y TECNIFICADA. RESULTADO: Para el 2026 se ha incrementado en un 10% el valor bruto de la producción -VBP- de los sectores agrícolas, pecuario e hidrobiológicos (de 0.0% en 2020 al 10.0% en 2026). PRODUCTO 008-018, Productores (as) beneficiados con capacitación, asistencia técnica e insumos para mejorar la productividad agrícola sostenible y tecnificada. SUBPRODUCTO 008-018-0005: Productores (as) capacitados y asistidos técnicamente con insumos para mejorar la productividad agrícola. FUENTE 11: Ingresos corrientes. CENTRO DE COSTO 3726/17477: Dirección de Desarrollo Agrícola.

Seguimiento:

Se publicarán informes cuatrimestrales de avances en el sitio institucional del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, dentro de los primeros diez (10) días calendario posteriores al mes reportado, utilizando el formato proporcionado por el MINFIN y la SEGEPLAN.

Cronograma:

A continuación, se detalla el cronograma de actividades.

| No. | Propuesta/Proponente | Logro | Meta | Indicador | Dependencia responsable | Unidad Ejecutora | Fecha Inicio | Fecha Fin | Peso | % Avance |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | Capacitación y equipo para agricultores para cultivos de frutas y verduras, Jalapa Marlon Nájera Esteban Respuesta institucional: Aceptada parcialmente |  |  |  |  |  | 46085 | 46528 | 100 | 0 |
| 9.1 | Actividad 1 Visita de campo a las áreas de producción de la comunidad Miramundo | Diagnóstico situacional | Perfil técnico | Documento | Departamento de Fruticultura y Agroindustria / Dirección de Desarrollo Agrícola | VIDER/MAGA | 4/3/2026 | 6/3/2026 | 10 | 0% |
| 9.2 | Actividad 2 Capacitación sobre plagas y enfermedades | Identificar en campo plagas y enfermedades | charla comunitaria | Personas capacitadas | Departamento de Fruticultura y Agroindustria / Dirección de Desarrollo Agrícola | VIDER | 23/3/2026 | 27/3/2026 | 18 | 0% |
| 9.3 | Actividad 3 Control fitosanitario de plagas y enfermedades | Control en campo de plagas y enfermedades | visita de campo | Personas capacitadas | Departamento de Fruticultura y Agroindustria / Dirección de Desarrollo Agrícola | VIDER | 25/4/2026 | 24/7/2026 | 18 | 0% |
| 9.4 | Actividad 4 Visita de seguimiento y verificación de recomendaciones | Monitoreo en campo del control de plagas y enfermedades | visita de campo | Personas capacitadas | Departamento de Fruticultura y Agroindustria / Dirección de Desarrollo Agrícola | VIDER | 3/8/2026 | 7/8/2026 | 18 | 0% |
| 9.5 | Actividad 5 Manejo del plan de fertilización | Nutrición y métodos de fertilización en frutales | visita de campo | Personas capacitadas | Departamento de Fruticultura y Agroindustria / Dirección de Desarrollo Agrícola | VIDER | 24/8/2026 | 4/12/2026 | 18 | 0% |
| 9.6 | Actividad 6 Manejo de diferentes técnicas de podas | Aplicación de técnicas de poda en frutales | visitas de campo | árboles frutales podados | Departamento de Fruticultura y Agroindustria / Dirección de Desarrollo Agrícola | VIDER | 4/1/202 | 21/5/2027 | 18 | 0% |