Plan de trabajo para la atención de propuestas ciudadanas 2026

| Institución responsable: | Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación |
| --- | --- |
| Unidad ejecutora: | -204- Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional |
| Título de la propuesta: | Asesoría técnica especializada y dotación de insumos agrícolas y herramientas de trabajo |
| Proponente: | Asociación Nacional Intercultural de Desarrollo Integral de Campesinos y Agricultores de Guatemala (ANIDICAG) y COCODES de las Aldeas El Camarón, Pansigüis y Pérez Zapote de San Luis Jilotepeque, Jalapa |
| Estado de la propuesta: | Aceptada parcialmente |
| Lugar de ejecución del proyecto: | Las Aldeas El Camarón, Pansigüis y Pérez Zapote de San Luis Jilotepeque, Jalapa |
| Fecha de elaboración: | 25/02/2026 |

- Justificación

Describa la solicitud ciudadana, quiénes serán los beneficiarios directos y por qué es importante atender esta propuesta. Solicitud: Asesoría técnica especializada, insumos agrícolas y herramientas de trabajo, que contribuyan a la seguridad alimentaria de nuestras familias y comunidad en general. Beneficiarios directos: Productoras y productores de la agricultura familiar de las Aldeas El Camarón, Pansigüis y Pérez Zapote, municipio de San Luis Jilotepeque, del departamento de Jalapa. Importancia: Se brindará asistencia técnica y dotación de insumos agrícolas a productoras y productores de la agricultura familiar para la implementación de huertos familiares y comunitarios para fortalecer el acceso y disponibilidad alimentaria en las Aldeas El Camarón, Pansigüis y Pérez Zapote, municipio de San Luis Jilotepeque, del departamento de Jalapa.

- Objetivos

Defina los objetivos que se desean alcanzar con la atención de la propuesta ciudadana. Estos deben ser claros, medibles, alcanzables, y alineados con los instrumentos de planificación institucional. - Brindar asistencia técnica y dotación de insumos agrícolas a productoras y productores de la agricultura familiar para la implementación de huertos familiares y comunitarios.

| - Alcance de actividades: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Delimite qué acciones se realizarán para atender la propuesta ciudadana; especifique la población objetivo, el período de ejecución, la cobertura territorial, así como las limitaciones del plan. - Delimitación de acciones: Se brindará asistencia técnica y dotación de insumos (semilla de hortalizas) a productoras y productores de la agricultura familiar para la implementación de huertos familiares y comunitarios. - Población objetivo: Agricultura familiar de autoconsumo - Periodo de ejecución: Ejercicio fiscal 2026 - Cobertura territorial: Las Aldeas El Camarón, Pansigüis y Pérez Zapote, municipio de San Luis Jilotepeque, del departamento de Jalapa. - Limitaciones: Actualmente, la intervención se encuentra en la fase de planificación y adquisición de insumos. Una vez se cuente con la disponibilidad de los mismos, se dará inicio al proceso de entrega a las personas beneficiarias. |  |  |  |
| - Plan de acción: (Las metas e indicadores no están asociados a una estructura programática) |  |  |  |
| Logro | Meta | Indicador | Medio de verificación |
| Fortalecer el acceso y disponibilidad alimentaria | 80 productoras y productores de la agricultura familiar beneficiados con asistencia y dotación de insumos para la implementación de huertos familiares y comunitarios. | Cantidad de productoras y productores de la agricultura familiar beneficiados con asistencia y dotación de insumos para la implementación de huertos familiares y comunitarios. | Informe de avance físico cuatrimestral |

- Presupuesto

Detalle la estructura presupuestaria en la cual se encuentran programadas las asignaciones presupuestarias que permitirán a la institución atender la propuesta ciudadana. 2026-11130012-204-11-02-000-002-00001-022-0003 Subproducto: Productores (as) beneficiados con asistencia e insumos agrícolas para la implementación de huertos familiares y comunitarios.

Seguimiento:

Publique los informes cuatrimestrales en su sitio web institucional, dentro de los primeros diez (10) días calendario posteriores al mes reportado, utilizando el formato proporcionado por el MINFIN y la SEGEPLAN.

Cronograma:

Utilice la plantilla de Excel proporcionada por el MINFIN y la SEGEPLAN para organizar y describir las actividades necesarias para la atención de la propuesta ciudadana, indicando plazos, responsables y productos.