Plan de trabajo para la atención de propuestas ciudadanas 2026

| Institución responsable: | Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación |
| --- | --- |
| Unidad ejecutora: | -204- Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional |
| Título de la propuesta: | Diseño, elaboración e implementación del plan de soberanía alimentaria a través de la implementación de los planes agroecológicos de producción alimentaria de los productores Maya Mam, Quiché y ladino de los 24 municipios de Quetzaltenango |
| Proponente: | Articulación Mam/Multisectorial de Occidente, Quetzaltenango |
| Estado de la propuesta: | Aceptada parcialmente |
| Lugar de ejecución del proyecto: | Quetzaltenango |
| Fecha de elaboración: | 25/02/2026 |

- Justificación

Describa la solicitud ciudadana, quiénes serán los beneficiarios directos y por qué es importante atender esta propuesta. Solicitud: Establecer el plan de soberanía alimentaria en los 24 municipios de Quetzaltenango, con un sistema de registro de la productividad alimentaria de los municipios y reconociendo los sistemas de producción agroecológica de los pueblos Maya, Mam, Quiché y ladino y reconocerlos como actores económicos en la producción de alimentos. Beneficiarios directos: Productoras y productores de la agricultura familiar en 24 municipios de Quetzaltenango. Importancia: Se brindará asistencia técnica y dotación de insumos agrícolas a productoras y productores de la agricultura familiar de los pueblos Maya Mam, Quiché y ladino para la implementación de huertos familiares y comunitarios, y las practicas del sistema milpa para fortalecer el acceso y disponibilidad alimentaria en municipios de Quetzaltenango.

- Objetivos

Defina los objetivos que se desean alcanzar con la atención de la propuesta ciudadana. Estos deben ser claros, medibles, alcanzables, y alineados con los instrumentos de planificación institucional. - Brindar asistencia técnica y dotación de insumos agrícolas a productoras y productores de la agricultura familiar para la implementación de huertos familiares y comunitarios. - Brindar asistencia técnica y dotación de insumos agrícolas a productoras y productores de la agricultura familiar para la implementación de las practicas del sistema milpa.

| - Alcance de actividades: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Delimite qué acciones se realizarán para atender la propuesta ciudadana; especifique la población objetivo, el período de ejecución, la cobertura territorial, así como las limitaciones del plan. - Delimitación de acciones: - Se brindará asistencia técnica y dotación de insumos agrícolas (semilla de hortalizas) a productoras y productores de la agricultura familiar para la implementación de huertos familiares y comunitarios. - Se brindará asistencia técnica y dotación de insumos agrícolas (semilla de maíz y ayote) a productoras y productores de la agricultura familiar para la implementación de las practicas del sistema milpa. - Población objetivo: Agricultura familiar de autoconsumo - Periodo de ejecución: Ejercicio fiscal 2026 - Cobertura territorial: 23 municipios de Quetzaltenango. - Limitaciones: Actualmente, las intervenciones se encuentran en la fase de planificación y adquisición de insumos. Una vez se cuente con la disponibilidad de los mismos, se dará inicio al proceso de entrega a las personas beneficiarias. |  |  |  |
| - Plan de acción: (Las metas e indicadores no están asociados a una estructura programática) |  |  |  |
| Logro | Meta | Indicador | Medio de verificación |
| Fortalecer el acceso y disponibilidad alimentaria | 460 productoras y productores de la agricultura familiar beneficiados con asistencia y dotación de insumos para la implementación de huertos familiares y comunitarios. | Cantidad de productoras y productores de la agricultura familiar beneficiados con asistencia y dotación de insumos para la implementación de huertos familiares y comunitarios. | Informe de avance físico cuatrimestral |
| Fortalecer el acceso y disponibilidad alimentaria | 260 productoras y productores de la agricultura familiar beneficiados con asistencia y dotación de insumos para la implementación de las practicas del sistema milpa. | Cantidad de productoras y productores de la agricultura familiar beneficiados con asistencia y dotación de insumos para la de las practicas del sistema milpa. | Informe de avance físico cuatrimestral |

- Presupuesto

Detalle la estructura presupuestaria en la cual se encuentran programadas las asignaciones presupuestarias que permitirán a la institución atender la propuesta ciudadana. 2026-11130012-204-11-02-000-002-00001-022-0003 Subproducto: Productores (as) beneficiados con asistencia e insumos agrícolas para la implementación de huertos familiares y comunitarios. 2026-11130012-204-11-02-000-002-00001-022-0005 Subproducto: Productores (as) con asistencia e insumos agrícolas para implementar las prácticas del sistema milpa.

Seguimiento:

Publique los informes cuatrimestrales en su sitio web institucional, dentro de los primeros diez (10) días calendario posteriores al mes reportado, utilizando el formato proporcionado por el MINFIN y la SEGEPLAN.

Cronograma:

Utilice la plantilla de Excel proporcionada por el MINFIN y la SEGEPLAN para organizar y describir las actividades necesarias para la atención de la propuesta ciudadana, indicando plazos, responsables y productos.