

**EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

**SEGUNDO CUATRIMESTRE 2023**

1. **INTRODUCCIÓN**

Consciente del rol del MAGA en el agro guatemalteco, que a través de sus intervenciones se constituye como pilar estratégico para contribuir al desarrollo del país, el Ministerio orienta su gestión en el Plan Estratégico Institucional (PEI) 2021-2026, con el objetivo de lograr a través de acciones contribuir al desarrollo agropecuario, forestal e hidrobiológico, en el corto, mediano y largo plazo.

Para el 2023, el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación tiene planificados 20 productos y 43 subproductos y 6 proyectos de infraestructura de riego, a ejecutar a través de sus diferentes programas presupuestarios.

En la estructura programática del Plan Operativo Anual -POA- 2023, se programó con respaldo de la normativa vigente, políticas nacionales y sectoriales, así como compromisos definidos por el Gobierno Central, con una justificación técnica, analítica y prospectiva del agro en el país. Considerando, además, otros instrumentos institucionales y regionales, derivados a compromisos que en materia agropecuaria debe dar respuesta el MAGA.

A continuación, se presenta la descripción de los programas presupuestarios y subprogramas del año 2023:

El **Programa 11 “Acceso y Disponibilidad Alimentaria”,** está orientado a atender “Agricultores Familiares, población rural en situación de pobreza y extrema pobreza, con prioridad en los pueblos y comunidades indígenas y campesinas con tierra insuficiente, improductiva o sin tierra; mujeres indígenas y campesinas; así como, pequeños productores rurales”. Este Programa ha definido dos (2) subprogramas:

1. *Atención para el acceso alimentario:* Se orienta al acceso alimentario de población vulnerable, priorizando agricultores (as) familiares afectados por pérdida de cosechas, urgencia o gravedad. Asimismo, fortaleciendo las capacidades técnicas para la producción de alimentos de autoconsumo y restauración de sistemas productivos a los productores que se encuentren en condición de vulnerabilidad.
2. *Disponibilidad alimentaria:* Orientado a agricultores familiares para la disponibilidad alimentaria, a través de prácticas de agricultura sostenible, para producción y almacenamiento de alimentos; promoción de la producción local y manejo postcosecha de granos básicos; implementación de huertos familiares y comunitarios para el autoconsumo y generación de pequeños excedentes; así también promover asistencia técnica para el fomento de huertos escolares en centros educativos públicos. Asimismo, se orienta a brindar capacitación y asistencia técnica a productores familiares para mejorar sus sistemas productivos, en el manejo agrícola, pecuario e hidrobiológico.

El **Programa 12 “Investigación, Restauración y Conservación de Suelos”,** está orientado a promover la investigación, restauración y conservación de suelos y el uso adecuado de los recursos naturales renovables, a través de acciones que eviten la degradación de la tierra, la salinización, el exceso de extracción de agua y la reducción de la diversidad genética agropecuaria; así como tener control de áreas de reservas territoriales del Estado.

En cuanto al **Programa 13 “Apoyo a la Producción Agrícola, Pecuaria e Hidrobiológica”,** busca garantizar el incremento productivo de los productos agrícolas, pecuarios e hidrobiológicos, considerando que la parte fundamental para generar una producción sostenible, asequible y tecnificada es a través de intervenciones de asistencia técnica, dotación de insumos agropecuarios, así también, garantizar la producción por medio del aseguramiento de las áreas productivas de agricultores familiares, pequeños excedentarios y excedentarios. Este Programa consta de cuatro (4) subprogramas:

1. *Apoyo a la producción agrícola*: Brinda capacitación, asistencia técnica y dotación de insumos para fortalecer las capacidades de producción agrícola, de manera sostenible, contribuyendo a mejorar los ingresos de los agricultores familiares y productores.
2. *Apoyo a la producción pecuaria e hidrobiológica:* Se orienta a brindar capacitación, asistencia técnica y dotación de insumos para mejorar capacidades de producción pecuaria e hidrobiológica que contribuyan a los ingresos de los agricultores familiares y productores.
3. *Organización, mercadeo y comercialización productiva:* Se enfoca en el desarrollo de capacidades a través de la implementación de planes de negocio, comercialización asociativa, mercadeo de producción, normativas y requerimientos de mercado, así como, asistencia en negociación, comercio y mercadeo.
4. *Sanidad Agropecuaria y Regulaciones*: Basa su accionar en impulsar la mejora del manejo pesquero y acuícola, implementar programas de fortalecimiento, capacitación y asistencia técnica en normativas sanitarias, fitosanitarias e inocuidad, fitozoogenética, dirigido a productores, importadores y exportadores de productos orgánicos.

El **Programa 14: “Apoyo a la Protección y Bienestar Animal”,** se creó por el mandato delegado al Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación, a través del Decreto No. 5-2017 del Congreso de la República “Ley de Protección y Bienestar Animal” con el objeto de regular la protección y bienestar de los animales, debiendo ser cuidadosos sin detrimento de su condición de seres vivos.

1. **PERÍODO**

 Mayo a agosto 2023.

1. **AVANCE FÍSICO DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO, AL SEGUNDO CUATRIMESTRE 2023**

**PROGRAMA 11: ACCESO Y DISPONIBILIDAD ALIMENTARIA**

**Subprograma 01: Atención para el acceso alimentario**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Dirección y Coordinación**  | **UNIDAD DE MEDIDA** | **PLANIFICADO**  | **EJECUTADO 2do. CUATRIMESTRE** | **% DE EJECUCIÓN ACUMULADO** |
|  | **Dirección y Coordinación**  | **Documento** | **12** | **5** | **66.67%** |
|  | Dirección y Coordinación  | Documento | 12 | 5 | 66.67% |
| **No.** | **Asistencia y dotación de alimentos** |  |  |  |  |
| **1** | **Asistencia y dotación alimentaria a familias vulnerables con riesgo de inseguridad alimentaria por pérdida de cosechas, urgencia o gravedad** | **Ración** | **800,000** | **686,336** | **94.56%** |
| 1 | Asistencia y dotación alimentaria a familias vulnerables con riesgo de inseguridad alimentaria por pérdida de cosechas, urgencia o gravedad | Ración | 800,000 | 686,336 | 94.56% |
| **No.** | **Asistencia por vulnerabilidad alimentaria** |  |  |  |  |
| **2** | **Productores beneficiados con asistencia técnica e insumos por condición de vulnerabilidad alimentaria para la restauración de sus sistemas productivos** | **Persona** | **20,000** | **6,955** | **35.78%** |
| 2 | Productores (as) beneficiados con insumos y bienes agrícolas, pecuarios e hidrobiológicos por condiciones de vulnerabilidad para la restauración de sus sistemas productivos | Persona | 10,000 | 2,822 | 29.22% |
| 3 | Productores (as) beneficiados con asistencia técnica por condiciones de vulnerabilidad para la restauración de sus sistemas productivos | Persona | 10,000 | 4,133 | 42.33% |

**Fuente:** Sistema de Contabilidad Integrada -SICOIN-.

**Subprograma 02: Disponibilidad alimentaria**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Dirección y Coordinación**  | **UNIDAD DE MEDIDA** | **PLANIFICADO**  | **EJECUTADO 2do. CUATRIMESTRE** | **% DE EJECUCIÓN ACUMULADO** |
|  | **Dirección y Coordinación**  | **Documento** | **34** | **0** | **0.00%** |
|  | Dirección y Coordinación  | Documento | 34 | **0** | **0.00%** |
| **No.** | **Promoción de la agricultura sensible a la nutrición y fomento de huertos** |  |  |  |  |
| **3** | **Productores (as) beneficiados con capacitación, asistencia e insumos para promover la alimentación en el hogar rural saludable** | **Persona** | **189,573** | **68,954** | **58.85%** |
| 4 | Productores (as) capacitados y asistidos técnicamente para la implementación de huertos familiares y comunitarios | Persona | 15,000 | 4,445 | 39.09% |
| 5 | Productores (as) capacitados y asistidos técnicamente para el almacenamiento de alimentos | Persona | 56,806 | 23,830 | 44.69% |
| 6 | Centros educativos públicos con asistencia técnica, insumos y herramientas para el fomento de huertos escolares con fines pedagógicos | Entidad | 4,000 | 3,037 | 77.80% |
| 7 | Productores (as) capacitados y asistidos técnicamente para mejorar el hogar rural | Persona | 117,767 | 40,679 | 68.19% |
| **No.** | **Agricultura familiar para el fortalecimiento de la economía campesina** |  |  |  |  |
| **4** | **Productores (as) familiares capacitados y asistidos técnicamente para mejorar sus sistemas productivos** | **Persona** | **150,011** | **61,079** | **66.43%** |
| 8 | Productores (as) capacitados y asistidos técnicamente en manejo agrícola | Persona | 117,510 | 47,886 | 64.56% |
| 9 | Productores (as) capacitados y asistidos técnicamente en manejo pecuario e hidrobiológico | Persona | 32,501 | 13,133 | 72.98% |

**Fuente:** Sistema de Contabilidad Integrada -SICOIN-.

**PROGRAMA 12: INVESTIGACIÓN, RESTAURACIÓN Y CONSERVACIÓN DE SUELOS**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Dirección y Coordinación**  | **UNIDAD DE MEDIDA** | **PLANIFICADO**  | **EJECUTADO 2do. CUATRIMESTRE** | **% DE EJECUCIÓN ACUMULADO** |
|  | **Dirección y Coordinación**  | **Documento** | **433** | **93** | **42.73%** |
|  | Dirección y Coordinación  | Documento | 433 | 93 | 42.73% |
| **No.** | **Generación de Información Geográfica**  |  |  |  |  |
| **5** | **Entidades capacitadas y dotadas con material técnico geográfico para la conservación y uso de suelos** | **Entidad** | **235** | **67** | **44.26%** |
| 10 | Entidades capacitadas en el uso de sistemas de Información Geográfica, amenazas naturales, cobertura y uso de la tierra | Entidad | 235 | 67 | 44.26% |
| **No.** | **Servicios de control y áreas de reservas territoriales del Estado**  |  |  |  |  |
| **6** | **Resoluciones emitidas por arrendamiento de áreas de reservas territoriales del Estado** | **Documento** | **1,538** | **598** | **78.15%** |
| 11 | Resoluciones emitidas por arrendamiento de áreas de reservas territoriales del Estado | Documento | 1,538 | 598 | 78.15% |
| **No.** | **Generación de Información Cartográfica** |  |  |  |  |
| **7** | **Generación de Cartografía Nacional para investigación, planificación y monitoreo para entidades públicas y privadas** | **Documento** | **178** | **68** | **38.20%** |
| 12 | Generación de Cartografía Nacional para investigación, planificación y monitoreo para entidades públicas y privadas | Documento | 178 | 68 | 38.20% |
| **No.** | **Mejoramiento de la producción agropecuaria** |  |  |  |  |
| **8** | **Productores (as) beneficiados con capacitación, asistencia técnica e insumos para el manejo y conservación de los recursos naturales** | **Persona** | **112,320** | **49,427** | **44.79%** |
| 13 | Productores (as) capacitados y asistidos técnicamente según la capacidad de uso del suelo y planes maestros de áreas protegidas en la Región de Petén | Persona | 2,130 | 1,048 | 65.68% |
| 14 | Productores (as) con plantas agroforestales producidas en viveros certificados para la restauración de los recursos naturales | Persona | 3,490 | 1,531 | 47.88% |
| 15 | Productores (as) con insumos para el manejo y conservación de los recursos naturales renovables | Persona | 6,700 | 464 | 12.67% |
| 16 | Productores (as) beneficiados con estipendio y capacitación en prácticas de conservación de suelos | Persona | 100,000 | 46,384 | 46.38% |

**Fuente:** Sistema de Contabilidad Integrada -SICOIN-.

**PROGRAMA 13: APOYO A LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA, PECUARIA E HIDROBIOLÓGICA**

**Subprograma 01: Apoyo a la Producción agrícola**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Dirección y Coordinación**  | **UNIDAD DE MEDIDA** | **PLANIFICADO**  | **EJECUTADO 2do. CUATRIMESTRE** | **% DE EJECUCIÓN ACUMULADO** |
|  | **Dirección y Coordinación**  | **Documento** | **90** | **28** | **60.00%** |
|  | Dirección y Coordinación  | Documento | 90 | 28 | 60.00% |
| **No.** | **Servicios para para la Producción agrícola sostenible y tecnificada** |  |  |  |  |
| **9** | **Productores (as) beneficiados con capacitación, asistencia técnica e insumos para mejorar la productividad agrícola sostenible y tecnificada** | **Persona** | **77,952** | **5,953** | **12.34%** |
| 17 | Jóvenes rurales beneficiados con estipendios, en cumplimiento por la prestación del servicio cívico al extensionismo rural | Persona | 500 | 0 | 0.00% |
| 18 | Organizaciones de productores (as) beneficiados con capacitación, asistencia técnica e insumos para mejorar su producción agrícola y agroindustrial | Entidad | 1 | 0 | 0.00% |
| 19 | Plantaciones de cultivos permanentes con manejo técnico e insumos, para el incremento de la productividad. | Hectárea  | 447 | 5 | 1.12% |
| 20 | Productores (as) capacitados y asistidos técnicamente con insumos para mejorar la productividad agrícola | Persona | 77,452 | 5,953 | 12.42% |
| **No.** | **Servicios de seguro agropecuario** |  |  |  |  |
| **10** | **Productores (as) registrados beneficiados con seguro agropecuario para mejorar sus sistemas productivos** | **Persona** | **100,000** | **100,000** | **100.00%** |
| 21 | Productores (as) registrados beneficiados con seguro agropecuario para mejorar sus sistemas productivos | Persona | 100,000 | 100,000 | 100.00% |

**Fuente:** Sistema de Contabilidad Integrada -SICOIN-.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Servicios de Formación y Capacitación Agrícola y Forestal** | **UNIDAD DE MEDIDA** | **PLANIFICADO**  | **EJECUTADO 2do. CUATRIMESTRE** | **% DE EJECUCIÓN ACUMULADO** |
| **11** | **Personas beneficiadas con formación y capacitación agrícola y forestal**  | **Persona** | **1,955** | **0** | **0.00%** |
| 22 | Alumnos formados del nivel básico con orientación agropecuaria | Persona | 558 | 0 | 0.00% |
| 23 | Alumnos formados de Perito Agrónomo y Perito Forestal | Persona | 567 | 0 | 0.00% |
| 24 | Promotores (as) voluntarios comunitarios capacitados y acreditados | Persona | 830 | 0 | 0.00% |
| **No.** | **Reactivación y modernización de la actividad agropecuaria**  |  |  |  |  |
| **12** | **Organizaciones de productores (as) beneficiados con asistencia financiera para implementar sus sistemas productivos** | **Entidad** | **12** | **5** | **75.00%** |
| 25 | Organizaciones de productores (as) beneficiados con asistencia financiera para implementar sus sistemas productivos | Entidad | 12 | 5 | 75.00% |
| **No.** | **Apoyo financiero para productores del Sector Cafetalero** |  |  |  |  |
| **13** | **Caficultores (as) apoyados con financiamiento para incrementar su producción**  | **Persona** | **20** | **4** | **30.00%** |
| 26 | Caficultores (as) asistidos financieramente para incrementar su producción  | Persona | 20 | 4 | 30.00% |

**Fuente:** Sistema de Contabilidad Integrada -SICOIN-.

**Subprograma 02: Apoyo a la Producción Pecuaria e Hidrobiológica**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Dirección y Coordinación**  | **UNIDAD DE MEDIDA** | **PLANIFICADO**  | **EJECUTADO 2do. CUATRIMESTRE** | **% DE EJECUCIÓN ACUMULADO** |
|  | **Dirección y Coordinación**  | **Documento** | **28** | **4** | **60.71%** |
|  | Dirección y Coordinación  | Documento | 28 | 4 | 60.71% |
| **No.** | **Apoyo a la Producción Pecuaria e Hidrobiológica Sostenible y Tecnificada** |  |  |  |  |
| **14** | **Productores (as) beneficiados con capacitación, asistencia técnica e insumos en manejo productivo y reproductivo**  | **Persona** | **3,521** | **1,372** | **87.19%** |
| 27 | Productores (as) beneficiados con capacitación y asistencia técnica en manejo productivo y reproductivo  | Persona | 2,745 | 1,193 | 100.00% |
| 28 | Productores (as) beneficiados con insumos en manejo productivo y reproductivo  | Persona | 776 | 179 | 41.88% |
| **No.** | **Diversificación Pecuaria e Hidrobiológica para crianza de especies**  |  |  |  |  |
| **15** | **Productores (as) beneficiados con capacitación, asistencia técnica e insumos para la diversificación de crianza de especies**  | **Persona** | **416** | **304** | **86.78%** |
| 29 | Productores (as) capacitados y asistidos técnicamente para diversificar la crianza de especies | Persona | 204 | 171 | 100.00% |
| 30 | Productores (as) con insumos para diversificar la crianza de especies | Persona | 212 | 133 | 74.06% |

**Fuente:** Sistema de Contabilidad Integrada -SICOIN-.

**Subprograma 03: Organización, Mercadeo y Comercialización Productiva**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Dirección y Coordinación**  | **UNIDAD DE MEDIDA** | **PLANIFICADO**  | **EJECUTADO 2do. CUATRIMESTRE** | **% DE EJECUCIÓN ACUMULADO** |
|  | **Dirección y Coordinación**  | **Documento** | **74** | **23** | **55.41%** |
|  | Dirección y Coordinación  | Documento | 74 | 23 | 55.41% |
| **No.** | **Asistencia para la Organización y Comercialización Productiva** |  |  |  |  |
| **16** | **Productores (as) beneficiados con capacitación y asistencia técnica para la organización, mercadeo y comercialización de su producción** | **Persona** | **5,549** | **1,783** | **85.71%** |
| 31 | Productores (as) asistidos legalmente para su constitución  | Persona | 1,200 | 404 | 94.92% |
| 32 | Productores (as) capacitados y asistidos técnicamente en buenas prácticas de organización comunitaria en la región de Petén | Persona | 1,300 | 323 | 59.00% |
| 33 | Productores (as) reciben capacitación y asistencia técnica para mejorar la comercialización de la producción | Persona | 3,049 | 1,056 | 93.47% |
| **No.** | **Fortalecimiento de la Administración del Agua para la Producción Sostenible** |  |  |  |  |
| **17** | **Productores (as) beneficiados con capacitación y asistencia técnica en administración, operación y mantenimiento de unidades de riego** | **Persona** | **1,735** | **713** | **46.80%** |
| 34 | Productores (as) beneficiados con mantenimiento de reservorios de agua y unidades de riego | Persona | 1,735 | 713 | 46.80% |

**Fuente:** Sistema de Contabilidad Integrada -SICOIN-.

**Infraestructura de Sistemas de Riego**

**CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, MEJORAMIENTO Y REPOSICIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SNIP** | **Proyecto** | **UNIDAD DE MEDIDA** | **PLANIFICADO**  | **EJECUTADO 2do. CUATRIMESTRE** | **% DE EJECUCIÓN ACUMULADO** |
| 120489 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE RIEGO UNIDAD DE RIEGO EL ESTOR EL ESTOR IZABAL | Metro cuadrado | 182,378 | 71,235 | 45.00% |
| 195475 | MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO UNIDAD DE RIEGO LAGUNA DEL HOYO ALDEA TERRONES MUNICIPIO DE MONJAS DEPARTAMENTO DE JALAPA | Metro cuadrado | 6,042 | 1,631 | 28.00% |
| 203881 | MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO UNIDAD DE RIEGO RÍO BLANCO ALDEA RÍO BLANCO MUNICIPIO DE SACAPULAS DEPARTAMENTO DE QUICHÉ | Metro cuadrado | 2,025 | 1,620 | 100.00% |
| 262256 | MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO UNIDAD RIEGO LA BLANCA MUNICIPIO DE COATEPEQUE QUETZALTENANGO MUNICIPIO LA BLANCA SAN MARCOS LA BLANCA SAN MARCOS | Metro cuadrado | 38,888 | 11,995 | 48.00% |
| 281303 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE RIEGO UNIDAD DE RIEGO NUEVO AMANECER COMUNIDAD NUEVO AMANECER SAN LORENZO SUCHITEPÉQUEZ | Metro cuadrado | 5,138 | 257 | 5.00% |
| 281363 | CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO UNIDAD DE RIEGO PANELEROS CASERÍO SAN IGNACIO CASILLAS SANTA ROSA | Metro | 3,928 | 1,296 | 53.00% |

 **Fuente:** Sistema Nacional de Inversión Pública -SNIPgt-, consultado el 01 de septiembre de 2023.

**Subprograma 04: Sanidad Agropecuaria y Regulaciones**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Dirección y Coordinación**  | **UNIDAD DE MEDIDA** | **PLANIFICADO**  | **EJECUTADO 2do. CUATRIMESTRE** | **% DE EJECUCIÓN ACUMULADO** |
|  | **Dirección y Coordinación**  | **Documento** | **12** | **6** | **66.67%** |
|  | Dirección y Coordinación  | Documento | 12 | 6 | 66.67% |
| **No.** | **Regulación del Patrimonio Productivo Agropecuario** |  |  |  |  |
| **18** | **Documentos emitidos a usuarios por servicios de sanidad agropecuaria para la competitividad** | **Documento**  | **310,669** | **85,502** | **62.56%** |
| 35 | Documentos emitidos a usuarios por servicios de sanidad agropecuaria y regulaciones para la protección del patrimonio agropecuario productivo e hidrobiológico | Documento  | 310,669 | 85,502 | 62.56% |
| 36 | Productores (as) agropecuarios reciben capacitación y asistencia técnica en temas de fitozoogenética, sanitario, fitosanitario e inocuidad para la protección del patrimonio productivo comercial | Persona | 1,384 | 271 | 40.39% |
| 37 | Animales vacunados en programas y campañas de sanidad animal para la protección del patrimonio pecuario nacional | Animal | 326,000 | 41,507 | 31.10% |
| **No.** | **Fomento de la Pesca y acuicultura** |  |  |  |  |
| **19** | **Productores (as) y organizaciones capacitados y asistidos técnicamente para el manejo pesquero y acuícola**  | **Persona** | **1,024** | **304** | **80.86%** |
| 38 | Productores (as) y organizaciones capacitados y asistidos técnicamente para el manejo pesquero y acuícola  | Persona | 725 | 304 | 72.97% |
| 39 | Productores (as) y organizaciones capacitados y asistidos técnicamente en normativa sanitaria, fitosanitaria e inocuidad de alimentos | Persona  | 299 | 0 | 100.00% |

**Fuente:** Sistema de Contabilidad Integrada -SICOIN-.

**PROGRAMA 14: APOYO A LA PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Dirección y Coordinación**  | **UNIDAD DE MEDIDA** | **PLANIFICADO**  | **EJECUTADO 2do. CUATRIMESTRE** | **% DE EJECUCIÓN ACUMULADO** |
|  | **Dirección y Coordinación**  | **Documento** | **28,617** | **600** | **98.01%** |
|  | Dirección y Coordinación  | Documento | 28,617 | 600 | 98.01% |
| **No.** | **Regulación y Protección de Animales**  |  |  |  |  |
| **20** | **Protección contra el abuso y maltrato animal** | **Animal** | **943** | **152** | **84.09%** |
| 40 | Registro e inspección a entidades públicas, privadas y personas individuales con posesión de animales | Evento | 237 | 80 | 66.24% |
| 41 | Capacitación y asistencia técnica en el manejo de animales para su protección y bienestar | Evento | 440 | 160 | 69.32% |
| 42 | Rescate de animales en situación de maltrato o abandono y rehabilitados para mejorar sus condiciones de vida | Animal | 943 | 152 | 84.09% |
| 43 | Informes emitidos sobre el abuso y maltrato animal a personas individuales y jurídicas | Documento | 12 | 4 | 66.67% |

**Fuente:** Sistema de Contabilidad Integrada -SICOIN-.

1. **EJECUCIÓN FINANCIERA POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO, AL SEGUNDO CUATRIMESTRE 2023**

|  |  |
| --- | --- |
| **Programa**  | **Ejecución Financiera Q.** |
| **Asignado** | **Vigente** | **Devengado** | **%** |
| **PROGRAMA 01:** ACTIVIDADES CENTRALES | 175,499,622.00 | 217,554,898.00 | 108,838,146.19 | 50.03% |
| **PROGRAMA 11:** ACCESO Y DISPONIBILIDAD ALIMENTARIA | 505,344,999.00 | 508,634,186.00 | 342,582,828.24 | 67.35% |
| **PROGRAMA 12:** INVESTIGACION, RESTAURACIÓN Y CONSERVACIÓN DE SUELOS | 243,362,743.00 | 169,025,442.00 | 142,803,327.06 | 84.49% |
| **PROGRAMA 13:** APOYO A LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA, PECUARIA E HIDROBIOLÓGICA | 316,148,266.00 | 379,592,505.00 | 226,715,517.36 | 59.73% |
| **PROGRAMA 14:** APOYO A LA PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL | 10,793,000.00 | 10,792,388.00 | 6,850,886.20 | 63.48% |
| **PROGRAMA 99:** PARTIDAS NO ASIGNABLES | 263,055,470.00 | 268,052,850.00 | 172,961,725.38 | 64.53% |
| **Total Presupuesto**  | **1,514,204,100.00** | **1,553,652,269.00** | **1,000,752,430.43** | **64.41%** |

**Fuente:** Sistema de Contabilidad Integrada -SICOIN-.