

**EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

**TERCER CUATRIMESTRE 2023**

1. **INTRODUCCIÓN**

Consciente del rol del MAGA en el agro guatemalteco, que a través de sus intervenciones se constituye como pilar estratégico para contribuir al desarrollo del país, el Ministerio orienta su gestión en el Plan Estratégico Institucional (PEI) 2021-2026, con el objetivo de lograr a través de acciones contribuir al desarrollo agropecuario, forestal e hidrobiológico, en el corto, mediano y largo plazo.

Para el 2023, el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación planificó 20 productos y 43 subproductos y 5 proyectos de infraestructura de riego, a ejecutar a través de sus diferentes programas presupuestarios.

En la estructura programática del Plan Operativo Anual -POA- 2023, se programó con respaldo de la normativa vigente, políticas nacionales y sectoriales, así como compromisos definidos por el Gobierno Central, con una justificación técnica, analítica y prospectiva del agro en el país. Considerando, además, otros instrumentos institucionales y regionales, derivados a compromisos que en materia agropecuaria debe dar respuesta el MAGA.

A continuación, se presenta la descripción de los programas presupuestarios y subprogramas del año 2023:

El **Programa 11 “Acceso y Disponibilidad Alimentaria”,** está orientado a atender “Agricultores Familiares, población rural en situación de pobreza y extrema pobreza, con prioridad en los pueblos y comunidades indígenas y campesinas con tierra insuficiente, improductiva o sin tierra; mujeres indígenas y campesinas; así como, pequeños productores rurales”. Este Programa ha definido dos (2) subprogramas:

1. *Atención para el acceso alimentario:* Se orienta al acceso alimentario de población vulnerable, priorizando agricultores (as) familiares afectados por pérdida de cosechas, urgencia o gravedad. Asimismo, fortaleciendo las capacidades técnicas para la producción de alimentos de autoconsumo y restauración de sistemas productivos a los productores que se encuentren en condición de vulnerabilidad.
2. *Disponibilidad alimentaria:* Orientado a agricultores familiares para la disponibilidad alimentaria, a través de prácticas de agricultura sostenible, para producción y almacenamiento de alimentos; promoción de la producción local y manejo postcosecha de granos básicos; implementación de huertos familiares y comunitarios para el autoconsumo y generación de pequeños excedentes; así también promover asistencia técnica para el fomento de huertos escolares en centros educativos públicos. Asimismo, se orienta a brindar capacitación y asistencia técnica a productores familiares para mejorar sus sistemas productivos, en el manejo agrícola, pecuario e hidrobiológico.

El **Programa 12 “Investigación, Restauración y Conservación de Suelos”,** está orientado a promover la investigación, restauración y conservación de suelos y el uso adecuado de los recursos naturales renovables, a través de acciones que eviten la degradación de la tierra, la salinización, el exceso de extracción de agua y la reducción de la diversidad genética agropecuaria; así como tener control de áreas de reservas territoriales del Estado.

En cuanto al **Programa 13 “Apoyo a la Producción Agrícola, Pecuaria e Hidrobiológica”,** busca garantizar el incremento productivo de los productos agrícolas, pecuarios e hidrobiológicos, considerando que la parte fundamental para generar una producción sostenible, asequible y tecnificada es a través de intervenciones de asistencia técnica, dotación de insumos agropecuarios, así también, garantizar la producción por medio del aseguramiento de las áreas productivas de agricultores familiares, pequeños excedentarios y excedentarios. Este Programa consta de cuatro (4) subprogramas:

1. *Apoyo a la producción agrícola*: Brinda capacitación, asistencia técnica y dotación de insumos para fortalecer las capacidades de producción agrícola, de manera sostenible, contribuyendo a mejorar los ingresos de los agricultores familiares y productores.
2. *Apoyo a la producción pecuaria e hidrobiológica:* Se orienta a brindar capacitación, asistencia técnica y dotación de insumos para mejorar capacidades de producción pecuaria e hidrobiológica que contribuyan a los ingresos de los agricultores familiares y productores.
3. *Organización, mercadeo y comercialización productiva:* Se enfoca en el desarrollo de capacidades a través de la implementación de planes de negocio, comercialización asociativa, mercadeo de producción, normativas y requerimientos de mercado, así como, asistencia en negociación, comercio y mercadeo.
4. *Sanidad Agropecuaria y Regulaciones*: Basa su accionar en impulsar la mejora del manejo pesquero y acuícola, implementar programas de fortalecimiento, capacitación y asistencia técnica en normativas sanitarias, fitosanitarias e inocuidad, fitozoogenética, dirigido a productores, importadores y exportadores de productos orgánicos.

El **Programa 14: “Apoyo a la Protección y Bienestar Animal”,** se creó por el mandato delegado al Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación, a través del Decreto No. 5-2017 del Congreso de la República “Ley de Protección y Bienestar Animal” con el objeto de regular la protección y bienestar de los animales, debiendo ser cuidadosos sin detrimento de su condición de seres vivos.

1. **PERÍODO**

Septiembre a diciembre 2023.

1. **AVANCE FÍSICO DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO, TERCER CUATRIMESTRE 2023**

**PROGRAMA 11: ACCESO Y DISPONIBILIDAD ALIMENTARIA**

**Subprograma 01: Atención para el acceso alimentario**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Dirección y Coordinación** | **UNIDAD DE MEDIDA** | **PLANIFICADO** | **EJECUTADO 3er. CUATRIMESTRE** | **% DE EJECUCIÓN ACUMULADO** |
|  | **Dirección y Coordinación** | **Documento** | **12** | **4** | **100.00%** |
|  | Dirección y Coordinación | Documento | 12 | **4** | 100.00% |
| **No.** | **Asistencia y dotación de alimentos** |  |  |  |  |
| **1** | **Asistencia y dotación alimentaria a familias vulnerables con riesgo de inseguridad alimentaria por pérdida de cosechas, urgencia o gravedad** | **Ración** | **1,200,000** | **443,503** | **100.00%** |
| 1 | Asistencia y dotación alimentaria a familias vulnerables con riesgo de inseguridad alimentaria por pérdida de cosechas, urgencia o gravedad | Ración | 1,200,000 | 443,503 | 100.00% |
| **No.** | **Asistencia por vulnerabilidad alimentaria** |  |  |  |  |
| **2** | **Productores beneficiados con asistencia técnica e insumos por condición de vulnerabilidad alimentaria para la restauración de sus sistemas productivos** | **Persona** | **20,000** | **12,845** | **100.00%** |
| 2 | Productores (as) beneficiados con insumos y bienes agrícolas, pecuarios e hidrobiológicos por condiciones de vulnerabilidad para la restauración de sus sistemas productivos | Persona | 10,000 | 7,078 | 100.00% |
| 3 | Productores (as) beneficiados con asistencia técnica por condiciones de vulnerabilidad para la restauración de sus sistemas productivos | Persona | 10,000 | 5,767 | 100.00% |

**Fuente:** Sistema de Contabilidad Integrada -SICOIN-.

**Subprograma 02: Disponibilidad alimentaria**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Dirección y Coordinación** | **UNIDAD DE MEDIDA** | **PLANIFICADO** | **EJECUTADO 3er. CUATRIMESTRE** | **% DE EJECUCIÓN ACUMULADO** |
|  | **Dirección y Coordinación** | **Documento** | **13** | **12** | **92.31%** |
|  | Dirección y Coordinación | Documento | 13 | 12 | 92.31% |
| **No.** | **Promoción de la agricultura sensible a la nutrición y fomento de huertos** |  |  |  |  |
| **3** | **Productores (as) beneficiados con capacitación, asistencia e insumos para promover la alimentación en el hogar rural saludable** | **Persona** | **189,573** | **75,215** | **98.52%** |
| 4 | Productores (as) capacitados y asistidos técnicamente para la implementación de huertos familiares y comunitarios | Persona | 15,000 | 9,136 | 100.00% |
| 5 | Productores (as) capacitados y asistidos técnicamente para el almacenamiento de alimentos | Persona | 56,806 | 31,420 | 100.00% |
| 6 | Centros educativos públicos con asistencia técnica, insumos y herramientas para el fomento de huertos escolares con fines pedagógicos | Entidad | 3,763 | 651 | 100.00% |
| 7 | Productores (as) capacitados y asistidos técnicamente para mejorar el hogar rural | Persona | 117,767 | 34,659 | 97.62% |
| **No.** | **Agricultura familiar para el fortalecimiento de la economía campesina** |  |  |  |  |
| **4** | **Productores (as) familiares capacitados y asistidos técnicamente para mejorar sus sistemas productivos** | **Persona** | **150,011** | **48,697** | **98.89%** |
| 8 | Productores (as) capacitados y asistidos técnicamente en manejo agrícola | Persona | 117,510 | 40,196 | 98.77% |
| 9 | Productores (as) capacitados y asistidos técnicamente en manejo pecuario e hidrobiológico | Persona | 32,501 | 8,561 | 99.32% |

**Fuente:** Sistema de Contabilidad Integrada -SICOIN-.

**PROGRAMA 12: INVESTIGACIÓN, RESTAURACIÓN Y CONSERVACIÓN DE SUELOS**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Dirección y Coordinación** | **UNIDAD DE MEDIDA** | **PLANIFICADO** | **EJECUTADO 3er. CUATRIMESTRE** | **% DE EJECUCIÓN ACUMULADO** |
|  | **Dirección y Coordinación** | **Documento** | **433** | **248** | **100.00%** |
|  | Dirección y Coordinación | Documento | 433 | 248 | 100.00% |
| **No.** | **Generación de Información Geográfica** |  |  |  |  |
| **5** | **Entidades capacitadas y dotadas con material técnico geográfico para la conservación y uso de suelos** | **Entidad** | **235** | **131** | **100.00%** |
| 10 | Entidades capacitadas en el uso de sistemas de Información Geográfica, amenazas naturales, cobertura y uso de la tierra | Entidad | 235 | 131 | 100.00% |
| **No.** | **Servicios de control y áreas de reservas territoriales del Estado** |  |  |  |  |
| **6** | **Resoluciones emitidas por arrendamiento de áreas de reservas territoriales del Estado** | **Documento** | **1,758** | **455** | **94.25%** |
| 11 | Resoluciones emitidas por arrendamiento de áreas de reservas territoriales del Estado | Documento | 1,758 | 455 | 94.25% |
| **No.** | **Generación de Información Cartográfica** |  |  |  |  |
| **7** | **Generación de Cartografía Nacional para investigación, planificación y monitoreo para entidades públicas y privadas** | **Documento** | **178** | **97** | **92.70%** |
| 12 | Generación de Cartografía Nacional para investigación, planificación y monitoreo para entidades públicas y privadas | Documento | 178 | 97 | 92.70% |
| **No.** | **Mejoramiento de la producción agropecuaria** |  |  |  |  |
| **8** | **Productores (as) beneficiados con capacitación, asistencia técnica e insumos para el manejo y conservación de los recursos naturales** | **Persona** | **87,014** | **22,110** | **83.22%** |
| 13 | Productores (as) capacitados y asistidos técnicamente según la capacidad de uso del suelo y planes maestros de áreas protegidas en la Región de Petén | Persona | 2,130 | 731 | 100.00% |
| 14 | Productores (as) con plantas agroforestales producidas en viveros certificados para la restauración de los recursos naturales | Persona | 4,145 | 2,474 | 100.00% |
| 15 | Productores (as) con insumos para el manejo y conservación de los recursos naturales renovables | Persona | 1,900 | 1,051 | 100.00% |
| 16 | Productores (as) beneficiados con estipendio y capacitación en prácticas de conservación de suelos | Persona | 78,839 | 17,854 | 81.48% |

**Fuente:** Sistema de Contabilidad Integrada -SICOIN-.

**PROGRAMA 13: APOYO A LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA, PECUARIA E HIDROBIOLÓGICA**

**Subprograma 01: Apoyo a la Producción agrícola**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Dirección y Coordinación** | **UNIDAD DE MEDIDA** | **PLANIFICADO** | **EJECUTADO 3er. CUATRIMESTRE** | **% DE EJECUCIÓN ACUMULADO** |
|  | **Dirección y Coordinación** | **Documento** | **90** | **35** | **98.89%** |
|  | Dirección y Coordinación | Documento | 90 | 35 | 98.89% |
| **No.** | **Servicios para para la Producción agrícola sostenible y tecnificada** |  |  |  |  |
| **9** | **Productores (as) beneficiados con capacitación, asistencia técnica e insumos para mejorar la productividad agrícola sostenible y tecnificada** | **Persona** | **72,418** | **62,524** | **99.62%** |
| 17 | Jóvenes rurales beneficiados con estipendios, en cumplimiento por la prestación del servicio cívico al extensionismo rural | Persona | 298 | 298 | 100.00% |
| 18 | Plantaciones de cultivos permanentes con manejo técnico e insumos, para el incremento de la productividad. | Hectárea | 136 | 131 | 100.00% |
| 19 | Productores (as) capacitados y asistidos técnicamente con insumos para mejorar la productividad agrícola | Persona | 72,120 | 62,226 | 99.62% |
| **No.** | **Servicios de seguro agropecuario** |  |  |  |  |
| **10** | **Productores (as) registrados beneficiados con seguro agropecuario para mejorar sus sistemas productivos** | **Persona** | **100,000** | **0** | **100.00%** |
| 20 | Productores (as) registrados beneficiados con seguro agropecuario para mejorar sus sistemas productivos | Persona | 100,000 | 0 | 100.00% |

**Fuente:** Sistema de Contabilidad Integrada -SICOIN-.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Servicios de Formación y Capacitación Agrícola y Forestal** | **UNIDAD DE MEDIDA** | **PLANIFICADO** | **EJECUTADO 3er. CUATRIMESTRE** | **% DE EJECUCIÓN ACUMULADO** |
| **11** | **Personas beneficiadas con formación y capacitación agrícola y forestal** | **Persona** | **1,955** | **1,751** | **89.57%** |
| 21 | Alumnos formados del nivel básico con orientación agropecuaria | Persona | 558 | 439 | 78.67% |
| 22 | Alumnos formados de Perito Agrónomo y Perito Forestal | Persona | 567 | 490 | 86.42% |
| 23 | Promotores (as) voluntarios comunitarios capacitados y acreditados | Persona | 830 | 822 | 99.04% |
| **No.** | **Reactivación y modernización de la actividad agropecuaria** |  |  |  |  |
| **12** | **Organizaciones de productores (as) beneficiados con asistencia financiera para implementar sus sistemas productivos** | **Entidad** | **9** | **0** | **100.00%** |
| 24 | Organizaciones de productores (as) beneficiados con asistencia financiera para implementar sus sistemas productivos | Entidad | 9 | 0 | 100.00% |
| **No.** | **Apoyo financiero para productores del Sector Cafetalero** |  |  |  |  |
| **13** | **Caficultores (as) apoyados con financiamiento para incrementar su producción** | **Persona** | **15** | **9** | **100.00%** |
| 25 | Caficultores (as) asistidos financieramente para incrementar su producción | Persona | 15 | 9 | 100.00% |

**Fuente:** Sistema de Contabilidad Integrada -SICOIN-.

**Subprograma 02: Apoyo a la Producción Pecuaria e Hidrobiológica**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Dirección y Coordinación** | **UNIDAD DE MEDIDA** | **PLANIFICADO** | **EJECUTADO 3er. CUATRIMESTRE** | **% DE EJECUCIÓN ACUMULADO** |
|  | **Dirección y Coordinación** | **Documento** | **24** | **7** | **100.00%** |
|  | Dirección y Coordinación | Documento | 24 | 7 | 100.00% |
| **No.** | **Apoyo a la Producción Pecuaria e Hidrobiológica Sostenible y Tecnificada** |  |  |  |  |
| **14** | **Productores (as) beneficiados con capacitación, asistencia técnica e insumos en manejo productivo y reproductivo** | **Persona** | **5,172** | **2,102** | **100.00%** |
| 26 | Productores (as) beneficiados con capacitación y asistencia técnica en manejo productivo y reproductivo | Persona | 4,345 | 1,600 | 100.00% |
| 27 | Productores (as) beneficiados con insumos en manejo productivo y reproductivo | Persona | 827 | 502 | 100.00% |
| **No.** | **Diversificación Pecuaria e Hidrobiológica para crianza de especies** |  |  |  |  |
| **15** | **Productores (as) beneficiados con capacitación, asistencia técnica e insumos para la diversificación de crianza de especies** | **Persona** | **530** | **169** | **100.00%** |
| 28 | Productores (as) capacitados y asistidos técnicamente para diversificar la crianza de especies | Persona | 304 | 100 | 100.00% |
| 29 | Productores (as) con insumos para diversificar la crianza de especies | Persona | 226 | 69 | 100.00% |

**Fuente:** Sistema de Contabilidad Integrada -SICOIN-.

**Subprograma 03: Organización, Mercadeo y Comercialización Productiva**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Dirección y Coordinación** | **UNIDAD DE MEDIDA** | **PLANIFICADO** | **EJECUTADO 3er. CUATRIMESTRE** | **% DE EJECUCIÓN ACUMULADO** |
|  | **Dirección y Coordinación** | **Documento** | **75** | **33** | **98.67%** |
|  | Dirección y Coordinación | Documento | 75 | 33 | 98.67% |
| **No.** | **Asistencia para la Organización y Comercialización Productiva** |  |  |  |  |
| **16** | **Productores (as) beneficiados con capacitación y asistencia técnica para la organización, mercadeo y comercialización de su producción** | **Persona** | **5,549** | **793** | **100.00%** |
| 30 | Productores (as) asistidos legalmente para su constitución | Persona | 1,200 | 61 | 100.00% |
| 31 | Productores (as) capacitados y asistidos técnicamente en buenas prácticas de organización comunitaria en la región de Petén | Persona | 1,300 | 533 | 100.00% |
| 32 | Productores (as) reciben capacitación y asistencia técnica para mejorar la comercialización de la producción | Persona | 3,049 | 199 | 100.00% |
| **No.** | **Fortalecimiento de la Administración del Agua para la Producción Sostenible** |  |  |  |  |
| **17** | **Productores (as) beneficiados con capacitación y asistencia técnica en administración, operación y mantenimiento de unidades de riego** | **Persona** | **2,427** | **1,615** | **100.00%** |
| 33 | Productores (as) beneficiados con capacitación y asistencia técnica en administración, operación y mantenimiento de unidades de riego | Persona | 298 | 298 | 100.00% |
| 34 | Productores (as) beneficiados con mantenimiento de reservorios de agua y unidades de riego | Persona | 2,129 | 1,317 | 100.00% |

**Fuente:** Sistema de Contabilidad Integrada -SICOIN-.

**Infraestructura de Sistemas de Riego**

**CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, MEJORAMIENTO Y REPOSICIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SNIP** | **Proyecto** | **UNIDAD DE MEDIDA** | **PLANIFICADO** | **EJECUTADO 3er. CUATRIMESTRE** | **% DE EJECUCIÓN ACUMULADO** |
| 120489 | CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO UNIDAD DE RIEGO EL ESTOR EL ESTOR IZABAL | Metro cuadrado | 182,378 | 100,308 | 100.00% |
| 195475 | MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO UNIDAD DE RIEGO LAGUNA DEL HOYO ALDEA TERRONES MUNICIPIO DE MONJAS DEPARTAMENTO DE JALAPA | Metro cuadrado | 6,139 | 1,746 | 56.00% |
| 203881 | MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO UNIDAD DE RIEGO RÍO BLANCO ALDEA RÍO BLANCO MUNICIPIO DE SACAPULAS DEPARTAMENTO DE QUICHÉ | Metro cuadrado | 2,025 | 0 | 100.00% |
| 262256 | MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO UNIDAD RIEGO LA BLANCA MUNICIPIO DE COATEPEQUE QUETZALTENANGO MUNICIPIO LA BLANCA SAN MARCOS LA BLANCA SAN MARCOS | Metro cuadrado | 38,888 | 20,222 | 100.00% |
| 281363 | CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO UNIDAD DE RIEGO PANELEROS CASERÍO SAN IGNACIO CASILLAS SANTA ROSA | Metro | 3,928 | 1,846 | 100.00% |

**Fuente:** Sistema Nacional de Inversión Pública -SNIPgt-, consultado el 03 de enero de 2024.

**Subprograma 04: Sanidad Agropecuaria y Regulaciones**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Dirección y Coordinación** | **UNIDAD DE MEDIDA** | **PLANIFICADO** | **EJECUTADO 3er. CUATRIMESTRE** | **% DE EJECUCIÓN ACUMULADO** |
|  | **Dirección y Coordinación** | **Documento** | **12** | **4** | **100.00%** |
|  | Dirección y Coordinación | Documento | 12 | 4 | 100.00% |
| **No.** | **Regulación del Patrimonio Productivo Agropecuario** |  |  |  |  |
| **18** | **Documentos emitidos a usuarios por servicios de sanidad agropecuaria para la competitividad** | **Documento** | **310,669** | **116,315** | **100.00%** |
| 35 | Documentos emitidos a usuarios por servicios de sanidad agropecuaria y regulaciones para la protección del patrimonio agropecuario productivo e hidrobiológico | Documento | 310,669 | 116,315 | 100.00% |
| 36 | Productores (as) agropecuarios reciben capacitación y asistencia técnica en temas de fitozoogenética, sanitario, fitosanitario e inocuidad para la protección del patrimonio productivo comercial | Persona | 1,294 | 735 | 100.00% |
| 37 | Animales vacunados en programas y campañas de sanidad animal para la protección del patrimonio pecuario nacional | Animal | 163,000 | 61,628 | 100.00% |
| **No.** | **Fomento de la Pesca y acuicultura** |  |  |  |  |
| **19** | **Productores (as) y organizaciones capacitados y asistidos técnicamente para el manejo pesquero y acuícola** | **Persona** | **1,024** | **186** | **99.02%** |
| 38 | Productores (as) y organizaciones capacitados y asistidos técnicamente para el manejo pesquero y acuícola | Persona | 725 | 186 | 98.62% |
| 39 | Productores (as) y organizaciones capacitados y asistidos técnicamente en normativa sanitaria, fitosanitaria e inocuidad de alimentos | Persona | 299 | 0 | 100.00% |

**Fuente:** Sistema de Contabilidad Integrada -SICOIN-.

**PROGRAMA 14: APOYO A LA PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Dirección y Coordinación** | **UNIDAD DE MEDIDA** | **PLANIFICADO** | **EJECUTADO 3er. CUATRIMESTRE** | **% DE EJECUCIÓN ACUMULADO** |
|  | **Dirección y Coordinación** | **Documento** | **28,617** | **570** | **100.00%** |
|  | Dirección y Coordinación | Documento | 28,617 | 570 | 100.00% |
| **No.** | **Regulación y Protección de Animales** |  |  |  |  |
| **20** | **Protección contra el abuso y maltrato animal** | **Animal** | **1,243** | **450** | **100.00%** |
| 40 | Registro e inspección a entidades públicas, privadas y personas individuales con posesión de animales | Evento | 237 | 80 | 100.00% |
| 41 | Capacitación y asistencia técnica en el manejo de animales para su protección y bienestar | Evento | 440 | 135 | 100.00% |
| 42 | Rescate de animales en situación de maltrato o abandono y rehabilitados para mejorar sus condiciones de vida | Animal | 1,243 | 450 | 100.00% |
| 43 | Informes emitidos sobre el abuso y maltrato animal a personas individuales y jurídicas | Documento | 12 | 4 | 100.00% |

**Fuente:** Sistema de Contabilidad Integrada -SICOIN-.

1. **EJECUCIÓN FINANCIERA POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO, AL TERCER CUATRIMESTRE 2023**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Programa** | **Ejecución Financiera Q.** | | | |
| **Asignado** | **Vigente** | **Devengado** | **%** |
| **PROGRAMA 01:** ACTIVIDADES CENTRALES | 175,499,622.00 | 173,624,037.00 | 170,035,132.19 | 97.93% |
| **PROGRAMA 11:** ACCESO Y DISPONIBILIDAD ALIMENTARIA | 505,344,999.00 | 522,547,186.00 | 517,216,883.22 | 98.98% |
| **PROGRAMA 12:** INVESTIGACION, RESTAURACIÓN Y CONSERVACIÓN DE SUELOS | 243,362,743.00 | 166,665,511.00 | 164,122,342.53 | 98.47% |
| **PROGRAMA 13:** APOYO A LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA, PECUARIA E HIDROBIOLÓGICA | 316,148,266.00 | 347,084,231.00 | 342,057,325.67 | 98.55% |
| **PROGRAMA 14:** APOYO A LA PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL | 10,793,000.00 | 10,115,818.00 | 9,826,727.02 | 97.14% |
| **PROGRAMA 99:** PARTIDAS NO ASIGNABLES | 263,055,470.00 | 257,526,701.00 | 251,297,415.92 | 97.58% |
| **Total Presupuesto** | **1,514,204,100.00** | **1,477,563,484.00** | **1,454,555,826.55** | **98.44%** |

**Fuente:** Sistema de Contabilidad Integrada -SICOIN-.