## PROYECTOS EJECUTADOS 2023
MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN -MAGA-
VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO RURAL -VIDER-
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA -DIPRODU-
Km. 22, Carretera al Pacífico, Bárcena, Villa Nueva, Edificio La Ceiba
HORARIO DE ATENCIÓN: 8:00 a 16:30 hrs.
TELÉFONO: 2413-7000 Ext. 9304
DIRECTOR: JOSÉ INOCENTE SOLORZANO HERNÁNDEZ
Artículo 10, Numeral 18
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 24 DE ENERO DE 2024
LISTADO DE OBRAS EN EJECUCIÓN Y EJECUTADAS
PROYECTOS EJECUTADOS 2023
NO. | DESCRIPCIÓN DE LA OBRA | UBICACIÓN EXACTA | COSTO TOTAL ORIGINAL DEL CONTRATO | AMPLIACION DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL Y MODIFICADO CUANDO APLICA | MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL Y MODIFICADO CUANDO APLICA | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | TIEMPO DE EJECUCIÓN ORIGINAL | AMPLIACION DE TIEMPO | BENEFICIARIOS DIRECTOS | BENEFICIARIOS INDIRECTOS | EMPRESA O ENTIDAD EJECUTORA | FUNCIONARIO RESPONSABLE | CONTENIDO Y ESPECIFICACIONES DEL CONTRATO | OBSERVACIONES
1 | MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO UNIDAD DE RIEGO RIO BLANCO, MUNICIPIO DE SACAPULAS, DEPARTAMENTO DE QUICHÉ | SACAPULAS, QUICHE | 2681800 | N/A | 0 | FONDOS MAGA | 4 MESES | 4 MESES | 361 | 2166 | AVALON, SOCIEDAD ANONIMA | INGENIERO PEDRO ANTONIO RODADO POL VICEMINISTRO DE DESARROLLO ECONOMICO RURAL | CONTRATO ADMINISTRATIVO NÚMERO 79-2021 , CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRORROGA NÚMERO 21-2022 Y CONTRATO ADMINISTRATIVO NUMERO 20-2023 DE MODIFICACIÓN AL CONTRATO ORIGINAL | CUENTA CON ACTA DE RECEPCIÓN Y LIQUDACIÓN
2 | MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO UNIDAD RIEGO LA BLANCA, MUNICIPIO DE COATEPEQUE, QUETZALTENNAGO, MUNICIPIO LA BLANCA, SAN MARCOS LA BLANCA, SAN MARCOS | COATEPEQUE, QUETZALTENANGO Y LA BLANCA, SAN MARCOS | 15000000 | N/A | 0 | FONDOS MAGA | 8 MESES | 15 MESES | 210 | 1260 | EMPRESA MERCANTIL CONSTRUCCIONES e IMPORTACIONES EXICASA | INGENIERO PEDRO ANTONIO RODADO POL VICEMINISTRO DE DESARROLLO ECONOMICO RURAL | CONTRATO ADMINISTRATIVO NÚMERO 30-2022 Y CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRORROGA NÚMERO 02-2023 | CUENTA CON ACTA DE RECEPCIÓN
3 | MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO UNIDAD DE RIEGO LAGUNA DEL HOYO ALDEA TERRONES MUNICIPIO DE MONJAS DEPARTAMENTO DE JALAPA | MONJAS, JALAPA | 17250000 | 1503125 | 18753125 | FONDOS MAGA | 8 MESES | 7 MESES | 136 | 816 | EMPRESA MERCANTIL CONSTRUCCIONES e IMPORTACIONES EXICASA | INGENIERO PEDRO ANTONIO RODADO POL VICEMINISTRO DE DESARROLLO ECONOMICO RURAL | CONTRATO ADMINISTRATIVO NÚMERO 31-2022, CONTRATO DE PRORROGA No. 02-2023 y CONTRATO DE MODIFICACION AL CONTRATO ORIGINAL No. 17-2023 | CUENTA CON ACTA DE RECEPCIÓN
4 | CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO UNIDAD DE RIEGO PANELEROS CASERIO SAN IGNACIO CASILLAS, SANTA ROSA | SAN IGNACIO CASILLAS, SANTA ROSA | 4693000 | 611879.41 | 5304879.41 | FONDOS MAGA | 8 MESES | N/A | 37 | 222 | DESARROLLOS CIVILES | INGENIERO PEDRO ANTONIO RODADO POL VICEMINISTRO DE DESARROLLO ECONOMICO RURAL | CONTRATO ADMINISTRATIVO NÚMERO 83-2022 y CONTRATO DE MODIFICACION AL CONTRATO ORIGINAL No. 10-2023 | CUENTA CON ACTA DE RECEPCIÓN
5 | CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO UNIDAD DE RIEGO EL ESTOR EL ESTOR IZABAL | EL ESTOR, IZABAL | 11400000 | N/A | 0 | FONDOS MAGA | 8 MESES | N/A | 226 | 1356 | AVALON, SOCIEDAD ANONIMA | INGENIERO PEDRO ANTONIO RODADO POL VICEMINISTRO DE DESARROLLO ECONOMICO RURAL | CONTRATO ADMINISTRATIVO NÚMERO 85-2022 Y CONTRATO DE MODIFICACION AL CONTRATO ORIGIANL No. 19-2023 | CUENTA CON ACTA DE RECEPCIÓN