## TERMINALES
METAS GLOBALES TERMINALES
DICIEMBRE 2012
PROGRAMA 03: INFORMACIÓN GEOGRÁFICA Y ESTRATÉGICA
UNIDAD EJECUTORA | SUBPR | PROY | NIVEL | CÓDIGO PROGR. | No. | NOMBRE DE LA META | UNIDAD DE MEDIDA |  | Inicio | Fin | PROGRAMACIÓN ANUAL | EJECUCIÓN FÍSICA | [14 empty] | EJECUCIÓN ACUMULADA
[7 empty] | Código | Denominación |  |  |  | Ene | Feb | Mar | Abr | Primer Cuatrimestre | May | Jun | Jul | Ago | Segundo | Sep | Oct | Nov | Dic | Tercero
201 | Sin Subp | Sin proy | Prog | 03 000 000 001 | 1 | Estudio semidetallado de los suelos de los departamentos de Sacatepéquez, Sololá y Guatemala, impreso y divulgado | 2303 | Documento | 2012-06-01 | 2012-12-31 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | INF GEOGRAFICA
201 | Sin Subp | Sin proy | Prog | 03 000 000 001 | 1 | Estudio semidetallado de los suelos de los departamentos de Sacatepéquez, Sololá y Guatemala, impreso y divulgado | 2303 | Documento | 2012-06-01 | 2012-12-31 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | INF GEOGRAFICA
201 | Sin Subp | Sin proy | Prog | 03 000 000 001 | 2 | Estudios de suelos de los departamentos de Escuintla y Totonicapán (etapa de campo) | 2317 | Mapa | 2012-10-01 | 2012-12-31 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | INF GEOGRAFICA
201 | Sin Subp | Sin proy | Prog | 03 000 000 001 | 2 | Estudios de suelos de los departamentos de Escuintla y Totonicapán (etapa de campo) | 2317 | Mapa | 2012-10-01 | 2012-12-31 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | INF GEOGRAFICA
202 | Sin Subp | Sin proy | Prog | 03 00 000 002 | 3 | Generación y vectorización fotogramétrica de mapas urbanos de diferentes cabeceras municipales a escala 1:10,000 | 2308 | Plano | 2012-02-01 | 2012-12-31 | 13 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 13 | IGN
202 | Sin Subp | Sin proy | Prog | 03 00 000 002 | 3 | Generación y vectorización fotogramétrica de mapas urbanos de diferentes cabeceras municipales a escala 1:10,000 | 2308 | Plano | 2012-02-01 | 2012-12-31 | 18 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 18 | IGN
203 | Sin Subp | Sin proy | Prog | 03 00 000 003 | 4 | Areas de reservas territoriales del Estado de Guatemala legalizadas | 1301 | Metro Cuadrado | 2012-04-02 | 2012-12-31 | 14133818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10286542 | 0 | 0 | 10286542 | 0 | 530420 | 835470 | 398232 | 1764122 | 12050664 | OCRET | agregar pq Judith no lo aprobo en septiembre
203 | Sin Subp | Sin proy | Prog | 03 00 000 003 | 4 | Areas de reservas territoriales del Estado de Guatemala legalizadas | 1301 | Metro Cuadrado | 2012-04-02 | 2012-12-31 | 14133818 | 0 | 0 | 0 | 4426278 | 4426278 | 1132540 | 1150000 | 1175000 | 1200000 | 4657540 | 1225000 | 1250000 | 1275000 | 1300000 | 5050000 | 14133818 | OCRET
203 | Sin Subp | Sin proy | Prog | 03 00 000 003 | 5 | Contratos de arrendamientos contenidos en Escritura Pública suscritos para otorar certeza jurídica en Areas de Reserva Territorial del Estado de Guatemala | 2303 | Documento | 2012-04-01 | 2012-12-31 | 1185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 499 | 0 | 0 | 499 | 0 | 222 | 203 | 29 | 454 | 953 | OCRET | agregar en noviembre porque no se cargaron en septiembre
203 | Sin Subp | Sin proy | Prog | 03 00 000 003 | 5 | Contratos de arrendamientos contenidos en Escritura Pública suscritos para otorar certeza jurídica en Areas de Reserva Territorial del Estado de Guatemala | 2303 | Documento | 2012-04-01 | 2012-12-31 | 1185 | 0 | 0 | 0 | 265 | 265 | 90 | 100 | 105 | 115 | 410 | 120 | 125 | 130 | 135 | 510 | 1185 | OCRET
PROGRAMA 11: SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL
UNIDAD EJECUTORA | SUBPR | PROY | NIVEL | CÓDIGO PROGR. | No. | NOMBRE DE LA META | UNIDAD DE MEDIDA |  | Inicio | Fin | PROG.ANUAL | EJECUCIÓN FÍSICA | [14 empty] | EJECUCIÓN ACUMULADA
[7 empty] | Código | Denominación |  |  |  | Ene | Feb | Mar | Abr | Primer Cuatrimestre | May | Jun | Jul | Ago | Segundo | Sep | Oct | Nov | Dic | Tercero
204 | 01 Entrega de Alimentos a la Población | Sin proy | Sub prog | 11 01 000 001 | 6 | Alimentos entregados por Trabajo realizado en Proyectos comunitarios orientados a la protección ambiental, de los recursos naturales y al desarrollo social. | 2310 | Ración | 2012-03-03 | 2012-12-31 | 35596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4764 | 3897 | 4442 | 3507 | 16610 | 0 | 838 | 16499 | 1649 | 18986 | 35596 | AXA | agregar pr Judith no aprobo
204 | 01 Entrega de Alimentos a la Población | Sin proy | Sub prog | 11 01 000 001 | 6 | Alimentos por Trabajo en la realización de Proyectos comunitarios orientados a la protección ambiental, de los recursos naturales y al desarrollo social. | 2310 | Ración | 2012-03-03 | 2012-12-31 | 5976 | 0 | 0 | 996 | 996 | 1992 | 498 | 498 | 498 | 498 | 1992 | 498 | 498 | 498 | 498 | 1992 | 5976 | AXA
204 | 01 Entrega de Alimentos a la Población | Sin proy | Sub prog | 11 01 000 002 | 7 | Alimentos entregados a la población rural vulnerable a la inseguridad alimentaria | 2310 | Ración | 2012-03-10 | 2012-12-31 | 36527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 51 | 0 | 17250 | 10421 | 7447 | 35118 | 35169 | AA | agregar pr Judith no aprobo
204 | 01 Entrega de Alimentos a la Población | Sin proy | Sub prog | 11 01 000 002 | 7 | Alimentos entregados a la población rural vulnerable a la inseguridad alimentaria | 2310 | Ración | 2012-03-10 | 2012-12-31 | 336920 | 0 | 0 | 33692 | 33692 | 67384 | 33692 | 33692 | 33692 | 33692 | 134768 | 33692 | 33692 | 33692 | 33692 | 134768 | 336920 | AA
204 | 02 Disponibilidad de Alimentos | Sin proy | Sub prog | 11 02 000 001 | 8 | Capacitaciòn y asistencia tècnica para la implementaciòn y manejo de huertos, lombricultura, aves y otras actividades agropecuarias | 2306 | Evento | 2012-02-05 | 2012-12-20 | 3751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2543 | 0 | 0 | 0 | 2543 | 0 | 0 | 227 | 981 | 1208 | 3751 | APA | agregar pr Judith no aprobo | [7 empty] | mayor que ell saldo para ejecutar 0
204 | 02 Disponibilidad de Alimentos | Sin proy | Sub prog | 11 02 000 001 | 8 | Capacitaciòn y asistencia tècnica para la implementaciòn y manejo de huertos, lombricultura, aves y otras actividades agropecuarias | 2306 | Evento | 2012-02-05 | 2012-12-20 | 2770 | 0 | 580 | 40 | 40 | 660 | 600 | 50 | 60 | 630 | 1340 | 70 | 70 | 600 | 30 | 770 | 2770 | APA
204 | 02 Disponibilidad de Alimentos | Sin proy | Sub prog | 11 02 000 001 | 9 | Implementacion de huertos familiares, escolares comunales y urbanos como apoyo a la seguridad y soberania alimentaria | 1301 | Metro cuadrado |  |  | 1122935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61146 | 47650 | 1927 | 110723 | 0 | 0 | 496095 | 516117 | 1012212 | 1122935 | APA | [9 empty] | ……
204 | 02 Disponibilidad de Alimentos | Sin proy | Sub prog | 11 02 000 002 | 10 | Agricultores, líderes comunitarios, técnicos y artesanos capacitados en el uso y manejo de silos metálicos postcosecha. | 2202 | Persona | 2012-03-01 | 2012-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ADA
204 | 02 Disponibilidad de Alimentos | Sin proy | Sub prog | 11 02 000 002 | 9 | Agricultores, líderes comunitarios, técnicos y artesanos capacitados en el uso y manejo de silos metálicos postcosecha. | 2202 | Persona | 2012-03-01 | 2012-12-31 | 89643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 42 | 42 | 17897 | 18023 | 17906 | 17904 | 17906 | 17904 | 71620 | 89643 | ADA
UNIDAD EJECUTORA | SUBPR | PROY | NIVEL | CÓDIGO PROGR. | No. | NOMBRE DE LA META | UNIDAD DE MEDIDA |  | Inicio | Fin | PROG.ANUAL | EJECUCIÓN FÍSICA | [14 empty] | EJECUCIÓN ACUMULADA
[7 empty] | Código | Denominación |  |  |  | Ene | Feb | Mar | Abr | Primer Cuatrimestre | May | Jun | Jul | Ago | Segundo | Sep | Oct | Nov | Dic | Tercero
204 | 02 Disponibilidad de Alimentos | Sin proy | Sub prog | 11 02 000 001 | 11 | Insumos entregados a la población rural | 2321 | Aporte en especie | 2012-03-02 | 2012-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | APA Y ADA
204 | 02 Disponibilidad de Alimentos | Sin proy | Sub prog | 11 02 000 001 | 10 | Insumos entregados a la población rural | 2321 | Aporte en especie | 2012-03-02 | 2012-12-01 | 206674 | 0 | 0 | 50 | 150 | 200 | 0 | 361 | 16433 | 41788 | 58582 | 41839 | 39209 | 33422 | 33422 | 147892 | 206674 | APA Y ADA
204 | 02 Disponibilidad de Alimentos | Sin proy | Sub prog | 11 02 000 001 | 12 | Bolsas avícolas entregadas, para la produccion de proteina animal, con el objeto de coadyuvar a la seguridad alimentaria | 2321 | Aporte en especie | 2012-08-01 | 2012-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | APA
204 | 02 Disponibilidad de Alimentos | Sin proy | Sub prog | 11 02 000 001 | 11 | Bolsas avícolas entregadas, para la produccion de proteina animal, con el objeto de coadyuvar a la seguridad alimentaria | 2321 | Aporte en especie | 2012-08-01 | 2012-10-31 | 9300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 3000 | 3300 | 0 | 0 | 6300 | 9300 | APA
204 | 02 Disponibilidad de Alimentos | Sin proy | Sub prog | 11 02 000 001 | 13 | Entrega de silos metálicos postcosecha para almacenamiento de granos básicos | 2406 | Artículo de Metal | 2012-08-01 | 2012-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
204 | 02 Disponibilidad de Alimentos | Sin proy | Sub prog | 11 02 000 001 | 14 | Entrega de herramientas a grupos vulnerables afectados por desastres naturales | 2407 | Herramienta | 2012-07-02 | 2012-12-31 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
204 | 02 Disponibilidad de Alimentos | Sin proy | Sub prog | 11 02 000 001 | 15 | Entrega de insumos a la población vulnerable a desastres naturales | 1404 | Litro | 2012-07-02 | 2012-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
205 | 02 Disponibilidad de Alimentos | Sin proy | Sub prog | 11 02 000 003 | 16 | Harina nixtamalizada, enriquecida y fortificada entregada | 2321 | Aportes en Especie | 2012-06-01 | 2012-12-31 | 35084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17542 | 17542 | 0 | 35084 | 35084 | SUPER TORTILLA
211 | 02 Disponibilidad de Alimentos | Sin proy | Sub prog | 11 02 000 003 | 12 | Harina nixtamalizada, enriquecida y fortificada entregada | 2321 | Aportes en Especie | 2012-06-01 | 2012-12-31 | 97139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13877 | 13877 | 13877 | 41631 | 13877 | 13877 | 13877 | 13877 | 55508 | 97139 | SUPER TORTILLA
PROGRAMA 12: DESARROLLO ECONÓMICO RURAL AGROPECUARIO
UNIDAD EJECUTORA | SUBPR | PROY | NIVEL | CÓDIGO PROGR. | No. | NOMBRE DE LA META | UNIDAD DE MEDIDA |  | Inicio | Fin | PROG.ANUAL | EJECUCIÓN FÍSICA | [14 empty] | EJECUCIÓN ACUMULADA
[7 empty] | Código | Denominación |  |  |  | Ene | Feb | Mar | Abr | Primer Cuatrimestre | May | Jun | Jul | Ago | Segundo | Sep | Oct | Nov | Dic | Tercero
205 | Sin Subp | Sin proy | Prog 12 | 12 00 000 003 | 17 | Dotación de alimento balanceado de tilapia a pequeños piscicultores para la implementación de granjas acuícolas sostenibles | 1101 | Kilogramo | 2012-04-01 | 2012-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DESARROLLO PECUARIO
205 | Sin Subp | Sin proy | Prog 12 | 12 00 000 003 | 13 | Dotación de alimento balanceado de tilapia a pequeños piscicultores para la implementación de granjas acuícolas sostenibles | 1101 | Kilogramo | 2012-04-01 | 2012-12-31 | 9261.6 | 0 | 0 | 0 | 1029.0667 | 1029.0667 | 1029.0667 | 1029.0667 | 1029.0667 | 1029.0667 | 4116.2667 | 1029.0667 | 1029.0667 | 1029.0667 | 1029.0667 | 4116.2667 | 9261.6 | DESARROLLO PECUARIO
205 | Sin Subp | Sin proy | Prog 12 | 12 00 000 005 | 18 | Grupos de productores rurales legalmente constituidos, para el desarrollo de proyectos productivos | 2305 | Entidad | 2012-09-01 | 2012-12-31 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 6 | 6 | FORT. P/ LA ORG.
205 | Sin Subp | Sin proy | Prog 12 | 12 00 000 005 | 14 | Grupos de productores rurales legalmente constituidos, para el desarrollo de proyectos productivos | 2305 | Entidad | 2012-09-01 | 2012-12-31 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 40 | FORT. P/ LA ORG.
205 | Sin Subp | Sin proy | Prog 12 | 12 00 000 007 | 19 | Áreas incorporadas con sistemas de riego como apoyo a la producción agrícola | 1304 | Hectárea | 2012-04-01 | 2012-12-30 | 349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 38.8 | 13 | 126 | 277.8 | 0 | 21 | 4 | 0 | 25 | 302.8 | RIEGO | Desarrollo Agrícola | Desarrollo Pecuario | Desarrollo comunitario | Artesanal | Fortalec para la org. | comercio | riego | TOTAL
205 | Sin Subp | Sin proy | Prog 12 | 12 00 000 007 | 15 | Áreas incorporadas con sistemas de riego como apoyo a la producción agrícola | 1304 | Hectárea | 2012-04-01 | 2012-12-30 | 508.22 | 0 | 0 | 0 | 12.88 | 12.88 | 49.25 | 90.2 | 110.55 | 64.8 | 314.8 | 92.11 | 37.25 | 30.05 | 21.13 | 180.54 | 508.22 | RIEGO
205 | Sin Subp | Sin proy | Prog 12 | 12 00 000 | 20 | Pequeños productores y organizaciones de productores capacitados | 2306 | Evento | 2012-03-05 | 2012-12-30 | 1330 | 0 | 0 | 41 | 0 | 41 | 230 | 0 | 0 | 153 | 383 | 45 | 198 | 280 | 360 | 883 | 1307 | Desarrollo Agrícola, Pecuario, Comunitario, Artesanal, Fortalec, Comercio y Riego | 2073
205 | Sin Subp | Sin proy | Prog 12 | 12 00 000 | 16 | Pequeños productores y organizaciones de productores capacitados | 2306 | Evento | 2012-03-05 | 2012-12-30 | 1394 | 17 | 131 | 238 | 249 | 635 | 208 | 176 | 114 | 95 | 593 | 59 | 51 | 35 | 21 | 166 | 1394 | Desarrollo Agrícola, Pecuario, Comunitario, Artesanal, Fortalec, Comercio y Riego
205 | Sin Subp | Sin proy | Prog 12 | 12 00 000 002 | 21 | Paquetes tecnológicos distribuidos como apoyo a la Producción de Granos de Maíz. | 2316 | Aporte en Especie | 2012-04-01 | 2012-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DES. AGR/ GB
205 | Sin Subp | Sin proy | Prog 12 | 12 00 000 002 | 17 | Paquetes tecnológicos distribuidos como apoyo a la Producción de Granos de Maíz. | 2316 | Aporte en Especie | 2012-04-01 | 2012-10-30 | 34109 | 0 | 0 | 0 | 1051 | 1051 | 2690 | 2851 | 11100 | 7000 | 23641 | 8500 | 917 | 0 | 0 | 9417 | 34109 | DES. AGR/ GB
205 | Sin Subp | Sin proy | Prog 12 | 12 00 000 | 22 | Asistencia técnica brindada | 2306 | Evento | 2012-03-05 | 2012-10-30 | 4943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 914 | 157 | 162 | 179 | 1412 | 475 | 186 | 177 | 190 | 1028 | 2440 | DES. AGR/ DFRUTA y Desarrollo Comunitario |  |  | -81
205 | Sin Subp | Sin proy | Prog 12 | 12 00 000 | 18 | Asistencia técnica brindada | 2306 | Evento | 2012-03-05 | 2012-10-30 | 1425 | 0 | 241 | 256 | 276 | 773 | 272 | 336 | 11 | 11 | 630 | 11 | 11 | 0 | 0 | 22 | 1425 | DES. AGR/ DFRUTA y Desarrollo Comunitario
205 | Sin Subp | Sin proy | Prog 12 | 12 00 000 002 | 23 | Suelos en cuencas hidrográficas conservados | 1304 | Hectárea | 2012-01-09 | 2012-10-14 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.7 | 0 | 15 | 0 | 52.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.7 | DES. AGR/CUENCAS
205 | Sin Subp | Sin proy | Prog 12 | 12 00 000 002 | 19 | Suelos en cuencas hidrográficas conservados | 1304 | Hectárea | 2012-01-09 | 2012-10-14 | 2262.417 | 23 | 41 | 162 | 307.997 | 533.997 | 629.04 | 713.934 | 206.584 | 91.714 | 1641.272 | 61.714 | 25.434 | 0 | 0 | 87.148 | 2262.417 | DES. AGR/CUENCAS
205 | Sin Subp | Sin proy | Prog 12 | 12 00 000 002 | 24 | Reforestar en áreas de recarga hídrica | 1304 | Hectárea | 2012-04-09 | 2012-08-31 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.2 | 33.23 | 95.43 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 98.43 | DES. AGR/CUENCAS
205 | Sin Subp | Sin proy | Prog 12 | 12 00 000 002 | 20 | Reforestar en áreas de recarga hídrica | 1304 | Hectárea | 2012-04-09 | 2012-08-31 | 1449.8 | 0 | 0 | 0 | 35 | 35 | 164 | 859 | 303.8 | 85 | 1411.8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1449.8 | DES. AGR/CUENCAS
205 | Sin Subp | Sin proy | Prog 12 | 12 00 000 | 25 | Insumos entregados a pequeños y medianos productores | 2321 | Aporte en especie | 2012-03-01 | 2012-09-30 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 8 | 30 | 38 | 48 | DESARROLLO PECUARIO E INSUMOS
205 | Sin Subp | Sin proy | Prog 12 | 12 00 000 | 21 | Insumos entregados a pequeños y medianos productores | 2321 | Aporte en especie | 2012-03-01 | 2012-09-30 | 2447 | 0 | 0 | 90 | 112 | 202 | 1966 | 11 | 17 | 17 | 2011 | 9 | 75 | 75 | 75 | 234 | 2447 | DESARROLLO PECUARIO E INSUMOS
205 | Sin Subp | Sin proy | Prog 12 | 12 00 000 002 | 26 | Establecimiento de invernaderos, casas malla y túneles | 1301 | Metro Cuadrado | 2012-09-05 | 2012-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DES. AGR/HORT
205 | Sin Subp | Sin proy | Prog 12 | 12 00 000 002 | 22 | Establecimiento de invernaderos, casas malla y túneles | 1301 | Metro Cuadrado | 2012-09-05 | 2012-09-30 | 33000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33000 | 0 | 0 | 0 | 33000 | 33000 | DES. AGR/HORT
205 | Sin Subp | Sin proy | Prog 12 | 12 00 000 003 | 27 | Entrega de abejas, alevines, bovinos y ovinos a pequeños productores apícolas, piscícolas y ganaderos. | 2201 | Animal | 2012-04-01 | 2012-07-30 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2200 | 2200 | 2200 | DESARROLLO PECUARIO
205 | Sin Subp | Sin proy | Prog 12 | 12 00 000 003 | 23 | Entrega de abejas, alevines, bovinos y ovinos a pequeños productores apícolas, piscícolas y ganaderos. | 2201 | Animal | 2012-04-01 | 2012-07-30 | 15290 | 0 | 0 | 0 | 3750 | 3750 | 3875 | 3885 | 3760 | 10 | 11530 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 15290 | DESARROLLO PECUARIO
UNIDAD EJECUTORA | SUBPR | PROY | NIVEL | CÓDIGO PROGR. | No. | NOMBRE DE LA META | UNIDAD DE MEDIDA |  | Inicio | Fin | PROG.ANUAL | EJECUCIÓN FÍSICA | [14 empty] | EJECUCIÓN ACUMULADA
[7 empty] | Código | Denominación |  |  |  | Ene | Feb | Mar | Abr | Primer Cuatrimestre | May | Jun | Jul | Ago | Segundo | Sep | Oct | Nov | Dic | Tercero
205 | Sin Subp | Sin proy | Prog 12 | 12 00 000 002 | 28 | Distribución de Semilla mejorada (ICTA MAYA, ICTA B-7, HB-83, JC-24) para apoyar la producción de grano de maíz. | 1104 | Tonelada Métrica | 2012-06-01 | 2012-10-30 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158 | 0 | 158 | 158 | DES. AGR/ GB
205 | Sin Subp | Sin proy | Prog 12 | 12 00 000 002 | 24 | Distribución de Semilla mejorada (ICTA MAYA, ICTA B-7, HB-83, JC-24) para apoyar la producción de grano de maíz. | 1104 | Tonelada Métrica | 2012-06-01 | 2012-10-30 | 359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 150 | 100 | 300 | 50 | 9 | 0 | 0 | 59 | 359 | DES. AGR/ GB
205 | Sin Subp | Sin proy | Prog 12 | 12 00 000 002 | 29 | Distribución de semilla mejorada para apoyar la producción de grano de trigo | 1104 | Tonelada Métrica |  |  | 2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | DES. AGR/GB NUEVA ARREGLAR FORMULAS
205 | Sin Subp | Sin proy | Prog 12 | 12 00 000 002 | 30 | Distribución de semilla mejorada para apoyar la producción de grano de sorgo | 1104 | Tonelada Métrica |  |  | 9 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 9 | DES. AGR/GB NUEVA ARREGLAR FORMULAS
205 | Sin Subp | Sin proy | Prog 12 | 12 00 000 002 | 31 | Distribución de semilla mejorada para apoyar la producción de grano de frijol | 1104 | Tonelada Métrica |  |  | 95 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 95 | 95 | DES. AGR/GB NUEVA
205 | Sin Subp | Sin proy | Prog 12 | 12 00 000 009 | 32 | Otorgamiento de créditos a pequeños agricultores, para producción de granos básicos | 2309 | Préstamo | 2012-05-02 | 2012-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Triangulo de la Dignidad
205 | Sin Subp | Sin proy | Prog 12 | 12 00 000 009 | 33 | Capacitación y asistencia técnica en el proceso productivo y comercial de granos básicos | 2306 | Evento | 2012-05-08 | 2012-09-30 | 305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 36 | 36 | GRANOS BASICOS ya no Triangulo de la Dignidad
206 | Sin Subp | Sin proy | Prog 12 | 12 00 000 002 | 34 | Grupos de productores y organizaciones económicas y sociales reciben asistencia técnica en beneficio del desarrollo rural. | 2305 | Entidad | 2012-03-01 | 2012-11-30 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PNDR OCCIDENTE
206 | Sin Subp | Sin proy | Prog 12 | 12 00 000 002 | 25 | Grupos de productores y organizaciones económicas y sociales reciben asistencia técnica en beneficio del desarrollo rural. | 2305 | Entidad | 2012-03-01 | 2012-11-30 | 131 | 0 | 0 | 10 | 10 | 20 | 28 | 19 | 21 | 9 | 77 | 7 | 17 | 10 | 0 | 34 | 131 | PNDR OCCIDENTE
207 | Sin Subp | Sin proy | Prog 12 | 12 00 000 002 | 35 | Proyectos productivos implementados en la Región de Oriente en apoyo a organizaciones económico-rurales | 1304 | Hectárea | 2012-04-01 | 2012-09-30 | 775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PNDR ORIENTE
207 | Sin Subp | Sin proy | Prog 12 | 12 00 000 002 | 26 | Proyectos productivos implementados en la Región de Oriente en apoyo a organizaciones económico-rurales | 1304 | Hectárea | 2012-04-01 | 2012-09-30 | 1033.9301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258.4825 |  | 258.4825 |  | 516.965 | 258.4825 | 0 | 258.4825 | 0 | 516.965 | 1033.9301 | PNDR ORIENTE
207 | Sin Subp | Sin proy | Prog 12 | 12 00 000 002 | 36 | Conformación de encadenamientos productivos y/o comerciales a grupos de mujeres, a través de capacitación y asistencia técnica, en la Región de Oriente | 2305 | Entidad | 2012-04-01 | 2012-10-30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PNDR ORIENTE
207 | Sin Subp | Sin proy | Prog 12 | 12 00 000 002 | 27 | Conformación de encadenamientos productivos y/o comerciales a grupos de mujeres, a través de capacitación y asistencia técnica, en la Región de Oriente | 2305 | Entidad | 2012-04-01 | 2012-10-30 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | PNDR ORIENTE
208 | Sin Subp | Sin proy | Prog 12 | 12 00 000 003 | 37 | Proyectos integrales desarrollados en la comunidades, articulado a la actividad turística (proyectos piscícolas, huertos orgánicos, abonos orgánicos verdes) coordinados | 1301 | Metro cuadrado | 2012-02-03 | 2012-11-30 | 1050 | 0 | 0 | 150 | 0 | 150 | 240 | 150 | 210 | 0 | 600 | 0 | 0 | 175 | 0 | 175 | 925 | AGROT / PETEN
208 | Sin Subp | Sin proy | Prog 12 | 12 00 000 003 | 28 | Proyectos integrales desarrollados en la comunidades, articulado a la actividad turística (proyectos piscícolas, huertos orgánicos, abonos orgánicos verdes) coordinados | 1301 | Metro cuadrado | 2012-02-03 | 2012-11-30 | 1050 | 0 | 0 | 150 | 150 | 300 | 150 | 150 | 150 | 0 | 450 | 150 | 0 | 150 | 0 | 300 | 1050 | DESARROLLO AGRICOLA, PECUARIO, RRNN, AGROT / PETEN
208 | Sin Subp | Sin proy | Prog 12 | 12 00 000 | 38 | Pequeños productores y organizaciones de productores capacitados | 2306 | Evento | 2012-01-15 | 2012-12-31 | 136 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 32 | 13 | 0 | 14 | 59 | 14 | 27 | 14 | 7 | 62 | 136 | DESARROLLO AGRICOLA, PECUARIO, RRNN, AGROT / PETEN
208 | Sin Subp | Sin proy | Prog 12 | 12 00 000 | 29 | Pequeños productores y organizaciones de productores capacitados | 2306 | Evento | 2012-01-15 | 2012-12-31 | 80 | 3 | 10 | 9 | 8 | 30 | 7 | 7 | 8 | 7 | 29 | 7 | 6 | 5 | 3 | 21 | 80 | DESARROLLO AGRICOLA, PECUARIO, RRNN, AGROT / PETEN
208 | Sin Subp | Sin proy | Prog 12 | 12 00 000 003 | 39 | Asistencia técnica brindada | 2306 | Evento | 2012-01-02 | 2012-12-31 | 612 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 192 | 123 | 0 | 206 | 521 | 76 | 0 | 0 | 0 | 76 | 612 | DESARROLLO AGRICOLA, PECUARIO, RRNN, AGROT / PETEN | me pase que wey | [7 empty] | 208 es mayor que el saldo por ejecutar 206
208 | Sin Subp | Sin proy | Prog 12 | 12 00 000 003 | 30 | Asistencia técnica brindada | 2306 | Evento | 2012-01-02 | 2012-12-31 | 667 | 9 | 38 | 51 | 51 | 149 | 67 | 67 | 67 | 66 | 267 | 68 | 67 | 67 | 49 | 251 | 667 | DESARROLLO AGRICOLA, PECUARIO, RRNN, AGROT / PETEN
212 | Sin Subp | Sin proy | Prog 12 | 12 00 000 010 | 40 | Fertilizante distribuido a productores como apoyo al desarrollo económico rural | 1104 | Tonelada mètrica | 2012-04-14 | 2012-06-13 | 84542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65768 | 0 | 65768 | 10982 | 0 | 0 | 0 | 10982 | 76750 | FERTILIZANTES
211 | Sin Subp | Sin proy | Prog 12 | 12 00 000 010 | 31 | Fertilizante distribuido a productores como apoyo al desarrollo económico rural | 1104 | Tonelada mètrica | 2012-04-14 | 2012-06-13 | 86857 | 0 | 0 | 0 | 25217 | 25217 | 43429 | 18211 | 0 | 0 | 61640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86857 | FERTILIZANTES
PROGRAMA 13: ASISTENCIA FINANCIERA RURAL
UNIDAD EJECUTORA | SUBPR | PROY | NIVEL | CÓDIGO PROGR. | No. | NOMBRE DE LA META | UNIDAD DE MEDIDA |  | Inicio | Fin | PROG.ANUAL | EJECUCIÓN FÍSICA | [14 empty] | EJECUCIÓN ACUMULADA
[7 empty] | Código | Denominación |  |  |  | Ene | Feb | Mar | Abr | Primer Cuatrimestre | May | Jun | Jul | Ago | Segundo | Sep | Oct | Nov | Dic | Tercero
205 | Sin Subp | Sin proyecto | Prog 13 | 13 00 000 001 | 41 | Aportes financieros con recursos no reembolsables, otorgados a organizaciones | 2316 | Aporte | 2012-02-01 | 2012-11-30 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | FONAGRO
205 | Sin Subp | Sin proyecto | Prog 13 | 13 00 000 001 | 32 | Aportes financieros con recursos no reembolsables, otorgados a organizaciones | 2316 | Aporte | 2012-02-01 | 2012-11-30 | 19 | 0 | 1 | 3 | 3 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 19 | FONAGRO
205 | Sin Subp | Sin proyecto | Prog 13 | 13 00 000 001 | 42 | Financiamiento otorgado a grupos de productores organizados | 2309 | Préstamo | 2012-02-01 | 2012-10-30 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FONAGRO
205 | Sin Subp | Sin proyecto | Prog 13 | 13 00 000 001 | 33 | Financiamiento otorgado a grupos de productores organizados | 2309 | Préstamo | 2012-02-01 | 2012-10-30 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | FONAGRO
205 | Sin Subp | Sin proy | Prog 12 | 13 00 000 002 | 43 | Entrega de árboles para actividades de reforestación | 2203 | Planta | 2012-06-02 | 2012-06-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BOSQUES Y AGUA PARA LA CONCORDIA
205 | Sin Subp | Sin proy | Prog 12 | 13 00 000 002 | 44 | Personas beneficiadas con incentivos económicos por reforestación o manteniento de plantaciones forestales | 2203 | Persona | 2012-06-02 | 2012-06-29 | 52262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23192 | 0 | 29046 | 52238 | 52238 | BOSQUES Y AGUA PARA LA CONCORDIA
205 | Sin Subp | Sin proy | Prog 12 | 13 00 000 002 | 34 | Árboles entregados para actividades de reforestación | 2203 | Planta | 2012-06-02 | 2012-06-29 | 52000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52000 | 0 | 0 | 52000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52000 | BOSQUES Y AGUA PARA LA CONCORDIA
PROGRAMA 14: SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES
UNIDAD EJECUTORA | SUBPR | PROY | NIVEL | CÓDIGO PROGR. | No. | NOMBRE DE LA META | UNIDAD DE MEDIDA |  | Inicio | Fin | PROG.ANUAL | EJECUCIÓN FÍSICA | [14 empty] | EJECUCIÓN ACUMULADA
[7 empty] | Código | Denominación |  |  |  | Ene | Feb | Mar | Abr | Primer Cuatrimestre | May | Jun | Jul | Ago | Segundo | Sep | Oct | Nov | Dic | Tercero
209 | Sin Subp | Sin proyecto | Prog 14 | 14 00 000 | 45 | Vigilancia Epidemiológica para la sanidad agropecuaria en el país | 2306 | Evento | 2012-01-03 | 2012-12-31 | 96000 | 0 | 0 | 1039 | 0 | 1039 | 90991 | 0 | 1048 | 0 | 92039 | 0 | 1826 | 0 | 0 | 1826 | 94904 | sumatoria Sanidad Animal y Vegetal
209 | Sin Subp | Sin proyecto | Prog 14 | 14 00 000 | 35 | Vigilancia Epidemiológica para la sanidad agropecuaria en el país | 2306 | Evento | 2012-01-03 | 2012-12-31 | 253600 | 15440 | 21400 | 15950 | 16130 | 68920 | 17900 | 22990 | 26840 | 27660 | 95390 | 19600 | 25600 | 25690 | 18400 | 89290 | 253600
209 | Sin Subp | Sin proyecto | Prog 14 | 14 00 000 | 46 | Emisión de certificados, registro y renovación de personas individuales, jurídicas, regentes e insumos para uso en animales | 2303 | Documento | 2012-01-03 | 2012-12-31 | 1850 | 0 | 0 | 443 | 0 | 443 | 149 | 0 | 159 | 509 | 817 | 0 | 0 | 162 | 0 | 162 | 1422
209 | Sin Subp | Sin proyecto | Prog 14 | 14 00 000 | 36 | Emisión de certificados, registro y renovación de personas individuales, jurídicas, regentes e insumos para uso en animales | 2303 | Documento | 2012-01-03 | 2012-12-31 | 1850 | 185 | 157 | 101 | 94 | 537 | 190 | 186 | 200 | 209 | 785 | 158 | 151 | 126 | 93 | 528 | 1850
209 | Sin Subp | Sin proyecto | Prog 14 | 14 00 000 | 47 | Certificados, licencias y permisos emitidos | 2303 | Documento | 2012-01-03 | 2012-12-31 | 268882 | 0 | 0 | 34283 | 0 | 34283 | 27552 | 28310 | 72868 | 38869 | 167599 | 43505 | 0 | 23495 | 0 | 67000 | 268882 |  | no habia meta programada se cargo a cer
209 | Sin Subp | Sin proyecto | Prog 14 | 14 00 000 | 37 | Certificados, licencias y permisos emitidos | 2303 | Documento | 2012-01-03 | 2012-12-31 | 294350 | 24433 | 24473 | 25052 | 24501 | 98459 | 24800 | 24596 | 24848 | 24645 | 98889 | 24360 | 24706 | 24321 | 23615 | 97002 | 294350
209 | Sin Subp | Sin proyecto | Prog 14 | 14 00 000 | 48 | Capacitaciones desarrolladas | 2306 | Evento | 2012-01-03 | 2012-12-31 | 225 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 | 25 | 24 | 24 | 9 | 82 | 21 | 22 | 31 | 8 | 82 | 188
209 | Sin Subp | Sin proyecto | Prog 14 | 14 00 000 | 38 | Capacitaciones desarrolladas | 2306 | Evento | 2012-01-03 | 2012-12-31 | 203 | 13 | 16 | 19 | 19 | 67 | 15 | 17 | 16 | 19 | 67 | 17 | 18 | 18 | 16 | 69 | 203
209 | Sin Subp | Sin proyecto | Prog 14 | 14 00 000 | 49 | Muestreo de moluscos realizados | 2306 | Evento | 2012-02-03 | 2012-12-31 | 33 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 16 | 20 | 2 | 3 | 3 | 0 | 8 | 32 | PESCA Y AC
209 | Sin Subp | Sin proyecto | Prog 14 | 14 00 000 | 39 | Muestreo de moluscos realizados | 2306 | Evento | 2012-02-03 | 2012-12-31 | 33 | 0 | 3 | 3 | 3 | 9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 33 | PESCA Y AC
PROGRAMA 15: SERVICIOS DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSIÓN RURAL
UNIDAD EJECUTORA | SUBPR | PROY | NIVEL | CÓDIGO PROGR. | No. | NOMBRE DE LA META | UNIDAD DE MEDIDA |  | Inicio | Fin | PROG.ANUAL | EJECUCIÓN FÍSICA | [14 empty] | EJECUCIÓN ACUMULADA
[7 empty] | Código | Denominación |  |  |  | Ene | Feb | Mar | Abr | Primer Cuatrimestre | May | Jun | Jul | Ago | Segundo | Sep | Oct | Nov | Dic | Tercero
210 | Sin Subp | Sin proyecto | Prog 15 | 15 00 000 | 50 | Alumnos graduados de Perito: Agrónomo, en Administración de Empresas Agropecuarias, Forestal y en Agroecoturismo de las Escuelas de Formación Agrícola. | 2202 | Persona | 2012-11-01 | 2012-11-01 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 | 132 | 132 | FORMA Y CAP /EFAS
210 | Sin Subp | Sin proyecto | Prog 15 | 15 00 000 | 40 | Alumnos graduados de Perito: Agrónomo, en Administración de Empresas Agropecuarias, Forestal y en Agroecoturismo de las Escuelas de Formación Agrícola. | 2202 | Persona | 2012-11-01 | 2012-11-01 | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171 | 0 | 171 | 171
210 | Sin Subp | Sin proyecto | Prog 15 | 15 00 000 | 51 | Capacitaciones desarrolladas | 2306 | Evento | 2012-02-02 | 2012-12-31 | 8386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3052 | 1049 | 0 | 104 | 4205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4205 | EXTENSION RURAL
210 | Sin Subp | Sin proyecto | Prog 15 | 15 00 000 | 41 | Capacitaciones desarrolladas | 2306 | Evento | 2012-02-02 | 2012-12-31 | 40836 | 0 | 0 | 3486 | 3486 | 6972 | 3984 | 3984 | 3984 | 3984 | 15936 | 4482 | 4482 | 4482 | 4482 | 17928 | 40836 | EXTENSION RURAL
210 | Sin Subp | Sin proyecto | Prog 15 | 15 00 000 | 52 | Asistencia técnica brindada | 2306 | Evento | 2012-02-15 | 2012-12-30 | 29961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14239 | 8260 | 532 | 23031 | 0 | 0 | 0 | 2610 | 2610 | 25641 | EXTENSION RURAL | 10903 se cargaron porque no acepto los 1907
210 | Sin Subp | Sin proyecto | Prog 15 | 15 00 000 | 42 | Asistencia técnica brindada | 2306 | Evento | 2012-02-15 | 2012-12-30 | 59760 | 0 | 0 | 5976 | 5976 | 11952 | 5976 | 5976 | 5976 | 5976 | 23904 | 5976 | 5976 | 5976 | 5976 | 23904 | 59760 | EXTENSION RURAL
Note on G76: NUEVA

## INTERMEDIAS
METAS GLOBALES INTERMEDIAS
DICIEMBRE 2012
PROGRAMA 03: INFORMACIÓN GEOGRÁFICA Y ESTRATÉGICA
UNIDAD EJECUTORA | SUBPR | PROY | NIVEL | CÓDIGO PROGR. | No. | NOMBRE DE LA META | UNIDAD DE MEDIDA |  | Inicio | Fin | PROG.ANUAL | EJECUCIÓN FÍSICA | [14 empty] | EJECUCIÓN ACUMULADA
[7 empty] | Código | Denominación |  |  |  | Ene | Feb | Mar | Abr | Primer Cuatrimestre | May | Jun | Jul | Ago | Segundo | Sep | Oct | Nov | Dic | Tercero
201 | Sin Subp | Sin proy | Actividad | 03 00 000 001 | 1 | Asistencia técnica y capacitación para técnicos del MAGA y otras instituciones gubernamentales y no gubernamentales (MEM, SEGEPLAN, MARN, SOSEP, INAB y otros) | 2306 | Evento | 2012-03-15 | 2012-12-15 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 10 | 0 | 0 | 4 | 14 | 20 | IGEGR
201 | Sin Subp | Sin proy | Actividad | 03 00 000 001 | 1 | Asistencia técnica y capacitación para técnicos del MAGA y otras instituciones gubernamentales y no gubernamentales (MEM, SEGEPLAN, MARN, SOSEP, INAB y otros) | 2306 | Evento | 2012-03-15 | 2012-12-15 | 20 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 20 | IGEGR
201 | Sin Subp | Sin proy | Actividad | 03 00 000 001 | 2 | Implementación del sistema de información geográfica agropecuaria | 2312 | Sistema Informático | 2012-12-01 | 2012-12-20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | IGEGR
201 | Sin Subp | Sin proy | Actividad | 03 00 000 001 | 2 | Implementación del sistema de información geográfica agropecuaria | 2312 | Sistema Informático | 2012-12-01 | 2012-12-20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | IGEGR
202 | Sin Subp | Sin proy | Actividad | 03 00 000 02 | 3 | Crear, actualizar y dar mantenimiento de base de límites municipales y departamentales de tal manera que se pueda dar apoyo a nivel nacional | 2303 | Documento | 2012-03-01 | 2012-12-31 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | IGN
202 | Sin Subp | Sin proy | Actividad | 03 00 000 02 | 3 | Crear, actualizar y dar mantenimiento de base de límites municipales y departamentales de tal manera que se pueda dar apoyo a nivel nacional | 2303 | Documento | 2012-03-01 | 2012-12-31 | 10 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 10 | IGN
PROGRAMA 11: SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL
UNIDAD EJECUTORA | SUBPR | PROY | NIVEL | CÓDIGO PROGR. | No. | NOMBRE DE LA META | UNIDAD DE MEDIDA |  | Inicio | Fin | PROGRAMACIÓN ANUAL | EJECUCIÓN FÍSICA | [14 empty] | EJECUCIÓN ACUMULADA
[7 empty] | Código | Denominación |  |  |  | Ene | Feb | Mar | Abr | Primer Cuatrimestre | May | Jun | Jul | Ago | Segundo | Sep | Oct | Nov | Dic | Tercero
204 | Disponibil. de Alimentos | Sin proy | Actividad | 11 02 000 002 | 4 | Implementación de invernaderos para la producción de pilones | 2314 | Vivero | 2012-08-01 | 2012-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | APA
204 | Disponibil. de Alimentos | Sin proy | Actividad | 11 02 000 002 | 4 | Implementación de invernaderos para la producción de pilones | 2314 | Vivero | 2012-08-01 | 2012-10-30 | 9300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 3000 | 3300 | 0 | 0 | 6300 | 9300 | APA
PROGRAMA 12: DESARROLLO ECONÓMICO RURAL AGROPECUARIO
UNIDAD EJECUTORA | SUBPR | PROY | NIVEL | CÓDIGO PROGR. | No. | NOMBRE DE LA META | UNIDAD DE MEDIDA |  | Inicio | Fin | PROG.ANUAL | EJECUCIÓN FÍSICA | [14 empty] | EJECUCIÓN ACUMULADA
[7 empty] | Código | Denominación |  |  |  | Ene | Feb | Mar | Abr | Primer Cuatrimestre | May | Jun | Jul | Ago | Segundo | Sep | Oct | Nov | Dic | Tercero
205 | Sin Subp | Sin proy | Actividad | 12 00 000 002 | 5 | Establecimiento de plantaciones frutales | 1304 | Hectárea | 2012-04-01 | 2012-06-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DFRUTA
205 | Sin Subp | Sin proy | Actividad | 12 00 000 002 | 5 | Establecimiento de plantaciones frutales | 1304 | Hectárea | 2012-04-01 | 2012-06-01 | 638 | 0 | 0 | 0 | 319 | 319 | 0 | 319 | 0 | 0 | 319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 638 | DFRUTA
205 | Sin Subp | Sin proy | Actividad | 12 00 000 002 | 6 | Horticultores fortalecidos en procesos generales de las Cadenas de los Cultivos de Arveja China, Papa, Ajo y Cebolla. | 2202 | Persona | 2012-03-01 | 2012-12-31 | 50 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 50 | HORTICULTURA
205 | Sin Subp | Sin proy | Actividad | 12 00 000 002 | 6 | Horticultores fortalecidos en procesos generales de las Cadenas de los Cultivos de Arveja China, Papa, Ajo y Cebolla. | 2202 | Persona | 2012-03-01 | 2012-12-31 | 200 | 0 | 0 | 20 | 20 | 40 | 20 | 20 | 20 | 20 | 80 | 20 | 20 | 20 | 20 | 80 | 200 | HORTICULTURA
205 | Sin Subp | Sin proy | Actividad | 12 00 000 002 | 7 | Establecimiento de viveros forestales | 2203 | Vivero | 2012-01-09 | 2012-01-31 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | CUENCAS
205 | Sin Subp | Sin proy | Actividad | 12 00 000 002 | 7 | Establecimiento de viveros forestales | 2203 | Vivero | 2012-01-09 | 2012-01-31 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | CUENCAS
208 | Sin Subp | Sin proy | Actividad | 12 00 000 002 | 8 | Verificaciones del cumplimiento de normativa en puestos de cuarentena (Melchor de Mencos, el Ceibo, Mundo Maya, Canchacan, Los Olivos y Poité Centro) en Petén | 2306 | Evento | 2012-02-02 | 2012-12-31 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 6 | 0 | 9 | 33 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 37 | DESARROLLO AGRIC PETEN |  | 3 | solo tenia 3 programadas en el sistema | 3
208 | Sin Subp | Sin proy | Actividad | 12 00 000 002 | 8 | Verificaciones del cumplimiento de normativa en puestos de cuarentena (Melchor de Mencos, el Ceibo, Mundo Maya, Canchacan, Los Olivos y Poité Centro) en Petén | 2306 | Evento | 2012-02-02 | 2012-12-31 | 26 | 0 | 2 | 3 | 2 | 7 | 2 | 3 | 2 | 2 | 9 | 3 | 2 | 2 | 3 | 10 | 26 | DESARROLLO AGRIC PETEN
206 | Sin Subp | Sin proy | Actividad | 12 00 000 002 | 9 | Elaboración de perfiles y aprobación de Proyectos de Tipo: Productivo, Social, e Infraestructura Comercial | 2303 | Documento | 2012-01-10 | 2012-07-31 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PNDR OCCIDENTE
206 | Sin Subp | Sin proy | Actividad | 12 00 000 002 | 9 | Elaboración de perfiles y aprobación de Proyectos de Tipo: Productivo, Social, e Infraestructura Comercial | 2303 | Documento | 2012-01-10 | 2012-07-31 | 75 | 36 | 0 | 0 | 9 | 45 | 10 | 10 | 10 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | PNDR OCCIDENTE
205 | Sin Subp | Sin proy | Actividad | 12 00 000 004 | 10 | Promoción y Divulgación del uso del crédito y seguro rural, como herramienta de desarrollo de proyectos productivos a grupos organizados | 2306 | Evento | 2012-02-02 | 2012-12-31 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | APOYO A LA REC PROD /CREDITO Y SEGURO RURAL
205 | Sin Subp | Sin proy | Actividad | 12 00 000 004 | 11 | Divulgación y promoción de servicios financieros, seguro agrícola y uso del crédito rural a grupos organizados | 2306 | Evento | 2012-02-02 | 2012-12-31 | 22 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 22 | APOYO A LA REC PROD /CREDITO Y SEGURO RURAL
205 | Sin Subp | Sin proy | Actividad | 12 00 000 005 | 11 | Elaboración de diagnósticos para determinar niveles organizativos y comerciales | 2303 | Documento | 2012-02-02 | 2012-10-31 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 | 0 | 0 | 18 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 21 | FORTALEC PARA LA ORGANIZ
205 | Sin Subp | Sin proy | Actividad | 12 00 000 005 | 12 | Elaboración de diagnósticos organizacionales y comerciales para fortalecer la organización productiva y comercialización | 2303 | Documento | 2012-02-02 | 2012-10-31 | 47 | 0 | 5 | 8 | 8 | 21 | 4 | 8 | 8 | 4 | 24 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 47 | FORTALEC PARA LA ORGANIZ
208 | Sin Subp | Sin proy | Actividad | 12 00 000 006 | 12 | Áreas de bosque natural bajo manejo, áreas reforestadas y con plantaciones forestales en la Región de Petén | 1304 | Hectárea | 2012-03-01 | 2012-11-30 | 1260 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | 189 | 95 | 56 | 275 | 615 | 177 | 351 | 99 | 0 | 627 | 1260 | RRNN / PETEN
208 | Sin Subp | Sin proy | Actividad | 12 00 000 006 | 13 | Áreas de bosque natural bajo manejo, áreas reforestadas y con plantaciones forestales en la Región de Petén | 1304 | Hectárea | 2012-03-01 | 2012-11-30 | 1260 | 0 | 0 | 18 | 132 | 150 | 57 | 177 | 48 | 324 | 606 | 148 | 249 | 107 | 0 | 504 | 1260 | RRNN / PETEN
208 | Sin Subp | Sin proy | Actividad | 12 00 000 006 | 13 | Elaboración de planes de finca, asesoría de ordenamiento productivo y gestión para mejoramiento de la infraestructura turística y agropecuaria | 2303 | Documento | 2012-02-05 | 2012-12-30 | 15 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 7 | 2 | 0 | 0 | 9 | 15 | AGROTURISMO
208 |  | Sin proy | Actividad | 12 00 000 006 | 14 | Elaboración de planes de finca, asesoría de ordenamiento productivo y gestión para mejoramiento de la infraestructura turística y agropecuaria | 2303 | Documento | 2012-02-05 | 2012-12-30 | 3 | 0 |  | 2 | 1 | 3 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 3 | AGROTURISMO
205 | Sin Subp | Sin proy | Actividad | 12 00 000 007 | 14 | Formulación de estudios de factibilidad para incorporación de sistemas de riego | 2303 | Documento | 2012-04-05 | 2012-12-30 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 0 | 80 | 80 | RIEGO
205 | Sin Subp | Sin proy | Actividad | 12 00 000 007 | 15 | Formulación de estudios de factibilidad para incorporación de sistemas de riego | 2303 | Documento | 2012-04-05 | 2012-12-30 | 111 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 28 | 13 | 17 | 12 | 70 | 15 | 14 | 4 | 5 | 38 | 111 | RIEGO
205 | Sin Subp | Sin proy | Actividad | 12 00 000 002 | 15 | Viveros implementados con producción de plantas de vainilla | 2314 | Vivero | 2012-03-01 | 2012-03-31 | 1350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | Cultivos Agroindustrializables
205 | Sin Subp | Sin proy | Actividad | 12 00 000 002 | 16 | Viveros implementados con producción de plantas de vainilla | 2314 | Vivero | 2012-03-01 | 2012-03-31 | 2700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1350 | 1350 | 0 | 2700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2700 | Cultivos Agroindustrializables
PROGRAMA 13: ASISTENCIA FINANCIERA RURAL
UNIDAD EJECUTORA | SUBPR | PROY | NIVEL | CÓDIGO PROGR. | No. | NOMBRE DE LA META | UNIDAD DE MEDIDA |  | Inicio | Fin | PROG.ANUAL | EJECUCIÓN FÍSICA | [14 empty] | EJECUCIÓN ACUMULADA
[7 empty] | Código | Denominación |  |  |  | Ene | Feb | Mar | Abr | Primer Cuatrimestre | May | Jun | Jul | Ago | Segundo | Sep | Oct | Nov | Dic | Tercero
205 | Sin Subp | Sin proy | Actividad | 13 00 000 001 | 15 | Evaluacion técnica y financiera a proyectos productivos recibidos | 2303 | Documento | 2012-01-05 | 2012-11-30 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 13 | 0 | 39 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 49 | FONAGRO
205 | Sin Subp | Sin proy | Actividad | 13 00 000 001 | 17 | Evaluacion técnica y financiera a proyectos productivos recibidos | 2303 | Documento | 2012-01-05 | 2012-11-30 | 180 | 1 | 8 | 20 | 31 | 60 | 14 | 4 | 10 | 37 | 65 | 3 | 11 | 41 | 0 | 55 | 180 | FONAGRO
PROGRAMA 14: SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES
UNIDAD EJECUTORA | SUBPR | PROY | NIVEL | CÓDIGO PROGR. | No. | NOMBRE DE LA META | UNIDAD DE MEDIDA |  | Inicio | Fin | PROG.ANUAL | EJECUCIÓN FÍSICA | [14 empty] | EJECUCIÓN ACUMULADA
[7 empty] | Código | Denominación |  |  |  | Ene | Feb | Mar | Abr | Primer Cuatrimestre | May | Jun | Jul | Ago | Segundo | Sep | Oct | Nov | Dic | Tercero
209 | Sin Subp | Sin proy | Actividad | 14 00 000 002 | 16 | Inspección, peritaje y supervisión para verificar in situ el cumplimiento de la normativa | 2306 | Evento | 2012-01-10 | 2012-12-31 | 2126 | 0 | 0 | 370 | 0 | 370 | 468 | 48 | 112 | 67 | 695 | 88 | 120 | 498 | 355 | 1061 | 2126 | Fitozoogenéticos y Nativos
209 | Sin Subp | Sin proy | Actividad | 14 00 000 001 | 18 | Inspección, peritaje y supervisión para verificar in situ el cumplimiento de la normativa | 2306 | Evento | 2012-01-10 | 2012-12-31 | 5600 | 466 | 466 | 466 | 466 | 1864 | 467 | 467 | 467 | 467 | 1868 | 467 | 467 | 467 | 467 | 1868 | 5600 | Fitozoogenéticos y Nativos
209 | Sin Subp | Sin proy | Actividad | 14 00 000 002 | 17 | Inspección de plantas (productos y subproductos de origen vegetal) para detectar presencia o ausencia de plagas | 2303 | Documento | 2012-01-02 | 2012-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sanidad Vegetal | VISAR NO REPORTA ESTA META
209 | Sin Subp | Sin proy | Actividad | 14 00 000 001 | 19 | Inspección de plantas (productos y subproductos e origen vegetal) para detectar presencia o ausencia de plagas | 2303 | Documento | 2012-01-02 | 2012-12-31 | 119952 | 9996 | 9996 | 9996 | 9996 | 39984 | 9996 | 9996 | 9996 | 9996 | 39984 | 9996 | 9996 | 9996 | 9996 | 39984 | 119952 | Sanidad Vegetal
209 | Sin Subp | Sin proy | Actividad | 14 00 000 002 | 18 | Supervisión e inspección en plantas elaboradoras, comercializadoras, exportadoras e importadoras de insumos para uso en animales. | 2306 | Evento | 2012-01-05 | 2012-12-31 | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 8 | Sanidad Animal
209 | Sin Subp | Sin proy | Actividad | 14 00 000 001 | 20 | Supervisión e inspección en plantas elaboradoras, comercializadoras, exportadoras e importadoras de insumos para uso en animales. | 2306 | Evento | 2012-01-05 | 2012-12-31 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 20 | Sanidad Animal
209 | Sin Subp | Sin proy | Actividad | 14 00 000 003 | 19 | Inspecciones para verificar el uso adecuado de los dispositivos excluidores de Tortugas marinas y vigilancia para verificar el cumplimiento de vedas marinas y pesca ilegal del pez vela | 2306 | Evento | 2012-02-01 | 2012-12-31 | 77 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 32 | 0 | 34 | 6 | 2 | 8 | 0 | 16 | 54 | Normatividad de Pesca y Acuicultura
209 | Sin Subp | Sin proy | Actividad | 14 00 000 005 | 21 | Inspecciones para verificar el uso adecuado de los dispositivos excluidores de Tortugas marinas y vigilancia para verificar el cumplimiento de vedas marinas y pesca ilegal del pez vela | 2306 | Evento | 2012-02-01 | 2012-12-31 | 63 | 0 | 2 | 4 | 1 | 7 | 3 | 21 | 12 | 9 | 45 | 0 | 0 | 10 | 1 | 11 | 63 | Normatividad de Pesca y Acuicultura
209 | Sin Subp | Sin proy | Actividad | 14 00 000 003 | 20 | Monitoreo biológico en cuerpos de agua continental y en los puntos de arrecifes en la costa del Pacífico. | 2306 | Evento | 2012-03-01 | 2012-12-31 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | Normatividad de Pesca y Acuicultura
209 | Sin Subp | Sin proy | Actividad | 14 00 000 005 | 22 | Monitoreo biológico en cuerpos de agua continental y en los puntos de arrecifes en la costa del Pacífico. | 2306 | Evento | 2012-03-01 | 2012-12-31 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | Normatividad de Pesca y Acuicultura
PROGRAMA 15: SERVICIOS DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSIÓN RURAL
UNIDAD EJECUTORA | SUBPR | PROY | NIVEL | CÓDIGO PROGR. | No. | NOMBRE DE LA META | UNIDAD DE MEDIDA |  | Inicio | Fin | PROG.ANUAL | EJECUCIÓN FÍSICA | [14 empty] | EJECUCIÓN ACUMULADA
[7 empty] | Código | Denominación |  |  |  | Ene | Feb | Mar | Abr | Primer Cuatrimestre | May | Jun | Jul | Ago | Segundo | Sep | Oct | Nov | Dic | Tercero
210 | Sin Subp | Sin proy | Actividad | 15 00 000 002 | 21 | Identificación y priorización de acciones de capacitación y asistencia técnica al productor agrícola, mujeres y jóvenes del área rural | 2303 | Documento | 2012-03-15 | 2012-12-30 | 1081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Extensión Rural
210 | Sin Subp | Sin proy | Actividad | 15 00 000 002 | 23 | Identificación y priorización de acciones de capacitación y asistencia técnica al productor agrícola, mujeres y jóvenes del área rural | 2303 | Documento | 2012-03-15 | 2012-12-30 | 1081 | 0 | 0 | 128 | 120 | 248 | 90 | 105 | 100 | 95 | 390 | 102 | 123 | 118 | 100 | 443 | 1081 | Extensión Rural
210 | Sin Subp | Sin proy | Actividad | 15 00 000 003 | 22 | Capacitación en temas agropecuarios y de desarrollo a técnicos y extensionistas del MAGA | 2306 | Evento | 2012-04-15 | 2012-11-15 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 8 | 1 | 1 | 4 | 0 | 6 | 14 | Form. Y Capac
210 | Sin Subp | Sin proy | Actividad | 15 00 000 003 | 24 | Capacitación en temas agropecuarios y de desarrollo a técnicos y extensionistas del MAGA | 2306 | Evento | 2012-04-15 | 2012-11-15 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 20 | Form. Y Capac
210 | Sin Subp | Sin proy | Actividad | 15 00 000 004 | 23 | Perfiles de proyectos productivos elaborados | 2303 | Documento | 2012-01-02 | 31/12/012 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 34 | 24 | 95 | 0 | 3 | 12 | 0 | 15 | 110 | SEDES
210 | Sin Subprograma | Sin proyecto | ACTIVIDAD | 15 00 000 004 | 25 | Perfiles de proyectos productivos elaborados | 2303 | Documento | 2012-01-02 | 31/12/012 | 110 | 6 | 10 | 10 | 9 | 35 | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 10 | 10 | 10 | 5 | 35 | 110 | SEDES