## M. INF. MENSUAL
MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION
DIRECCIÓN DE PLANEAMIENTO
DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION
INFORME MENSUAL DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO
(1) Dirección, Depatamento o Proyecto: |  | Programa Supertortilla
(2) Responsable: |  | BALDIR CASTELLANOS
(3) Telefono y correo electrónico: |  | 50177152 correo: baldircas1@hotmail.com
(4) Fecha: |  | 20/11/2012
(5) Eje de Política | (6) Productos (Meta) | (7) Ubicación |  |  | (8) Unidad de Medida |  | (9) Avance Físico |  |  |  | (10) Financiero | [5 empty] | (11) Beneficiados |  | Observaciones
|  | (7.1) Depto. | (7.2) Municipio | (7.3) Comunidad | (8.1) Codigo | (8.1) Descripción | (9.1) Prog. | (9.2) Ejecución Mensual | (9.3) Ejecutado Acumulado | (9.4) % de Avance | (10.1) Prog. | (10.2) Ejecución Mensual | (10.3) Ejecutado Acumulado | (10.4) % de Avance | Fuente de financiamiento | FAMILIAS | (11.1) Hombres | (11.2) Mujeres
SEGURIDAD ALIMENTARIA NUTRICIONAL | ENTREGA DE HARINA NIXTAMALIZADA, ENRIQUECIDA Y FORTIFICADA | SAN MARCOS | CONCEPCION TUTUAPA |  | 2331 | Aportes en Especie | 12000 | 2000 | 6000 | 50% | 1980000 | 330000 | 1980000 | 100% | 11 | 1000 | 3000 | 4000 | En todos los municipios a cada familia beneficiaria, durante 6 meses, se les estará entregando 2 bolsas de 50 Lbs, de harina fortificada
|  | SAN MARCOS | COMITANCILLO |  |  |  | 12000 | 2000 | 6000 | 50% | 1980000 | 330000 | 1980000 | 100% |  | 1000 | 3000 | 4000
|  | HUEHUETENANGO | SAN JUAN ATITAN |  |  |  | 11652 | 1942 | 5826 | 50% | 1922580 | 320430 | 1922580 | 100% |  | 971 | 2913 | 3884
|  | HUEHUETENANGO | SANTIAGO CHIMALTENANGO |  |  |  | 7200 | 1200 | 3600 | 50% | 1188000 | 198000 | 1188000 | 100% |  | 600 | 1800 | 2400
|  | HUEHUETENANGO | SAN MIGUEL ACATAN |  |  |  | 8400 | 1400 | 4200 | 50% | 1386000 | 231000 | 1386000 | 100% |  | 700 | 2100 | 2800
|  | HUEHUETENANGO | SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA |  |  |  | 7200 | 1200 | 3600 | 50% | 1188000 | 198000 | 1188000 | 100% |  | 600 | 1800 | 2400
|  | HUEHUETENANGO | SAN MATEO IXTATAN |  |  |  | 14400 | 2400 | 7200 | 50% | 2376000 | 396000 | 2376000 | 100% |  | 1200 | 3600 | 4800
|  | QUICHE | NEBAJ |  |  |  | 20400 | 3400 | 10200 | 50% | 3366000 | 561000 | 3366000 | 100% |  | 1700 | 5100 | 6800
|  | JALAPA | JALAPA |  |  |  | 6000 | 1000 | 3000 | 50% | 990000 | 165000 | 990000 | 100% |  | 500 | 1500 | 2000
|  | JALAPA | SAN PEDRO PINULA |  |  |  | 6000 | 1000 | 3000 | 50% | 990000 | 165000 | 990000 | 100% |  | 500 | 1500 | 2000
|  | TOTAL |  |  |  |  | 105252 | 17542 | 52626 | 50% | 17366580 | 2894430 | 17366580 | 100% |  | 8771 | 26313 | 35084
Nota: en el avance financiero ya se alcanzó el 100% puesto que ya se le pagó al oferente, sin embargo en el caso del avence físico se distribuyó el 50 % del producto y el otro 50% quedó en bodega para distribuirlo en el primer trimestre del año 2013.