## DEPARTAMENTO AGRICOLA
MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION
DIRECCIÓN DE PLANEAMIENTO
DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION
INFORME MENSUAL DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO
(1) Dirección, Depatamento o Proyecto: |  | Departamento de Desarrollo Agrícola
(2) Responsable: |  | Juan Carlos Barquín Aldecoa
(3) Telefono y correo electrónico: |  | 7926-0636 jcb301061@yahoo.com.mx
(4) Fecha: |  | 29 de Octubre de 2013
(5) Producto Institucional | (6) Subproductos (Meta) | (7) Ubicación |  |  | (8) Unidad de Medida |  | (9) Avance Físico |  |  |  | (10) Financiero |  |  |  |  | (11) Beneficiados |  | (12) Etnia |  |  |  | (13) Observaciones
|  | (7.1) Depto. | (7.2) Municipio | (7.3) Comunidad | (8.1) Codigo | (8.1) Descripción | (9.1) Meta Anual | (9.2) Ejecución Mensual | (9.3) Ejecutado Acumulado | (9.4) % de Avance | (10.1) Prog. Anual | (10.2) Ejecución Mensual | (10.3) Ejecutado Acumulado | (10.4) % de Avance | Fuente de financiamiento | (11.1) Hombres | (11.2) Mujeres | Maya | Xinca | Garifuna | Mestiza
Productores atendidos con acciones relacionadas con el desarrollo agropecuario en el Departamento de Petén | Comunidades con alto índice de desnutrición y productores excedentarios organizados con establecimiento de hectáreas de cultivos tradicionales y no tradicionales | Petén | La Libertad | La Sabana, El Subin, La Pista, San Diego,La Ruina, Coop. Union Cruceña, El Toro, Nueva Libertad, La Gloria, Santa Cruz, | 1304 | Hectarea | 985 |  | 885 | 89.85% | 513981 | 12011.82 | 252538.53 | 49.13% | 11 | 36 | 186 | 0 | 0 | 0 | 222
|  | Petén | San Francico | San Valentin, San Martin las Flores, san Juan de dios, la nueva, la tecun, el ceibal, La Guadalupe, La Oriental. | 1304 | Hectarea | 193 |  | 93 | 48.19% | 171327 | 5000 | 83155 | 48.54% | 11 | 56 | 216 | 0 | 0 | 0 | 272
|  | Petén | Santa ana | El Sapote, La pita, La sardina, Pueblo nuevo, Mango | 1304 | Hectarea | 261 |  | 261 | 100% | 171327 | 68792.18 | 171327 | 100% | 11 | 38 | 225 | 0 | 0 | 0 | 263
|  | Petén | Dolores | Boca del Monte, San Lucas, Trece Aguas, El Toronjo, Brisas del Chiquibul, La Amistad, Santa Rosita | 1304 | Hectarea | 86 |  | 36 | 41.86% | 171327 | 13000 | 71099.5 | 41.5% | 11 | 26 | 90 | 3 | 0 | 0 | 113
|  | Petén | San Luis | Chacalte, Nueva Comcepción, Seca,ChacteQuebrada , Santa Marta, Cangrejal, Cain, La union San luis, Semarak, Balsa, La Ceibita, Santa Cruz, Poite Centro, Noctún, Caoba, Chacalte, | 1304 | Hectarea | 168 |  | 68 | 40.48% | 513981 | 0 | 147365 | 28.67% | 11 | 140 | 229 | 113 | 0 | 0 | 256
|  | Petén | Sayaxché | Barrio El Pescador, El Rono Nuevo, Caserio Santo Domingo, Santa Elena Rio Salinas, Santo Tomas, Caserio el Eden, La Union, San Francisco el Tumbo, Caserío la Felicidad, San Juan Acul | 1304 | Hectarea | 168 |  | 68 | 40.48% | 342654 | 0 | 119974 | 35.01% | 11 | 46 | 156 | 0 | 0 | 0 | 202
|  | Petén | Poptún | Carrizal, Yalturu II, El Barillal, El Pañuelo, Tanhoc, Mameyal, La Compuerta, Champas Quemada,La Romana,San Maria Sechactí, chapayal, Sabaneta, Canchacan, San Marcos, Ixbobo, Concoma. Santa Cruz, | 1304 | Hectarea | 193 |  | 93 | 48.19% | 171327 | 0 | 82555 | 48.19% | 11 | 256 | 210 | 0 | 0 | 0 | 466
|  | Petén | Las Cruces | San Jose Buena Fé, Laureles Nuevo León Caserío,Cabecera, Las Tres R, Las cruces, El Arbolito, Bonanza, Josefinos, Palestina, Pipiles, Usumacinta, la Felicidad | 1304 | Hectarea | 483 |  | 383 | 79.3% | 513974 | 0 | 251772 | 48.99% | 11 | 174 | 352 | 18 | 0 | 0 | 508
| Productores en comunidades con alto índice de desnutrición y productores excedentarios organizados, reciben asistencia técnica agrícola | Petén | Flores | San Miguel, El Naranjo, Santa Elena, Limon, Km20, Democracia, Santa Elena | 2306 | Evento | 34 | 3 | 29 | 85.29% | 14750 | 4000 | 12500 | 84.75% | 11 | 227 | 145 | 44 | 0 | 0 | 328
|  | Petén | San José | Jobompiche, corozal | 2306 | Evento | 20 | 2 | 14 | 70% | 8180.5 | 1200 | 5680.5 | 69.44% | 11 | 95 | 95 | 22 | 0 | 0 | 168
|  | Petén | San Benito | San Antonio, La Cobanera, Bayalito, | 2306 | Evento | 31 |  | 25 | 80.65% | 11000 | 0 | 8800 | 80% | 11 | 115 | 129 | 20 | 0 | 0 | 224
|  | Petén | San Andrés | Carmelita, Km 11, sacpuy | 2306 | Evento | 20 | 2 | 14 | 70% | 9260 | 2000 | 6520 | 70.41% | 11 | 110 | 142 | 40 | 0 | 0 | 212
|  | Petén | La Libertad | La Esperanza, la Sabana, Valle Nuevo, la ruinas, el esqueleto, | 2306 | Evento | 70 | 11 | 38 | 54.29% | 32150 | 9000 | 17650 | 54.9% | 11 | 214 | 184 | 88 | 0 | 0 | 310
|  | Petén | San Francico | Cabecera Mpal, San Valentin, Nueva Concepcion | 2306 | Evento | 49 | 6 | 41 | 83.67% | 19530 | 7000 | 16261 | 83.26% | 11 | 168 | 146 | 44 | 0 | 0 | 270
|  | Petén | Santa ana | Caserio Rosalito, La Sardina, El Zapote, Santa Ana Vieja, El Ocote, Nuevos Horizontes, Nueva Verapaz, Santa ana | 2306 | Evento | 64 | 6 | 56 | 87.5% | 20722 | 5500 | 18222 | 87.94% | 11 | 574 | 413 | 141 | 0 | 0 | 846
|  | Petén | Dolores | Santa Rosita, Colpeten, San Juan, Agua Blanca, El Bombillo, Calabazal, Calzada Mopán, El Cruzadero, san ramon, limones,el cabro, San Lucas, El toronjo, valle la esmeralda, el chal, suculte, ixcan | 2306 | Evento | 79 | 1 | 74 | 93.67% | 27627 | 5200 | 25727 | 93.12% | 11 | 345 | 335 | 116 | 0 | 0 | 564
|  | Petén | San Luis | Chacalte,, Modesto Mendez, Las cañas, Chacte, chacalte, poite centro, san luis, El aguacate, | 2306 | Evento | 82 | 11 | 56 | 68.29% | 40253 | 6000 | 24253 | 60.25% | 11 | 342 | 344 | 160 | 0 | 0 | 526
|  | Petén | Sayaxché | El Triunfo, Caserio Santo Domingo El Rono Nuevo, Caserío la Felicidad, San Juan | 2306 | Evento | 55 | 9 | 22 | 40% | 27254 | 5100 | 9354 | 34.32% | 11 | 163 | 111 | 60 | 0 | 0 | 214
|  | Petén | Melchor de Mencos | Sepairsa, grano de oro, la polvora | 2306 | Evento | 36 |  | 30 | 83.33% | 11834.5 | 0 | 2834.65 | 23.95% | 11 | 154 | 36 | 0 | 0 | 0 | 190
|  | Petén | Poptún | Las delicias, Santa fé, Ixobel, Las Lajas ICAP, Finca Agua Viva, Santo Domingo , Machaquilá, Poité, Santa Maria, Canchacan, Lajas, Cab. Mpal, mameyal | 2306 | Evento | 150 | 3 | 111 | 74% | 71950 | 0 | 23450 | 32.59% | 11 | 341 | 640 | 31 | 0 | 0 | 950
|  | Petén | Las Cruces | Bethania, Tecnica Agropecuaria, Cabecera Mpal, El subin, Km9 | 2306 | Evento | 131 | 6 | 92 | 70.23% | 73354 | 0 | 18854 | 25.7% | 11 | 411 | 558 | 110 | 0 | 0 | 859
| Productores en comunidades con alto índice de desnutrición y productores excedentarios organizados, capacitados en temas agrícolas | Petén | La Libertad | Las Ruinas, las Sabana, la pista | 2306 | Evento | 9 | 1 | 7 | 77.78% | 28550 | 0 | 16050 | 56.22% | 11 | 59 | 60 | 50 | 0 | 0 | 69
|  | Petén | San Francico | Nuevo San Francisco, San Valentin, Santa Cruz, Tecun Uman, nueva guatemala | 2306 | Evento | 15 |  | 13 | 86.67% | 33485.8 | 0 | 19985.74 | 59.68% | 11 | 142 | 87 | 65 | 0 | 0 | 164
|  | Petén | Santa ana | La Sardina, Santa ana, Nuevos horizontes, san ramon | 2306 | Evento | 7 | 1 | 6 | 85.71% | 25821.45 | 0 | 15321.45 | 59.34% | 11 | 184 | 113 | 25 | 0 | 0 | 272
|  | Petén | Dolores | El Cruzadero, limones,el cabro, San Lucas, valle la esmeralda, el chal | 2306 | Evento | 7 |  | 5 | 71.43% | 25821.45 | 0 | 15321.45 | 59.34% | 11 | 74 | 34 | 18 | 0 | 0 | 90
|  | Petén | San Luis | Chacalté, Cangrejal, San Juaquin, Ixbobó, Caserío Samarac, Ixyuc, Actelá | 2306 | Evento | 7 | 1 | 6 | 85.71% | 25821.45 | 0 | 13321.45 | 51.59% | 11 | 66 | 95 | 87 | 0 | 0 | 74
|  | Petén | Sayaxché | El Triunfo, Caserio Santo Domingo El Rono Nuevo, Caserío la Felicidad, San Juan | 2306 | Evento | 8 |  | 6 | 75% | 25850 | 0 | 13350 | 51.64% | 11 | 59 | 37 | 43 | 0 | 0 | 53
|  | Petén | Poptún | Santa Maria, sabaneta, Santa Maria-CEIC, Cab. Mpal | 2306 | Evento | 11 | 1 | 10 | 90.91% | 23321.45 | 0 | 13321.45 | 57.12% | 11 | 176 | 140 | 10 | 0 | 0 | 306
|  | Petén | Las Cruces | San Jose Buena Fé, Aposento Alto, La Bacadia, Armenia, Retalteco, Bethel, el arbolito | 2306 | Evento | 12 |  | 9 | 75% | 41314.4 | 0 | 21314.4 | 51.59% | 11 | 214 | 75 | 16 | 0 | 0 | 273
| Grupos de productores constituidos legalmente, para realizar actividades agrícolas | Petén | Flores | Paso del Norte, Capulinar, Caoba, la Esperanza | 2305 | Entidad | 5 | 5 | 5 | 100% | 12500 | 12500 | 12500 | 100% |  | 0 | 75 | 0 |  |  | 75
|  | Petén | San José | El Corozal | 2305 | Entidad | 1 | 1 | 1 | 100% | 7500 | 7500 | 7500 | 100% |  | 0 | 20 | 0 |  |  | 20
|  | Petén | San Benito | San Antonio, La Cobanera, Belen | 2305 | Entidad | 3 | 3 | 3 | 100% | 7500 | 7500 | 7500 | 100% |  | 0 | 45 | 0 |  |  | 45
|  | Petén | San Andrés | Barrio Norte, Barrio 20 de Octubre, Nueva esperanza | 2305 | Entidad | 1 | 1 | 1 | 100% | 2500 | 2500 | 2500 | 100% |  | 0 | 15 | 0 |  |  | 15
|  | Petén | La Libertad | Tierra Linda, San José El Triunfo, San Joaquin | 2305 | Entidad | 3 |  | 3 | 100% | 23000 | 0 | 23000 | 100% | 11 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60
|  | Petén | San Francico | Santa Tereza, Eben-Ezer, Nueva nacion | 2305 | Entidad | 3 | 3 | 3 | 100% | 7500 | 7500 | 7500 | 100% |  | 0 | 45 | 0 |  |  | 45
|  | Petén | Santa ana | Purushila, Ocote, Nueva Verapaz | 2305 | Entidad | 3 | 3 | 3 | 100% | 7500 | 7500 | 7500 | 100% |  | 0 | 60 | 0 |  |  | 60
|  | Petén | Dolores | el chal, El Cruzadero, el cabro, limones, San Lucas, valle la esmeralda, | 2305 | Entidad | 4 | 1 | 4 | 100% | 24500 | 2500 | 24500 | 100% | 11 | 0 | 60 | 5 | 0 | 0 | 55
|  | Petén | San Luis | Quebrada Seca, Chacalté, Nueva oncepción, Cangrejal, San Juaquin, Nacimiento Ixbobó, Caserío Caín, Samarac, Timax, Ixyuc, Actelá | 2305 | Entidad | 11 |  | 11 | 100% | 17650 | 0 | 17649.5 | 100% | 11 | 0 | 220 | 66 | 0 | 0 | 154
|  | Petén | Sayaxché | San Francisaco El tumbo, La Felicidad, San Juan Acul | 2305 | Entidad | 5 |  | 5 | 100% | 22649.5 | 5000 | 22649.5 | 100% | 11 | 7 | 60 | 13 | 0 | 0 | 54
|  | Petén | Melchor de Mencos | Las Gaviotas, El cruzadero, Cidabenque | 2305 | Entidad | 3 | 3 | 3 | 100% | 7500 | 7500 | 7500 | 100% |  | 0 | 45 | 0 |  |  | 45
|  | Petén | Poptún | la compuerta, Chinaja, santa amelia | 2305 | Entidad | 3 | 3 | 3 | 100% | 2500 | 2500 | 2500 | 100% |  | 0 | 45 | 0 |  |  | 45
|  | Petén | Las Cruces | Jose Finos, Km. 7, K.3, el arbolito, zona 2 | 2305 | Entidad | 5 | 1 | 5 | 100% | 22649.5 | 3096 | 20745.5 | 91.59% | 11 | 4 | 60 | 2 | 0 | 0 | 62
| Grupos comunitarios agricolas organizados, asistidos técnicamente para el fortalecimiento de sus capacidades productivas | Petén | Flores | Paso del Norte, Capulinar, Caoba, la Esperanza | 2306 | Evento | 11 | 11 | 11 | 100% | 22000 | 0 |  | 0% |  | 0 | 238 | 0 |  |  | 238
|  | Petén | San José | El Corozal, Nueva Esperanza, El Corozal II | 2306 | Evento | 3 | 3 | 3 | 100% | 6000 | 0 |  | 0% |  | 0 | 60 | 0 |  |  | 60
|  | Petén | San Benito | San Antonio, La Cobanera, Belen | 2306 | Evento | 6 | 6 | 6 | 100% | 12000 | 0 |  | 0% |  | 0 | 66 | 0 |  |  | 66
|  | Petén | San Andrés | Barrio Norte, Barrio 20 de Octubre, Nueva esperanza | 2306 | Evento | 3 | 1 | 3 | 100% | 6000 | 0 | 4000 | 66.67% |  | 0 | 47 | 0 |  |  | 47
|  | Petén | La Libertad | La Pista, Tierra Linda, San José El Triunfo, San Joaquin, plantel, zapotal | 2306 | Evento | 7 | 1 | 7 | 100% | 14700 | 0 | 6700 | 45.58% | 11 | 26 | 95 | 3 | 0 | 0 | 118
|  | Petén | San Francico | Santa Tereza, Eben-Ezer, Nueva nacion | 2306 | Evento | 3 |  | 3 | 100% | 6000 | 0 | 6000 | 100% |  | 0 | 45 | 0 |  |  | 45
|  | Petén | Santa ana | Purushila, Ocote, Nueva Verapaz | 2306 | Evento | 9 | 9 | 9 | 100% | 18000 | 0 |  | 0% |  | 0 | 120 | 0 |  |  | 120
|  | Petén | Dolores | Calzada Mopan, Suculté | 2306 | Evento | 4 |  | 4 | 100% | 7300 | 0 | 5300 | 72.6% | 11 | 2 | 48 | 2 | 0 | 0 | 48
|  | Petén | San Luis | Quebrada Seca, Chacalté, Nueva oncepción, Cangrejal, San Juaquin, Nacimiento Ixbobó, Caserío Caín, Samarac, Timax, Ixyuc, Actelá | 2306 | Evento | 22 | 7 | 20 | 90.91% | 25400 | 0 | 5400 | 21.26% | 11 | 3 | 249 | 69 | 0 | 0 | 183
|  | Petén | Sayaxché | San Francisaco El tumbo, La Felicidad, San Juan Acul | 2306 | Evento | 5 |  | 5 | 100% | 5000 | 0 | 3000 | 60% | 11 | 30 | 75 | 10 | 0 | 0 | 95
|  | Petén | Las Cruces | El Arbolito, Nuevo Leon | 2306 | Evento | 10 |  | 10 | 100% | 14720 | 0 | 12720 | 86.41% | 11 | 125 | 160 | 16 | 0 | 0 | 269
| Grupos agricolas capacitados en procesos de organización comunitaria | Petén | Flores | Paso del Norte, Capulinar, Caoba, la Esperanza | 2306 | Evento | 5 | 5 | 5 | 100% | 12500 | 0 |  | 0% |  | 0 | 75 | 0 |  |  | 75
|  | Petén | San José | El Corozal, Nueva Esperanza, El Corozal II | 2306 | Evento | 3 | 3 | 3 | 100% | 7500 | 0 |  | 0% |  | 0 | 60 | 0 |  |  | 60
|  | Petén | San Benito | San Antonio, La Cobanera, Belen | 2306 | Evento | 3 | 3 | 3 | 100% | 7500 | 0 |  | 0% |  | 0 | 45 | 0 |  |  | 45
|  | Petén | San Andrés | Barrio Norte, Barrio 20 de Octubre, Nueva esperanza | 2306 | Evento | 3 | 3 | 3 | 100% | 7500 | 0 |  | 0% |  | 0 | 60 | 0 |  |  | 60
|  | Petén | La Libertad | Tierra Linda, San José El Triunfo, San Joaquin | 2306 | Evento | 7 |  | 7 | 100% | 40352.2 | 0 | 37852.26 | 93.8% | 11 | 5 | 60 | 3 | 0 | 0 | 62
|  | Petén | Santa ana | Purushila, Ocote, Nueva Verapaz | 2306 | Evento | 3 | 3 | 3 | 100% | 7500 | 0 |  | 0% |  | 0 | 60 | 0 |  |  | 60
|  | Petén | Dolores | San Lucas, Xaan, Mopan III, barrio nuevo del carmen | 2306 | Evento | 4 |  | 4 | 100% | 23500 | 0 | 21000 | 89.36% | 11 | 6 | 61 | 5 | 0 | 0 | 62
|  | Petén | San Luis | Quebrada Seca, Chacalté, Nueva oncepción, Cangrejal, San Juaquin, Nacimiento Ixbobó, Caserío Caín, Samarac, Timax, Ixyuc, Actelá | 2306 | Evento | 11 |  | 11 | 100% | 18398 | 0 | 18398 | 100% | 11 | 0 | 220 | 66 | 0 | 0 | 154
|  | Petén | Sayaxché | San Francisaco El tumbo, La Felicidad, San Juan Acul | 2306 | Evento | 4 |  | 4 | 100% | 27250 | 0 | 24750 | 90.83% | 11 | 6 | 60 | 13 | 0 | 0 | 53
|  | Petén | Melchor de Mencos | Las Gaviotas, El cruzadero, Cidabenque | 2306 | Evento | 2 | 2 | 2 | 100% | 5000 | 0 |  | 0% |  | 0 | 51 | 0 |  |  | 51
|  | Petén | Poptún | la compuerta, Chinaja, santa amelia | 2306 | Evento | 3 | 3 | 3 | 100% | 7500 | 0 |  | 0% |  | 0 | 49 | 0 |  |  | 49
|  | Petén | Las Cruces | Jose Finos, Km. 7, K.3 | 2306 | Evento | 5 |  | 5 | 100% | 27734.8 | 0 | 25234.8 | 90.99% | 11 | 59 | 60 | 32 | 0 | 0 | 87

## DEPARTAMENTO PECUARIO
MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION
DIRECCIÓN DE PLANEAMIENTO
DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION
INFORME MENSUAL DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO
(1) Dirección, Depatamento o Proyecto: |  | Departamento de Desarrollo Pecuario
(2) Responsable: |  | Jesús Humberto Chiquín López
(3) Telefono y correo electrónico: |  | 7926-0636 chiquinpecuario@gmail.com
(4) Fecha: |  | 29 de Octubre de 2013
(5) Producto Institucional | (6) Subproductos (Meta) | (7) Ubicación |  |  | (8) Unidad de Medida |  | (9) Avance Físico |  |  |  | (10) Financiero |  |  |  |  | (11) Beneficiados |  | (12) Etnia |  |  |  | (13) Observaciones
|  | (7.1) Depto. | (7.2) Municipio | (7.3) Comunidad | (8.1) Codigo | (8.1) Descripción | (9.1) Meta Anual | (9.2) Ejecución Mensual | (9.3) Ejecutado Acumulado | (9.4) % de Avance | (10.1) Prog. Anual | (10.2) Ejecución Mensual | (10.3) Ejecutado Acumulado | (10.4) % de Avance | Fuente de financiamiento | (11.1) Hombres | (11.2) Mujeres | Maya | Xinca | Garifuna | Mestiza
Productores atendidos con acciones relacionadas con el desarrollo agropecuario en el departamento de Petén | Pequeños y medianos productores y productores en situación de alta vulnerabilidad alimentaria reciben asistencia técnica pecuaria. | Petén | Flores | Paso del Norte, El Porvenir, El Naranjo Ruta Melchor, Paxcaman, Purusila, Santa Elena, Calzada Mopán, Corozal I, El Calabazal, Finca Eben Ezer (Triunfo de la Esperanza), La Maquina | 2306 | Evento | 42 | 2 | 80 | 190.5% | 43836 | 133.5 | 43836 | 100% | 11 | 166 | 139 | 0 | 0 | 0 | 305
|  | Petén | San José | Jobompiche, San Pedro, Nueva San José, Santa Rosita | 2306 | Evento | 15 | 1 | 50 | 333.3% | 21372 | 0 | 18685.55 | 87.43% | 11 | 53 | 70 | 0 | 0 | 0 | 123
|  | Petén | San Benito | San Antonio, La Cobanera, Cabecera, Sacpuy, Nueva Juventud, Bayalito, | 2306 | Evento | 15 | 2 | 20 | 133.3% | 13414 | 800 | 10289.55 | 76.71% | 11 | 25 | 20 | 0 | 0 | 0 | 45
|  | Petén | San Andrés | El Jobo, Rey Balantun, Sacpuy, Cruce al Aguacate, Cruce dos Aguadas | 2306 | Evento | 15 | 2 | 18 | 120% | 12010 | 1000 | 9799.5 | 81.59% | 11 | 56 | 25 | 0 | 0 | 0 | 81
|  | Petén | La Libertad | Nueva Libertad, La Sabana, El Subin, La Pista, San Diego, La Gloria, Santa Cruz, La Ruina, Coop. Union Cruceña, El Toro | 2306 | Evento | 99 | 2 | 29 | 29.29% | 43187 | 11200 | 27841 | 64.47% | 11 | 116 | 99 | 0 | 0 | 0 | 215
|  | Petén | San Francico | La Guadalupe, San Valentin, San Martin las Flores, La Oriental. Eben Ezer | 2306 | Evento | 33 | 4 | 15 | 45.45% | 18938.01 | 2700 | 10161 | 53.65% | 11 | 37 | 25 | 0 | 0 | 0 | 62
|  | Petén | Santa ana | El Chal Sta. Ana, El Mango, El Cartucho, La Sardina, Nuevo Horizonte, nueva nacion | 2306 | Evento | 54 | 4 | 16 | 29.63% | 30476.3 | 3800 | 15719 | 51.58% | 11 | 66 | 56 | 0 | 0 | 0 | 122
|  | Petén | Dolores | San Marcos, Brisas del Chiquibul y El Toronjo, Mopan III y Yaltutu Km. 70, Naranjito, Naranjo, Los Olivos, Dolores, Boca del Monte, San Lucas, Trece Aguas., La Amistad Santa Rosita | 2306 | Evento | 30 | 4 | 122 | 406.7% | 45598.1 | 1000 | 40613.1 | 89.07% | 11 | 238 | 232 | 99 | 0 | 0 | 371
|  | Petén | San Luis | Nacimiento Ixbobo, Cabecera y Suculté, Santa Marta, Santa Cruz, Poite Centro, Noctún, Caoba, Chacalte, Balsa, La Ceibita, Salsita, Sosela, La union San lu is, Cotoxa y ChacteQuebrada Seca, Chacalte, Nueva Monteria,Comcepción, Cangrejal, Cain, Semarak. Laguna Secobol | 2306 | Evento | 218 | 10 | 106 | 48.62% | 65909 | 1500 | 52230 | 79.25% | 11 | 438 | 561 | 63 | 0 | 0 | 936
|  | Petén | Sayaxché | Barrio El Pescador, La Union, Hojita Verde, El Triunfo, Caserio Santo Domingo, Santa Elena Rio Salinas, El Rono Nuevo, Caserio el Eden ., Santo Tomas, San Francisco el Tumbo, Caserío la Felicidad, San Juan Acul | 2306 | Evento | 84 | 1 | 108 | 128.6% | 77405.48 | 2000 | 59608.48 | 77.01% | 11 | 280 | 175 | 47 | 0 | 0 | 408
|  | Petén | Melchor | El Cruzadero, Grano de Oro, Nuevo Modelo | 2306 | Evento | 60 | 1 | 28 | 46.67% | 34396.2 | 800 | 19512 | 56.73% | 11 | 120 | 82 | 0 | 0 | 0 | 202
|  | Petén | Poptún | La Romana, El Barillal, Champas Quemada, Sabaneta, San Maria Sechactí y chapayal, Carrizal, Tanhoc, Mameyal, La Compuerta, Canchacan y San Marcos, Ixbobo, Concoma. Santa Cruz, Yalturu II, El Pañuelo, Compuerta. | 2306 | Evento | 66 |  | 223 | 337.9% | 51844.4834 | 800 | 45869.02 | 88.47% | 11 | 260 | 282 | 0 | 0 | 0 | 542
|  | Petén | Las Cruces | Cabecera, Josefinos, Palestina, Las Tres R, Bonanza, El Arbolito, San Jose Buena Fé, Laureles Nuevo León Caserío Usumacinta la Felicidad | 2306 | Evento | 69 |  | 61 | 88.41% | 40379.43 | 2000 | 35588.26 | 88.13% | 11 | 58 | 146 | 0 | 0 | 0 | 204
| Grupos comunitarios productivos con interés en organización capacitados y asistidos técnicamente | Petén | Flores | Santa Elena, El Triunfo, La Esperanza Km.45, Paso del Norte, El Caoba y Capulinar | 2306 | Evento | 2 |  | 15 | 750% | 5156.92 | 0 | 5156.92 | 100% | 11 | 135 | 123 | 0 | 0 | 0 | 258
|  | Petén | San José | El Corozal y San Pedro | 2306 | Evento | 1 |  | 3 | 300% | 3127 | 0 | 3127 | 100% | 11 | 5 | 50 | 0 | 0 | 0 | 55
|  | Petén | San Benito | Belén, San Antonio, Cobanerita | 2306 | Evento | 2 | 1 | 4 | 200% | 8755 | 1800 | 7053 | 80.56% | 11 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23
|  | Petén | San Andrés | Barios: 20 de ocotubre, Norte y La Esperanza | 2306 | Evento | 2 |  | 3 | 150% | 5676.9 | 0 | 4256.92 | 74.99% | 11 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45
|  | Petén | La Libertad | San José El Triunfo, El Zapotal, Plantel | 2306 | Evento | 1 | 1 | 6 | 600% | 2928.46 | 799.96 | 2928.46 | 100% | 11 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60
|  | Petén | San Francico | Santa Teresa, Eben-Ezer, Nueva Nacioón | 2306 | Evento | 1 | 1 | 4 | 400% | 2928.46 | 800 | 2928.46 | 100% | 11 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 48
|  | Petén | Santa ana | Nueva Verapaz | 2306 | Evento | 2 | 1 | 1 | 50% | 4256.32 | 0 | 1753 | 41.19% | 11 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18
|  | Petén | Dolores | San Lucas, Xaan, Mopan III, Centro Nutricional Santa Luisa | 2306 | Evento | 2 |  | 4 | 200% | 5320.92 | 0 | 4256.92 | 80% | 11 | 52 | 61 | 0 | 0 | 0 | 113
|  | Petén | San Luis | Quebrada Seca, Chacalté, Cangrejal, Nueva Concepción, Semarac, Pozo Sinaí, La Montería Ultan, La Laguna, Setsecojcot, San Juaquin, | 2306 | Evento | 2 | 1 | 12 | 600% | 5256.92 | 600 | 4856.92 | 92.39% | 11 | 81 | 124 | 0 | 0 | 0 | 205
|  | Petén | Sayaxché | San Francisaco El Tumbo, La Felicidad, San Juan Acul | 2306 | Evento | 2 |  | 3 | 150% | 5675.92 | 0 | 4256.92 | 75% | 11 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 41
|  | Petén | Melchor | Las Gaviotas, Cida Benque, El Cruzadero | 2306 | Evento | 2 | 3 | 6 | 300% | 5675.92 | 1419 | 5675.92 | 100% | 11 | 75 | 81 | 0 | 0 | 0 | 156
|  | Petén | Poptún | Chinajá, La Compuerta, Mameyal | 2306 | Evento | 2 | 1 | 4 | 200% | 7094.92 | 1400 | 5656.92 | 79.73% | 11 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 49
|  | Petén | Las Cruces | Jose Finos, Kilometro 7, Las Cruces Zona 2 | 2306 | Evento | 3 | 1 | 5 | 166.7% | 7285.34 | 300 | 6180 | 84.83% | 11 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 55
| Pequeños productores pecuarios capacitados y asistidos técnicamente para la organización comunitaria | Petén | Flores | Santa Elena, El Triunfo, La Esperanza Km.45, Finca eben Ezer(Triunfo La Esperanza) | 2306 | Evento | 5 |  | 7 | 140% | 29222 | 0 | 14611 | 50% | 11 | 116 | 116 | 0 | 0 | 0 | 232
|  | Petén | San José | El Corozal | 2306 | Evento | 3 |  | 1 | 33.33% | 8700 | 0 | 2900 | 33.33% | 11 | 3 | 56 | 16 | 0 | 0 | 43
|  | Petén | San Benito | Belen, cobanerita, San Antonio | 2306 | Evento | 3 | 2 | 3 | 100% | 23600 | 4698 | 7648 | 32.41% | 11 | 3 | 60 | 20 | 0 | 0 | 43
|  | Petén | San Andrés | Barios: 20 de ocotubre, Norte y La Esperanza | 2306 | Evento | 4 | 4 | 6 | 150% | 21300 | 15450 | 21300 | 100% | 11 | 6 | 106 | 12 | 0 | 0 | 100
|  | Petén | La Libertad | Tierra Linda, San José El Triunfo, San Joaquin | 2306 | Evento | 8 |  | 4 | 50% | 12500 | 0 | 10000 | 80% | 11 | 26 | 60 | 0 | 0 | 0 | 86
|  | Petén | San Francico | San Valentin, San Maritn Reasentamento Sta Teresa, Nueva Nacion | 2306 | Evento | 3 |  | 3 | 100% | 4800 | 0 | 4400 | 91.67% | 11 | 13 | 88 | 0 | 0 | 0 | 101
|  | Petén | Santa ana | Nuevo Horizonte, La Sardina, nueva nacion, El Chal Sta. Ana, El Mango, El Cartucho, | 2306 | Evento | 3 | 6 | 8 | 266.7% | 12900 | 0 | 5000 | 38.76% | 11 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49
|  | Petén | Dolores | San Lucas, Xaan, Mopan III, Centro Nutricional Santa Luisa | 2306 | Evento | 6 |  | 4 | 66.67% | 7000 | 0 | 7000 | 100% | 11 | 40 | 68 | 5 | 0 | 0 | 103
|  | Petén | San Luis | Quebrada Seca, Chacalté, Nueva oncepción, Cangrejal, San Juaquin, Nacimiento Ixbobó, Caserío Caín, Samarac, Timax, Ixyuc, Actelá | 2306 | Evento | 6 | 17 | 25 | 416.7% | 35200 | 0 | 12700 | 36.08% | 11 | 224 | 331 | 66 | 0 | 0 | 489
|  | Petén | Sayaxché | San Francisaco El tumbo, La Felicidad, San Juan Acul | 2306 | Evento | 4 |  | 4 | 100% | 9000 | 0 | 9000 | 100% | 11 | 61 | 60 | 10 | 0 | 0 | 111
|  | Petén | Melchor | Las Gaviotas, Cida Benque, El Cruzadero | 2306 | Evento | 4 |  | 2 | 50% | 9750 | 0 | 6500 | 66.67% | 11 | 58 | 65 | 0 | 0 | 0 | 123
|  | Petén | Poptún | Chinajá, La Compuerta, Mameyal | 2306 | Evento | 5 |  | 4 | 80% | 6600 | 0 | 6600 | 100% | 11 | 6 | 367 | 0 | 0 | 0 | 373
|  | Petén | Las Cruces | Jose Finos, Km. 7, K.3 | 2306 | Evento | 6 |  | 4 | 66.67% | 9000 | 0 | 9000 | 100% | 11 | 9 | 181 | 0 | 0 | 0 | 190
| Grupos de pequeños productores capacitados en explotaciones pecuarios (aves, bovinos, ovinos, porcinos y apicultura) con mejor tecnología en Petén. | Petén | Flores | Paso del Norte, Finca Eben Ezer, El Naranjo, El remate. Finca Eben Ezer (Triunfo de la Esperanza) | 2306 | Evento | 3 |  | 20 | 666.7% | 88275 | 0 | 80250.95 | 90.91% | 11 | 195 | 94 | 0 | 0 | 0 | 289
|  | Petén | San José | Jobompiche, el Corozal | 2306 | Evento | 1 |  | 2 | 200% | 22624.65 | 0 | 15083.65 | 66.67% | 11 | 14 | 56 | 16 | 0 | 0 | 54
|  | Petén | San Benito | San Antonio | 2306 | Evento | 0 |  | 2 | 0% | 13500 | 0 | 0 | 0% | 11 | 12 | 60 | 20 | 0 | 0 | 52
|  | Petén | San Andrés | San Andres | 2306 | Evento | 2 |  | 1 | 50% | 27716 | 0 | 19716 | 71.14% | 11 | 6 | 61 | 12 | 0 | 0 | 55
|  | Petén | La Libertad | La pista, La gloria La ruina, Coop. Union Cruceña, El toro, santa Cruz | 2306 | Evento | 2 |  | 2 | 100% | 23000 | 0 | 15500 | 67.39% | 11 | 42 | 60 | 0 | 0 | 0 | 102
|  | Petén | San Francico |  | 2306 | Evento | 2 |  | 0 | 0% | 4500 | 0 | 0 | 0% | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Petén | Santa ana | El mango | 2306 | Evento | 1 |  | 0 | 0% | 4500 | 0 | 0 | 0% | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6
|  | Petén | Dolores | Mopan III, Boca del Monte , los olivos, voca del monte | 2306 | Evento | 1 |  | 3 | 300% | 20500 | 0 | 15083.65 | 73.58% | 11 | 31 | 67 | 5 | 0 | 0 | 93
|  | Petén | San Luis | Bolsita Sosela | 2306 | Evento | 2 | 4 | 10 | 500% | 34667.3 | 0 | 30167.3 | 87.02% | 11 | 100 | 235 | 91 | 0 | 0 | 244
|  | Petén | Sayaxché | San Francisco el Tumbo, Caserío la Felicidad, San Juan Acul, Santo Tomas, El triunfo | 2306 | Evento | 1 |  | 4 | 400% | 18843.54 | 0 | 15083 | 80.04% | 11 | 24 | 63 | 10 | 0 | 0 | 77
|  | Petén | Melchor |  | 2306 | Evento | 1 |  | 0 | 0% | 4500 | 0 | 0 | 0% | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Petén | Poptún | Champas Quemada, Sabaneta, San Maria Sechactí y chapayal, Carrizal, Tanhoc, poptun, Santa Amelia | 2306 | Evento | 2 |  | 8 | 400% | 68166.65 | 0 | 60167.3 | 88.27% | 11 | 161 | 337 | 0 | 0 | 0 | 498
|  | Petén | Las Cruces | Palestina, Bonanza, El Arbolito, Caserío Nuevo León Caserío Usumacinta la Felicidad ,Josefinos, Laureles | 2306 | Evento | 2 |  | 6 | 300% | 49166.86 | 0 | 45167.3 | 91.87% | 11 | 59 | 177 | 0 | 0 | 0 | 236
| Familias y organizaciones comunitarias implementadas para la producción familiar de aves, cerdos, abejas y ovinos en Petén. | Petén | Flores |  | 2202 | Persona | 0 |  | 0 | 0% | 46800 | 0 | 0 | 0% | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Petén | San José |  | 2202 | Persona | 0 |  | 0 | 0% | 28080 | 0 | 0 | 0% | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Petén | San Benito |  | 2202 | Persona | 0 |  | 0 | 0% | 28080 | 0 | 0 | 0% | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Petén | San Andrés |  | 2202 | Persona | 0 |  | 0 | 0% | 28080 | 0 | 0 | 0% | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Petén | La Libertad |  | 2202 | Persona | 0 |  | 0 | 0% | 28080 | 0 | 0 | 0% | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Petén | San Francico |  | 2202 | Persona | 0 |  | 0 | 0% | 28080 | 0 | 0 | 0% | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Petén | Santa ana |  | 2202 | Persona | 0 |  | 0 | 0% | 28080 | 0 | 0 | 0% | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Petén | Dolores |  | 2202 | Persona | 0 |  | 0 | 0% | 37364 | 0 | 0 | 0% | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Petén | San Luis |  | 2202 | Persona | 1105 |  | 0 | 0% | 94640 | 0 | 14911.16 | 15.76% | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Petén | Sayaxché |  | 2202 | Persona | 500 |  | 0 | 0% | 28080 | 0 | 8461.5385 | 30.13% | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Petén | Melchor |  | 2202 | Persona | 300 |  | 0 | 0% | 28080 | 0 | 5076.9231 | 18.08% | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Petén | Poptún |  | 2202 | Persona | 305 |  | 0 | 0% | 28080 | 0 | 5161.5385 | 18.38% | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Petén | Las Cruces |  | 2202 | Persona | 0 |  | 0 | 0% | 28080 | 0 | 0 | 0% | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0