## AGOSTO
MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION
DIRECCIÓN DE PLANEAMIENTO
DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION
INFORME MENSUAL DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO -SEPTIEMBRE-
Dirección, Departamento o Proyecto: |  | DIRECCION DE RECURSOS NATURALES Y AGROTURISMO
Responsable: |  | ING. ALDO FERNANDO RODAS CASTELLANOS
Telefono y correo electrónico: |  | 7927-7309 - magasedepoptun@gmail.com
Fecha: |  | 27 de Septiembre de 2013
Producto Institucional | Subproductos (Meta) | Ubicación |  |  | Unidad de Medida |  | Avance Físico |  |  |  | Financiero |  |  |  |  | Beneficiados |  | Etnia |  |  |  | Observaciones
|  | Depto. | Municipio | Comunidad | Codigo | DES. | Meta Anual | Ejecución Mensual | Ejecutado Acumulado | % Avance | Prog. Anual | Ejecución Mensual | Ejecutado Acumulado | % Avance | F.F. | Hombres | Mujeres | Maya | Xinca | Garifuna | Mestiza
Productores atendidos con acciones relacionadas con el desarrollo agropecuario en el Departamento de Petén | Productores reciben asistencia técnica en productos no maderables y producción forestal | PETEN | SANTA ANA | El Mango |  | EVENTO | 10 | 2 | 8 | 80 | 135477 | 50000 | 72320 | 53.3818 | 11 | 10 | 5 |  |  |  | x | Los beneficiarios de cada actividad fueron incluidos con sus respectivas familias.
|  |  | MELCHOR DE MENCOS |  |  |  | 10 |  | 3 | 30 | 135477 |  | 30000 | 22.144
|  |  | SAN BENITO |  |  |  | 10 |  | 2 | 20 | 135476 |  | 45000 | 33.2162
|  |  | LA LIBERTAD | Ejido municipal |  |  | 18 | 6 | 13 | 72.2222 | 108380 | 5000 | 105000 | 96.8813 |  | 35 | 15 |  |  |  | x
|  |  | SAN FRANCISCO |  |  |  | 10 |  | 8 | 80 | 270951 |  | 150000 | 55.3606
|  |  | DOLORES | Suculte, Brisas de Chiquibul, Yaltutú y la Laguna |  |  | 72 | 5 | 71 | 98.6111 | 839951.45 | 50000 | 765000 | 91.0767 |  | 20 | 8 |  |  |  | x
|  |  | SAN LUIS | Chimay, Tzuncal |  |  | 52 | 4 | 29 | 55.7692 | 839951.48 | 100000 | 491000 | 58.4558 |  | 25 | 12 |  |  |  | x
|  |  | POPTUN | El Pañuelo, Gracias a Dios |  |  | 68 | 3 | 39 | 57.3529 | 921237.07 | 50000 | 545000 | 59.1596 |  | 15 | 5 |  |  |  | x
| Productores capacitados en educación forestal y ambiental | PETEN | DOLORES | Barrio el Centro |  | EVENTO | 5 | 2 | 5 | 100 | 5470 | 2470 | 5470 | 100 | 11 | 70 | 20 |  |  |  | x
|  |  | SAN LUIS | Barrio el Centro |  |  | 15 | 2 | 10 | 66.6667 | 18720 | 3000 | 17000 | 90.812 |  | 50 | 30 |  |  |  | x
|  |  | POPTUN | Barrio el Centro |  |  | 9 | 2 | 5 | 55.5556 | 14774 | 5000 | 16000 | 108.2984 |  | 65 | 45 |  |  |  | x
|  |  | SANTA ANA |  |  |  | 5 |  | 2 | 40 | 5000 |  | 2000 | 40
|  |  | SAN ANDRES |  |  |  | 8 |  | 2 | 25 | 8462 |  | 2000 | 23.6351
|  |  | SAN BENITO |  |  |  | 9 |  | 9 | 100 | 9774 |  | 9774 | 100
|  |  | SAN FRANCISCO |  |  |  | 4 |  | 3 | 75 | 3000 |  | 1000 | 33.3333
|  |  | FLORES |  |  |  | 10 |  | 8 | 80 | 5430 |  | 5430 | 100
| Productores capacitados en nociones básicas de agroturismo | PETEN | FLORES | El Remate |  | EVENTO | 4 | 1 | 4 | 100 | 354478.2857 | 62230.2857 | 354478.2857 | 100 | 11 | 25 | 10 |  |  |  | x | Los beneficiarios de cada actividad fueron incluidos con sus respectivas familias.
|  |  | POPTUN |  |  |  | 3 |  | 3 | 100 | 265858.7143 | 130858.7143 | 265858.7143 | 100
[11 empty] | 4077868 | 458559 | 2882331